Реализация муниципальных программ городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан

за 2023 год

По итогам 2023 года результаты освоения средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования в 2023 году | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточнен-ный план | исполнено |  |
| 1. | Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 6 976,4 | 6 972,2 | 99,9 |
| 2. | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 98 552,2 | 98 552,2 | 100,0 |
| 3. | Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 18 467,1 | 17 900,8 | 96,9 |
| 4. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 2 299,6 | 2 299,6 | 100,0 |
| 5. | Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 140 802,2 | 137 358,3 | 98,0 |
| 6. | Реализация государственной национальной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 828,5 | 815,0 | 98,4 |
| 7. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 90 906,8 | 88 443,8 | 97,3 |
| 8. | Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 275 263,3 | 254 373,5 | 92,4 |
| 9. | Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 178 045,8 | 173 642,7 | 97,5 |
| 10. | Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский | 768 463,4 | 768 463,4 | 100,0 |
| 11. | Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1 994 372,4 | 1 966 387,8 | 98,6 |
| 12. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 31 270,9 | 30 322,5 | 96,9 |
| 13. | Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 243 075,6 | 236 357,8 | 97,2 |
| 14. | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 166 480,8 | 164 275,8 | 98,7 |
| 15. | Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 35,0 | 24,3 | 69,4 |
| 16. | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» | 61 046,4 | 61 046,4 | 100,0 |
| 19. | Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| 20. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 139 396,1 | 138 625,4 | 99,4 |
| 22. | Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 33 746,3 | 29 653,5 | 87,9 |
|  | Итого: | 3560211,8 | 3485698,0 | 97,9 |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего на реализацию мероприятий программы | 6 976,4 | 6 972,2 | 99,9 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 4 373,3 | 4 373,3 | 100,0 |
| Подпрограмма «Поддержка обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения, и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |

Для создания на муниципальном уровне системы социальной помощи и поддержки малообеспеченных, многодетных, неполных семей (в том числе с детьми - инвалидами), инвалидов, пожилых людей в городком округе   реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Программа обеспечивает оказание социальной помощи семьям с детьми, отдельным категориям граждан, попавшим в трудную ситуацию, реализацию государственной политики в сфере социальной помощи населению, поддержку обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения, и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

Укомплектованность медицинским кадрами за последние 5 лет не претерпела существенных изменений из-за высокой доли персонала пенсионного возраста. Укомплектованность врачами в целом по Городской больнице составляет 56,4%, укомплектованность первичного звена – 62,8%. На 45 терапевтических участках ведут прием 29 участковых терапевта, на 26 педиатрических участков работают 15 педиатров

В 2023 году приято на работу 42 врача, в том числе 15 молодых специалистов, уволилось 32 врача, 30 человек находятся в декретном отпуске. Администрацией городского округа осуществляются мероприятия по привлечению врачебных кадров. С 2018 года по настоящее время выделены 29 служебных квартир, в том числе в 2022 году – 5 квартир.

В 2023 году программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, план 34120 человек, факт – 39068 человек;

- увеличение количества доступных социально значимых объектов для маломобильных групп населения, план 315 единиц, показатель уточняется;

- удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, план - 100%, показатель уточняется;

- обеспеченность врачебными кадрами системы здравоохранения, план 60%, фактическая обеспеченность 56,4 %.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 98 552,2 | 98 552,2 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 7 990,3 | 7 990,3 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 90 561,9 | 90 561,9 | 100,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа | 26 190,0 | 26 190,0 | 100,0 |
| 2. Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа | 63 081,9 | 63 081,9 | 100,0 |
| 3. Обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса | 9 280,3 | 9 280,3 | 100,0 |

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью проживания. Благоустроенный жилищный фонд городского округа составляет 3111,9 тыс. кв. метров. Это 666 многоквартирных, 9781 индивидуальных жилых домов.

Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло -, водо -, электро- и газоснабжением.

По данным филиала ГБУ Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» аварийного жилфонда в городском округе нет.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя следующие подпрограммы:

«Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». Подпрограмма направлена на повышение надежности системы электроснабжения, снижение потерь в сетях электроснабжения, обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов городского округа к электрическим сетям.

Износ коммунальной Инфраструктуры электрических сетей и оборудования составляет 49,8%.

Проведены работы по ремонту РУ-0,4кВ ТП-193 с целью обеспечения качественного электроснабжения жителей ул. Нарыш-Тау, п. Муллино.

Проведены работы по ремонту РУ-6кВ ТП-110 для удобства оперативных переключений.

Проведены работы по ремонту РУ-6кВ ТП-039 для обеспечения второй категории жителей ул. Губкина, Островского.

Проведены работы по монтажу ВМ ф.11-08 для обеспечения качественного электроснабжения потребителей.

Проведены работы по реконструкции РУ-6кВ ТП-142 для удобства оперативных переключений, а также для обеспечения качественного электроснабжения потребителей.

Перспективное развитие электросетей определяется инвестиционной программой предприятия «Развитие системы электроснабжения городского округа г. Октябрьский на 2022-2026г.г.».  За текущий период в рамках инвестиционной программы предприятия проведены работы по строительству сетей внутреннего электроснабжения мкр. Южный, начаты работы по строительству сетей электроснабжение в микрорайоне Юго-Западный.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа» характеризуется следующими данными:

Основное теплоснабжающее предприятие городского округа - ООО «Теплоэнерго».

На сегодняшний день износ тепловых сетей составляет 57,2 % (87,40 км).

Для безаварийной работы и выполнения качественного теплоснабжения потребителей в отопительном сезоне 2023-2024 гг., предприятием ООО «Теплоэнерго» выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей. В соответствии с планом по капитальному ремонту, предприятием выполнен капитальный ремонт 3,6 км тепловых сетей и сетей ГВС в двухтрубном исчислении, общая протяженность замененных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении).

В рамках Концессионного соглашения продолжается строительство тепловых сетей вдоль Московского проспекта, с применением трубопроводов в пенополиуретановой изоляции.

Выполнены работы по техническому перевооружению системы газомазутопотребления водогрейного котла ПТВМ-30 на котельной №15.

Выполнены работы по реконструкции узлов учета газа (УУГ) котельных №1, 2, 3, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 23.

За счет средств республиканского бюджета и бюджета городского округа закуплено 5 единиц коммунальной техники.

В 2023 году программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей:

- доля снижения величины технологических потерь в электрических сетях по отношению к 2018 году, план 12,2 %, фактическое значение, достигнутое АО «Октябрьские электрические сети» по итогам года – 12,2;

- доля снижения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по отношению к 2018 году, план 8,7 %, фактическое значение, достигнутое ООО «Теплоэнерго» по итогам года – 8,96;

- доля снижения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) по отношению к 2018 году, план 156,97 %, фактическое значение, достигнутое ООО «Теплоэнерго» по итогам года – 157,01%.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 18 467,1 | 17 900,8 | 96,9 |
| - бюджет городского округа | 17 996,8 | 17 689,1 | 98,3 |
| - бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 470,3 | 211,8 | 45,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика асоциальных явлений | 731,4 | 731,4 | 100,0 |
| 2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 17 735,6 | 17 169,4 | 96,8 |

Мероприятия муниципальной молодежной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлены на воспитание потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии гражданской позиции.

Поддержка талантливой молодежи реализуется по следующим направлениям:

- организация участия в молодежных форумах и региональных и всероссийских конкурсах, а также проведение муниципального молодежного образовательного форума;

- работа со студенческой молодежью;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность;

- организация участия молодых людей в конкурсах на соискание Государственных республиканских молодежных премий в различных направлениях.

1) По направлению организация и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи в городском округе проведено 31 мероприятие с общим охватом 12 885 человек.

В танцевальном чемпионате «Ural Open Cup 2023» в г. Екатеринбург Образцовый коллектив современного танца «Дайс Бокс» занял 1 место!

Танцевальная студия «Феникс» приняла участие в XV Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров» в г. Бугульма. По итогам участия коллектив стал Лауреатом 2 степени в номинации «Народно-сценический танец».

Команда образцового коллектива современного танца «Дайс Бокс» приняла участие сразу в двух фестивалях: старший состав завоевали Диплом Лауреата I премии в XV Всероссийском конкурсе любительского и профессионального детского и юношеского творчества «Бугульма - Москва транзит», а также стали обладателями специальной премии Федерации «Роза ветров». Младший состав коллектива стал победителем в категории «Джуниор Лайт» Чемпионата «Фирст Хип Хоп Дэнс»  в г.Москве.

Ансамбль «Милки Вей» вокальной студии «Молоко» стали лауреатами 3 премии XV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров».

Проведен комплекс мероприятий, посвященный Международному женскому дню.

Организован и проведен I городской конкурс «Лучшее профессиональное образовательное учреждение - 2023», посвященный Году педагога и наставника.

Образцовый коллектив современного танца «Дайс Бокс» занял 1 место в Чемпионате «Фирст Хип Хоп Дэнс», который проходил в г.Москва.

В Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Брависимо» Танцевальная студия «Феникс» стала «Лауреатом 1 степени в двух номинациях, а также в номинации «Соло» у коллектива 2 первых места.

Проведены отчетные концерты творческих коллективов.

Ко Дню защиты детей организованы тематические площадки и праздничная программа.

Традиционно организован и проведен День молодежи, в рамках которого жители города посетили интересные тематические площадки и посмотрели праздничный концерт.

С 17 по 21 августа в Крыму прошел 5 - й фестиваль молодежного искусства «Таврида.АРТ». В этом году участниками с города Октябрьский стали три представителя Селютина Екатерина Алексеевна (менеджер по культурно-массовой деятельности МБУ «Дворец молодежи»), Тихонова Эльвина Ильгизовна (специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи»), Захарова Алиса (Волонтер местного отделения ВОД «Волонтеры Победы). Селютина Еатерина стала грантообладателем на реализацию проекта «Жестовый танец».

Ко Дню Российского флага проведен праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия!».

Успешно прошел ряд мероприятий ко Дню города.

Молодежь города в 2023 году стала активным участником и победителем региональных и федеральных проектов, форумов и слетов.

В форумной кампании приняли участие более 300 человек. Итог участия в форумах – 4 выигранных гранта на общую сумму 840 тысяч рублей.

С сентября 2022 года местным отделением Республиканского волонтерского штаба им.М.М. Шаймуратова оказывается помощь участникам СВО и их семьям. На сегодняшний день выполнено более 3000 заявок от участников СВО и членов их семей и оказано более 350 консультаций. Отправлено в зону проведения Специальной военной операции более 4 000 личных посылок и необходимой помощи, и техники для выполнения боевых задач.

За активную волонтерскую деятельность и помощь при отправке гуманитарных конвоев участникам СВО почетным знаком «Доброволец Республики Башкортостан» награждены добровольцы местного отделения волонтерского штаба им. Шаймуратова в городе Октябрьском Рустам Абдулкаюмов , Алсу Фаттахова,  Регина Ханипова и Регина Чукаева. А также Регина Ханипова отмечена Благодарственным письмом за активную гражданскую позицию, инициативность и личный вклад в оказание помощи гражданам, принимающим участие в специальной военной операции и членам их семей в Республике Башкортостан.

Организован и проведен Муниципальный молодежный образовательный форум «ДоброОкт», в котором приняли участие 150 активных молодых людей. Мероприятие проводилось с целью поучения молодежью города знаний о социальном проектировании, о возможностях, как сделать жизнь в городе качественнее и лучше с помощью общественной деятельности и социальных проектов.

2) В 2023 году проведено 44 мероприятия с охватом молодежи 21 939 человек.

Учреждение принимает активное участие, а также выступает соорганизатором мероприятий патриотической направленности на муниципальном уровне:

Торжественные митинги к знаменательным датам и Дням памяти: 15 февраля (День вывода Советских войск из Афганистана) и 23 февраля (День защитника Отечества).

Реализован ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Молоды душой» по направлению «Серебряное волонтерство».

Курсанты Военно-патриотического клуба «Гвардия» в течение года становились неоднократными победителями 1, 2 и 3 степени в Чемпионатах и первенствах Республики Башкортостан и Приволжского Федерального округа по смешанному боевому единоборству. Среди курсантов клуба есть победители Чемпионатов и первенств Приволжского Федерального округа.

16 марта в МБУ «Дворец молодежи» прошел патриотический концерт, посвященный присоединению Крыма к России. В концерте приняли участие творческие коллективы «Дворца молодежи»

Организованы и проведены мероприятия в рамках реализации проекта «Неотступающая память»: мероприятие, посвященное Дню снятия блокады, а также поздравление с Днем защитника Отечества и Международным женским днем участников ВОВ.

В рамках Всероссийской акции «Молоды душой» по направлению «Серебряное волонтерство» организовано поздравление с Днем защитника Отечества.

Волонтеры Победы навещают ветеранов ВОВ, оказывают посильную физическую помощь, поздравляют с календарными праздниками и днями рождения.

В рамках акции «Долгожитель» организовано поздравление юбиляров города из числа ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников и узников, которым исполняется 90, 95 и 100 лет. За 2023 год поздравительные открытки вручены 57 юбилярам.

Проведена акция, посвященная Дню Российского флага.

В рамках мероприятий экологической направленности проведена акция «Зеленая Башкирия» по посадке саженцев деревьев.

3) Проводится организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, по профилактике злоупотребления наркотиками, викторины, конкурсы в поддержку здорового образа жизни и отказа от курения.

За отчетный период 2023 года проведено 33 мероприятия с общим охватом 10 175 человек.

Проведено мероприятие по профилактике правонарушений и экстремизма в молодежной среде – акция «Здоровое поколение».

Организован и проведен I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции состоялась «Горячая линия» по телефону Службы «Надежда» по вопросам незаконного потребления и распространения наркотиков, лечения и реабилитации наркозависимых. Консультировали сотрудник отдела МВД России по городу Октябрьский и специалист наркологического отделения Городской больница №1.

На высоком организационном уровне с 1 июня по 31 августа 2023 года проведена летняя оздоровительная кампания.

С целью ознакомления молодежи города с деятельностью молодежных объединений Дворца молодежи проведен Информационный марафон.

Специалисты по работе с молодежью Дворца молодежи приняли участие в окружном семинаре-совещании по профилактике негативно-социальных явлений для специалистов по работе с молодежью Приволжского федерального округа, который проходил в г. Саранск.

Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В рамках мероприятий по профориентации проведена ярмарка вакансий рабочих мест.

В рамках мероприятий по формированию здорового образа жизни проведена акция «10 000 шагов».

Во исполнение решения межведомственной рабочей группы при прокуратуре г. Октябрьского Республики Башкортостан еженедельно направляется информация о выявленных сайтах с запрещенной информацией (суицидальные тенденции) и ссылкой на их страничку: в 2023 году – 49 сайтов.

Ежегодно проводится акция «Спайс – яд!», в рамках которой специалисты по работе с молодежью совместно с добровольцами общественных объединений МБУ «Дворец молодежи» закрашивают надписи, пропагандирующие употребление курительных смесей и иных наркотических, и психоактивных веществ, а также их продажу. Еженедельные отчеты о проведенных рейдах направляются в прокуратуру города Октябрьский Республики Башкортостан. За 2023 год – ликвидировано 23 надписи.

Во исполнение решения межведомственной рабочей группы по противодействию экстремизму «Об активизации работы по выявлению экстремистских материалов в сети Интернет» от 12.10.2016 года, специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Дворец молодежи» осуществляется мониторинг сети Интернет, в ходе которого выявляются сайты с информацией, входящий в Федеральный список экстремистских материалов. За отчетный период 2023 года в прокуратуру направлено 58 сайтов.

Все основные и контрольные мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» за 2023 год выполнены в полном объеме.

В 2023 году программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи, план 36,0%, фактическое выполнение за отчетный период – 36,1 %;

- количество участников соответствующих форумов республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, удостоенных грантов на реализацию проектов, программ, план 2 человека, фактическое выполнение за отчетный период - 3 человека;

- численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей, план 450 человек, фактическое выполнение – 1142 человек;

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи, план 38%, фактическое выполнение – 40%;

- доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городском округе, план 50,0%, фактическое выполнение за отчетный период – 20,3%;

- количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике асоциального и деструктивного поведения, план 10,6 тыс. человек, фактическое выполнение за отчетный период – 10,2 тыс. человек;

- общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, план 11768, фактическое выполнение за отчетный период – 15307;

- доля молодых людей от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью военно – патриотических клубов, объединений, вовлеченных в мероприятия гражданско – патриотической направленности, в общем числе молодежи, план 2,6%, фактическое выполнение за отчетный период – 2,6%.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 2299,6 | 2299,6 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 799,6 | 799,6 | 100,0 |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |
| 1.Финансовая поддержка, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2299,6 | 2299,6 | 100,0 |
| 2. Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Дальнейшее формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и содействие ее деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе по состоянию на 1 января 2024 года составило 3990 единиц, в том числе 1133 юридических лица и 2857 индивидуальных предпринимателя.

В 2023 году на территории городского округа зарегистрировано 792 вновь созданных субъекта малого и среднего предпринимательства.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 34,3 единицы.

С 1 января 2020 года на территории Республики Башкортостан начал действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. По состоянию на 1 января 2024 года в городском округе город Октябрьский свой статус в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировали 5018 физических лиц и 216 индивидуальных предпринимателей.

В видовой структуре малого и среднего бизнеса преобладают предприятия оптовой и розничной торговли и общественного питания – 50,6 %. Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. Удельный вес предприятий по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг составляет 12,7%, обрабатывающих производств - 10,3 %, строительства - 8 %, транспортных предприятий – 6,5 %.

По состоянию на 1 января 2024 года среднесписочная численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства составила 25935 человек.

Действует Координационный совет по развитию предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, основной целью которого является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, а также привлечению субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, некоммерческих организаций к реализации государственной политики в области малого и среднего предпринимательства.

С 2019 года в республике действует институт Бизнес-шерифов. Бизнес-шериф г. Октябрьского – заместитель главы администрации Литов С.В. курирует вопросы развития предпринимательства и инвестиционной деятельности в администрации.

Продолжается работа с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа по выявлению проблем бизнес-сообщества и по их устранению. Проводятся круглые столы, заседания, совещания на различные темы с участием предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки, представителей республиканских, федеральных и органов местного самоуправления, организуются обучающие семинары на актуальные темы.

В отчетном периоде организовано 57 мероприятий, направленные на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, обучающих семинаров, в том числе 4 заседания Координационного совета по развитию предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, на котором рассматривались проблемы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства по устранению административных барьеров при организации и осуществлении предпринимательской деятельности. В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о программах кредитования предпринимателей, о видах господдержки организовано участие предпринимателей в 15 обучающих онлайн семинаров, организаторами которых является Отделение национального банка Республики Башкортостан, Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан.

В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городе с 2021 года действует центр «Мой бизнес». Специалисты центра оказывают комплекс услуг, как гражданам, планирующим открыть собственное дело, так и субъектам действующего бизнеса. Также в центре можно бесплатно зарегистрировать ООО или ИП, пройти обучение и подать заявку на меры государственной поддержки. За январь-декабрь 2023 года оказано 737 ед. консультационных услуг.

Сохраняется тенденция использования предпринимателями поддержки в виде привлечения заемных средств на льготной основе через                        АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан».

В 2023 году такой поддержкой воспользовались 27 предпринимателей нашего города, оформив льготные займы на общую сумму 39 080,9 тыс. рублей.

Продолжает прием граждан по вопросам защиты законных прав и интересов предпринимателей общественный помощник Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан по городу Октябрьский Кузнецов Анатолий Николаевич. В 2023 году к нему обратилось 20 предпринимателей.

С 2022 года на территории городского округа работает представительство Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан в г. Октябрьский.

Открытие МФЦ существенно упростило процедуры и сократило сроки получения предпринимателями государственных и муниципальных услуг.

Одновременно с решением финансовой доступности, продолжается работа по реализации нежилого фонда, выделению свободных площадей, предоставлению имущества, находящихся в собственности городского округа, на льготных условиях субъектам малого бизнеса.

В рамках преимущественного права выкупа в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008 субъектами малого и среднего предпринимательства за отчетный период заключено 7 договоров купли-продажи объектов муниципального нежилого фонда общей площадью 693,1 кв. м. на сумму 8652,68 тыс. рублей.

За счет понижающего коэффициента при аренде муниципальных площадей за январь-декабрь 2023 года субъектами бизнеса сэкономлено и направлено на развитие бизнеса 32,6 млн. рублей.

Общая площадь свободных помещений, находящихся в собственности городского округа, которые могут быть переданы в аренду составляет 1417,4 кв. метров.  В перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 8 помещений на 368,2 кв. метров.

Развитие системы информационной поддержки субъектов бизнеса обеспечивается благодаря постоянному сотрудничеству со средствами массовой информации, участию субъектов предпринимательства при поддержке администрации городского округа в республиканских и всероссийских конкурсах, мероприятиях, совещаниях. Оперативный доступ к правовой информации на основе современных информационных технологий предоставляется централизованной библиотечной системой. Отдельная рубрика «Малый и средний бизнес» открыта на официальном сайте администрации. Активно используется Интернет-ресурс: актуальная информация для субъектов бизнеса размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства – Центр «Мой бизнес» в г. Октябрьский, «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан, Федеральном Портале Бизнес-навигатор МСП.

Созданы страницы в социальных сетях заместителя главы администрации, курирующего вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности Литова Сергея Васильевича (Бизнес-шериф). На всех имеющихся страницах социальных сетей обеспечивается оперативное размещение актуальной информации для предпринимателей.

В текущем году провели городские конкурсы в рамках Фестиваля «Торговый город Октябрьский», Открытый фестиваль-конкурс "(НЕ) придуманные рецепты" совместно с МУП «КШП», муниципальный этап республиканского конкурса «Предприниматель года в Республике Башкортостан» и «Лучший автосервис – 2023».

Предприниматели городского округа являются призерами конкурсов разных уровней.

Дипломами победителей в муниципальном этапе Республиканского конкурса «Предприниматель года-2023 в Республике Башкортостан» награждены:

- в номинации «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания» директор ООО «ПТФ «Байкал-сервис» Шафигуллина Гульназ Тавкиловна;

- в номинации «Лучший молодой предприниматель года (индивидуальный предприниматель или руководитель организации не старше 35 лет») индивидуальный предприниматель Риянов Руслан Тагиржанович;

- в номинации «Лучший предприниматель года в сфере консалтинговых услуг для бизнеса» индивидуальный предприниматель Ткалич Игорь Юрьевич;

- в номинации «Лучший социальный предприниматель года» индивидуальный предприниматель Нечаева Анна Александровна;

- в номинации «Лучший предприниматель года в сфере бытовых услуг и услуг автосервиса» индивидуальный предприниматель Фаттахутдинов Рафаиль Раисович.

Победителями республиканского этапа конкурса «Предприниматель года в Республике Башкортостан» признаны:

Шафигуллина Гульназ Тавкиловна – директор ООО ПТФ «Байкал-сервис», в номинации «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания»;

Ткалич Игорь Юрьевич – индивидуальный предприниматель в номинации «Лучший предприниматель года в сфере консалтинговых услуг для бизнеса».

Придорожный сервис «Полесье» индивидуального предпринимателя Шакурова Шамиля Масгутовича признан лучшим в республике по итогам конкурса «Лучший объект придорожного сервиса Республики Башкортостан 2023» в номинации «Лучший объект придорожного сервиса –многофункциональный комплекс».

Татьяна Чаплыгина стала победителем в телешоу «Новые бренды Башкортостана», также сувенирная продукция Татьяны, представленная в конкурсе «Туристический сувенир» отмечена дипломами.

Дипломами лауреата республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» отмечена продукция ООО «Стройпленки» (Группы компаний «Мегафлекс»).

В 2023 году программой было предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - план 3748 единиц, фактическое значение на конец отчетного периода – 3990 субъектов;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - план 25629 человек, фактическое значение - 25935 человек;

- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - план 46,9, фактическое значение – 47,1;

- количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения – план 32,31 единиц, фактическое значение 34,3 единиц;

- доля среднесписочной численности работников (без вешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения - план 48,71%, фактическое значение – 48,99;

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - план 556 единиц, фактическое значение - 792 единицы;

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого

и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) - план 150,7 единиц, фактическое значение – 198,5 единиц;

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, план - 3385 человека, фактическое значение - 5234 человек.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 140 802,2 | 137 358,3 | 98,0 |
| - бюджет городского округа | 126 937,1 | 123 494,2 | 97,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 13 864,1 | 13864,1 | 100,0 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе | 287,6 | 45,6 | 16,0 |
| 2. Противодействие коррупции в городском округе | 57,2 | 19,2 | 34,0 |
| 3. Развитие информационно-коммуникативных технологий | 16 415,5 | 15 755,3 | 96,0 |
| 4. Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 124 041,9 | 121 538,2 | 98,0 |

Из 56 мероприятий, запланированных в рамках муниципальной программы, все 56 выполнены.

В рамках муниципальной подпрограммы «Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в 2023 году на курсах повышения квалификации обучились 29 муниципальных служащих.  Профессиональную переподготовку прошел 1 муниципальный служащий.

По подпрограмме “Противодействие коррупции” в 2022 году освоено 12, тыс. рублей.

На официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной «Интернет» проведен онлайн опрос посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в органах местного самоуправления, а также подведомственных администрации организациях, и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.  В результате проведенного опроса 37,86 % опрошенных оценили уровень коррупции низким, 7,14 % – высоким, 37,14 % – затрудняются с ответом, 17,14 % считают, что уровень корупции на среднем уровне. Также социологический опрос размещен на портале Голос РБ, для изучения общественного мнения по антикоррупционной тематике.

В результате мониторинга комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2023 году проведено 9 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 1 из 77 рассмотренных случаев муниципальному служащему рекомендовано в целях предотвращения конфликта интересов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» исключить свое участие в рассмотрении вопросов в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства – индивидуального предпринимателя, который является двоюродным братом бывшего супруга, в остальных рассмотренных вопросах – конфликт интересов отсутствует.

Согласно Плану юридическим отделом администрации при юридической экспертизе муниципальных нормативных-правовых актов (проектов муниципальных нормативных-правовых актов) обеспечивается также проведение антикоррупционной экспертизы.

На официальном сайте администрации городского округа www.oktadm.ru существует раздел «Противодействие коррупции». В 2023 году 268 нормативных правовых акта прошли антикоррупционную экспертизу с целью выявления коррупционных факторов, и 268 проектов размещены в разделе «Антикоррупционная экспертиза». Все проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте для проведения независимой общественной антикоррупционной экспертизы. В текстах проектов НПА коррупциогенных факторов выявлено не было.

Для оказания информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, реализуемых институтами гражданского общества, на официальном сайте администрации городского округа создан раздел «Антикоррупционная политика» - «Информация для населения». Для взаимодействия с институтами гражданского общества, в том числе в сфере противодействия коррупции, на сайте существует форма обратной связи – «Виртуальная приемная», через которую можно оставить жалобу, предложение, либо реализовать другие гражданские инициативы. Также на сайте работает телефон доверия, способствующий реализации гражданских инициатив. За 2023 год жалоб, предложений, либо других гражданских инициатив по противодействию коррупции от граждан не поступало.

В рамках подпрограммы “Развитие информационно-коммуникативных технологий в 2023 году освоено 15755,3 тыс. рублей. Для обеспечения функционирования и поддержки работоспособности прикладного и ситемного програмного оборудования, приобретения неисключительных прав на программное обеспечение: изготовление, обновление и годовое обслуживание ЭЦП, Битрикс, Хостинг, техподдержку сайта, обновление 1С форма обратной связи – «Виртуальная приемная», через которую можно оставить жалобу, предложение, либо реализовать другие гражданские инициативы.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы “Обеспечение выполнения муниципальной программы “Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан” в 2023  году составил 124041,9 тыс.рублей, из них освоено 121538,2 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов:

- доля муниципальных служащих с высшим образованием, план – 99%, фактическое выполнение за отчетный период – 99,0 %;

- профессиональная переподготовка муниципальных служащих, план – 
1 человек, фактическое выполнение за отчетный период – 1 человек;

- проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных 
мер, план - 1 единица, фактическое выполнение за отчетный период – 1 единица.

Обеспечение бесперебойной эксплуатации средств вычислительной техники, телекоммуникационных и информационных систем, корпоративной вычислительной техники, локальных вычислительных сетей, план – 100%, факт – 100%.

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 828,5 | 815,0 | 98,4 |
| - бюджет городского округа | 828,5 | 815,0 | 98,4 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Укрепление гражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 712,3 | 704,6 | 98,9 |
| 2. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народа, проживающего в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 47,7 | 41,9 | 87,8 |
| 3. Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа | 68,5 | 68,5 | 100,0 |

Цель подпрограммы - укрепить общероссийскую гражданскую идентичность и содействовать гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

Вопросами пропаганды, сохранения и развития национальных культур, сохранения толерантных отношений в городе и развитием народного самодеятельного творчества занимается муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур»,  которое в своей деятельности взаимодействует с общественно-национальными объединениями:  «Курултай башкир», Октябрьское отделение региональной общественной организации «Национальная культурная автономия татар Республики Башкортостан», чувашское «Чаваш Ен»,  общественно-национальное объединение российских немцев «Видергебурт»,  «Славянский круг», региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти» в Республике Башкортостан, которые принимают участие в воспитании и просвещении молодого поколения.

Совместно с общественно-национальными объединениями ведется работа, направленная на единение и взаимообогащение культур различных национальностей посредством совместной реализации творческих проектов.

В городе традиционно проводится целые циклы мероприятий, направленных на единение и взаимообогащение культур, представители которых проживают в нем. В 2023 году были проведены мероприятия, посвященные Дню России, Дню российского флага и Дню флага Республики Башкортостан, Дню народного единства, Дню Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан.

Стабильно развивается система национального образования. В библиотеках города проводится очень много тематических вечеров, чтений, выездных мероприятий.

В общеобразовательных организациях городского округа организовано изучение родного башкирского, родного татарского, родного русского языков. Родной башкирский язык изучают 435 учащихся, родной татарский язык - 1992 учащихся, родной русский язык- 12300 учащихся. Доля обучающихся, охваченных изучением родных языков составляет 99,57%. Доля обучающихся, охваченных изучением башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан составляет 97,92 %.

В городе функционируют два учреждения образования национальной направленности: МБОУ «Башкирская гимназия № 4», МБОУ «Татарская гимназия № 11», их деятельность направлена на развитие и поддержу этнокультурных особенностей региона.

Во всех учебных учреждениях действуют кабинеты башкирского языка, оборудованные аудио-видеоматериалами. Изучаются основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. В городском округе проводятся профессиональные конкурсы среди учителей башкирского, татарского языков. Педагоги принимают участие в республиканских семинарах, конференциях по проблемам преподавания государственных языков Республики Башкортостан.

Учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ города принимают активное участие в олимпиадах различных уровней по русскому и башкирскому языкам, в семинарах, научно-исследовательских конференциях.

Из года в год проводится ряд мероприятий (в том числе онлайн), направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия: спектакли Русского народного театра «Материнское поле» и «Сон», ХХI Республиканский Праздник Курая, VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Распахнись, душа казачья!», тематическая встреча «Башкирский язык в социуме», презентации новых книг, посвященных культуре Башкортостана, фольклору и конечно же родному башкирскому языку, круглые столы и методические дни, проводимые учителями школ города.

В 2023 году проведены все запланированные мероприятия направленных на укрепление гражданской идентичности и патриотизма: День России, День Российского флага, День флага Республики Башкортостан, День Республики Башкортостан, День народного единства, Дни Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан, мероприятия, посвященные дням воинской славы, памятным датам отечественной истории, боевым сражениям с участием российского казачества.

Организованы и проведены Организация мероприятий, направленные на развитие государственного русского языка и сохранение родных языков многонационального города.

Муниципальной программой установлены следующие целевые индикаторы и показатели эффективности:

- уровень общероссийской гражданской идентичности на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 75,1%, фактическое выполнение – 75,1 %;

- доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 81,1 %, фактическое выполнение – 81,1 %;

-  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 92,4%, фактическое выполнение – 92,4 %;

- доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам (мигрантам), в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 74,6%, фактическое выполнение – 74,6.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 90 906,8 | 88 443,8 | 97,3 |
| - бюджет городского округа | 90 906,8 | 88 443,8 | 97,3 |
| - бюджет республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: |  |  |  |
| Управление муниципальными финансами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 88 719,4 | 86 462,7 | 97,5 |
| Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2187,4 | 1981,1 | 90,6 |

Объем финансирования действующей Программы на 2023 год предусмотрен в размере 90 906,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Фактический объем финансирования – 88 443,8 тыс. рублей, процент выполнения за 2023 года составил 97,3.

В отчетном периоде 2023 года продолжалась работа по выполнению плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов.

Экономический эффект мероприятий, направленных на рост доходов местного бюджета, составил за 2023 год 191 028,7 тыс. рублей, при запланированном эффекте на 2023 год – 162 288,0 тыс. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2023 год составили 1 697 868,3 тыс. рублей или 93,4% к годовому плану (1 579 630,0 тыс. рублей).

Проведено 18 заседаний межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала бюджета городского округа, укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины. По результатам проведенных заседаний задолженность снижена на 45 969,3 тыс. рублей.

Осуществлялся постоянный контроль за состоянием расчетов с бюджетом по договорам аренды, заключенным на льготных условиях и недопущением возникновения задолженности. Проводилась оценка выпадающих доходов от предоставления льгот по арендным платежам за муниципальное имущество и земельные участки.

Экономический эффект мероприятий, направленных на сокращение бюджетных расходов, при запланированном эффекте на 2023 год – 65 366,0 тыс. рублей, за 2023 год составил 90 068,8 тыс. рублей.

Экономический эффект достигнут благодаря оптимизации расходов на местное самоуправление, оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений, благодаря приобретению товаров, работ, услуг конкурентными способами, в том числе путем проведения централизованных и совместных закупок.

В отчетном году отдел муниципальных закупок обеспечил проведение закупок для нужд 58 муниципальных заказчиков, всего проведено 233 закупок на 741 млн. 600 тысяч рублей.

Структура проведенных закупок приведена ниже:

- электронные аукционы – 93,1%;

- открытые конкурсами – 6,9%;

По итогам отчетного периода 216 процедур закупок привели к определению поставщиков.  Количество несостоявшихся процедур, которые не привели к заключению контрактов, составило 17 на сумму 22,5 млн. рублей. Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов составила 97,0 %. Заключено 357 контрактов на 674,3 млн. рублей, в том числе по совместным торгам – 143 контракта на 106,2 млн. рублей.

Уровень конкуренции на торгах составил 2,6 заявки на одну процедуру. Экономия бюджетных средств составила 44,3 млн. рублей, или 6,2 % от суммы размещенных закупок.

Для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций проведено 158 процедур закупок.  С субъектами малого предпринимательства и СОНО заключено 239 контрактов стоимостью 238,1 млн. рублей.

Кроме того, заключено 5 контрактов на сумму 72,3 млн. рублей с СМП, СОНО, привлекаемыми к исполнению контрактов в качестве субподрядчиков, соисполнителей.

Установленные Программой и достигнутые целевые индикаторы, и показатели эффективности за 2023 год следующие:

- выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа: план - 100,0 %, фактическое выполнение за отчетный период – 100,7 %;

- доля расходов бюджета городского округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа: план - 98,5 %, фактическое выполнение за отчетный период - 99,5 %;

- объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета городского округа: план – 0 руб., фактическое выполнение за отчетный период – 0 руб.;

- снижение стартовых цен при проведении закупок для муниципальных нужд городского округа: план - 4,2 %, фактическое выполнение за отчетный период – 6,2 %;

- доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок: план - 77,0 %, фактическое выполнение за отчетный период – 97,0 %.

Все мероприятия Программы выполнены.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 275 263,3 | 254 373,5 | 92,4 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 44 392,1 | 42 318,9 | 95,3 |
| - бюджет городского округа | 228 567,4 | 209 922,1 | 91,8 |
| - внебюджетные источники | 2 303,8 | 2 132,5 | 92,6 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие и содержание улично-дорожной сети городского округа | 213 154,5 | 192 526,4 | 90,3 |
| 2. Безопасность дорожного движения городского округа | 15 813,0 | 15 796,5 | 99,9 |
| 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 0 | 0 | 0 |
| 4. Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа | 46 295,8 | 46 050,6 | 99,5 |

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач: повышение уровня благоустроенности городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, развитие улично-дорожной сети, повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения, совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения, совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение четырех подпрограмм.

1. Подпрограммой «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены следующие мероприятия:

1. «Проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция дороги по ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"»»

2. «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме по объекту: "Реконструкция ул.Закирова городского округа город Октябрьский РБ»

3. «Оценка уязвимости ОТИ и план обеспечения ТБ по категорируемому объекту транспортной инфраструктуры - мосту через реку Ик по ул. Тукаева с присвоенной 4 категорией»

4. «Приобретение и установка остановочных павильонов»

5. «Приобретение и установка стекол для остановочных павильонов»

6. «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ Улицы в жилой застройке микрорайона 40А г. Октябрьский РБ»

7. «Проектно-изыскательские работы по объекту: «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ Улицы в жилой застройке микрорайона 40А г. Октябрьский РБ» (автомобильные дороги). Второй пусковой элемент (1 этап). Вынос инженерных коммуникаций"

8. «Ремонт дорог общего пользования местного значения»

9. «Ямочный ремонт дорог»

10. «Проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах»

11. «Содержание автомобильных дорог»

12. «Нераспределенный остаток Муниципального Дорожного фонда»

13. «Приобретение коммунальной и специализированной техники для содержания улично-дорожной сети»

За 2023 год выполнены следующие мероприятия: за счет средств бюджета городского округа завершен ямочный ремонт дорог подрядчиком ООО «Строй-Прогресс», устранено 3315 ям. Произведено гравирование дорог, подлежащих асфальтированию в рамках ППМИ протяженностью 2,8 км. Заасфальтированы дороги протяженностью 3,3 км. Устроены 4 искусственные неровности: по ул. Пригородная и Кортунова. Выполнены работы в полном объеме по асфальтированию дорог протяженностью 4,5 км. Выполнен ремонт тротуаров и парковочных площадок площадью 2 782,1 кв. метров.

В рамках проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, отремонтированы дороги на сумму протяженностью 2,945 км.

Ведутся работы по строительству объекта: «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ Улицы в жилой застройке микрорайона 40А г. Октябрьский РБ».

МУП «ДорСтройРемонт» выполнены работы по замене стекол на остановочных павильонах.

Выполнены работы по содержанию дорог. В зимний период производилась очистка от снега, льда, мусора проезжей части дорог, тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей, автопавильонов и прилегающих к ним территорий, обработка противогололедным материалом, очистка ограждений мостовых сооружений от снега и грязи, уборка снежных валов. Вывезено 29,2 тыс. куб. м снега. В летний период производилось выкашивание газонов: тракторная и ручная косьба. Планировка обочин дорог, их профилирование, очистка лотков вдоль бордюров, уборка мусора, вакуумная уборка дорог, очистка от грязи ограждений мостов, тротуаров и площадок, помывка стен автобусных павильонов. Выполнены и профинансированы работы по содержанию автобусных павильонов, мостов, тросовых сооружений (помывка, покраска).

Поставлено и установлено 5 остановочных павильонов:

улица Садовое Кольцо, д.18 (магазин Хороший)

улица Девонская, д. 1

улица Садовое Кольцо, 4а напротив ООО «Пертротул»

35мкр. пр. Ленина, 9а

улица Клинова в районе МБОУ «СОШ №12»

Выделены средства на проектно-изыскательные работы к объектам: «Реконструкция дороги по ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»; «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме по объекту: "Реконструкция ул. Закирова городского округа город Октябрьский РБ»,

Выполнены проектно-изыскательные работы по объекту: «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ Улицы в жилой застройке микрорайона 40А г. Октябрьский РБ» (автомобильные дороги). Второй пусковой элемент (1 этап). Вынос инженерных коммуникаций".

Произведена оценка уязвимости ОТИ и выполнен план обеспечения ТБ по категорируемому объекту транспортной инфраструктуры - мосту через реку Ик по ул. Тукаева с присвоенной 4 категорией.

В рамках соглашения с МЖКХ о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа Республики Башкортостан на финансирование расходов, связанных с уплатой лизинговых платежей на закупку коммунальной техники приобретена КДМ (коммунальная дорожная машина) в количестве 1 ед.

2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя следующие мероприятия:

- «Содержание средств технического регулирования (ремонт и содержание пешеходных ограждений, дорожных знаков, обслуживание светофорных объектов)»

- «Нанесение дорожной разметки на городских дорогах и пешеходных переходах»

- «Изготовление и установка дорожных знаков»

- «Установка пешеходных ограждений»

- «Приобретение и установка новых светофорных объектов»

- «Ремонт светофорных объектов после ДТП»

- «Технологическое присоединение светофорных объектов»

Производилось обслуживание 62 светофорных объектов. Произведена замена щитков дорожных знаков в количестве 110 шт, стоек дорожных знаков в количестве 18 шт. Очистка от снега, ремонт ограждений, помывка секций ограждений, покраска стоек дорожных знаков - 935шт.

Нанесена дорожная разметка на территории городского округа город Октябрьский РБ протяженностью 122,5 км.

Установлены новые дорожные знаки в количестве 202 шт., в том числе 2 знака транспортной безопасности. Произведена установка ограждения по ул. Новоселов на пешеходном переходе в районе МКД №10. Установлен баннер (о БДД) и информационные таблички на остановочные павильоны в количестве 120 шт.

Установлены 5 светофорных объектов: на пересечении ул. Московский проспект - Космонавтов, ул. Губкина - Свердлова, ул. Кооперативная - 8Марта, ул. Островского - Куйбышева, ул. Московский проспект – Шашина. Выполнено технологическое присоединение светофорных объектов к электрическим сетям.

Произведены демонтажные и монтажные работы на светофорном объекте на перекрестке ул. Московский проспект – Космонавтов.

Установлены пешеходные секции на светофорном объекте на пересечении ул. Садовое кольцо – Губкина. Приобретены запасные части для светофорных объектов.

Произведен ремонт светофорных объектов после ДТП на перекрестке ул. Северная - Девонская, пр. Ленина – Космонавтов.

3. Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя следующие мероприятия:

За 2023 год на территории города зарегистрировано 18 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 19 несовершеннолетних пострадали.

Места концентрации ДТП:

- 1285 км автодороги М5 Урал (перекресток с улицей Матросова) (3 столкновения),

- перекресток улиц Садовое кольцо – Губкина (3 столкновения),

- перекресток улиц Пр. Ленина – Кортунова (3 столкновения, 1 наезд на велосипедиста).

За 2023 год личным составом ОГИБДД Отдела МВД России по городу Октябрьскому с целью снижения аварийности на дорогах и пресечении нарушении ПДД проводилась определенная работа по выявлению административных нарушений, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, повлекших причинение вреда здоровью участникам дорожного движения.

В целях предотвращения роста дорожно-транспортных происшествий, снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, предотвращения угонов и краж АМТС, а также по розыску скрывшихся с мест ДТП АМТС отделением ГИБДД отдела МВД России по городу Октябрьскому намечены следующие мероприятия:

-	активизировать работу на пешеходных переходах с детьми, их родителями по выявлению нарушений с их стороны и проведению воспитательной работы в детских и дошкольных учреждениях, а также освещать в СМИ дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних детей

-	пересмотреть дислокацию постов и маршрутов патрулирования предусмотрев по возможности выставления в аварийно-опасных местах города, ул. Ленина, 69, ул. Матросова, 93, Кооперативная 6/7

-	практиковать заслушивание на комиссии по БДД при администрации г. Октябрьский руководителей предприятий, директоров, фирм такси и предпринимателей, допустивших ДТП, либо грубые нарушения ПДД

-	нацелить инспекторский состав ДПС на выявление грубых нарушений ПДД (управление в состоянии алкогольного опьянения, превышение установленной скорости), а также нарушение ПДД пешеходами и водителями на пешеходных переходах

-	обеспечить выставление максимального количества нарядов ДПС на линии исходя из анализа ДТП по времени суток

-	на основании анализа ДТП и грубых нарушений ПДД проводить целенаправленные рейды по различным категориям участников дорожного движения (пешеходы, водители автобусов, такси и др.) совместно с инспекторами по БДД автопредприятий и внештатными инспекторами ОГИБДД ОМВД России по г. Октябрьскому и результаты освещать в СМИ.

4. Подпрограмма «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя мероприятия по содержанию автотранспортного участка. Средства в сумме 46 050,6 тыс. рублей из бюджета городского округа направлены на содержание транспортного участка МБУ «Благоустройство».

Муниципальной программой в 2023 году предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, план 4,2%, фактическое выполнение за отчетный период – 4,5%;

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог, план 13,7% фактическое выполнение за отчетный период – 13,7 %;

- снижение уровня дорожно - транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий по отношению к 2022 году, план 65 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 89 единиц. Причина не достижения целевого индикатора – загруженность автомобильных дорог в результате увеличения количества транспортных средств;

- снижение уровня пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях из-за сопутствующих дорожных условий по отношению к 2022 году, план 75 человек, фактическое выполнение за отчетный период - 100 человек. Причина не достижения целевого индикатора – низкий уровень дисциплины участников дорожного движения;

- Снижение количества пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях несовершеннолетних, план 19 человек, фактическое выполнение за отчетный период - 19 человек. Причина не достижения целевого индикатора – не соблюдение ПДД;

- Количество мероприятий, направленных на повышение уровня правового воспитания и культуры поведения всех участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма, план 16 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 81 единица.

За отчетный период Программа реализована на 92,4%. Этот показатель является достаточно высоким. Однако, средства, выделенные на реализацию мероприятия «Застройка жилого микрорайона 40а г. Октябрьский РБ «Улицы в жилой застройке микрорайона 40а г. Октябрьский РБ» (автомобильные дороги). Первый пусковой элемент» не были освоены в полной мере. Кроме того, не были выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция дороги по ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме по объекту: "Реконструкция ул. Закирова городского округа город Октябрьский РБ"

Наибольший удельный вес в общем объеме предусмотренного финансирования на реализацию мероприятий Программы в отчетном периоде составляют расходы бюджета городского округа (83,0%).

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 178 045,8 | 173 692,7 | 97,5 |
| - бюджет Российской Федерации | 643,0 | 498,1 | 77,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 12 153,9 | 12 126,3 | 99,8 |
| - бюджет городского округа | 140 948,9 | 136 768,3 | 97,0 |
| - внебюджетные источники | 24 300,0 | 24 300,0 | 99,8 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| 1. Организация благоустройства территорий городского округа | 73172,4 | 70843,4 | 94,4 |
| 2. Озеленение и обработка городских территорий | 10 426,1 | 10 321,1 | 99,0 |
| 3. Организация и содержание мест захоронения | 6 381,3 | 4 907,4 | 76,9 |
| 4. Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения | 63 455,6 | 63 432,8 | 99,9 |
| 5. Экология | 2 487,0 | 2 335,6 | 93,9 |
| 6. Обеспечение реализации муниципальной программы | 8 254,9 | 8 254,9 | 100,0 |
| 7. Хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений | 2471,3 | 2471,3 | 100,0 |
| 8. Проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | 6 399,9 | 6 399,9 | 100,0 |
| 9. Укрепление материально-технической базы для благоустройства территории городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Обеспечение сохранности жилищного фонда, безопасных условий проживания граждан на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3 333,3 | 3 226,1 | 96,8 |
| 11. Строительство линий уличного освещения | 163,6 | 0 | 0 |
| 12. Принятие участия в республиканском конкурсе «Лучший новогодний городок» | 1 500,0 | 1500,0 | 100 |

Реализация мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа направлена на повышение уровня благоустроенности, обеспечения доступной и комфортной среды для отдыха и жизнедеятельности населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уменьшения количества несанкционированных свалок и улучшения экологической обстановки.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение девяти основных мероприятий:

1)  организация благоустройства территорий городского округа;

2) озеленение;

3) организация и содержание мест захоронения;

4) модернизация систем уличного и внутриквартального освещения;

5) экология;

6) обеспечение реализации муниципальной программы;

7) хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений;

8) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев;

9) укрепление материально-технической базы для благоустройства территории городского округа город Октябрьский.

За счет средств местного бюджета проведен текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, осуществляется содержание объектов благоустройства, общественных территорий и санитарная очистка городского округа.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов на реализацию мероприятий программы составляют расходы бюджета городского округа.

Муниципальной программой предусмотрено достижение целевых индикаторов и показателей:

- доля благоустроенных контейнерных площадок в микрорайонах ИЖС от общего количества контейнерных площадок, план 49%, фактическое выполнение за отчетный период - 0 единиц. Объявлен аукцион на проведение работ по благоустройству площадок ТКО, заявки поданы не были;

- доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт помещений общей долевой собственности (лестничных клеток) в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта, в общем количестве многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на плановый период с видом работ - ремонт помещений общей долевой собственности (лестничных клеток), план 100%, фактическое выполнение за отчетный период – 100%;

- отлов животных без владельцев (собак, кошек), план – 617, фактическое выполнение за отчетный период – 617 животных;

- увеличение количества саженцев зеленых насаждений, высаженных на общественных территориях, план -2060, фактическое выполнение - 2096;

- доля оснащения объектов уличного освещения светодиодными светильниками в общем количестве объектов уличного освещения, план – 17%, факт – 17%.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

|  | Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
|  | Всего, в том числе | 76 846,3 | 76 846,3 | 100,0 |
|  | - федеральный бюджет | 70 986,3 | 70 986,3 | 100,0 |
|  | - бюджет Республики Башкортостан | 1 448,7 | 1 448,7 | 100,0 |
|  | - бюджет городского округа | 3 812,4 | 3 812,4 | 100,0 |
|  | - бюджет городского округа не в рамках софинансирования | 599,0 | 599,0 | 100,0 |
| 1 | Благоустройство территории ГО г. Октябрьский РБ парк "Победы" в районе памятника Думы Солдата (светлое покрытие в стиле ёлочка) | 35 583,3 | 35 583,3 | 100 |
| 2 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 10. Вариант 2 | 10 623,7 | 10 623,7 | 100 |
| 3 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 8. Вариант 1 | 16 221,1 | 16 221,1 | 100 |
| 4 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 9. Вариант 2 | 13 819,1 | 13 819,1 | 100 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 10. Вариант 2 Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 8. Вариант 1 Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 9. Вариант 2 | 599,0 | 599,0 | 100 |

В рамках программы в 2023 году выполось 5 основных мероприятий:

- Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в г. Октябрьский Республики Башкортостан. 8 Объект (вариант 1)

- Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в г. Октябрьский Республики Башкортостан. 9 Объект (вариант 2)

- Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в г. Октябрьский Республики Башкортостан. 10 Объект (вариант 2)

- Благоустройство общественной территории г. Октябрьский парк "Победы" в районе памятника Думы Солдата (светлое покрытие в стиле елочка)

- Разработка проектно-сметной документации по объекту:

Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 10. Вариант 2

Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 8. Вариант 1

Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 9. Вариант 2

Реализация основных мероприятий направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа, увеличение уровня вовлеченности граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Муниципальный контракт на благоустройство территории парк «Победы» в районе памятника Думы Солдата (светлое покрытие в стиле ёлочка)  (национальный проект «Жилье и городская среда»)  заключен и исполнен подрядной организацией ООО «РефСтройПроект» в полном объеме.

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 
4 целевых индикаторов и показателей:

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, план 18 %, фактическое значение индекса доводится МЖКХ РБ по итогам отчетного года позднее;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, план - 90,0 %, фактическое выполнение – 90,0%;

- количество благоустроенных общественных территорий, план 4 единиц, фактическое выполнение - 4 единиц;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, план - 25 %, фактическое выполнение – 19 %. По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (http://02.gorodsreda.ru/) по городскому округу набрано 23271 голосов таким образом плановые показатели, доведенные МЖКХ РБ, были достигнуты. После модерации Минстроем РФ количество засчитанных голосов   составило 17038. Причины пересчета голосов Минстроем РФ в адрес ОМС не направлены.  Направлен запрос на разъяснения.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 1 994 372,4 | 1 966 387,8 | 98,6 |
| - федеральный бюджет | 119 292,6 | 119 292,6 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 1 234 107,5 | 1 224 551,7 | 99,2 |
| - бюджет городского округа | 617 720,2 | 606 350,7 | 98,2 |
| - внебюджетные источники | 23 252,2 | 16 192,9 | 69,6 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1 864 133,3 | 1 838 899,9 | 98,6 |
| 2.Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 25 823,6 | 24 608,2 | 95,3 |
| 3.Благополучное детство и укрепление семейных ценностей | 79 828,2 | 78 742,7 | 98,6 |
| 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 24 587,3 | 24 137,1 | 98,2 |

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступности и качества образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития городского округа город Октябрьский, совершенствование систем дошкольного и дополнительного образования.

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан функционируют 26 дошкольных образовательных учреждений.

Количество мест в детских садах на 01 января 2023 года составляло 6374 мест с общим количеством воспитанников 6841 человек. Из них 1222 ребенка от 1,5 до 3-х лет.

По-прежнему в дошкольных учреждениях № 1, 15, 30, 35 функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Дошкольное образование получают 301 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 90 детей-инвалидов. В дошкольных учреждениях работают 28 учителей-логопедов, 8 учителей-дефектологов, 3 педагога психолога, которые оказывают коррекционную помощь детям с ОВЗ и детям инвалидам, осуществляют консультативно - методическую помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями.

Проводится работа с одаренными детьми. Воспитанники принимают участие в различных конкурсах и становятся призерами и победителями.

С целью создания условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста и повышения творческой активности педагогов, среди воспитателей групп детских садов постоянно проводятся конкурсы и фестивали.

В январе – марте проведен городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2023», в котором приняли участие 20 педагога дошкольных образовательных учреждений: 17 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог и 1 инструктор по физической культуре.

МБДОУ Детский сад № 28 стал победителем во Всероссийском конкурсе - смотре «Лучшие детские сады России 2023», победителем 2 степени в Региональном конкурсе научно - исследовательских, методических и творческих работ «Мой край».

Продолжена работа по повышению квалификации педагогических работников. За январь-сентябрь, курсы повышения квалификации прошли 309 педагогов и 11 младших воспитателей, повысили свою квалификационную категорию 79 педагогов (31 – на первую квалификационную категорию, 48 - на высшую квалификационную категорию).

МБДОУ Детский сад №5 «Пчелка» стал победителем интернет-конкурса «Лучший детский сад Республики Башкортостан».

В городском округе город Октябрьский функционируют 15 общеобразовательных учреждений, из них: 10 средних школ, 4 гимназии, одна ГБОУ Октябрьская КШ № 19.

Работают 2 маршрута, которые обслуживают 7 школьных автобусов, осуществляющих перевозку детей из поселков Туркменево и Московка.

На основании положения «О порядке назначения и выплаты стипендий главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан одаренным детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденного решением совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 12.04.2012 № 21, ежегодно назначается стипендия одаренным детям.

Все образовательные учреждения имеют оборудование для технической защиты:

кнопку тревожного вызова наряда полиции;

камеры видеонаблюдения;

системы контроля управлением доступом.

Ремонт и обслуживание технических средств защиты осуществляется согласно договорам и по мере необходимости. Охрана образовательных учреждений осуществляется совместно с силами частных охранных предприятий ООО ЧОП «Интербезопасность - Запад» и ООО ЧОП «Батыр», в чьи функции входит:

обеспечение безопасности школы и всей территории, а также предотвращение опасных ситуаций;

установление пропускного режима и запрет на свободный пропуск посторонних людей;

защита персонала и детей от любых насильственных действий на охраняемой территории.

Все учреждения образования оборудованы сигналом о срабатывании АПС с выводом в подразделение пожарной охраны.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» оснащены современным оборудованием 12 объектов образования из 16: МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «СОШ №22», МБОУ «СОШ №8», МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №12, МБОУ «СОШ №13», МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №20.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» созданы 60 мест технической направленности.

Одно из направлений деятельности дополнительного образования является развитие склонностей, способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения обучающихся.

Администрацией городского округа город Октябрьский РБ ежегодно принимаются меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: осваиваются денежные средства, выделяемые из республиканского и федерального бюджета на приобретение жилых помещений для вышеуказанных граждан.

Также приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение. Количество приемных семей с каждым годом увеличивается.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных - план 96,3 %, фактическое выполнение за отчетный период - 96,3 %;

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - план 94,07 %, фактическое выполнение за отчетный период – 74,0 %. В сентябре 2023 года количество обучающихся увеличилось на 329 человек по сравнению с прошлым годом, что повлекло за собой увеличение количества детей, обучающихся во вторую смену (14798 обучающихся, в том числе 10997 – 1 смена, 3801 – 2 смена;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) - план 829 мест, фактическое выполнение за отчетный период – 803,7 места.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - план 82,5 %, фактическое выполнение за отчетный период - 82,7 %;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи) - план 98,94 %, фактическое выполнение за отчетный период - 98,23 %.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 31 270,9 | 30 322,5 | 96,9 |
| - бюджет городского округа | 31 110,9 | 30 162,5 | 96,9 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе | 29 316,5 | 28 430,3 | 97,0 |
| 2. Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа | 1 695,2 | 1 634,4 | 96,4 |
| 3. Пожарная безопасность в городском округе | 259,2 | 257,8 | 99,5 |

# Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на обеспечение комфортной и безопасной социальной среды, эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

- «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Городской округ имеет значительный водно-ресурсный потенциал: река Ик, оз. Ик-Куль, Муллинские и Московские карьеры. Наличие большого количества водных объектов на территории городского округа привлекает значительное количество отдыхающих. В данных местах в летний период ежедневно отдыхают более 1 тыс. человек.

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, людей, как правило, спасают.

Объем финансового обеспечения реализации данной подпрограммы составляет 31 270,9 тыс. рублей. Финансирование данной подпрограммы производится из средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Освоение за отчетный период – 30 322,5 тыс. рублей, что составляет 96,9 % от планового значения на текущий год.

В подпрограмму входят 4 основных мероприятия.

1. Обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения от угроз природного техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

2. Укрепление материально-технической базы МКУ «Управление по ГОЧС городского округа и город Октябрьский РБ.

3. Обеспечение безопасности на водных объектах» направлено на обеспечение снижения количества погибших на водных объектах.

4. Приобретение передвижной дизельной электростанции на 100-250 кВт, направленное на обеспечение устойчивости бесперебойного электроснабжения объектов жизнеобеспечения, не выполнено, т.к. финансирование данного мероприятия на 2022 г. не предусмотрено.

5. Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (резервный фонд администрации). Мероприятие не выполнено, т.к. потребности в использовании данного фонда не возникло.

2) «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В рамках развития системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания приоритетным направлением является создание и внедрение на территории городского округа АПК «Безопасный город».

Целью данной подпрограммы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды проживания на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Для достижения указанной цели необходимо развивать на базе ЕДДС городского округа комплексную информационную систему, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также осуществлять контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия:

1. «Создание муниципальной интеграционной платформы АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС».

2. «Построение, развитие, внедрение сегментов АПК «Безопасный город». В рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 755,8 тыс. рублей, из них освоено из бюджета городского округа на отчетный период 643,8 тыс. рублей

3. «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»». Финансирование данного мероприятия за отчетный период не проводилось.

4. «Развитие местной системы оповещения населения городского округа». Финансирование данного мероприятия за отчетный период не проводилось.

3) «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Одной из причин большого количества пожаров является недостаточно эффективная работа по обучению населения основам пожарной безопасности.

Большинство пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнем, нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Зачастую пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

Целью данной подпрограммы является повышение безопасности объектов и защищённости граждан от пожаров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи по снижению количества погибших и пострадавших от пожаров; развивать систему пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности.

Количество зарегистрированных пожаров за отчетный период – 240, погибших на пожарах не было.

Общая сумма финансирования на подпрограмму «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» составляет 259,2 тыс. рублей, освоено за отчетный период 257,8 тыс. рублей. Исполнение по отношению к плану 98,6%.

Подпрограмма состоит из 3 основных мероприятий.

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, направлено на повышение безопасности объектов и защищенности граждан от пожаров.

2. Проведение мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями направлено на снижение количества погибших и пострадавших.

3. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в городском округе город Октябрьский РБ. Мероприятие направлено на повышение безопасности объектов и защищенности граждан от пожаров.

В отчетном периоде муниципальной программой предусмотрено достижение 10 целевых индикаторов и показателей:

- количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших в городском округе - план 0 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 0 единиц;

- количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 12 человек, фактически - 47 человек, не достижение показателя является положительным фактором;

- количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 3 человека, фактически - 1 человек;

- количество детей, обученных плаванию - план 925 человек, фактически - 936 человек;

- доля населения, проживающего на территории городского округа, которым доступно использование возможностей системы 112, от общего количества населения городского округа - план 100 %, фактическое выполнение за отчетный период -100 %;

- доля, созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию» - план 100 %, фактическое выполнение за отчетный период - 100 %;

- количество зарегистрированных пожаров - план 240 единицы, фактически - 213 единиц. Не достижение показателя является положительным фактором;

- количество погибших на пожарах - план 3 человека, фактически -                  0 человек, показатель превышен в связи с отравлением угарным газом;

- количество травмированных на пожарах, план -  4 человек, фактически -      4 человека, (ожоги, падение при эвакуации);

- число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах - план 3,5 %, фактически - 31 %.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 243 075,6 | 236 357,8 | 97,2 |
| - бюджет городского округа | 188 253,8 | 186 694,0 | 99,2 |
| - федеральный бюджет | 470,0 | 470,0 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 33 316,7 | 33 316,7 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 21 035,1 | 15 877,1 | 75,5 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1. Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 31 122,9 | 31 010,3 | 99,6 |
| 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 122 442,2 | 118 153,7 | 96,5 |
| 3. Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 74 067,7 | 72 059,2 | 97,3 |
| 4. Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 10 163,0 | 9 980,6 | 98,2 |
| 5. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | 980,1 | 979,6 | 99,9 |
| 6. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 4299,7 | 4 174,4 | 97,1 |

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Октябрьский» направлена на развитие системы управления культурой и искусством, создание условий для широкого доступа населения к культурному и духовному наследию.

На территории городского округа функционируют: 2 дома культуры, 11 библиотек (Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и 9 библиотек - филиалов), музей, 2 школы искусств, художественная школа, Центр национальных культур.

В рамках подпрограммы «Развитие общедоступных (публичных) библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в МБУ «Централизованная библиотечная система» проведена работа по повышению эффективности и качества оказываемых библиотеками услуг: библиотечный фонд муниципальных библиотек составил 419,0 тыс. экземпляров, количество читателей в общедоступных библиотеках городского округа 49,5 тыс. человек, книговыдача -1млн 047 тыс. экземпляров, количество посещений в стационарных условиях – 435,9 тыс., книгообеспеченность на 1 жителя – 8,5 единиц. В МБУ «Централизованная библиотечная система» функционируют два электронных читальных зала. Четыре из одиннадцати библиотек имеют статус модельных.

В целях популяризации литературы и привлечения новых читателей библиотекари используют все многообразие форм библиотечной работы: это творческие вечера, фольклорные праздники, конкурсы, викторины, познавательно - игровые программы, акции, разнообразные тематические и фотовыставки. В библиотеках городского округа организована работа 17 клубов по интересам. В трех библиотеках функционируют информационно-консультационное бюро и центры правовой информации. На базе модельной библиотеки - филиала № 2 действует тифлоцентр «Перспектива» для незрячих и слабовидящих граждан.

В рамках подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан успешно функционируют два муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: это Детские школы искусств № 1 и № 2, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа». В школах искусств ведется обучение по 22 специальностям.

В школах искусств существует 34 творческих коллектива, все они принимают активное участие в концертной жизни города и Республики Башкортостан.

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в 2023 году учреждениями культуры проведено 1880 мероприятий с охватом 632 172 человек.

В культурно - досуговых учреждениях городского округа плодотворно работают 37 клубных формирований самодеятельного народного творчества (вокально - хоровые, хореографические, театральные, ансамбли народных инструментов, оркестр духовых инструментов, фольклорные).

Центр национальных культур является учреждением, работающим в направлении сохранения традиций и культурного наследия разных народностей, проживающих на территории города. При МБУ «ЦНК» функционируют семь общественно-национальных объединений: «Курултай (конгресс) башкир», «Национально - культурная автономия татар Республики Башкортостан», «Чувашская национально-культурная автономия Республики Башкортостан» - «Чаваш Ен», «Культурно-просветительский Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт», «Собор русских Башкортостана» - «Славянский круг»,  «Аргешти», марийская национально-культурная автономия «Эрвел Мари» и 12 любительских объединений и самодеятельных коллективов с охватом 372 человека, которые активно участвуют во всех сферах культурной и общественной деятельности нашего города.

На сегодняшний день фонд музея составлял более 35,0 тысяч единиц хранения. Основной частью коллекции являются предметы археологии, геологии и этнографии, коллекция художественных произведений, в которую вошли работы из художественного фонда СССР, художников Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также картины основателя музея     А.П. Шокурова. Одной из жемчужин музейных коллекций считается серия работ военного фотокорреспондента Е.А. Халдея «От Мурманска до Берлина». В музее ведутся программы «Мой город», «Дети в музее», Выставочный межрегиональный проект «Мосты дружбы».

Музей продолжает формирование базы волонтеров, занимающихся добровольческой деятельностью в сфере культуры. Юные волонтеры (до 18 лет) организовывают мастер - классы, активно участвуют в музейных и выездных мероприятиях.

Для посетителей музея проводятся тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, музейные занятия. МБУ «ОИКМ» активно сотрудничает с ведущими музеями Республики Башкортостан, Региональной общественной организацией «Творческий Союз Художников Запада Республики Башкортостан», Детской художественной школой городского округа город Октябрьский.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» проведены такие мероприятия как:

- инструктаж по пожарной безопасности, техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водопровода, техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок, заключен годовой договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и пожарного водоснабжнения в помещениях МБУ «Городской дом культуры»;

- инструктаж, техническое обслуживание огнетушителей и системы пожарной сигнализации;

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водоснабжения, инструктаж;

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водоснабжения, инструктаж, техническое обслуживание огнетушителей.

Муниципальной программой в 2023 году предусмотрено 8 целевых индикаторов:

- количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»(нарастающим итогом), план 100,0, фактическое выполнение – 120,0

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек, с нарастающим итогом), план 64, фактическое выполнение - 71;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей городского округа город Октябрьский, план – 10%, фактическое выполнение – 10%;

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений, план 100,0 %, фактическое выполнение -     100,0 %;

- число посещений культурных мероприятий - план 1344,58 единиц, фактическое выполнение - 1347,51 единиц;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории ГО г. Октябрьский, план 66,6 %, фактическое выполнение - 66,6 %;

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), план 1 единица, фактическое выполнение - 0 единиц;

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом), план 2 единица, фактическое выполнение - 2 единицы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 166 480,8 | 164 275,8 | 98,7 |
| - бюджет городского округа | 140 579,4 | 139 143,9 | 99,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 19335,4 | 19335,4 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 6566,0 | 5796,5 | 88,3 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1. Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 17 648,0 | 16 955,8 | 96,1 |
| 2. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 148 832,8 | 147 299,9 | 99,0 |

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.

Основными причинами неполного освоения средств являются:

по подпрограмме «Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» средства осваиваются 
в соответствии с планом соревнований и участием в выездных соревнованиях;

по мероприятию «Оказание физкультурно-оздоровительных услуг отдельным категориям граждан» освоение меньше, так как один получатель услуг скончался, один не смог получить услугу по состоянию здоровья.

В 2023 году в нашем городе проведено 658 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Памяти Александра Дергунова», межрегиональные спортивные соревнования по гонкам на гаревой дорожке среди юниоров до 21 года, Кубок России среди пар по гонкам на гаревой дорожке (первый этап), командное первенство России по гонкам на гаревой дорожке среди юниоров до 21 года (второй этап), командный чемпионат России по гонкам на гаревой дорожке (3 этапа).

Республиканские: первенство Республики Башкортостан по биатлону среди юношей и девушек, первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию среди юношей и девушек, первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам среди юношей и девушек, зональный этап Спартакиады школьников Республики Башкортостан по волейболу, первенство Республики Башкортостан по спортивной борьбе (греко-римская) среди юношей до 16 лет, посвященное памяти мастера спорта СССР Д.В. Данилова, первенство Республики Башкортостан по борьбе на поясах среди юношей и девушек, игры первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди спортивных школ по футболу среди юношей 2009 г.р. (7 игр проведено, до октября еще 6 игр).

Республиканские соревнования по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская) среди юношей 2009-2010 г.р., посвященные Дню защиты детей, на призы компании BAXI, первенство Республики Башкортостан по плаванию «Золотая рыбка», республиканские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» среди юношей 202-2013 г.р., первенство Республики Башкортостан и открытое первенства города Октябрьский Республики Башкортостан по велоспорту на шоссе (критериум, групповая гонка) среди юношей и девушек 13-16 лет, мальчиков и девочек 11-12 лет, посвящённое памяти мастеров спорта СССР Бобкова П.И. и Сахипова Х.Г.

Первенство Республики Башкортостан по биатлону среди юношей и девушек 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р. Чемпионат Республики Башкортостан по самбо.

Приняло участие во всех спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях 90 328 человек.

В рамках Декады спорта и здоровья на базе школ, учебных заведений, спортивных школ, на спортивных сооружениях прошло 16 мероприятий, участвовало 8889 школьников и студентов.

Воспитанники спортивных школ (всего их в наших спортшколах 4076) активно выступали на соревнованиях различного уровня. 1783 спортсмена приняли участие в официальных республиканских соревнованиях, в официальных всероссийских соревнованиях – 824 спортсмена, в официальных международных соревнованиях - 15.

826 спортсменов города, входящие в спортивные сборные команды Республики Башкортостан, стали победителями и призерами официальных республиканских, межрегиональных и всероссийских соревнований.

Присвоено званий и спортивных разрядов – 1239, из них

Присвоено званий Мастер спорта России - 13,

Спортивный разряд кандидат в мастера спорта – 69.

За 2023 год в городском округе 2941 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, награждены знаками отличия ГТО 1019 человека.

В этом году все четыре спортивные школы перешли на образовательную деятельность по программам спортивной подготовки – получены лицензии.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля граждан городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, план – 57,55 %, фактическое выполнение по итогам годам – 57,55%;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, план 88,0 %, фактическое выполнение по итогам года – 84,61%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа, план - 25,5 %, фактическое выполнение по итогам года – 28,48%;

- уровень обеспеченности граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план - 82,3 %, фактическое выполнение по итогам года – 82,56;

- доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в СШ и СШОР, план - 41,0%, факт – 42,2%.

Муниципальная программа «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 35,0 | 24,3 | 69,4 |
| - бюджет городского округа | 35,0 | 24,3 | 69,4 |

По состоянию на 1 января 2024 года в городском округе действуют 
1085 предприятий торговли: 1 рынок, 158 объектов нестационарной торговли, 
419 магазинов непродовольственных товаров, 245 продовольственных магазинов, 
24 торговых центра, 10 торговых комплексов, 11 автосалонов и 217 предприятий общественного питания на 19355 посадочных мест, 19 продовольственных, 5 непродовольственных и 7 универсальных оптовых склада.

В 2023 году введены в действие 23 объекта розничной торговли, площадью 2368,6 кв. метра, 4 точки общественного питания на 203 посадочных места.

В настоящее время ведется строительство 4 крупных объектов торговли площадью свыше тысячи кв. м. Общая площадь строительства составляет 21,9 тыс. кв. метров. С начала строительства освоено 71,9 млн. рублей.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 01.01.2024 года составляет 1493,91 кв. метра на 1000 человек.

Важнейшим направлением деятельности остается сохранение высокой насыщенности потребительского рынка всеми группами товаров, обеспечение приоритетности продукции отечественных и республиканских товаропроизводителей, реализация мер по сдерживанию необоснованного роста цен на социально-значимые товары. Для контроля ситуации осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен в предприятиях различных форматов.

Проводится работа по мониторингу доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2022 году проведено 10 выездных консультаций граждан по вопросам защиты прав потребителей в Многофункциональном центре на ул. Горького, 40.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих показателей:

- индекс физического объема оборота розничной торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,5 %, фактическое выполнение – 104,0%;

- обеспеченность населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан площадью стационарных торговых объектов, план     1275 кв. м на 1000 человек, фактическое выполнение за отчетный период            1493,91 кв. м. на 1000 человек;

- индекс физического объема оборота общественного питания в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,5 %, фактическое выполнение – 104,5;

- индекс физического объема бытовых услуг, предоставленных населению городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,4 %, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- индекс физического объема оборота оптовой торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 102,6 %, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- количество поступивших обращений потребителей в сфере защиты прав потребителей, план 84 единицы, фактическое выполнение за отчетный период – 113 единиц.

Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточненный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 61 046,4 | 61 046,4 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 3 304,1 | 3 304,1 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 57 170,6 | 57 170,6 | 100,0 |
| - внебюджетные источники (средства собственников) | 571,7 | 571,7 | 100,0 |

Целью муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» является вовлечение населения в процессы местного самоуправления. Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов.

В 2023 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1)  	Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№2,2а,3,6,8 в 35 микрорайоне;

2) Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№7,9 по ул. Садовое кольцо, №5 по ул. Гаражная.

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов:

- количество благоустроенных дворовых территорий, план 247 единиц, факт - 247 единиц;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, план 78,41 %, факт - 78,41 %;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), план 25,96 %, факт – 25,96 %.

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

В городском округе по состоянию на 1 января 2024 года осуществляют деятельность 27 агентств, занимающихся реализацией туристических путевок.

Объем туристических услуг за 2023 год составил 90,8 млн. рублей, или 156,0% к уровню аналогичного периода 2022 года.

Cанаторно-курортные услуги оказывают ООО «Санаторий-профилакторий «Тонус», ООО Санаторий-профилакторий «Бодрость-Стронег», ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», ГАУЗ РБ Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар».

Объем санаторно-оздоровительных услуг за 2023 год составил 162,2 млн. рублей, или 119,8% к уровню аналогичного периода 2022 года.

Предоставляют гостиничные услуги в городском округе отели «Акият», «Экспресс-отель», гостиница «Девон», хостел «Девон», хостел МУП «КШП», «Абсолют - Отель», «Октябрьская», «Гранд», «Простор», «Vinograd Gold», «Уязы-Тау», гостиницы при кемпингах «Нурлы Иман», «Полесье+». Общий жилой фонд действующих по состоянию на 01.01.2023 года гостиниц составляет 300 номера на 802 койко - места.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» для размещения отдыхающих, гостей города, спортсменов действуют 9 домиков. Три домика находятся на стадии незавершенного строительства. Реализация проекта по строительству домиков на территории СОК «Спартак» основана на принципах муниципально - частного партнерства.

На трассе федерального значения М5 расположены комплексы (кемпинги) по обслуживанию участников дорожного движения:

- ООО «Полесье - плюс», который включает в себя 2 кафе и 2 закусочные на 106 посадочных мест, 2 магазина по реализации автозапчастей, станцию техобслуживания, две комфортабельные гостиницы на 80 мест, автомойку для грузовых и легковых автомобилей;

- автокемпинг «Нурлы Иман», который включает гостиницу на 12 койко-мест, кафе на 40 посадочных мест, сауну, бесплатную автостоянку, магазин автозапчастей, автосервис.

Ведется развитие спортивно - оздоровительного туризма в Горнолыжном комплексе «Уязы - Тау». Организованы короткие конные прогулки. Маршрут верховой езды пролегает по краю Альпийской деревни через лес до полей и обратно, расстояние около 3 километров. Действует пешая туристическая тропа «Здоровье» на 7 и 2,5 км по живописным местам территории «Уязы - Тау». Для привлечения посетителей горнолыжного комплекса организована зооплощадка.

С целью развития экологического туризма в городе Октябрьском действует экотропа на горе Нарыш-тау. Инициативными гражданами города проводятся однодневные туры по различным маршрутам: «Спартак-парк-гора Радужная- Лысая гора-парк им.Ю.Гагарина», «Ик», «Ик-куль-Ойомташ-Дом рыбака-парк им.Ю.Гагарина», «Нарыш-тау», «Нарыш-тау-гора Туркменевская-Нарыш-тау» и другие.

В рамках рассмотрения предложений по развития внутреннего туризма города Бизнес-шерифом г.Октябрьского Литовым С.В. проведено 3 встречи с предпринимателями туристических объектов.

28 марта 2023 года на территории НПФ «Пакер» проведена Стратегическая сессия «Промышленный туризм в г. Октябрьский» в формате командной работы и генерации идей. Сессия проводится с целью формирования дорожной карты развития промышленного туризма в г. Октябрьском, формат которого предполагал бы реальные выгоды для всех заинтересованных сторон этого начинания.

В сессии приняли участие представители разных отраслей бизнеса, администрации города и министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

В 2023 году работниками историко-краеведческого музея проведено 103 мероприятия, 607 экскурсий, 53 лекции, 52 выставки, музей посетило 35,5 тыс. человек. В рамках развития туризма проведятся экскурсии по музею, автобусные экскурсии для гостей города из разных городов России (в т.ч.  г. Уфа, г.Казань, г.Санкт-Петербург, г.Москва, г.Самара, г.Туймазы и Туймазинский район и др.).

Для жителей и гостей города сотрудниками Октябрьского историко-краеведческого музея им А.П. Шокурова проводится выездная экскурсия по городу «Архитектура г. Октябрьского».  Она охватывает старую часть города, с акцентами и остановками, связанными с историей города и демонстрирующими наиболее яркие достопримечательности.

За январь-декабрь 2023 года в рамках реализации проекта «Башкирское долголетие» организовано 16 однодневных экскурсионных туров для 655 граждан пенсионного возраста г. Октябрьского в г. Уфу, Бирск, Благовещенск.

В рамках проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм», аналогичный проекту «Башкирское долголетие. Туризм» 40 пенсионеров Октябрьского в рамках недельного тура посетили Беларусь на условиях субсидирования из бюджета республики части затрат туроператоров.

Также в целях развития внутреннего туризма в рамках проекта «Башкирское долголетие» организован один тур в г. Октябрьский с посещением Республиканского праздника курая, являющегося культурным брендом г. Октябрьского и включенный в сборник лучших городских праздников России.

Актуальная информация о развитии туризма размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства - офиса «Мой бизнес» в г. Октябрьском, «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан.

В целях преодоления неблагоприятных факторов, создания условий для дальнейшего устойчивого развития внутреннего и въездного туризма необходим комплексный подход и решение поставленных задач программным методом. Реализация комплекса системных мероприятий Программы позволяет более эффективно использовать имеющийся туристический потенциал, оживит туристический рынок, укрепит материальную базу туризма, будет способствовать привлечению инвестиций в индустрию туризма и отдыха.

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение следующих показателей:

-  численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа» план - 37,0 тыс. человек, факт – 41,6 тыс. человек;

- объем платных услуг населению в сфере туризма, план - 210,0 млн. рублей, факт – 391,0 млн. рублей, итоговое фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

-  количество граждан, принявших участие в проекте «Башкирское долголетие. Туризм.», план - 420 человек, факт - 655 человек.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2021 – 2024 годы»

Данная программа направлена на профилактику и предотвращение правонарушений. При этом, одними усилиями правоохранительных органов данную проблему не решить. Нужна комплексная система профилактической работы, нацеленной на преодоление правового нигилизма населения, активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспитание молодежи, в том числе с участием молодежных организаций в охране общественного порядка.

Оперативная обстановка в отчетном периоде характеризовалась значительным ростом зарегистрированных преступлений на 8,3 % по сравнению с прошлым годом. Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 15,8 %. Общий уровень раскрываемости по сравнению с прошлым годом составил 61,6%.

В структуре преступлений против личности отмечается отрицательная динамика. В 2023 году на территории городского округа совершено 1 убийство.

В системе преступлений имущественного характера уравнительная динамика преступлений данной категории по сравнению с прошлым годом. Зарегистрировано 430 фактов краж чужого имущества.

Количество зарегистрированных преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий в 2023 году выросло на 27,6%.

За истекший отчетный период сотрудниками ОГИБДД выявлено 10910 административных правонарушений.  На территории города за 12 месяцев 2023 года совершено 5 угона АМТС. Количество механических дорожно-транспортных происшествии составило 1099. В целях снижения нарушений правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий с участием детей и воспитания водителей, отделением ГИБДД проводилась агитационная работа совместно со средствами массовой информации.

По состоянию на 31 декабря 2023 года общее количество камер видеонаблюдения ПС АПК «Безопасный город» составляет 118 единиц, все в исправном состоянии. Все камеры выведены в дежурную часть Отдела МВД России по городу Октябрьскому, где имеются отдельные мониторы высокого разрешения, позволяющие работать с данной системой видеонаблюдения.

- Работа по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий различной направленности (религиозные, культурно – массовые, публичные, зрелищные) осуществляется в строгом соответствии с требованиями регламентирующих нормативно – правовых актов. Особое внимание уделяется вопросу минимизации участия сотрудников Отдела МВД России по городу Октябрьскому в проводимых мероприятиях, определения наиболее оптимального механизма использования имеющихся сил и средств.            В течение 2023 года нарушений общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий допущено не было.

- Запланирована реализация ряда мер для устранения причин и условий, оказавших негативное влияние на работу органов внутренних дел.

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей, которые оцениваются по итогам года на основании годовых отчетов:

- уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения) - план 3,125 единиц, фактическое значение показателя – 10,8;

- уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных) - план 75,0 %, фактическое значение – 75,0%;

- уровень проявлений терроризма и экстремизма в городском округе - план 0,4125 %, фактическое значение – 0,25%;

- уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства (состояние наркотической ситуации) - план 2 балла, фактическое значение – 2 балла.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| 1. Исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок использования земель в границах городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| 5. Выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению по завершению производства земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |
| 6. Взыскание задолженности по арендной плате за землю | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Предоставление земельных участков на основании договоров аренды, купли продажи и в собственность бесплатно | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа разработана с целью предотвращения и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв в городском округе, а также обеспечить рациональное использование земель, улучшить состояние окружающей среды.

Актуальность программы обусловлена правами граждан на благоприятную окружающую среду, необходимостью установить контроль за рациональным использованием земель во время проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 7 мероприятий:

1. Основное мероприятие «Исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок использования земель в границах городского округа»:

1.1. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;

1.2. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;

1.3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;

2. Основное мероприятие «Разъяснение гражданам положений земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель»;

3. Основное мероприятие «Выявление фактов размещения объектов капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка»;

4. Основное мероприятие «Проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых»;

5. Основное мероприятие «Выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению по завершению производства земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений»;

6. Основное мероприятие «Взыскание задолженности по арендной плате за землю»;

7. Основное мероприятие «Предоставление земельных участков на основании договоров аренды, купли продажи и в собственность бесплатно».

За 2023 год проведено 115 профилактических мероприятий по вопросам земельного законодательства, 92 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом. Объявлено 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Проведены мероприятия по обработке списков ранее учтенных 552 земельных   участков (снятие с кадастрового учета, направление уведомлений о необходимости оформления и размещение объявлений на гаражах).

Велись работы по плану-графику выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, утвержденному Премьер-министром Правительства А.Г. Назаровым, в отношении 1651   земельного участка (по внесению информации о правообладателях, снятие с кадастрового учета, направление уведомлений о необходимости оформления и размещение объявлений на гаражах).

Ведется работа по выявлению правообладателей в соответствии с ФЗ-518, подготовлено 73 проекта постановлений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 8 постановлений о выявлении правообладателей, по направленным уведомлениям зарегистрированы права на 179 жилых дома.

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- количество проверок, плановых (рейдовых) обследований земельных участков, проведенных в рамках муниципального земельного контроля, (единиц), план на 2022 год - 0, фактическое значение - 92;

- количество выявленных нарушений земельного законодательства (по результатам проверок), (единиц), план - 0, фактическое значение - 31;

- количество вынесенных предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, (единиц), план - 0, фактическое значение - 31;

- количество выданных разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений, (единиц), план - 800, факт за отчетный период - 774;

- сумма взысканной задолженности по арендной плате за землю, (млн. рублей), план - 15,0 млн. рублей, факт за отчетный период – 47,9 млн. рублей;

- количество предоставленных земельных участков на основании договоров аренды, купли-продажи и в собственность бесплатно, (единиц), план - 116, факт за отчетный период - 594.

Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Данная программа направлена на сбалансированное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Задачами программы являются:

- модернизация системы дошкольного, общего, дополнительного образования как институтов социального развития;

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;

- совершенствование деятельности учреждений культуры и искусства, укрепление их материально-технической базы;

- улучшение социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Медицинская помощь населению городского округа оказывается в бюджетном  учреждении  ГБУЗ  Республики  Башкортостан  «Городская больница № 1», включающим в себя следующие подразделения: стационар № 1, стационар № 2, Детский стационар, поликлинику № 1, поликлинику № 2,  6 стационарных отделений - родильное, кожно - венерологическое, наркологическое, психоневрологическое, стоматологическое, зубопротезное;  в детских санаториях «Росток» и «Толпар»; Октябрьском филиале ГБУЗ Республиканского клинического  противотуберкулезного диспансера, Октябрьском филиале ГБУЗ  «Республиканская станция переливания крови».

Городская больница № 1 укомплектована передвижными модульными комплексами: цифровыми маммографом и флюорографом, что позволило в рамках Республиканской программы и программы «Здоровая Республика - здоровый регион», обеспечить скрининговое обследование населения на выявление хронических неинфекционных заболеваний.

Для полного перехода на обучение школьников в одну смену планируется строительство школ в 33 микрорайоне на 1225 мест и в 38 микрорайоне на 825 мест.

Увеличивается число людей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в фитнес-клубах, спортсооружениях.

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.

В 2023 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных местами в детских садах - план 70 %, фактическое значение показателя по итогам года 42,2. При этом достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования для детей старше 1,5 лет (места в детских садах предоставлены всем желающим);

- доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся - план 12,8 %, фактическое достижение показателя – 74,0 %;

- уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения - план 100,0 %, фактическое значение показателя – 100%;

-  доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет - план 52 %, фактическое значение показателя – 57,55%;

-  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план - 81,9 %, фактическое значение показателя – 82,6;

- уровень доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями, план - 100 %, фактическое значение показателя – 100%.

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 139 396,1 | 138 625,4 | 99,4 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 65 774,0 | 65 748,1 | 99,9 |
| - бюджет городского округа | 34 111,5 | 33 372,1 | 97,8 |
| - Федеральный бюджет | 39 510,6 | 39 505,2 | 99,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Территориальное планирование городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 104 230,9 | 103 829,4 | 99,6 |
| 2. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 9 718,2 | 9 683,2 | 99,6 |
| 3. Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 25 446,9 | 25 112,8 | 98,7 |

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» утверждена на 2022 - 2027 годы. Разработана с целью формирования условий эффективной реализации комплекса мер, направленных на стимулирование жилищного строительства в городском округе, обеспечения населения доступным и комфортным жильем, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа, повышение уровня внешнего оформления городского пространства.

За отчетный период введено 89016,0 кв. м. жилой площади, в т.ч. 57024 кв. м. индивидуального жилищного строительства, что составляет 64,1 % от общего ввода жилья по городского округу.

В рамках реализации подпрограммы «Территориальное планирование городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» проведены следующие мероприятия:

Исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе прохождение экспертизы) по объекту «Строительство теплотрассы в 33 микрорайоне городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (1 этап).

Проведена государственная экспертиза проектной документации в электронной форме по строительству объекта: "Улицы в жилой застройке застройке микрорайона №33".

Проведены проектно - изыскательские работ по объекту: «Улицы в жилой застройке микрорайона №33» (переустройство существующих коммуникаций).

Проведены работы по разработке проектной границы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Улицы в жилой застройке микрорайона № 33". Исполнение контракта пернесено на 2024 год.

В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» на основании  распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 06.03.2023  №164-р городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках обеспечения реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусмотрены средства в размере 9718,24 тыс. рублей для предоставления социальных выплат 4 молодым семьям. Социальные выплаты молодым семьям выплачены в полном объеме.

В 2023 году введены в эксплуатацию следующие многоквартирные жилые дома:

1. Трехэтажный жилой дом по ул. Комсомольская, д.4 на 24 квартиры (застройщик – ООО «СЗ Строительное управление №6»)

2. Пятиэтажный жилой дом по ул. Рахимьяна Насырова, д.18 на 145 квартир (застройщик – ООО «СЗ «СУ№1 СК Ролстрой».

3. Пятиэтажный жилой дом по ул. Рахимьяна Насырова, д.9 (3 очередь) на 40 квартир (застройщик - ООО СЗ «Инвестстрой»).

4. Многоквартирный жилой дом по ул. Кувыкина, д.20 (застройщик - НО ФРЖС РБ) на 90 квартир.

5. Жилой дом №20 в 38 микрорайоне (ул. Рахимьяна Насырова, д.8) (застройщик - ООО «СЗ «СУ№1 СК Ролстрой») на 75 квартир.

6. Многоквартирный жилой дом по ул. Клинова, д.9 (5 секция) на 91 квартиру (застройщик – ГУП «ФЖС»)

7. Многоквартирный жилой по Московскому проспекту, д.20 на 195 квартир (застройщик – ООО СЗ «СУ-1»)

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности:

- обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе - план 27,8 кв. метров на человека, фактическое выполнение за отчетный период - 27,4 кв. метра на человека;

- объем жилья, вводимого в эксплуатацию -  план на 2023 год – 80257,0 кв. метр, фактическое выполнение за отчетный период – 89016,0 кв. метра.

- оценка рыночной стоимости на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, план – 33 договора, фактическое выполнение за отчетный период – 34;

- разработка проектно-сметной документации, план – 2 объекта, фактическое выполнение за отчетный период – 2;

- строительство улиц в микрорайоне №33, план – 2,4, фактическое выполнение за отчетный период – 0;

- количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, семья, план – 4 семьи, фактическое выполнение за отчетный период – 4 семьи;

- доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, план – 1,5%, фактическое выполнение за отчетный период – 1,5%.

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования в 2023 году |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 33 746,3 | 29 653,5 | 87,9 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа | 33 746,3 | 29 653,5 | 87,9 |
| - Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и иным имуществом на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 22 325,1 | 18 424,3 | 82,5 |
| 2. Управление и распоряжение земельными участками городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 100,0 | 17,2 | 17,2 |
| 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 11 321,2 | 11 212,0 | 99,0 |

Целью программы является эффективное управление и распоряжение имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

По подпрограмме «Учет, оформление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия:

В 2023 году в казну поступило 377 объектов муниципального имущества, соответственно в реестр муниципального имущества внесено 377 объектов.

В хозяйственный оборот вовлечено 55 объектов. Заключено 25 договоров аренды, 9 договоров безвозмездного пользования, 4 договор купли-продажи, 17 объектов перешло в общедомовую собственность МКД.

На 2023 год установлен план мобилизации доходов от использования и продажи муниципального имущества в размере 62283 тыс. рублей. На 01.01.2024 поступило 66405,60 тыс. рублей, что составляет 107,0 %.

По состоянию на 01.01.2024 года в списке свободных и предлагаемых в аренду помещений числится 30 объектов нежилого фонда. По всем объектам обеспечивается содержание и сохранность в полном объеме.

Мероприятие «Обеспечение подготовки документов, необходимых для государственного кадастрового учета и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе на выявленные бесхозяйные объекты и выморочное имущество» не выполнено в связи с затруднительностью оформления технической документации и длительностью оформления прав на бесхозяйное имущество.

В реестре бесхозного имущества находится 100 объектов, из них на 14 объектов вынесены решения суда о признании права муниципальной собственности, права зарегистрированы. В 2023 году выявлено 9 выморочных объектов, права зарегистрированы на 8 объектов. Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения составляет – 59,6%.

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными участками городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия:

по состоянию на 01.01.2024 в Реестр муниципального имущества внесено 97% муниципальных земельных участков.

В 2023 году проведено 16 аукционов по продаже земельных участков и 10 аукционов по предоставлению земельных участков в аренду.  Заключено 25 договоров аренды, 9 договоров безвозмездного пользования, 1 договор купли-продажи.

На 2023 год установлен план мобилизации доходов от использования, продажи муниципальных земельных участков в размере 192631,0 тыс. рублей. На 01.01.2024 поступило 202489,8 тыс. рублей, что составляет 105,00 %.

За 2023 год начислена арендная плата 63 866,5 тыс. рублей, поступило 151 594,50 тыс. рублей, что составило 237,36 %.

В целях взыскания задолженности по арендной плате за землю направлено 109 претензий на общую сумму 21 804 448,83 рублей. По предъявленным претензиям оплачено 10 615 033,66 руб. Арбитражным судом РБ вынесено 7 решений о взыскании задолженности на сумму 14 842 653,68 руб., из них пени 1 167 926,87 руб. Заключено одно мировое соглашение на сумму 1 046 881,14 руб. Мировыми судьями вынесено 6 судебных приказов на сумму 847 887,87 руб., в том числе пени 184 807,24 руб.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности:

- полное и своевременное внесение данных в Реестр муниципального имущества городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан - план 100%, фактическое выполнение за отчетный период – 100%;

- уровень исполнения плана мобилизации доходов от использования, продажи муниципального имущества и использования, находящихся в муниципальной собственности земельных участков -  план – 100%, фактическое выполнение – 105,0%;

- количество вовлеченных объектов муниципальной собственности (в том числе земельных участков) в гражданский оборот, план – 50, фактическое выполнение – 81.