Реализация муниципальных программ городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан

за январь - март 2019 года

Результаты освоения средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за январь – март 2019 года характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточнен-ный план | исполне-но |  |
| 1. | Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 5096,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 38751,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 13842,7 | 3242,7 | 23,4 |
| 4. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 5310,9 | 194,3 | 3,7 |
| 5. | Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 90325,4 | 18527,7 | 20,5 |
| 6. | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 868,0 | 150,0 | 17,3 |
| 7. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 83979,5 | 7504,1 | 8,9 |
| 8. | Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 240845,7 | 27601,8 | 11,5 |
| 9. | Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 100,0 | 2,8 | 2,8 |
| 10. | Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 94012,4 | 19907,4 | 21,2 |
| 11. | Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский | 43091,8 | 24,8 | 0,1 |
| 12. | Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1523499,4 | 290520,1 | 19,1 |
| 13. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 24640,5 | 3504,6 | 14,2 |
| 14. | Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 61127,8 | 3760,4 | 6,2 |
| 15. | Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 154261,7 | 34596,3 | 22,4 |
| 16. | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 123125,9 | 29184,2 | 23,7 |
| 17. | Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 13587,6 | 695,3 | 5,1 |
| 18. | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах | 62503,4 | 36,0 | 0,1 |
|  | Итого | 2578970,9 | 439452,5 | 17,0 |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего на реализацию мероприятий программы | 5096,3 | 0,0 | 0,0 |

Повышение уровня и качества жизни населения городского округа путем увеличения объемов и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста; инвалидам; семьям с детьми; трудоспособным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей; гражданам, пострадавшим вследствие радиационных аварий, катастроф и членам их семей – являются приоритетными направлениями социальной политики городского округа.

В  январе – марте 2019 года  общая численность получателей различных мер социальной поддержки в городском округе составила  32333  человека (109,98 млн. рублей), в том числе: получателей доплат к пенсиям -  288 человек (0,8 млн. рублей), ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) ветеранам труда – 5165 человек (5,8 млн. рублей), ежемесячных денежных компенсаций (ветеранам ВОВ, труда и Вооруженных сил) – 5300 человек (19,2 млн. рублей), ежемесячных денежных компенсаций (инвалидам) – 5944 человек (22,0 млн. рублей),  жилищных субсидий – 1794 человек (14,5 млн. рублей), ежемесячных пособий на детей – 1112 человек (3,5  млн. рублей), по уходу за ребенком до 1,5 лет – 694 человек (12,8 млн. рублей), ежемесячных денежных компенсаций многодетным семьям – 230 семьи (0,9 млн. рублей), компенсаций за капитальный ремонт многоквартирных домов – 933 человек (246 тыс. рублей).

Для создания на муниципальном уровне системы социальной помощи и поддержки малообеспеченных многодетных, неполных семей (в том числе с детьми - инвалидами), инвалидов; пожилых людей в городском округе   реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

В январе – марте 2019 года программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей:

- Увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий» - план 3520 человек

- Увеличение количества доступных социально значимых объектов для маломобильных групп населения - план 306 единицы

- Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, которые аттестованы по условиям труда - план 87%.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 169552,3 | 7326,1 | 4,3 |
| - бюджет городского округа | 30333,28 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 8418,63 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 130800,4 | 7326,1 | 5,6 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа | 22440,0 | 2070,1 | 9,2 |
| 2. Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа | 109178,6 | 3112,0 | 2,85 |
| 3. Обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения городского округа | 17600,7 | 2144,0 | 12,8 |
| 4. Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса | 20333,0 | 0,0 | 0,0 |

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью проживания. Благоустроенный жилищный фонд городского округа составляет 2678,1 тыс. кв. метров. Это 804 многоквартирных, 8250 индивидуальных жилых домов. Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло -, водо -, электро- и газоснабжением.

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлены на повышение надежности системы электроснабжения, снижение потерь в сетях электроснабжения, обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов городского округа к электрическим сетям.

Предприятие ОАО «Октябрьские электрические сети» обслуживает 424 силовых трансформатора, 261 трансформаторную подстанцию, 329,89 км кабельных линий 10-6-0,4кВ.

В январе - марте 2019 года выполнен капитальный ремонт 3-х силовых трансформаторов типа ТМ-6/0,4кВ на сумму 216,7 тыс. рублей. Произведен капитальный и текущий ремонт воздушных линий электропередач, общей протяженностью 859 метров на сумму 966,42 тыс. рублей, в том числе: капитальный ремонт воздушных линий 0,4кВ: от ТП-206 ул. Михайлова, от ТП-073 фидер Автостоянка ул. Фрунзе. Выполнен внеплановый обход осмотр электроустановок, попадающих в зону паводка, общая протяженность сетей по трассе 43 км. Произведено техническое обслуживание ВЛ-6-0,4кВ протяженностью 120,412 км. Проведены работы по реконструкции РУ-6кВ ТП-054 с целью обеспечения второй категории школы №1. Стоимость работ составила 187 тыс. рублей. В рамках инвестиционной программы предприятия произведена полная замена ТП-049, сгоревшая в следствии неблагоприятных погодных условий в 2018 году. Объем выполненных работ составил 700 тыс. рублей. Выполнен проект по строительству ЛЭП-6, 0,4кВ (4 этап) для электроснабжения микрорайона «Радужный».

Основное теплоснабжающее предприятие городского округа - ООО «Теплоэнерго». Предприятие обслуживает 20 котельных, 14 ЦТП (центральные тепловые пункты), 149,6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. В котельных установлено 73 единицы автоматизированных котлов суммарной мощностью 470,056 Гкал/час. На предприятии ведется подготовка к предстоящим работам по капитальному ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (ГВС), выполняются работы по закупке материалов и оборудования.

В соответствии с планом по капитальному ремонту, предприятию необходимо выполнить капитальный ремонт – 2,5 км тепловых сетей и сетей ГВС в двухтрубном исчислении. Выполнение мероприятия запланировано за счет средств предприятия на сумму – 38 млн. руб. после окончания зимнего отопительного сезона. Перед началом работ по капитальному ремонту тепловых сетей, предприятием будет выполнена опрессовка для уточнения слабых участков сетей теплоснабжения и корректировки плана капитального ремонта.

Заключены договора:

- ООО «АТ-Инжиниринг» на поставку пластин для теплообменника для ЦТП №9 на сумму – 685,7 тыс. рублей.

- ООО НПП «Уралнефтегаздиагностика» на проведение Экспертизы Промышленной Безопасности котлов, дымовых труб, газопроводов на общую сумму – 1198,6 тыс. рублей.

- ООО «Стройпроект» на разработку проектной и изыскательной документации по объекту: Застройка 38 микрорайона городского округа город Октябрьский Актуализация проекта внеплощадочных сетей теплоснабжения на сумму – 1 013,576 тыс. рублей.

- ООО «Инкомтех» - на установку дополнительного газопотребляющего оборудования и реконструкция узла учета газа в котельной №3 на сумму – 251,5 тыс. рублей.

МУП «Октябрьсккоммунводоканал» обслуживает 2 водозабора, 464,01 км водопроводных сетей, 139,9 км сетей водоотведения. Установленная производственная мощность водопровода составляет 55,6 тыс. куб. метров в сутки. Установленная пропускная способность очистных сооружений городского округа составляет 42,7 тыс. куб. метров в сутки.

В январе - марте 2019 года выполнен комплекс мероприятий по модернизации, капитальному и текущему ремонту за счет собственных средств на сумму 2144,7 тыс. рублей, в т.ч капитальный ремонт основных средств на сумму 993,6 тыс. рублей.

В системе централизованного водоснабжения выполнены работы по модернизации, капитальному и текущему ремонту на сумму 1652,4 тыс. рублей. Заменено 0,059 км водопроводных сетей в хозяйственном блоке по ул.Кортунова,12а с переобвязкой к повысительным насосам и заменой запорной арматуры на вводах к жилым домам №10,12, а также на вводе в хозяйственном блоке Д=250мм. Отремонтировано и заменено: 23 единицы запорной арматуры, 11 пожарных гидрантов, 8 единиц насосного оборудования.

Введено в эксплуатацию 5 новых погружных насосов марки ЭЦВ-8. На Старошаховском водозаборе произведена откачка скважин эрлифтом в количестве 3-х штук. На сетях водопровода ликвидировано 34 порыва.

Оказаны услуги населению и предприятиям на сумму 245,2 тыс. рублей (врезка водопроводных сетей, замена вентилей, изготовление проектной документации).

В системе централизованного водоотведения за счет собственных средств выполнены мероприятия по капитальному и текущему ремонту на сумму 492,3 тыс. рублей.

Отремонтировано 6 фекальных насосов, 2 воздуходувки, заменено и отремонтировано 6 единиц запорной арматуры, ликвидировано 242 засора на своих сетях и 22 по заявкам владельцев.

Для укрепления материально-технической базы организаций коммунального комплекса объявлены аукционы на приобретение многоцелевой коммунально-строительной машины с навесным оборудованием и комбинированной дорожной машины КО-829 Д1.

В 2019 году программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- Доля снижения величины технологических потерь в электрических сетях - план 0,002%;

- Доля снижения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, по тепловым сетям  - план 0,0034%;

- Доля снижения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) - план 0,0012%;

- Доля снижения величины технологических потерь в сетях водоснабжения - план 0,0106%.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 14062,8 | 3243,6 | 23,1 |
| - бюджет городского округа | 13842,8 | 3242,7 | 23,4 |
| - внебюджетные источники | 220,0 | 0,9 | 0,4 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика асоциальных явлений | 1335,1 | 333,9 | 25,0 |
| 2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 12727,7 | 2909,7 | 22,9 |

Основной целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития городского округа.

Мероприятия муниципальной молодежной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в городском округе направлены на достижение долгосрочных целей по воспитанию у молодых октябрьцев потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развития гражданской позиции, трудовой и социальной активности.

В январе – марте 2019 года проведено 27 мероприятий по основным направлениям реализации молодежной политики, в которых приняло участие более 2,5 тыс. человек.

В январе – марте 2019 года проведено 27 мероприятий, в которых приняло участие более 2,5 тыс. человек, по трем основным направлениям реализации молодежной политики:

1) Организация и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан. В рамках направления проведено 9 мероприятий с общим охватом более 555 человек, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи, организацию мероприятий (конкурсы, фестивали, концертные программы), вовлечение молодежи в творческую деятельность, а также по организации, проведению и участию в муниципальных, региональных и федеральных проектах, конкурсах, форумах.

Активисты «Дворца молодежи» являются активными участниками и победителями городских конкурсов и мероприятий, региональных и федеральных проектов, форумов и слетов. С каждым годом увеличивается количество молодежных проектов и участников с высоким уровнем подготовки к данным мероприятиям. В учреждении функционируют 12 молодежных общественных объединений и творческих кружков, в состав которых входят учащиеся общеобразовательных школ и студенты средне-специальных и высших учебных заведений. Общий охват активистов и воспитанников, занимающихся на постоянной основе, включая первичные ячейки молодежных общественных объединений в учебных заведениях города, составляет 1 437 человек:

- Башкирское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,

- Российский союз молодежи, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»,

- Добровольческое молодежное движение «Вместе», Всероссийское общественное движение «Медиаволонтеры»,

- Октябрьское экологическое объединение «Life»,

- Всероссийское общественное движение «Серебряные волонтеры»,

- Добровольная народная дружина «МИГ – молодежная инициативная группа»,

-  Военно – патриотический клуб «Гвардия»,

- Образцовый коллектив современного танца «Dice-Box»,

- Танцевальная студия «Феникс»,

-  Модельно – эстетическая студия «Престиж».

Волонтерское движение в городе набирает обороты, молодые люди видят, как можно посвятить себя во благо своего города, сделать его лучше и благоприятнее. Волонтерское движение способствует развитию лидерских качеств, творческих инициатив, позволяет повысить самооценку молодежи, привлечь внимание к интересам общества и к роли представителей молодежи в общественной жизни города.

Ярким мероприятием в 1 квартале 2019 года стал ежегодный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века», главная цель которого - выявление и сопровождение талантливых лидеров и руководителей, некоммерческих организаций, общественных объединений детей и молодежи, содействие в повышении авторитета общественной деятельности в детской и молодежной среде. Финалисты конкурса примут участие в Региональном молодежном образовательном форуме «Смарт - Тау». Специалисты и добровольцы являются активными участниками форумной кампании. Организован и проведен Муниципальный образовательный форум «Новые имена», мероприятие, посвященное Дню студента, Международному женскому, участие в Чемпионате «HHI – Кубок России».

2) Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию молодежи в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан. В рамках данного направления успешно реализуется ряд социально-значимых патриотических мероприятий - проведено 8 мероприятий с охватом молодежи 835 человек.

За отчетный период 2019 года для молодежи городского округа проведены мероприятия: городской конкурс «Солдатская песня», военно – спортивный конкурс «Молодо – не зелено», мероприятие, посвященное Дню вывода Советских войск из Афганистана, Всероссийский конкурс «Делай, как я!». Воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардия» являются активными участниками городских мероприятий, региональных и федеральных конкурсов и фестивалей. Курсант Чукаев Вадим и руководитель клуба Абдулкаюмов Рустам Сергеевич стали финалистами Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай как я!», который прошел в г.Москва в феврале текущего года.

3) Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи. По пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде ведется работа по профилактике наркомании и наркопотребления, ВИЧ-инфекции, алкоголизма и  табакокурения.

В 1 квартале 2019 года проведено 10 мероприятий с общим охватом 1094 человека: акция «Сообщи, где торгуют смертью», интерактивная игра «Битва снеговиков», Здоровое поколение, клуб выходного дня, мероприятие «Важно знать», акция «Спайс – яд!», семинар «Современные аспекты первичной профилактики нехимических видов аддикций», семинар по профилактике ВИЧ – инфекции.

Специалисты МБУ «Дворца молодежи» оказывают методическую помощь муниципалитетам Республики Башкортостан по блокировке сайтов в сети Интернет.

Организованы Клубы выходного дня, в рамках которого горожанам были предоставлены бесплатные консультации специалистов из различных структурных подразделений и ведомств города.

Информация о проводимых мероприятиях транслируется через  муниципальные и региональные средства массовой информации  городской телеканал «Октябрьский - ТВ», общественно – политическую  газету «Октябрьский Нефтяник», городскую газету «Туган як», радиостанцию «Милицейская волна», социальную сеть «ВКонтакте», портал  OKTLIFE.RU (Октлайф), городской сайт администрации (http://www.oktadm.ru), сайт Министерства молодежной политики и спорта (http://mmpsrb.ru), сайт Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан (cpvrb@mail.ru), сайт Роспатриотцентра (http://rospatriotcentr.ru),  Официальная страница Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь  http://fadm.gov.ru),  группа «Молодежь Башкортостана за мир и согласие!» (http://mmpsrb.ru)

В 2019 году программой предусмотрено достижение 8 целевых индикаторов и показателей:

- Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи - план 35,6%, факт 0,2%;

- Количество участников соответствующих форумов республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, удостоенных грантов на реализацию проектов, программ - план 2 человека, факт 0 человек;

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городском округе - план 49,6%, факт 51%;

- Доля молодежи, состоящей на профилактических учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по делам несовершеннолетних, включенной в деятельность учреждения на постоянной основе, от числа поставленных на учет - план 14,6%, факт 16,4%;

- Доля детей, подростков, молодежи, обратившихся в службы социально - психологической помощи, в общем числе молодежи - план 6,9%, факт 0,8%,

- Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике асоциального и деструктивного поведения и формированию здорового образа жизни в подростково - молодежной среде – план 69,7%, факт 4,4%;

- Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи - план 43,1%, факт 3,1%;

- Доля  молодых людей от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью военно – патриотических клубов, объединений, вовлеченных в мероприятия гражданско – патриотической направленности, в общем числе  молодежи – план 2,2%, факт 2,2%.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 5310,9 | 194,3 | 3,7 |
| - бюджет городского округа | 1391,9 | 194,3 | 14,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 3919,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |
| 1.Финансовая поддержка, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Обеспечение текущего финансирования деятельности территориального бизнес-инкубатора | 4310,9 | 194,3 | 4,5 |

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе по состоянию на 1 апреля 2019 года составило 3785 единиц, в том числе микропредприятий – 1127 единиц, малых предприятий – 163 единицы, средних предприятий – 14 единиц, индивидуальных предпринимателей – 2468 человек.

За январь - март 2019 года на территории городского округа зарегистрировано 207 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения на 1 апреля 2019 года составило 33,2 единицы.

По-прежнему малый и средний бизнес отдает предпочтение непроизводственным видам деятельности. Предприятия оптовой и розничной торговли и общественного питания составляют 48,3%, привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. Удельный вес предприятий обрабатывающих производств составляет 10%, строительства - 7,6%.

Среднесписочная численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства составила 25,668 тыс. человек.

В городе создан эффективный механизм содействия предпринимательству, который включает в себя целый спектр видов поддержки.

С 2008 года в городском округе действует Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основными задачами которого являются ликвидация административных барьеров и повышение роли малого и среднего предпринимательства в реализации социальной политики городского округа.

Продолжается работа с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа по выявлению проблем бизнес-сообщества и по их устранению. Проводятся круглые столы, заседания, совещания на различные темы с участием предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки, представителей республиканских, федеральных и органов местного самоуправления, организуются обучающие семинары на актуальные темы.

В отчетном периоде организовано 11 мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, обучающих семинаров,  в том числе 1 расширенное заседание Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, на котором рассматривались проблемы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства по устранению административных барьеров при организации и осуществлении предпринимательской деятельности. Организовано выездное совещание совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о программах кредитования предпринимателей. Проведено 4 обучающих семинара по вопросам работы с онлайн-кассами, открытия своего дела, осуществления эффективных продаж и правовой защиты.

Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Геворгян Гнел Коляевич стал лауреатом межрегиональной премии общественного признания за вклад в развитие бизнеса и укрепления социальных отношений в обществе, награжден орденом Фонда регионального развития «Перспектива» «Золотой фонд регионов».

Актуальная информация для субъектов бизнеса размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства - МУП «УК «Октябрьский бизнес-центр», «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан, Федеральном Портале Бизнес-навигатор МСП.

Продолжает деятельность территориальный бизнес-инкубатор, который предоставляет свои услуги субъектам малого предпринимательства, расположенным в городе Октябрьский и близлежащих районах.

Поддержка оказывается резидентам территориального бизнес инкубатора в виде получения бесплатных консультаций, решения экономических и бухгалтерских вопросов, льгот по аренде офисных помещений. За 1 квартал 2019 года специалистами бизнес-инкубатора оказано 135 квалифицированных консультаций и услуг, из них 70 резидентам на безвозмездной основе.

За 1 квартал 2019 года общая сумма льгот по арендной плате для резидентов территориального бизнес-инкубатора составила 129 тыс. рублей. На 01.04.2019 года офисные помещения территориального бизнес-инкубатора арендуют 14 субъектов малого предпринимательства. Из 34 офисных помещений резидентами территориального бизнес-инкубатора занято 19 кабинетов.

Продолжает прием граждан по вопросам защиты законных прав и интересов предпринимателей общественный помощник Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан по городу Октябрьский Кузнецов Анатолий Николаевич. За январь-март 2019 года к нему обратилось 5 предпринимателей.

Проекты муниципальных нормативно-правовых актов администрации городского округа, регулирующие отношения в области предпринимательской деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, а также в обязательном порядке и при активном обсуждении проходят согласование с «Союзом предпринимателей».

Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг для субъектов бизнеса регулярно совершенствуются, дорабатываются, вносятся необходимые изменения. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг, максимальное время ожидания в очереди. Открытие МФЦ существенно упростило процедуры и сократило сроки получения предпринимателями государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день филиалом РГАУ МФЦ оказывается 297 видов государственных и муниципальных услуг, в том числе 32 муниципальные услуги. За 1 квартал 2019 года оказано 13 услуг по регистрации на портале «Бизнес-навигатор».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в отчетном периоде субъектам малого и среднего предпринимательства оказана поддержка на сумму 3 218,8 тыс. рублей, в том числе в виде предоставления имущественных льгот - 2 820,0 тыс. рублей.

На 2019 год предусмотрены средства в размере 1000 тыс. рублей для оказания поддержки в виде предоставления субсидий:

- в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса в размере 200 тыс. рублей;

- в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному (-ым) с российскими лизинговыми организациями в размере 800 тыс. рублей.

В 2019 году на софинансирование текущей деятельности территориального бизнес-инкубатора в бюджете городского округа предусмотрены средства в размере 391,9 тыс. рублей, из которых 194,3 тыс. рублей освоены за отчетный период.

По состоянию на 01.04.2019 года активы муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан составляют 1 632,6 тыс. рублей. В связи с тем, что активы муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан находятся в обороте, микрозаймы в отчетном периоде не выдавались. В виде предоставления микрозаймов из средств АНО «Башкирская микрокредитная компания» поддержку получили 3 субъекта городского округа на сумму 3300 тыс. рублей.

Направлены материалы для участия в конкурсе на привлечение средств из республиканского бюджета на условиях софинансирования, выделяемых для поддержки мероприятий муниципальных программ.

Одновременно с решением финансовой доступности, продолжается работа по реализации нежилого фонда, выделению свободных площадей, предоставлению имущества, находящихся в собственности городского округа, на льготных условиях субъектам малого бизнеса.

За отчетный период заключен 1 договор купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда общей площадью 69,9 кв.м. на сумму 481 тыс. рублей.

За счет понижающего коэффициента при аренде муниципальных площадей за 1 квартал 2019 года субъектами бизнеса сэкономлено и направлено в дальнейшее развитие бизнеса около 2,7 млн. рублей.

Общая площадь свободных помещений, находящихся в собственности городского округа, которые могут быть переданы в аренду субъектам предпринимательства, составляет 2,9 тыс. кв. метров.

В целях актуализации базы данных ведется Реестр адресной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Развитие системы информационной поддержки субъектов бизнеса обеспечивается благодаря постоянному сотрудничеству со средствами массовой информации, участию субъектов предпринимательства при поддержке администрации городского округа в республиканских и всероссийских конкурсах, мероприятиях, совещаниях.

Оперативный доступ к правовой информации на основе современных информационных технологий предоставляется централизованной библиотечной системой. Отдельная рубрика «Малый и средний бизнес» открыта на официальном сайте администрации. Активно используется Интернет-ресурс: актуальная информация для субъектов бизнеса размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства - МУП «УК «Октябрьский бизнес-центр», «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан, Федеральном Портале Бизнес-навигатор МСП.

Дальнейшая работа по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа направлена на:

-  снижение административных барьеров;

- популяризацию и повышение престижа предпринимательской деятельности, в том числе обеспечение стимулов для легализации самозанятых граждан;

- оказание всесторонней поддержки, направленной на стимулирование новых предпринимательских инициатив и сохранение действующих предпринимателей.

В 2019 году программой предусмотрено достижение 8 целевых индикаторов и показателей:

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - план 3804 единиц, факт 3785 единиц;

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – план 25700 человек, факт – 25668 человек;

- Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – план 47,8;

- Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий – план 1215,0 млн. рублей;

-Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения – план 33,35 единиц, факт – 33,2 единиц;

- Доля среднесписочной численности работников (без вешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения – план 47,98%, факт – 47,88%;

- Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан – план 637 единиц, факт – 207 единиц;

- Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) – 167,5 единиц, факт – 54,7 единицы.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 90325,4 | 18527,7 | 20,5 |
| - бюджет городского округа | 90325,4 | 18527,7 | 20,5 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе | 513,0 | 29,7 | 5,8 |
| 2. Противодействие коррупции в городском округе | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Развитие информационно-коммуникативных технологий | 11504,3 | 1826,1 | 15,9 |
| 4. Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 78258,1 | 16671,9 | 21,3 |

В целях повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан утверждена Программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» 30 ноября 2016 года постановлением №5110, внесены изменения постановлением от 30 марта 2018 года №1308, постановлением от 31.08.2018 № 3639)

В соответствии с Программой на 2019 год для повышения эффективности и результативности муниципальной службы разработано и запланировано 47 мероприятий, из них за январь – март 2019 года выполнены 33 мероприятия.

Подпрограмма «Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Муниципальные служащие регулярно участвуют на семинарах, курсах повышения квалификации. В 1 квартале 2018 года на курсах повышения квалификации обучились 2 человека, в 1 квартале 2019 года – обучение не проводилось.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в органах местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан насчитывается 89 муниципальных служащих (86 по штатному расписанию + 3 муниципальных служащих находятся в декретном отпуске). Из 89 служащих 87 имеют высшее образование, 1 служащий обучается в высшем учебном заведении.

По подпрограмме «Противодействие коррупции»: подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений обеспечивается выполнение мероприятий, утвержденным Планом мероприятий по противодействию коррупции, а именно: организация работы антикоррупционной  комиссии, предотвращение, урегулирование и анализ фактов конфликта интересов на муниципальной службе, осуществление комплексных организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся подарков, организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими должности муниципальной службы поведения, которое может восприниматься как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица замещающие должности муниципальной службы, контроль за выполнением лицами, замещающими должности муниципальной службы обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, доведение до лиц, включенных в перечень должностей муниципальной службы, которые обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и т.д.

В 1 квартале 2019 года проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов: рассмотрения уведомления о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими, о даче согласия на замещение должности бывшим муниципальным служащим, о наличии (отсутствии) конфликта интересов при осуществлении должностных обязанностей заместителем главы администрации и работниками муниципальных учреждений, находящимися в родственных отношениях.

На официальном сайте городского округа создан раздел «Антикоррупционная политика». За январь – март 2019 года 26 нормативных правовых акта прошли антикоррупционную экспертизу с целью выявления коррупционных факторов, и 26 проектов размещены в разделе «Антикоррупционная экспертиза». Все проекты муниципальных нормативных правовых актов в течение года размещались на официальном сайте для проведения независимой общественной антикоррупционной экспертизы. Для оказания информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, реализуемых институтами гражданского общества, на официальном сайте администрации городского округа создан раздел «Антикоррупционная политика» - «Информация для населения». Для взаимодействия с институтами гражданского общества, в том числе в сфере противодействия коррупции, на сайте существует форма обратной связи – «Виртуальная приемная», через которую можно оставить жалобу, предложение, либо реализовать другие гражданские инициативы. Также на сайте работает телефон доверия, способствующий реализации гражданских инициатив. За 1 квартал 2019 года жалоб, предложений, либо других гражданских инициатив по противодействию коррупции от граждан не поступало.

В рамках подпрограммы "Развитие информационно-коммуникативных технологий" обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и ситемного ПО, приобретение неисключительных прав на программное обеспечение: изготовление, обновление и годовое обслуживание ЭЦП, Битрикс, Хостинг, техподдержка сайта, обновление 1С.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы “Обеспечение выполнения муниципальной программы “Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан” в 1 квартале 2019 года составляет 19229,0 тыс. рублей, освоено 16671,9 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов:

- Доля муниципальных служащих с высшим образованием - план - 87%, факт – 85%;

- Профессиональная переподготовка муниципальных служащих - план – 1 человек, факт – 0 человек.

- Проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер» - план – 1 ед., факт. – 0 ед.

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 868,0 | 150,0 | 17,3 |
| - бюджет городского округа | 868,0 | 150,0 | 17,3 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений народов, проживающих в городском округе | 781,0 | 150,0 | 19,2 |
| 2.Сохранение этнокультурного многообразия народа, проживающего в городском округе | 87,0 | 0,0 | 0,0 |

Вопросами пропаганды, сохранения и развития национальных культур, сохранения толерантных отношений в городе  и развитием народного самодеятельного творчества занимается муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур»,  который в своей деятельности взаимодействует с общественно-национальными объединениями:  «Курултай башкир», Октябрьское отделение региональной общественной организации «Национальная культурная автономия татар РБ», чувашское «Чаваш Ен»,  общественно-национальное объединение российских немцев «Видергебурт»,  «Славянский круг»  (русские, украинцы, белорусы), региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти» в Республике Башкортостан, которые принимают участие в воспитании и просвещении молодого поколения. Совместно с общественно-национальными объединениями ведется работа, направленная на единение и взаимообогащение культур различных национальностей посредством совместной реализации творческих проектов.

В январе – марте 2019 года в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проведено 82 мероприятия, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, таких как: «Сказочное рождество», Армянский праздник «Терендез», городской праздник «Играй, гуляй, Масленица!», «Навруз», народный праздник «Шежере-байрамы». Организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным датам истории России и Башкортостан, флешмоб «100 лет Республике Башкортостан», День Российского флага и День флага Республики Башкортостан, День Республики Башкортостан, Международного дня родного языка, флешмоб «Не русский я, но россиянин». Организованы городские конкурсы, фестивали художественной самодеятельности, мероприятия, направленные на развитие государственного русского языка, республиканские, всероссийские и международные мероприятия в сфере культуры и межнациональных отношений, мероприятий в области развития национальных видов спорта.

В городском округе система национального образования стабильно развивается. В общеобразовательных организациях города доля обучающихся, охваченных изучением родных языков составляет 99,45%.

Родной башкирский язык изучают 53,99 % обучающихся башкирской национальности, родной татарский язык изучают 43,79 % обучающихся татарской национальности. Доля обучающихся, охваченных изучением башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан составляет 80,62 %.

Неотъемлемая часть этнокультурного развития народов - сохранение и развитие культурного и языкового многообразия. Язык - это основа этнической самоидентификации народа, инструмент социализации, выражения и передачи этнокультурных традиций. Обучение на родном языке гарантировано Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан.

В городе функционируют два учреждения образования национальной направленности: МБОУ «Башкирская гимназия №4», МБОУ «Татарская гимназия №11», их деятельность   направлена на развитие и поддержу этнокультурных особенностей региона.

Во всех учебных учреждениях действуют кабинеты башкирского языка, оборудованные аудио-видеоматериалами. Изучаются основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. В городском округе проводятся профессиональные конкурсы среди учителей башкирского, татарского языков. Педагоги принимают участие в республиканских семинарах, конференциях по проблемам преподавания государственных языков Республики Башкортостан.

Учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ города принимают активное участие в олимпиадах различных уровней по русскому и башкирскому языкам, в семинарах, научно-исследовательских конференциях.

В музее, имеются экспозиции, рассказывающие о жизни и быте башкирского народа и других народов, населяющих наш регион.

В рамках проводимой в городе национально-культурной политики по сохранению культурно-языкового многообразия народов, межнационального мира реализуется комплекс мер, направленных на развитие культуры и языка народов, проживающих в городском округе, по следующим направлениям:

- формирование межэтнической толерантности и интеграции консолидации межэтнических отношений;

- проведение общественно значимых мероприятий в сфере развития национальных культур, популяризации идей толерантности;

- поддержка творческих коллективов, детских организаций дополнительного образования;

- сохранение и развитие традиционного образа жизни и культуры народов, проживающих в городском округе;

- оказание поддержки общественным организациям, деятельность которых направлена на сохранение национальной культуры, традиций и родных языков народов, проживающих в городском округе, на формирование благоприятных условий для их деятельности.

В январе – марте 2019 года проведено 78 мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия. Организованы и проведены городские, межрегиональные и республиканские олимпиады, конкурсы по государственным и родным языкам, организованы мероприятия в сфере национальных культур и межнационального сотрудничества, культурно - массовые мероприятия и национальные праздники народов Республики Башкортостан, мероприятия, посвященных видным деятелям  народов Республики Башкортостан, детские спектакли, театральные постановки, концерты, конкурсы, фестивали,  направленные на изучение и сохранение языков и культур народов Республики Башкортостан, проведены мероприятия, направленные на противодействие национальному экстремизму.

Муниципальной программой установлено 5 целевых индикаторов и показателей эффективности:

- Доля населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в общем количестве населения городского округа - план 90%, факт 90%;

- Уровень удовлетворенности башкирского населения развитием культуры, языка, истории башкирского этноса, в общем количестве опрошенного башкирского населения - план 68%, факт 68%,

- Прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 1,3%, факт 1,3%;

- Прирост количества мероприятий направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - план 1,3%, факт 1,3%;

- Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов проживающих в городском округе - план 30,797%, факт 19,943%.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 83979,5 | 7504,1 | 8,9 |
| - бюджет городского округа | 81678,7 | 7504,1 | 9,2 |
| Основное мероприятие: | 2300,8 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальными финансами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 70731,9 | 5568,4 | 7,9 |
| Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2152,9 | 322,1 | 14,9 |
| Управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 11094,7 | 1613,6 | 14,5 |

Доходы бюджета городского округа за январь – март 2019 года составили 780,24 млн. рублей или 31,1 % от годового плана. Объем доходов бюджета городского округа увеличился относительно предыдущего года на 15,5%.

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 406,8 млн. рублей, исполнение бюджета городского округа по налоговым и неналоговым доходам к уточненному прогнозу на 2019 год составило 33,4%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 30,8 млн. рублей или на 12,5%.

В городскую казну поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 382,3 млн. рублей, что на 20,1 % или больше объема поступлений за январь – март 2018 года.

Объем собственных доходов бюджета городского округа сложился в сумме 470,5 млн. рублей или 113,6% к уровню январь – марта 2018 года. Удельный вес собственных доходов в бюджете городского округа в январе – марте 2019 года составил 60,3% (справочно: январь – март 2018 года – 58,1%).

Расходная часть бюджета городского округа за январь - март 2019 года исполнена в сумме 708,7 млн. рублей или 122,0% к уровню январь – марта 2018 года.

На выполнение 11 мероприятий муниципальных программ направлено 89797,5 млн. рублей, из которых выполнено 10, на сумму 7504,1 млн. рублей.

В муниципальной программе установлено 8 целевых индикатора и показателя эффективности ее реализации. В январе – марте 2019 года 7 индикаторов подлежат исполнению (1 оценивается по итогам года):

- Рейтинг городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан среди муниципальных образований Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан) – по итогам года;

- Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Октябрьский в общем объеме бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 47,8%, факт – 57,8%;

- Доля расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 98%, факт - 99,6%;

- Объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план - 0, факт – 0;

- Снижение стартовых цен при проведении торгов для муниципальной нужд городского округа город Октябрьский  Республики Башкортостан, план – 3,6%, факт – 9,7%;

- Доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок, план – 75%, факт – 99,4%;

- Уровень полноты и достоверности в данных учета имущества казны, план – 80%, факт -  34,3%;

- Доля объектов, составляющих имущество казны, по которым обеспечено управление и содержание, план - 80, факт – 94,4%.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 240845,7 | 27601,8 | 11,5 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 126891,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 113954,7 | 27601,8 | 24,2 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие и содержание улично-дорожной сети городского округа | 202864,2 | 19685,9 | 9,7 |
| 2. Безопасность дорожного движения городского округа | 10765,1 | 1015,9 | 9,4 |
| 3. Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа | 27216,4 | 6900,0 | 25,4 |

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение трех подпрограмм и семнадцати основных мероприятий.

1) подпрограмма «Развитие и содержание улично - дорожной сети», содержит следующие мероприятия: строительство автодороги по улице № 9 (2 очередь); проектно-изыскательские работы по объекту: строительство подъездных путей к микрорайону «Радужный»; проектно-изыскательские работы по объекту: Улицы в жилой застройке микрорайона 40б; оформление проектно-сметной документации по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону «Южный»; ремонт дорог общего пользования местного значения; ямочный ремонт дорог; ремонт  тротуаров; ремонт гравийных дорог; ремонт проездов  в районах МКД; содержание автомобильных дорог.

Выполнены работы по зимнему содержанию дорог в сумме 22147,5 тыс. рублей. Профинансировано из бюджета городского округа 19685,9 тыс. рублей, вывезено 35,353 тыс.м3 снега. Заключено Соглашение с «Гостранс Республики Башкортостан» о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан на строительство улицы № 9  на участке от ул. Шашина до ул. Космонавтов II очередь (выделение пускового комплекса). Согласно данного Соглашения предоставлены субсидии на ремонт дорог в сумме 63331 тыс. рублей, сумма софинансирования из бюджета ГО составляет 1958,7 тыс. рублей. Работы начнутся по результатам объявленных аукционов и заключенных муниципальных контрактов с подрядчиками во 2 квартале 2019 года.

2) подпрограмма «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», включает мероприятия: содержание средств технического регулирования (ремонт и содержание пешеходных ограждений, дорожных знаков, обслуживание светофорных объектов); установка новых и модернизация существующих светофорных  объектов, в  том числе на пешеходных переходах, расположенных возле учебных учреждений; нанесение  дорожной  разметки  на  городских дорогах  и пешеходных переходах; установка дорожных знаков; приобретение сигнальных светодиодных модулей.

Произведено обслуживание 44 светофорных объектов, освоено 546,3 тыс. рублей. Оплачена электроэнергия по светофорным объектам в сумме 169,7 тыс. рублей. Заменен 31 дорожный знак на сумму 299,9 тыс. рублей.

3) подпрограмма «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», включает мероприятие по содержанию автотранспортного участка. Средства в сумме 6900,0 тыс. рублей направлены на содержание транспортного участка МБУ «Благоустройство».

В целом по реализации Программы за отчетный период можно отметить, что программа реализована на 11,5%. Этот показатель обусловлен сезонностью производимых работ. В настоящее время объявляются аукционы и другие конкурсные процедуры, определяются подрядчики, заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог и инженерных сооружений на них; проектно-изыскательских работ.

Реализация подпрограмм и основных мероприятий направлена на повышение уровня благоустроенности городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан:

- развитие улично-дорожной сети;

- повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог городского округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения;

- снижение уровня дорожно-транспортных происшествий.

Муниципальной программой в 2019 году предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения - план 9,0%, факт 8,2%;

- Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог - план 84,7%, факт 84,2 %;

- Снижение уровня дорожно - транспортных происшествий из - за сопутствующие дорожные условия - план 12 ед., факт 5 ед.;

- Снижение уровня пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях - план 61 человек, факт 6 человек.

Муниципальная программа «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 100,0 | 2,85 | 2,85 |
| - бюджет городского округа | 100,0 | 2,85 | 2,85 |

В городском округе действуют 919 предприятий торговли: 1 рынок, 120 объектов нестационарной торговли, 361 магазин непродовольственных товаров, площадью 41373 кв. метров, 189 продовольственных магазинов, площадью 26478,4 кв. метра, 24 торговых центра, 10 торговых комплексов, 9 автосалонов и 205 предприятий общественного питания на 18679 посадочных мест.

На территории городского округа действует 23 продовольственных, 6 непродовольственных и 7 универсальных оптовых склада общей площадью 29,8 тысяч кв. метров.

Продолжается развитие крупных торговых центров, включающих в себя множество магазинов, предприятий питания, сферы услуг, досуга и развлечений. В настоящее время в городском округе 3 таких объекта: ТРК «Плаза», ТРК «Верба», ТК «Аструм».

На территории городского округа сохраняют свои позиции сетевые магазины (наиболее значимые розничные сети): федеральные сети – АО «Тандер» сеть «Магнит» (14 магазинов), сеть «Магнит - Косметик» (3 магазина), сеть магазинов «Красное и Белое» (14 магазинов), ООО «Фонус - Ритейл» сеть «Монетка» (3 магазина), сеть «Пятерочка» (20 магазинов); местные сети – сеть эконом-магазинов «Апельсин-Сити» (10 магазинов).

На рынке бытовой техники и электроники в городском округе функционируют следующие организации: ООО «Эльдорадо», «М-Видео», «DNS», «Ситилинк».

За 1 квартал 2019 года введены в действие 5 объектов розничной торговли, площадью 996 кв.м, 2 предприятия общественного питания на 63 посадочное место. Объем капитальных вложений составил 12 млн. рублей.

В настоящее время ведется строительство 5 крупных объектов торговли площадью свыше тысячи кв.м. Общая площадь строительства составляет 25349,18 кв. метров. С начала строительства освоено 76,1 млн. рублей.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан за 1 квартал 2019 года составляет 1333,7 кв.м на 1000 человек.

В соответствии с постановлением администрации от 12.12.2018 № 5236 «Об определении мест организации ярмарок» утвержден график проведения сельскохозяйственных ярмарок на 2019 год по реализации социально значимых продовольственных товаров местными производителями, крестьянско-фермерскими хозяйствами по производству овощной продукции, мяса, молочной продукции, масла растительного, меда.

Важнейшее направление деятельности - сохранение высокой насыщенности потребительского рынка всеми группами товаров, обеспечение приоритетности продукции отечественных и республиканских товаропроизводителей, реализация мер по сдерживанию необоснованного роста цен на социально-значимые товары. Для контроля ситуации осуществляется ежемесячный мониторинг розничных цен по 43 видам продуктов питания в розничных предприятиях различных форматов.

Ведется торговый реестр, в который включаются хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Проводится работа по мониторингу доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. По состоянию на 1 апреля 2019 года мониторингом охвачено 636 предприятий розничной торговли, 126 предприятий общественного питания и 677 предприятий бытового обслуживания населения.

Функции по контролю и надзору в сфере обеспечения защиты прав потребителей возложены на Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Октябрьском.

В 1 квартале 2019 года проведено селекторное совещание с предприятиями торговли городского округа на тему «О маркировке табачной продукции»; заседание Попечительского совета по итогам работы Фонда выделения средств на текущее финансирование ТБИ; в рамках заседания Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе отраслевое совещание по итогам развития потребительского рынка.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- индекс физического объема оборота розничной торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 101,5%, факт – по итогам года;

- обеспеченность населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан площадью стационарных торговых объектов, план 1255 кв. м на 1000 человек, факт – 1333,7 кв. м на 1000 человек;

- индекс физического объема оборота общественного питания в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 100,8%, факт – по итогам года;

- индекс физического объема бытовых услуг, предоставленных населению городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 100,5%, факт – по итогам года;

- индекс физического объема оборота оптовой торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 101,8%, факт – по итогам года;

- количество поступивших обращений потребителей в сфере защиты прав потребителей, план – 88 единиц, факт – 15 единиц.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 102831,2 | 20462,4 | 19,9 |
| - бюджет Российской Федерации |  |  |  |
| - бюджет Республики Башкортостан | 18026,9 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 75985,5 | 19907,4 | 26,2 |
| - внебюджетные источники | 8818,8 | 555,0 | 6,3 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| 1. Организация благоустройства территорий городского округа | 31314,9 | 5921,2 | 19,0 |
| 2. Озеленение | 8654,8 | 1918,4 | 22,2 |
| 3. Организация и содержание мест захоронения | 487,0 | 135,2 | 27,8 |
| 4. Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения | 48844,9 | 9033,6 | 18,5 |
| 5. Экология | 75,0 | 25,0 | 33,3 |
| 6. Обеспечение реализации муниципальной программы | 8214,9 | 2055,0 | 25,2 |
| 7. Хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений | 5239,7 | 1374,0 | 26,2 |

В январе - марте 2019 года на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа направлено 20462,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятия по организации благоустройства территорий городского округа направлена на повышение уровня благоустроенности, обеспечения доступной и комфортной среды для отдыха и жизнедеятельности населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уменьшения количества несанкционированных свалок и улучшения экологической обстановки.

В январе - марте 2019 года выполнены работы: по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства, строительство полигона твердых бытовых отходов, рекультивация действующего полигона и выполнение противопожарных работ, строительство пункта приема вторичного сырья, проведены экологические акции, субботники.

Результатом проводимых мероприятий является повышение уровня благоустройства территории городского округа, обеспечение благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, повышение удовлетворенности гражданами деятельности органов местного самоуправления.

В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения и повышения уровня благоустроенности мест захоронения проведено обслуживание биотермической ямы.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, план 36 единиц, факт – 0 единиц;

- количество контейнеров для накопления ртутьсодержащих ламп, градусников, элементов питания (батареек), план - 16 единиц, факт – 20 единиц;

- количество обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, план – 3033 тонны, факт – 704 тонны;

- прирост протяженности линий наружного освещения, план – 5 км, факт – 0 км.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 43029,8 | 24,8 | 0,06 |
| - федеральный бюджет | 40060,7 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 817,6 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 2151,5 | 24,8 | 1,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| Благоустройство сквера «Ял» | 8500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство сквера «Геофизик» | 13575,1 | 0,0 | 0,0 |
| Создание сквера в районе детской школы искусств №1 в 25 микрорайоне | 4971,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство парка им. Ю. Гагарина | 15983,7 | 0,0 | 0,0 |
| Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта общественных территории | 62,0 | 24,8 | 40,0 |

В рамках программы предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий как: благоустройство  сквера  «ЯЛ», благоустройство сквера «Геофизик», создание сквера в районе детской школы искусства № 1 в 25 микрорайоне, благоустройство парка им. Ю. Гагарина, проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта общественных  территории городского округа.

За январь – март 2019 года на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа за счет средств местного бюджета  на сумму 24,8 тыс. руб. проведена проверка достоверности сметной стоимости благоустройства общественных территорий.

Благоустройство сквера «ЯЛ», сквера «Геофизик» и создание сквера в районе детской школы искусства № 1 в 25 микрорайоне определено по результатам рейтингового голосования, проведенного в 2018 году.  Благоустройство парка им. Ю. Гагарина определено в рамках рассмотрения поступивших заявок на благоустройство общественных территорий в 2019 году.

Результатом проведенных мероприятий является повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Вся информация о ходе реализации муниципальной программы периодически размещается и обновляется на официальном сайте городского округа и портале «Современный Октябрьский».

В целом по реализации программы за отчетный период можно отметить следующее: за отчетный период из 5 мероприятий программы предусмотренных к реализации в отчетном  периоде выполнено – 1 мероприятие, процент исполнения составил 40%

В 2019 году программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- Количество благоустроенных общественных территорий - план 14 единиц, факт 10 единиц;

- Площадь благоустроенных общественных территорий, план – 92,21 %, факт – 58,06 %;

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий, план 70%, факт – 55%;

- Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования - план 8,08 единиц, факт 5,09 единиц.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 1560635,0 | 296198,6 | 19,0 |
| - федеральный бюджет | 5729,2 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 906497,9 | 149722,7 | 16,5 |
| - бюджет городского округа | 611272,3 | 140797,4 | 23,0 |
| - внебюджетные источники | 37135,6 | 5678,5 | 15,3 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1421372,4 | 279770,2 | 19,7 |
| 2.Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 36329,8 | 863,5 | 2,4 |
| 3.Благополучное детство и укрепление семейных ценностей | 63532,7 | 8302,4 | 13,1 |
| 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 39400,1 | 7262,5 | 18,4 |

На реализацию  мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», направленных на обеспечение доступного образования, повышение качества образования, укрепление и развитие материально - технической базы учреждений, организацию работы с одаренными детьми, направление обучающихся на мероприятия республиканского, российского и международного уровня, обеспечение безопасности и защищенности образовательных учреждений, за  январь – март 2019 года использовано  296198,6 тыс. рублей.

В городской системе образования функционируют: 27 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в системе общего образования: 15 общеобразовательных учреждений, коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 5 учреждений дополнительного образования.

Услугами дошкольного образования в настоящее время охвачено 7087 детей от 1,5 до 7 лет, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в т. ч. 30 детей - группы кратковременного пребывания (3 часа), 221 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В городском округе достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, но без гарантии предоставления места в конкретном детском саду.

Актуальной остается проблема обеспечения местами в детских садах детей в возрасте до 3-х лет. Очередность составляет более 1900 детей младше 3-х лет, претендующих на зачисление в детские сады.

В общеобразовательных учреждениях городского округа обучаются 12267 человек, что на 3,4% больше количества обучающихся в 2017 году: в 15 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях обучаются 12104 детей школьного возраста и в коррекционной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 163 человека. Из общего числа учащихся 10157 человек (84,0% от общего количества) занимаются в первую смену.

Услуги дополнительного образования получают 6237 ребенка в 4-х организациях дополнительного образования различной направленности: Дворец детского и юношеского творчества, детский эколого-биологический центр, станция юных техников, станция детского и юношеского туризма и экскурсий. В отчетном году учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа принимали активное участие и показали высокие результаты в мероприятиях для одаренных детей муниципального, регионального и всероссийского уровней. Стипендию главы администрации городского округа получают 201 человек. Стипендию Главы Республики Башкортостан получают 5 учащихся образовательных организаций городского округа.

Одним из основных направлений работы по выявлению и поддержке талантливых детей остается участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. В январе – марте 2019 года 130 учащихся приняли участие, победителями, призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 39 человек.

Планируя отдых детей, подростков и молодежи в 2019 году, в городском округе начали функционировать 20 лагерей с дневным пребыванием для 973 обучающихся общеобразовательных учреждений.

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован подвоз учащихся из 2 населенных пунктов. Открыто 2 маршрута, которые обслуживают 7 школьных автобусов, всего подвозом охвачено 130 учащихся, из них проживают: 78 в поселке Туркменево, 52 в поселке Московка.

Количество учащихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования отрасли «Образование» составляет 6736 человек, кроме того, в структурных подразделениях дополнительного образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений занято 2105 человек.

В городском округе созданы условия для непрерывного профессионального образования работников системы образования. Росту профессионального мастерства во многом содействует конкурсное движение, которое направлено на развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе.

Создана база данных участников ЕГЭ-2019, в которой указаны:

1) категории участников. Всего участников ЕГЭ – 412 человек, в том числе: выпускников текущего года - 404 человек, экстернов - 3 человек, лиц с ОВЗ - 5 человек;

2) формы государственной итоговой аттестации. В форме ЕГЭ будут сдавать 411 человек, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 1 человек;

3) выбранные предметы. Наиболее популярными предметами в 2019 году являются обществознание (166 человек), физика (135 человек), биология (108 человек).

В 2019 году программой предусмотрено достижение 5 целевых индикаторов и показателей:

- Доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных - план 90,7%, факт 96,9%;

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - план 84%, факт 84,0%;

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) – план 664 места, факт – 725 мест;

- Охват детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет) - план 90,0%, факт 89,6%.

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи) - план 98,9 %, факт 98,94%.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 25354,4 | 3693,6 | 14,6 |
| - бюджет городского округа | 24640,5 | 3504,6 | 14,2 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 713,9 | 189 | 189 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе | 24456,1 | 3504,6 | 14,3 |
| 2. Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Пожарная безопасность в городском округе | 898,3 | 189 | 21 |

# Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на обеспечение комфортной и безопасной социальной среды, эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В январе – марте 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 25354,4 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан - 24640,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 713,9 тыс. рублей. За отчетный период освоено бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 3504,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 189,0 тыс. рублей.

На конец отчетного периода количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах составило 3 человека. Показатель составляет 37,5% от запланированного на текущий год показателя (8 человек).

Количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах на конец отчетного периода меньше планового количества и составило 2 человека.

Количество детей, обученных плаванию, составило на конец отчетного периода 170 человека. Значение показателя составляет 19,2% от планового (885 человек).

Программа состоит из 3-х подпрограмм: «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»; «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; Башкортостан». Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

1) Целью подпрограммы является повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 19451,3 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 19285,4 тыс. рублей, бюджет Республики Башкортостан – 165,9 тыс. рублей. Освоено за 2018 год 19436,3 тыс. рублей, из которых средства бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 165,9 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы:

- Обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения от угроз природного техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - запланировано 20 740,4 тыс. рублей, из них освоено за отчетный период 3 348,6 тыс. рублей. Мероприятие направлено на обеспечение уровня готовности к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Приобретены средства для оказания медицинской помощи на сумму 3,9 тыс. рублей, ГСМ – 43,8 тыс. рублей, мягкий инвентарь – 4,6 тыс. рублей, проведен медицинский осмотр работников – 11,5 тыс. рублей, оплачены обучения работников – 15,0 тыс. рублей.

- Укрепление материально-технической базы МКУ «Управление по ГОЧС городского округа и город Октябрьский РБ». Цель мероприятия - обеспечение уровня готовности к выполнению задач по предупреждению ликвидации ЧС. Приобретен прицеп «Водник» для спасательной лодки на сумму 55,0 тыс. рублей, камера для проведения видеоконференцсвязи на сумму 90,6 тыс. рублей, оплачена экспертиза по определению достоверности сметной стоимости капитального ремонта на сумму 7,0 тыс. рублей.

- Обеспечение безопасности на водных объектах. Мероприятие направлено на обеспечение снижения количества погибших на водных объектах. За отчетный период напечатано и роздано населению 600 памяток по вопросам безопасности населения на водных объектах на сумму 3,4 тыс. рублей.

2) Подпрограмма «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». В рамках развития системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания приоритетным направлением является создание и внедрение на территории городского округа АПК «Безопасный город». Целью подпрограммы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды проживания на территории городского округа. Для достижения указанной цели необходимо развивать на базе ЕДДС городского округа комплексную информационную систему, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также осуществлять контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. На 2019 год финансирование подпрограммы не предусмотрено.

- 3) Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан». Одной из причин большого количества пожаров является недостаточно эффективная работа по обучению населения основам пожарной безопасности. Большинство пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнем, нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Зачастую пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. Целью подпрограммы является повышение безопасности объектов и защищённости граждан от пожаров в городском округе. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи по снижению количества погибших и пострадавших от пожаров; развивать систему пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности.

Количество зарегистрированных пожаров за отчетный период – 35, количество погибших на пожарах – 3 человека, количество травмированных на пожарах – 5 человек. Доля спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах по факту на отчетный период – 1,5%, что составляет 3 человека.

Общая сумма финансирования подпрограммы «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» составляет 898,3 тыс. рублей, освоено за отчетный период 189,0 тыс. рублей, которые направлены на замену 11 пожарных гидрантов. Исполнение по отношению к плану 21%. Источники финансирования - средства бюджета городского округа и внебюджетных средств

В 2019 году программой предусмотрено достижение 10 целевых индикаторов и показателей:

- Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - план 0 единиц, факт 0 единиц;

- Количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 8 человек, факт 3 человека;

- Количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 6 человек, факт - 4 человека;

- Доля населения, проживающего на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, которым доступно использование возможностей системы - 112, от общего количества населения городского округа - план 100%, факт 100%;

- Количество зарегистрированных пожаров - план 105 единиц, факт - 35 единиц;

- Количество погибших на пожарах - план 3 человека, факт - 2 человека;

- Количество травмированных на пожарах, план -  4 человека, факт – 5 человек;

- Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах - план 0,7%, факт – 1,5%;

- Количество детей, обученных плаванию - план 885 человек, факт 170 человек;

- Доля, созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию» - план 70%, факт - 70%.

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 64127,8 | 4004,5 | 6,2 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 10995,2 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 43756,2 | 3760,4 | 8,6 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Строительство объектов социального назначения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 7213,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 18186,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 18373,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 20353,6 | 4004,5 | 19,7 |

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа, комплексное освоение территорий под индивидуальное жилищное строительство, улучшение уровня обеспеченности объектами социального назначения, устойчивое градостроительное развитие, улучшение качества жизни населения.

В январе – марте 2019 года в городском округе отмечается рост объемов жилищного строительства – как частных, так и многоквартирных домов. За отчетный год организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено 86 благоустроенных квартир общей площадью 7707 кв. м, что на 1,1% больше, чем за январь – март 2018 года.

Индивидуальными застройщиками введено 27 индивидуальных жилых домов, площадью 3470 кв. м, что составило 45,0% от общего ввода жилья по городскому округу. Застройщиком ООО СК «Ролстрой» в отчетном периоде введен 1 многоквартирный жилой дом на 59 квартир общей площадью 4237 кв. метров. Фактический показатель по вводу жилья будет достигнут по итогам отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Строительство объектов социального назначения городского округа город Октябрьский Республики» в 2019 году планируется разработка проекта планировки и проекта межевания территории под размещение индивидуальной жилой застройки с подготовкой инженерных изысканий - микрорайона Юго - западный, площадью 201 га.

Соглашение между Минземимуществом Республики Башкортостан и администрацией городского округа о предоставлении и расходовании межбюджетных трансфертов на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков не заключено, в связи с отсутствием участков под межевание. На основании чего на 2019 год мероприятий на проведение аукционов по закупке землеустроительных работ и заключение муниципальных контрактов не запланировано.

В исполнении мероприятий по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой подпрограммы «Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики» во 2 квартале 2019 года планируется заключение муниципальных контрактов по проектированию ряда объектов с получением положительного заключения государственной экспертизы и освоение денежных средств к концу 2019 года.

По итогам 2019 года планируется пересмотр муниципальной программы в соответствии с реализацией стратегии социально-экономического развития городского округа исключив подпрограммы реализация которых завершена («Жилье для российской семьи» и «Обеспечение жилыми помещениями инвалидов, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма») включив в состав муниципальной программы подпрограмму «Реконструкция исторического центра города Октябрьского».

В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 1 квартале 2019 года принято 26 заявлений молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий для участия в федеральных и республиканских жилищных программах.

Для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджетов в отчетном периоде запланировано 17221,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств Федерального бюджета 6376,4 тыс. рублей, Республиканского бюджета 9123,2 тыс. рублей,  средств бюджета городского округа 1722,2 тыс. рублей. Для предоставления социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка выделено 1152 тыс. рублей.

В рамках обеспечения реализации программы «Развитие строительного комплекса и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» предусмотрены в бюджете городского округа денежные средства в сумме 43756,2 тыс. рублей, из них профинансировано в отчетном периоде 3760,4 тыс. рублей. На основании Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения объем финансового обеспечения на 2019 год составляет 3000 тыс. рублей за счет поступлений от приносящей доход деятельности, из них в январе-марте 2019 года освоено 244,1 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 2 целевых индикаторов и показателей эффективности:

- Обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе - план 24,9 кв.м на человека, факт 24,9 кв. м на человека;

- Объем жилья, вводимого в эксплуатацию -  план 56287 кв. м, факт 7707 кв. м.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 165524,9 | 36348,1 | 22,0 |
| - бюджет городского округа | 129953,9 | 34596,3 | 26,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 24307,8 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 11263,2 | 1751,8 | 15,6 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 21603,8 | 5110,4 | 23,7 |
| 2.Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 83386,6 | 18985,7 | 22,8 |
| 3.Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 50416,2 | 9934,5 | 19,7 |
| 4.Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 5593 | 1513,7 | 27,1 |
| 5.Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | 1065,2 | 266,2 | 25,0 |
| 6.Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 3460,1 | 537,6 | 15,5 |

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Октябрьский» направлена на развитие системы управления культурой и искусством, создание условий для широкого доступа населения к культурному и духовному наследию.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в сфере культуры на территории городского округа насчитывалось: 2 дома культуры, 11 библиотек (Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и 9 библиотек-филиалов), музей, 2 школы искусств, художественная школа, хореографическая школа, Центр национальных культур.

Для жителей городского округа на открытых площадках и в концертных залах в течение отчетного периода 2019 года были проведены международные, государственные и традиционные городские праздники. Основными культурными событиями стали: комплекс мероприятий по празднованию Нового года и Рождества, Масленицы, «Во славу Отечества», «Откуда берутся женщины?», праздничный концерт к 100-летию Республики Башкортостан, фестиваль «Весна идет – Весне дорогу!» для лиц с ограниченными возможностями здоровья,                           «Я люблю тебя, жизнь!».

В рамках подпрограммы «Развитие общедоступных (публичных) библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в МБУ «Централизованная библиотечная система» проведена работа по повышению эффективности и качества оказываемых библиотеками услуг: библиотечный фонд муниципальных библиотек составил 472042 экземпляров, количество читателей в общедоступных библиотеках городского округа превысило – 23,1 тыс. человек, книговыдача – 540905 экз., количество посещений в стационарных условиях – 185635, книгообеспеченность на 1 жителя – 4,1 единиц. В МБУ «Централизованная библиотечная система» функционируют два электронных читальных зала, услугами информационных залов в январе – марте 2019 года воспользовались 274 человека.

За 1 квартал 2019 года фонд МБУ «Централизованной библиотечной системы» пополнился на 1462 экземпляров на сумму 371,7 тыс. рублей. Число компьютеризированных библиотек составляет 11 библиотек, или 100% от общего количества библиотек. В целях популяризации литературы и привлечения новых читателей библиотекари используют все многообразие форм библиотечной работы: это творческие вечера, фольклорные праздники, конкурсы, викторины, познавательно - игровые программы, акции, разнообразные тематические и фотовыставки. В библиотеках городского округа организована работа 17 клубов по интересам. В трех библиотеках функционируют информационно-консультационное бюро и центры правовой информации. На базе модельной библиотеки - филиала № 2 действует тифлоцентр «Перспектива» для незрячих и слабовидящих граждан. В отчетном периоде проведено 305 мероприятий, которые посетили белее 10,9 тыс. человек.

В рамках подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" следует отметить шаги в реализации потенциала для дальнейшего роста у Детской художественной школы и школ искусств города Октябрьский. 111 учащихся Детской художественной школы приняли участие в 3-х Международных, в 1 Всероссийском, в 2-х Республиканских и в 1 Межрегиональном конкурсе. Результаты конкурсов 46 лауреатов, 2 дипломанта, 6 благодарностей.

Детская художественная школа тесно сотрудничает с Творческим союзом художников западного региона Республики Башкортостан, проводя совместные мероприятия, конкурсы и выставки. Проведен I Межрегиональный   конкурс   детского творчества рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Башкортостан «Мосты Дружбы - 2019», 338 детей из 15 детских художественных школ и школ искусств, из городов и районов Республики Башкортостан и Татарстан приняли участие в конкурсе, темой которого были «Моя малая Родина», «Легенды, мифы, сказки, эпосы народов Башкортостана и Татарстана.».

За первый квартал 2019 года учащиеся и преподаватели Детской школы искусств №1 выступили в 4 конкурсах, в которых приняло участие 133 учащихся, лауреатами стали 77 учащихся, 52 стали дипломантами. Среди конкурсов особо хотелось бы отметить Всероссийский Арт - проект конкурс юных исполнителей, посвященный 100-летию Республики Башкортостан, проходивший в городах Уфе, Октябрьском, Салавате, Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Tutti.Folk», на фортепиано «Tutti.Piano» город Набережные Челны, Международный конкурс - фестиваль «На крыльях таланта» город Уфа.  Детская школа искусств № 2 приняла участие в 15 конкурсах и фестивалях Всероссийского, Международных и Республиканского уровней принесло достойные результаты: 2 учащихся - Валиев Данил (Всероссийский конкурс «Роза ветров» г. Бугульма) и Панарин Виталий (Всероссийский Арт-проект «Юные Таланты 2019» г. Уфа) удостоены наивысшей награды - Гран-при. Впервые на Всероссийском конкурсе молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах «Tutti. Corne» честь школы и города защищал Детский духовой оркестр, который стал Лауреатом 2 степени. По итогам выступлений учащиеся и коллективы школы 116 раз становились Лауреатами и 62 Дипломантами. «Детская школа искусств №1» и «Детская школа искусств №2» в 1 квартале 2019 года участвовали в отборе муниципальных образований Республики Башкортостан на предоставление субсидий из бюджета Республики Башкортостан, на реализацию мероприятий по оснащению детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами, по итогам отбора включены в число победителей.

Говоря о подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» следует отметить, что в учреждениях города организована работа 61 культурно-досугового формирования с общим охватом 1430 человека. В культурно-досуговых учреждениях городского округа плодотворно работают 38 клубных формирований самодеятельного народного творчества (вокально - хоровые, хореографические, театральные, ансамбли народных инструментов, оркестр духовых инструментов, фольклорные), в которых занимаются 912 человек. Вокально-хоровой жанр представлен в городском округе 15 творческими коллективами (294 участника): народный хор ветеранов «Здравица», народный вокальный ансамбль «Тальянка», образцовый вокальный ансамбль «Солнышко», образцовый вокальный ансамбль «Маленькие звездочки», народный вокальный ансамбль «Родные напевы» и другие. Звание «народный» и «образцовый» имеют 25 коллективов.

Хореографический жанр представлен 8 коллективами (333 участника): народный ансамбль эстрадного танца «Ритмы времени», образцовый ансамбль танца «Фортуна», образцовый театр танца «Модэм», ансамбль народного танца «Яшьлек», хореографическая студия «Адажио», ансамбль народного танца «Аргешти».

Фольклорный жанр представляют 5 коллективов (124 участника): народный хор русской песни «Щедрый вечер», народный хор «Аяз», народный казачий фольклорный ансамбль «Волюшка», образцовый русский фольклорный ансамбль «Таусень», фольклорный ансамбль «Красная горка».

В Центре национальных культур - Дом дружбы народов активно работают 6 общественно-национальных объединений: «Курултай башкир», «Конгресс татар», чувашское «Чаваш Ен», общественно-национальное объединение российских немцев «Видергебурт», «Славянский круг», региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти».

Культурно - досуговыми учреждениями было проведено 160 мероприятий: Городским домом культуры, клубом «Нур» - 117, Центром национальных культур – 43, которые посетило более 77 тыс. человек.

По состоянию на 01 апреля 2019 года фонд музея составляет более 34 тысяч единиц хранения. Основной частью коллекции являются предметы археологии, геологии и этнографии, коллекция художественных произведений, в которую вошли работы из художественного фонда СССР, художников Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также картины основателя музея А.П. Шокурова. Одной из жемчужин музейных коллекций считается серия работ военного фотокорреспондента Е.А. Халдея «От Мурманска до Берлина». В музее ведутся программы «Мой город», «Дети в музее», Выставочный межрегиональный проект «Мосты дружбы», «Дорогами странствий», выставочный проект под названием «100 кадров», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» проведены следующие мероприятия:

- МБУ «Октябрьский историко-краеведческий музей им. А.П.Шокурова»: иструктаж по пожарной безопасности, техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водопровода, техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок

- МБУ «Городской Дом культуры»: заключен годовой договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и пожарного водоснабжнения в помещениях МБУ «ГДК»; инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по безопасному использованию газа в клубе «Нур».

- МБУ «ЦНК» - проведено техническое обслуживание огнетушителей,  инструктаж по соблюдению пожарной безопасности, техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, тренировка по экстренной эвакуации из учреждения по действиям при пожаре и чрезвычайным ситуациям для сотрудников и посещающих учреждение, речевое оповещение учреждения.

- МБУ ДО «ДШИ-1»: монтаж пожарных извещателей, расчет категорий пожароопасности складского помещения, техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок;

- МБУ ДО «ДШИ-2»: противопожарный инструктаж с сотрудниками, внеплановая учебная тревога, лекция «О противопожарных мероприятиях города», проведены «Уроки осторожности» и экскурсии по школе с изучением планов эвакуации и средств пожаротушения с учащимися 1-3 классов, обновлены знаки пожарной безопасности, эвакуационных путей, приобретены два доводчика для противопожарных дверей.

- МАУ ДО Детская художественная школа»: проведен противопожарный инструктаж, тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, капитальный ремонт по замене дверей на путях эвакуации на отвечающие требования противопожарной безопасности, приобретены металлические и пластиковые двери.

- МБУ «Централизованная библиотечная система»: замена извещателей о пожаре и аккумуляторные батареи в системе пожарной сигнализации, проведено техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре и пожарного водоснабжения.

Муниципальной программой установлено 6 целевых индикаторов и показателей эффективности:

- Увеличение доли общедоступных библиотек, имеющих компьютеры и доступ к сети Интернет - план 100%, факт - 100%;

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей – план 9%, факт 2,5%;

- Увеличение численности населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – план 7,2%, факт – 0,3%

- Увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год), план 0,194%, факт – 0,039%;

- Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства – план 90%, факт 90%.

- Количество посещений организации культуры – план 102%, факт 102%.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 126616,1 | 30499,6 | 24,1 |
| - бюджет городского округа | 123125,9 | 29184,3 | 23,7 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 3490,2 | 1315,3 | 37,7 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1. Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 9110,1 | 2724,3 | 29,9 |
| 2. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 117506,0 | 27774,7 | 23,6 |

Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.

Введены в эксплуатацию: футбольное поле и теннисная площадка в парке «Нефтяник», спортивная площадка с уличными тренажерами на территории сквера Ял», универсальные спортивные площадки образовательных учреждений №4 и №11.

За январь - март 2019 года в нашем городе проведено 160 спортивных мероприятий, в том числе:

- 5 всероссийских: соревнования по спортивному ориентированию, чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спортивному ориентированию, всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Памяти Александра Дергунова».

- 7 республиканских: отборочный этап Чемпионата Республики Башкортостан по волейболу среди женских команд; первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам среди юношей и девушек младших возрастов;  открытый Республиканский турнир по бадминтону среди мальчиков и девочек;  первенство Республики Башкортостан по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 1999-2001 г.р.; первенство Республики Башкортостан по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юношей 2004-2005 г.р., посвященное памяти Мастера спорта СССР Д.В. Данилова; Кубок Республики Башкортостан по биатлону среди юношей и девушек средних и младших возрастов; открытое командное первенство Республики Башкортостан по шахматам среди юношей и девушек 2007 г.р. и моложе.

Во всех спортивных мероприятиях приняло участие 25110 человек.

В январе - марте 2019 года проведены всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Лед надежды нашей», Всероссийский «День снега», День зимних видов спорта, в которых участвовало 6603 человек. В рамках Декады спорта и здоровья на базе школ, учебных заведений и спортивных школ прошло 123 мероприятий, участвовало 13249 школьников и студентов.

В официальных республиканских соревнованиях от города приняло участие 297 спортсменов, в официальных всероссийских соревнованиях – 276 спортсмен, 11 спортсменов участвовали в официальных международных соревнованиях. 236 спортсменов города, входящие в спортивные сборные команды Республики Башкортостан, стали победителями и призерами официальных межрегиональных и всероссийских соревнований.

В январе - марте 2019 года в рамках проекта «Альтернатива другой жизни» с ребятами, состоящими на учете в КДН проводятся тренировочные занятия по  бадминтону, футболу, пауэрлифтингу, гиревому спорту, армспорту. 70 детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, посещают спортивные секции и кружки, 35 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, занимаются физической культурой и спортом.

За 1 квартал 2019 года присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» - 16 спортсменам.

В выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 528 человек, на золотой знак выполнили 28 человек.

В спортивных школах города занимаются 4021 человека.

В январе - марте 2019 года в спортивных школах и спортсооружениях приобретен спортинвентарь и оборудование на сумму 699,4 тыс. рублей: в СШ № 4 – пластиковый передвижной контейнер, электрический счетчик «Меркурий» для здания «Лукойла», электронное табло, медиа вывеска. Во Дворец спорта – спортинвентарь, установили шторы в универсальном зале. Спартак - ботинки лыжные, крепления лыж, палки лыжные, тюбинги, санки-ватрушки.

По подпрограмме «Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» средства осваиваются в соответствии с планом соревнований и участием в выездных соревнованиях.

По подпрограмме «Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» финансирование проводится по мере начисления заработной платы, оплаты коммунальных услуг, услуг противопожарной охраны и т.п.

В целях привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям спортом, содействия в рамках спортивных мероприятий адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к полноценной жизни, поддержки и развития достижений спортсменов городского округа  из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на республиканских и городских  соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья организованы занятия инвалидов с инструкторами со специальным образованием в тренажерном зале МУП «Дворец спорта». Ежемесячно занятия посещают от 70 до 100 человек. В спортивной школе №1 действует группа отделения плавания по работе с 33 детьми-инвалидами. Ведутся занятия по шахматам для 48 детей с ограниченными возможностями здоровья в спортивной школе №2. В тренажерном зале ГАУ «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» занимается 30 человек.

В 2019 году программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- Доля населения городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, план - 43%, факт – по итогам года;

- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, план 85%, факт – по итогам года;

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа, план – 16 %, факт – по итогам года;

- Уровень обеспеченности населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план – 66 %, факт – по итогам года;

- Количество лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки  в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 3180 человек, факт – 3242 человека;

- Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в СШ и СШОР, план – 21,2%, факт – 34,3%.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2018 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточненный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 159062,54 | 695,34 | 0,44 |
| - бюджет городского округа | 13587,6 | 695,34 | 5,12 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 145474,94 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия: |  |  |  |
| 1. Проведение капитального ремонта в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 149474,94 | 681,35 | 0,46 |
| 2. Проведение ремонтных работ, оборудование индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 500,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Формирование и использование маневренного жилищного фонда | 160,5 | 13,99 | 8,72 |
| 4. Организация и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в жилищно-коммунальной сфере | 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Обеспечение и реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 5427,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Приобретение жилых помещений, предназначенных для предоставления нуждающимся гражданам (обеспечение нуждающихся граждан жилыми помещениями) | 3200 | 0,0 | 0,0 |

Жилищно - коммунальное хозяйство городского округа, как сложный многоотраслевой промышленно - технологический комплекс, объединяет жилищное хозяйство, водоснабжение, водоотведение, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, дорожное хозяйство, санитарную очистку и прочее. Благодаря современному подходу к решению многих вопросов, возникающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Целью программы является обеспеченность населения городского округа безопасным, комфортным и благоустроенным жильем, качественными коммунальными услугами.

В рамках программы предусмотрено выполнение шестнадцати основных мероприятий. Одним из основных мероприятий в реализации программы является проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

В рамках выполнения краткосрочного плана реализации республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» в 2019 году запланирован капитальный ремонт в 63 домах, из них: в 27 домах – ремонт кровли; в 7 – ремонт системы электроснабжения; в 7 – ремонт системы теплоснабжения; в 19 – ремонт системы водоснабжения и водоотведения; в 3 домах - ремонт фасада; в 6 домах – ремонт лифтового оборудования.

В отчетном периоде текущего года ведутся работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в 4 домах, ремонт крыши в 9 домах, ремонт системы водоснабжения и водоотведения в 3 домах.

Целью проведения конкурса «Лучший многоквартирный дом» является создание благоприятных условий для более комфортного проживания граждан и проявления ими инициативы по благоустройству домов, придомовых территорий, подъездов, развития и поддержки инициативы жителей, принимающих активное участие в содержании жилищного фонда. Победители конкурса, в лице председателя совета многоквартирного дома или председателя правления ТСЖ награждаются дипломами МЖКХ РБ и денежными премиями в размере 100 тыс. рублей, которые могут быть израсходованы на содержание многоквартирного дома и земельного участка.

В первом квартале 2019 года через газету «Октябрьский нефтяник» и официальный сайт городского округа город Октябрьский проводилось информирование населения о ходе реализации краткосрочного плана капитального ремонта и о собираемости взносов по капитальному ремонту по городскому округу город Октябрьский и Республики Башкортостан в целом. В ходе выявления и предупреждения нарушений при использовании и содержании жилищного фонда городского округа и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах за первый квартал 2019 года отделом коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации проведено 4 внеплановые выездные проверки, проведено 11 информационных групп по вопросам в сфере ЖКХ.

В ходе реализации мероприятия по выбору управляющих организаций за отчетный период проведен открытый конкурс по выбору организации для управления МКД № 33 по пр. Ленина

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги составил в январе – марте 2019 года составили 91,9%.

В 2019 году программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта, в общем объеме многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на плановый период, план – 100%, факт – по итогам года;

- Рост количества многоквартирных домов, принявших участие в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом», план – 200%, факт – по итогам года;

- Доля помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета расположенных в многоквартирных домах домов, в общем количестве помещений, план – 89%, факт – по итогам года;

- Доля управляющих организаций и товариществ собственников жилья, разместивших соответствующую информацию на официальных сайтах в сети интернет, в общем количестве управляющих организаций и товариществ собственников жилья, план – 100%, факт – 100%.

Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – март 2019 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточненный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 62503,4 | 36,0 | 0,06 |
| - бюджет городского округа | 3812,1 | 36,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 58240,9 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 450,4 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение 8 основных мероприятий и 2 дополнительных мероприятий:

- Объявлены конкурсные процедуры на выбор подрядной организации для выполнения работ по благоустройству: Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирным домом №50 по проспекту Ленина;  Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирным домом №11/1 в 34 микрорайоне; Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №11, 14 в 25 микрорайоне, №9 а по ул. Академика Королева; Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №19 по ул. Девонская, №12, 14, 14а по ул. Садовое кольцо; Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирным домом №59 по ул. Садовое кольцо; Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №6, 9, 12, 13 в 21 микрорайоне.

- Проектно-сметная документация находится на проверке в Государственной экспертизе Республики Башкортостан: Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №6, 7 в 34 микрорайоне;  Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №27, 28 в 35 микрорайоне.

-  Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий

- Проверка достоверности стоимости капитального ремонта дворовых территорий.

За отчетный период на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа из бюджета Республики Башкортостан направлено 58 240,9 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 3812,1 тыс. рублей.  За счет средств бюджета городского округа в сумме 36,0 тыс. рублей проведена проверка достоверности сметной стоимости благоустройства дворовых территорий.

Результатом проводимых мероприятий является повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов; обеспечение комфортности проживания жителей.

В 2019 году программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов и показателей муниципальной программы:

- Количество благоустроенных дворовых территорий - план 230 единиц, факт – 238 единиц;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - план 73,02%, факт – 75,6%;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) - план 18,47%, факт – 24,14%.

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено на формирование современной конкурентоспособной туристической сферы городского округа.

Программа включает 12 программных мероприятий.

В городском округе ведут деятельность 24 туристских агентств и фирм, занимающихся реализацией туристических путевок.

Cанаторно-курортные услуги оказывают ООО «Санаторий-профилакторий «Тонус», ООО Санаторий-профилакторий «Бодрость-Стронег», ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», МУП Детский многопрофильный санаторий «Росток».

Предоставление гостиничных услуг в городском округе осуществляют отели «Либерти», «Акият», «Экспресс-отель», гостиница «Девон», хостел «Девон», хостел МУП «КШП», «Абсолют – Отель», «Октябрьская», «Простор», «Vinograd Gold», «Уязы-Тау», «на Садовом», гостиницы при кемпингах «Нурлы Иман», «Полесье+». Гостиница «Дюна» прекратила деятельность Общий жилой фонд гостиниц составляет 291 номеров на 754 койко-места.

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения по состоянию на 01.04.2019 года составила 1674 койко-места.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» для размещения отдыхающих, гостей города, спортсменов действуют 9 домиков на 155 койко-мест. Три домика находятся на стадии незавершенного строительства. Реализация проекта по строительству домиков на территории СОК «Спартак» основана на принципах муниципально-частного партнерства.

На трассе федерального значения М5 расположены комплексы (кемпинги) по обслуживанию участников дорожного движения:

- ООО «Полесье-плюс», включающий в себя 2 кафе и 2 закусочные на 106 посадочных мест, 2 магазина по реализации автозапчастей, станцию техобслуживания, две комфортабельные гостиницы на 80 мест, автомойку для грузовых и легковых автомобилей;

- автокемпинг «Нурлы Иман», включающий в свой состав гостиницу на 12 койко-мест, кафе на 40 посадочных мест, сауну, бесплатную автостоянку, магазин автозапчастей, автосервис.

Действуют 6 точек общественного питания на 142 посадочных места.

Ведется развитие спортивно-оздоровительного туризма в Горнолыжном комплексе «Уязы-Тау». Закончены работы по строительству конюшни площадью 312 кв. метров, подготовлены документы для ввода объекта в эксплуатацию. Общая сумма частных инвестиций составила 992 тыс. рублей. Для прогулок лошадей сооружен загон. Организованы короткие конные прогулки. Маршрут верховой езды пролегает по краю Альпийской деревни через лес до полей и обратно, расстояние около 3 километров. Для привлечения посетителей горнолыжного комплекса организована зооплощадка.

На территории МУП СОК «Спартак» в январе-марте 2019 года организованы: Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию; Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному ориентированию; республиканские соревнования среди учащихся по спортивному ориентированию; Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», Первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам среди младших классов.

Учреждениями культуры в январе - марте 2019 года проведено 492 культурно-массовых мероприятия, в том числе  культурно - досуговыми учреждениями - 160, библиотеками - 305, музеем - 27.

В МБУ «Городской дом культуры» прошел городской фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». В этом году в фестивале приняли участие больше 100 человек в возрасте от 55 и до 83 лет в 7 различных номинациях. 56 заявок от сольных исполнителей и коллективов поступило в адрес оргкомитета. Конкурсанты пели, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. А в фойе гостей встречала выставка рукоделия – участников номинации «Декоративно-прикладное искусство и ремесла».

В рамках образовательной программы муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан ежегодно разрабатываются и формируются походы для детей и подростков. В январе - марте 2019 года проведено 14 мероприятий, в том числе соревнования по спортивному туризму (дистанции-лыжные), краеведческие конкурсы, городской и республиканский этап всероссийской олимпиады школьников, экскурсионныее поездки по разным маршрутам (Уфа, Белебей, Туймазы), по Аксаковским местам. Обучающиеся МБУ ДО «Станция детского туризма и экскурсий» города Октябрьский активные участники республиканских и всероссийских соревнованиях: в XXVIII республиканских соревнованиях по спортивному туризму, в Первенстве России по спортивному туризму (дистанции - лыжные). Были участниками в XXI межрегиональном молодежном инклюзивном фестивале бардовской песни и поэзии «Песня, гитара и я», в Республиканском конкурсе исполнителей туристской песни «Играй, гитара звонкая!», посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан.

За январь - март 2019 года работниками историко - краеведческого музея проведено 27 мероприятий, 14 выставок, 18 лекций, 117 экскурсий, музей посетило 4498 тыс. человек. В рамках развития туризма проведены экскурсии по музею. автобусные экскурсии для гостей города из разных городов России (в т.ч.  г. Уфа, Ульяновск, Самара, Астрахань, Санкт- Петербург, Белебей, Казань, Азнакаево, Ютазинского района и др.).

Актуальная информация о развитии туризма размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства - МУП «УК «Октябрьский бизнес-центр», «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан.

На территории городского округа реализуются следующие инвестиционные проекты, направленные на привлечение туристов:

– началось строительство первого этапа Спортивно-оздоровительного комплекса Ледового дворца на 795 посадочных мест. Общая стоимость реализации первого этапа проекта составит 497 млн.рублей. В 2018 году на данные цели направлено 28,5 млн. рублей из средств Фонда социальных целевых программ. Заказчиком строительства определено Республиканское управление капитального строительства Республики Башкортостан.

– строительство Оздоровительного комплекса на базе сероводородной лечебницы ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации». Определен инвестор – ООО «Буртехразвитие». По результатам проведенной комплексной экспертиры приказом Министерства экономического развития Республики Башкортостан от 9 апреля 2019 года №94 проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан.

– реконструкция проспекта Ленина на участке от улицы Академика Королева до улицы Садовое кольцо. Ожидаемый срок строительства – 2019 год, стоимость проекта – 104,1 млн.рублей.

Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности туристских услуг городского округа и, как результат, препятствующими реализации ее туристского потенциала, являются:

- слабо развитая, обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;

- невысокое качество обслуживания в некоторых секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

- недостаточное продвижение туристского продукта городского округа на внешнем и внутреннем туристских рынках.

В целях преодоления неблагоприятных факторов, создания условий для дальнейшего устойчивого развития внутреннего и въездного туризма необходим комплексный подход и решение поставленных задач программным методом. Реализация комплекса системных мероприятий Программы позволяет более эффективно использовать имеющийся туристический потенциал, оживит туристический рынок, укрепит материальную базу туризма, будет способствовать привлечению инвестиций в индустрию туризма и отдыха.

В 2019 году программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей:

- Объем услуг, оказываемых гостиницами и аналогичными средствами размещения городского округа - план 34,1 млн. рублей, факт – по итогам года;

-  Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа» план 58,6 тыс. человек, факт – по итогам года;

- Объем санаторно-оздоровительных услуг, оказанных в городском округе - план 141,2 млн. рублей, факт – по итогам года.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» проводится целенаправленная работа по профилактике правонарушений и преступлений, злоупотребления наркотиками и борьба с незаконным оборотом наркотиков, по защите прав несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

В январе – марте 2019 года наблюдается снижение общего уровня преступности и отдельных её видов. Зарегистрировано 370 преступлений, что на 12,3% меньше показателя январе – марта 2018 года.  Отмечено уменьшение количества преступлений, совершенных в общественных местах с 237 преступления в январе – марте 2018 года до 184 преступлений в январе – марте 2019 года.

Раскрываемость преступлений по городскому округу составила 64,7 %, что ниже аналогичного показателя прошлого года (71,5 %).

В январе – марте 2019 года наблюдалось снижение краж чужого имущества на 25,6%, в том числе из автомототранспорта на 16,7%, карманных краж на 33,3% из квартир на 88,9%, сократилось количество грабежей на 50,0%. Не смотря на общую динамику снижения преступности по ряду направлений, оперативная обстановка остается сложной, о чем свидетельствует увеличение факторов совершения разбойных нападений с 1 до 3, неправомерного завладения транспортными средствами с 0 до 2-х и мошенничеств общеуголовной направленности на 235,7%.

В течение отчетного периода на дорогах городского округа зарегистрировано 21 дорожно – транспортное происшествие с пострадавшими, число пострадавших составило 25 человек.

В январе – марте 2019 года личным составом Отдела МВД России по городу Октябрьскому осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий различной направленности. В указанных период осуществлялось привлечение членов ДНД к обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий, а также к участию в оперативно-профилактических мероприятиях. По состоянию на 1 апреля 2019 года на территории городского округа город Октябрьский созданы 6 добровольных народных дружин, а именно: МБУ «Дворец молодежи»; Отдел образования; МБУ «Спортивная школа № 1»; МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва № 3»; МБУ «Спортивная школа № 4»; МУП «Октябрьские электрические сети». К мероприятиям по охране общественного порядка в общей сложности было привлечено 9 членов ДНД. В ходе проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий выявлено 18 административных правонарушений.

Также проводится работа с руководством местных казачьих обществ хутор «Сторожевой» и станица «Икская» по вопросу организации взаимодействия по вопросу охраны общественного порядка и безопасности граждан.

За 3 месяца 2019 года личным составом Отдела МВД России по городу октябрьскому осуществлена охрана правопорядка и безопасности граждан при проведении 12 массовых мероприятий, в т.ч. 8 спортивных, 2 культурно - массовых, 2 религиозных. Для выполнения задач по обеспечению правопорядка и безопасности граждан было привлечено 48 сотрудников Отдела МВД России по городу Октябрьскому, 6 членов ДНД, 13 сотрудников ЧОО и 2 представителя казачества. В ходе проведения мероприятий фактов нарушения общественного порядка и безопасности граждан допущено не было.

В 2019 году программой предусмотрено достижение 5 целевых индикаторов и показателей, которые оцениваются по итогам 2019 года на основании годовых отчетов:

- Уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения) - план 0,4 единиц;

- Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных) - план 72,2%;

- Уровень проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - план 35%;

- Уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства (состояние наркотической ситуации) - план 2 балла;

- Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (на 100 тыс. населения) - план 700 человек.