## приложение
Приложение к постановлению администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от «____» ________ 2024г. №________
7. План реализации Муниципальной программы «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»
№п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансового обеспечения Муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | [6 empty] | Срок реалиизации мероприятия, гг | Целевой индикатор и показатель программ для достижения которого реализуется основное мероприятие | Целевой индикатор и показаnель Подпрограммы для достижения которго реализуется основное мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица изм, | Значение непосредственного результата реализации мероприятия
|  |  |  | Всего | в том числе по годам
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: |  | 484469.1683 | 63175.4 | 139396.18 | 161550.9513 | 45618.506 | 38717.031 | 36011.1 | 2022-2027 г.г. | x | x | x | x
|  | Бюджет РФ |  | 75368.903 | 22137.9 | 39510.6 | 3677.122 | 2320.091 | 2399.79 | 5323.4
|  | Бюджет РБ |  | 217411.2563 | 11252.8 | 65773.98 | 106701.1783 | 11501.449 | 11501.449 | 10680.4
|  | Бюджет ГО |  | 191689.009 | 29784.7 | 34111.6 | 51172.651 | 31796.966 | 24815.792 | 20007.3
1 | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование городского округа, внешнее оформление городского пространства и сохранение исторического облика центральной части города» |  | Всего, в том числе: | 258105.1343 | 25235.8 | 104230.98 | 120887.9543 | 7150 | 150 | 450.4 | 2022-2027 г.г. | 1.2 | 2 | x | 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
|  |  | Бюджет РФ | 58623.2 | 18600.8 | 38022.4 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет РБ | 156043.6583 | 799.2 | 58589.28 | 96655.1783 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет ГО | 43438.276 | 5835.8 | 7619.3 | 22232.776 | 7150 | 150 | 450.4
1.1 | Основное мероприятие №1. Территориальное планирование | ОАиГ, МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 22610.0543 | 690 |  | 14920.0543 | 7000 | 0 | 0 | 2022-2027 г.г. | 1.2 | 2.3 | проектная документация | 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
Бюджет РФ
|  |  | Бюджет РБ | 266.4543 | в том числе по годам 2024: 266.4543
|  |  | Бюджет ГО | 22343.6 | в том числе по годам 2022: 690; в том числе по годам 2024: 14653.6; в том числе по годам 2025: 7000
1.1.1 | Проект межевания территории «Внесение изменений в утвержденный проект межевания территории жилого района «Весна» (38 мкр.) городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | ОАиГ | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2022: 30 | 2022- | 1.2 | 2.3 | проект межевания | 2022-1
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2022: 30
1.1.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан объекта по улице Кортунова от Московского проспекта до проезда Ялтинский и от улицы Баяна Зарипова до пересечения с улицей Кортунова | ОАиГ | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2022: 595 | 2022-2027 г.г. | 1.2 | 2.3 | проектная документация | 2022-1
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2022: 595
1.1.3 | Разработка документации по планировке территории «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории кадастрового квартала 02:57:010202, расположенного в границах г.о. г.Октябрьский РБ, ограниченного улицами: Садовое кольцо, Губкина, Островского, проезд Островского» | ОАиГ | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2022: 65 | 2022-2027 г.г. | 1.2 | 2.3 | проектная документация | 2022-1
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2022: 65
1.1.4 | Разработка проектной документации по планировке территории на линейный объект протяженностью 1,2 км. от пересечения пр.Ленина и ул.Ак.Королева до Московского проспекта | ОАиГ | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2024: 2926 | 2024 | 1.2 | 2.3 | проектная документация | 2024-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2024: 2926
1.1.5 | Разработка проектной документации по планировке территории площадью 32 га в границах элемента планировочной структуры, ограниченного ул.Шашина, Московским проспектом, ул.Клинова и ул.Окружная | ОАиГ | Всего, в том числе: | [7 empty] | -- | -- | -- | проектная документация | --
Бюджет РФ
Бюджет РБ
Бюджет ГО
1.1.6 | Внесение изменений в генеральный план | ОАиГ | Всего, в том числе: | 17000 | в том числе по годам 2024: 10000; в том числе по годам 2025: 7000 | 2024 | -- | -- | проектная документация | 2025-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 17000 | в том числе по годам 2024: 10000; в том числе по годам 2025: 7000
1.1.7 | Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ОАиГ | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2024: 296.0543 | 2024 | -- | -- | карта-план | 2024-
Бюджет РФ
|  |  | Бюджет РБ |  | в том числе по годам 2024: 266.4543
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2024: 29.6
1.1.8 | Проект межевания территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан с целью размещения линейного объекта: проспект Ленина, на участке улицы Ак. Королева до ул. Садовое кольцо | ОАиГ | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2024: 500 | 2024 | 1.2 | 2.3 | проектная документация | 2024-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2024: 500
1.1.9 | Проектная документация по планировке территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан с целью размещения линейного обьекта - внутриквартальные дороги мкр. Радужный | ОАиГ | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2024: 599 | 2024 | 1.2 | 2.3 | проектная документация | 2024-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2024: 599
1.1.10 | Проект планировки территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан с целью размещения линейного объекта: проспект Ленина, на участке улицы Ак. Королева до ул. Садовое кольцо | ОАиГ | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2024: 599 | 2024 | 1.2 | 2.3 | проектная документация | 2024-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2024: 599
1.2 | Основное мероприятие №2. Проведение кадастровых работ | ОАиГ, МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | [7 empty] | 2022-2027 г.г. | x | x | В зависимости от вид а работ | 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
Бюджет РФ
Бюджет РБ
Бюджет ГО
1.3 | Основное мероприятие №3. Развитие рынка наружной рекламы в городском округе Октябрьский Республики Башкортостан, снос самовольно возведенных объектов | ОАиГ | Всего, в том числе: | 1576.2 | 450.4 | 225.4 | 150 | 150 | 150 | 450.4 | 2022-2027 г.г. | x | 1 | Оценка рыночной стоимости рекламной конструкции, снесенные объекты | 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 1576.2 | 450.4 | 225.4 | 150 | 150 | 150 | 450.4
1.4 | Основное мероприятие №4. Проектно-сметная документация. Развитие жилищного строительства. Территория микрорайона №33 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 6469.2 | в том числе по годам 2022: 1985.4; в том числе по годам 2023: 3965.9; в том числе по годам 2024: 517.9 | 2022-2027 г.г. | 1.2 | 2 | x | 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
|  |  | Бюджет РФ | 0
|  |  | Бюджет РБ | 0
|  |  | Бюджет ГО | 6469.2 | в том числе по годам 2022: 1985.4; в том числе по годам 2023: 3965.9; в том числе по годам 2024: 517.9
1.4.0 | Застройка микрорайона №33 | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 1985.4 | в том числе по годам 2022: 1985.4 | 2022 | 1.2 | 2 | x | 2022-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 1985.4 | в том числе по годам 2022: 1985.4
1.4.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Улицы в жилой застройке микрорайона №33» | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 0 | в том числе по годам 2023: 0 | 2023 | 1.2 | 3 | проектная документация
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 0 | в том числе по годам 2023: 0
1.4.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в электронной форме по объекту «Улицы в жилой застройке микрорайона №33» | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 234.3 | в том числе по годам 2023: 234.3 | 2023 | 1.2 | 3 | Заключение гос.экспертизы | 2023-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 234.3 | в том числе по годам 2023: 234.3
1.4.3 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе прохождение экспертизы) по объекту "Строительство теплотрассы в 33 микрорайоне городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (1 этап)" | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 1950 | в том числе по годам 2023: 1950 | 2022-2023 | 1.2 | 2 | проектная документация | 2022-2023-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 1950 | в том числе по годам 2023: 1950
1.4.4 | Выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Улицы в жилой застройке микрорайона №33» (переустройство существующих коммуникаций) | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 265 | в том числе по годам 2023: 265 | 2023 | 1.2 | 2.3 | Изыскания, проектная документация | 2023-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 265 | в том числе по годам 2023: 265
1.4.5 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство теплотрассы в 33 микрорайоне городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (2 этап)" | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 1433.5 | в том числе по годам 2023: 1433.5 | 2023 | 1.2 | 2.3 | проектно-сметная документация | 2023-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 1433.5 | в том числе по годам 2023: 1433.5
1.4.6 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: "Улицы в жилой застройке микрорайона № 33"(национальный проект "Жилье и городская среда") | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 0 | в том числе по годам 2023: 0 | 2023-2024 | 1.2 | 2.3 | Футляры на существующие коммуникации | 2023-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 0 | в том числе по годам 2023: 0
1.4.7 | Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве объекта: "Улицы в жилой застройке микрорайона № 33"(национальный проект "Жилье и городская среда")" | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 83.1 | в том числе по годам 2023: 83.1 | 2022-2027 г.г. | 1.2 | 2.3 | строительный контроль | 2023-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 83.1 | в том числе по годам 2023: 83.1
1.4.8 | Выполнение перерасчета сметной стоимости строительства по проекту: «Улицы в жилой застройке микрорайона №33» | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2024: 350 | 2024 | -- | -- | смета | 2024-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2024: 350
1.4.9 | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки сметной стоимости в электронной форме по объекту: «Улицы в жилой застройке микрорайона №33» | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: |  | в том числе по годам 2024: 167.9 | 2024 | -- | -- | Заключение государственной экспетизы | 2024-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО |  | в том числе по годам 2024: 167.9
1.5 | Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан». | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 224899.6 | в том числе по годам 2022: 20000; в том числе по годам 2023: 99599.68; в том числе по годам 2024: 105300 | 2022-2025 | 1.2 | 3 | x
|  |  | Бюджет РФ | 56623.2 | в том числе по годам 2022: 18600.8; в том числе по годам 2023: 38022.4; в том числе по годам 2024: 2000
|  |  | Бюджет РБ | 157777.2 | в том числе по годам 2022: 799.2; в том числе по годам 2023: 58589.28; в том числе по годам 2024: 96388.724
|  |  | Бюджет ГО | 10499.2 | в том числе по годам 2022: 600; в том числе по годам 2023: 2988; в том числе по годам 2024: 6911.276
1.5.1 | «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» (Улицы в жилой застройке микрорайона №33 | МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 224899.6 | в том числе по годам 2022: 20000; в том числе по годам 2023: 99599.68; в том числе по годам 2024: 105300 | 2023-2024 | 1.2 | 3 | Протяженность улиц, км | 2023-2024-
|  |  | Бюджет РФ | 56623.2 | в том числе по годам 2022: 18600.8; в том числе по годам 2023: 38022.4; в том числе по годам 2024: 2000
|  |  | Бюджет РБ | 157777.2 | в том числе по годам 2022: 799.2; в том числе по годам 2023: 58589.28; в том числе по годам 2024: 96388.724
|  |  | Бюджет ГО | 10499.2 | в том числе по годам 2022: 600; в том числе по годам 2023: 2988; в том числе по годам 2024: 6911.276
1.6 | Основное мероприятие. Проведение работ по границе городского округа и населенного пункта города Октябрьский Республики Башкортостан | ОАиГ, администрация городского округа | Всего, в том числе: | 440 | в том числе по годам 2023: 440 | 2023-2025 | 2 | 4 | реестровый номер | 2023-2025
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 440 | в том числе по годам 2023: 440
1.6.1 | Разработка проектной границы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | ОАиГ, администрация городского округа | Всего, в том числе: | 440 | в том числе по годам 2023: 440 | 2023 | 2 | 4 | реестровый номер | 2023
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 440 | в том числе по годам 2023: 440
1.15 | Основное мероприятие №15 Проведение кадастровых работ по исключению наложений, пересечений земельных участков, проходящих по границам территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в целях внесения сведений по границам территориальных зон Ж, ТЖД, Р, ОПТ, СХ, П, ТА (и их подзон) в Единый государственный реестр недвижимости | ОАиГ, МКУ "УКС" | Всего, в том числе: | 360 | в том числе по годам 2022: 360 | 2022 | 1.2 | 2 | кол-во работ | 2022-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 360 | в том числе по годам 2022: 360
1.24 | Основное мероприятие №24. Разработка проектной документации по планировке территории, расположенной в границах городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан южнее улицы Окружной, между скважинами 1811 и 2119 | ОАиГ | Всего, в том числе: | 1750 | в том числе по годам 2022: 1750 | 2022 | 1.2 | 1.2 | Кол-во участков | 2022-
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 1750 | в том числе по годам 2022: 1750
2 | Подпрограмма 2. «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | УЗИО администрации ГО г.Октябрьский | Всего, в том числе: | 85821.5 | 15130.7 | 9718.3 | 13025.697 | 15357.267 | 15445.822 | 17143.8 | 2022-2027 г.г. | 2 | 1.2 | Общее число семей, получившие дополнительные социальные выплаты | 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
|  |  | Бюджет РФ | 16745.7 | 3537.1 | 1488.2 | 1677.122 | 2320.091 | 2399.79 | 5323.4
|  |  | Бюджет РБ | 61367.6 | 10453.6 | 7184.7 | 10046 | 11501.449 | 11501.449 | 10680.4
|  |  | Бюджет ГО | 7708.2 | 1140 | 1045.4 | 1302.575 | 1535.727 | 1544.583 | 1140
2.1 | Основное мероприятие. «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджетов» | УЗИО администрации ГО г.Октябрьский | Всего, в том числе: | 85821.5 | 15130.7 | 9718.3 | 13025.697 | 15357.267 | 15445.822 | 17143.8 | 2022-2027 г.г. | 2 | 1.2 | Общее число семей, получившие дополнительные социальные выплаты | 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
|  |  | Бюджет РФ | 16745.7 | 3537.1 | 1488.2 | 1677.122 | 2320.091 | 2399.79 | 5323.4
|  |  | Бюджет РБ | 61367.6 | 10453.6 | 7184.7 | 10046 | 11501.449 | 11501.449 | 10680.4
|  |  | Бюджет ГО | 7708.2 | 1140 | 1045.4 | 1302.575 | 1535.727 | 1544.583 | 1140
2.2 | Основное мероприятие. «Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка молодым семьям» | УЗИО администрации ГО г.Октябрьский | Всего, в том числе: | [7 empty] | 2024-2027 г.г. | 2 | 1.2 | Общее число семей, получившие дополнительные социальные выплаты | 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
Бюджет РФ
Бюджет РБ
Бюджет ГО
3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | Администрация городского округа | Всего, в том числе: | 136006.1 | 22808.9 | 25446.9 | 27637.3 | 23111.239 | 23121.209 | 18416.9 | 2022-2027 г.г. | x | x | x | 2022 г. – 2023 г. – 2024 г. – 2025 г. – 2026 г. – 2027 г. –
Бюджет РФ
Бюджет РБ
|  |  | Бюджет ГО | 136006.1 | 22808.9 | 25446.9 | 27637.3 | 23111.239 | 23121.209 | 18416.9