Утверждено

постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

от «27» декабря  2023г. № 3633

Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

в городском округе город Октябрьский

Республики Башкортостан»

(внесение изменений от 03.07.2024 №1731, от 27.03.2025 №752)

Паспорт

муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский

Республики Башкортостан»

| Показатель | Содержание показателей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели и задачи программы | Цель: создать условия для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан |
|  | Задачи: обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повысить безопасность населения и территорий от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан; повысить безопасность и защищенность граждан от пожаров; обеспечить безопасность людей на водных объектах городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. |
| Перечень региональных проектов | Отсутствуют |
| Срок и этапы реализации программы | Программа будет реализована в период с 2024 по 2029 годы без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | 1. «Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»; 2. «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»; 3. «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах; количество населения, погибшего и травмированного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах; число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах; число спасенных на водных объектах на одного погибшего в происшествиях на водных объектах; количество детей, обученных плаванию. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы 201 801,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 37 074,0 тыс. рублей; 2025 год – 36 866,0 тыс. рублей; 2026 год – 34 583,7 тыс. рублей; 2027 год – 34 652,6 тыс. рублей; 2028 год – 29 312,4 тыс. рублей; 2029 год – 29 312,4 тыс. рублей; а) бюджет городского округа – 201 801,1 тыс. рублей, том числе по годам: 2024 год – 37 074,0 тыс. рублей; 2025 год – 36 866,0 тыс. рублей; 2026 год – 34 583,7 тыс. рублей; 2027 год – 34 652,6 тыс. рублей; 2028 год – 29 312,4 тыс. рублей; 2029 год – 29 312,4 тыс. рублей; |

1. Характеристика текущего состояния сферы защиты населения

и производства от угроз природного и техногенного характера

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан географически расположен в западной части Республики Башкортостан.

Геополитическое положение городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан предопределяет влияние на территорию широкого сектора опасностей природного характера, это сильные ветры и метели, снегопады, гололед, весеннее половодье, засуха, лесные пожары, ливневые дожди.

Опасные природные явления, как правило, не приводят к многочисленным жертвам среди населения, но наносят серьезный материальный ущерб, а также нарушают условия жизнедеятельности людей.

В городском округе нет потенциально опасных объектов, использующих в своем производстве радиационно- и химически опасные вещества, а также гидротехнических сооружений, представляющих угрозу населению, но значительную социальную напряженность в обществе вызывают техногенные опасности, связанные с авариями на объектах электроснабжения, теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства из-за значительного износа технологического оборудования и пожары.

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения безопасности городского округа. Пожары наносят значительный материальный ущерб, приводят к травматизму и гибели людей.

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что одним из вопросов местного значения является решение вопросов, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, успешное решение которых, в первую очередь, влияет на минимизацию рисков, повышение уровня безопасности населения, сохранности жизни, здоровья людей и их материальных ценностей.

Анализ состояния пожарной безопасности показывает, что ежегодно в городском округе происходит до 250 пожаров, в которых погибает до 5 человек и получают травмы различной степени до 10 человек.

Так в 2022 году в городском округе произошло 227 пожаров, в огне погибли 5 человек и получили травмы различной степени тяжести 8 человек. За 2023 год произошло 192 пожара, погибших нет, травмировано 2 человека.

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

В 2023 году на водоемах городского округа утонул 1 человек. Анализ последних лет показывает, что на водных объектах гибнут люди, как правило, зрелого работоспособного возраста и гибнут они на водных объектах в местах несанкционированных для купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, людей спасают. В 2023 году спасено спасателями городского округа 16 человек из них 2 детей.

Таким образом, вопрос обеспечения безопасности населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, при пожарах и на воде является одним из приоритетных направлений государственной политики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, способствующих стабильному социально-экономическому развитию городского округа.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа и ее подпрограммы разработаны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года №400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 14 марта 1996г. №26-з «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Башкортостан от 30.11.2005 г. № 243-з «О пожар-ной безопасности», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 июня 2013 года №246 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде в Республике Башкортостан и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Башкортостан»; Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 августа 2023 года №441 Об утверждении государственной программы «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан».

Исходя из приоритетов государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций определены цели муниципальной программы:

повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан;

обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан городского округа от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий;

создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах массового отдыха населения на воде;

снижение количества погибших на водных объектах городского округа;

создание эффективной системы обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

развитие системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

совершенствование системы подготовки спасателей и населения городского округа в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пропаганды безопасного поведения;

совершенствование системы пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности, охраны жизни на водных объектах;

повышение уровня готовности и оснащенности материально-технической базы аварийно-спасательного отряда современными плавательными средствами, средствами спасания людей на водных объектах;

обучение населения, прежде всего детей, плаванию, а также мерам безопасности и приемам спасания на воде;

организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

Предлагаемый комплекс мероприятий соответствует подходам, заложенным в муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» и учитывает специфику городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период с 2023 по 2029 годы и реализуется без деления на этапы для обеспечения непрерывности решения поставленных задач.

Муниципальный заказчик программы - Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан совместно с разработчиком Программы Муниципальным казенным учреждением «Управление по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»:

осуществляют координацию деятельности исполнителей Программы в ходе ее реализации, ее нормативное правовое и методическое обеспечение;

анализируют и обобщают в установленном порядке результаты реализации Программы;

ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ее целевые показатели и затраты по мероприятиям, а также состав исполнителей и вносят (при необходимости) предложения по корректировке и продлению срока реализации Программы либо по прекращению ее действия.

Контроль за ее реализацией осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| № пп | Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки программы | Значение показателей |  |  |  |  |  | Методика расчета значений целевого индикатора показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма №1 «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера произошедших в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | суммирование количества чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера |
| 1.2 | Количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 6 | 6 | 8 | 80 | 9 | 10 | 12 | суммирование количества населения, спасенного при КС, пожарах, происшествиях на водных объектах |
| 1.3 | Количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | суммирование количества населения, погибшего при КС и оперативных событиях |
| 1.4 | Количество детей, обученных плаванию | 865 | 875 | 885 | 753 | 905 | 915 | 925 | суммирование количества детей, обученных плаванию |
| Подпрограмма №2 «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, проживающего на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, которым доступно использование возможностей системы-112, от общего количества населения городского округа % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ксистема-112 = С1 / С2 x 100%, где: Ксистема-112 - доля населения, проживающего на территории городского округа, которым доступно использование возможностей системы-112, от общего количества населения городского округа; С1 - количество населения, охваченного системой-112; С2 - общее количество населения городского округа |
| 2.2 | Доля созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию, % | 30 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | КАПК = С1 / С2 x 100%, где: КАПК - доля созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию; С1 – количество созданных сегментов АПК «Безопасный город»; С2 - общее количество сегментов АПК «Безопасный город» запланированных к созданию |
| Подпрограмма №3 «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пожаров | 227 | 225 | 223 | 220 | 218 | 215 | 213 | суммирование количества пожаров за отчетный период |
| 2 | Количество погибших на пожарах | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | суммирование количества погибших от пожаров за отчетный период |
| 3 | Количество травмированных на пожарах | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | суммирование количества травмированных от пожаров за отчетный период |
| 4 | Число спасенных на пожарах на одного погибшего, на пожарах | 5,8 | 7,25 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 13,4 | 14,5 | Кпож = С1 / С2, где: Кпож - число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах; С1 - число спасенных на пожарах; С2 - число погибших на пожарах |

Система целевых индикаторов и показателей муниципальной программы сформирована с учетом реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизацию их возможных ущербов, сокращение количества погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде.

Цель и задачи муниципальной программы предполагают систему взаимодополняющих целевых индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты программной реализации.

На достижение фактических значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы существенное влияние могут оказать следующие факторы:

своевременность принятия на федеральном уровне нормативных правовых актов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении основных программных задач;

изменение системы распределения сфер ответственности между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Башкортостан, территориальными органами республиканских органов исполнительной власти и органами местного самоуправления.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Объемы финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников установлены на основании планов мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций и жизнеобеспечению их работников в чрезвычайных ситуациях и планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

Распределение объемов финансового обеспечения Программы по годам ее реализации представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

6. Перечень и описание подпрограмм

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

1) «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»;

2) «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»;

3) «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

6.1 Подпрограмма «Повышение безопасности населения от угроз

природного и техногенного характера в городском округе

город Октябрьский Республики Башкортостан»

Паспорт

| Показатель | Содержание показателей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: повысить безопасность населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; обеспечить безопасность людей на водных объектах городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. |
|  | Задачи: внедрить современные технологии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; ускорить реагирование и обеспечить улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера произошедших в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан; Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах; Количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях пожарах, происшествиях на водных объектах |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в период с 2024 по 2029 годы без деления на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 188 229,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2024 год – 35 006,9 тыс. рублей; 2025 год – 34 313,5 тыс. рублей; 2026 год – 32 031,2 тыс. рублей; 2027 год – 32 087,6 тыс. рублей; 2028 год – 27 395,3 тыс. рублей; 2029 год – 27 395,3 тыс. рублей; а) бюджет городского округа 188 229,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 35 006,9 тыс. рублей; 2025 год – 34 313,5 тыс. рублей; 2026 год – 32 031,2 тыс. рублей; 2027 год – 32 087,6 тыс. рублей; 2028 год – 27 395,3 тыс. рублей; 2029 год – 27 395,3 тыс. рублей; |

- 6.1.1. Характеристика текущего состояния сферы защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Территория городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан подвержена рискам возникновения природных, техногенных и чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

За прошедшие 5 лет на территории городского округа чрезвычайных ситуаций не произошло.

Гидрометеорологические условия последних лет на территории городского округа способствовали возникновению штормовых ветров, весеннего половодья, ливневых дождей в летний период.

Городской округ имеет значительный водно-ресурсный потенциал: река Ик, оз. Ик-Куль, Мулинские и Московские карьеры. Наличие большого количества водных объектов на территории городского округа привлекает значительное количество отдыхающих. В данных местах в летний период ежедневно отдыхают более 1 тыс. человек.

Предпринимаемые меры по обеспечению безопасности людей в летний период с 2021 по 2023 годы способствовали снижению гибели людей на водных объектах, однако проблемы, касающиеся гибели людей на акваториях водных объектов, остаются нерешенными

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, людей, как правило, спасают. В частности, в 2023 году были спасены 16 человек, в том числе 2 детей.

Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и совершенствования подготовки населения в областях гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, формирование ответственного отношения населения к вопросам личной и общественной безопасности сохранит жизнь и здоровье граждан городского округа.

- 6.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и задач муниципальной программы определена следующая цель подпрограммы - повысить безопасность населения и защищенность территорий городского округа город Октябрьский Республике Башкортостан от угроз природного и техногенного характера.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

внедрить современные технологии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

ускорить реагирование и обеспечить улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб.

создать условия для обеспечения безопасного отдыха людей в местах массового отдыха на воде;

совершенствовать пропаганду безопасного поведения на людей на водных объектах;

развивать систему пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся охраны жизни детей на водных объектах и обучения плаванию детей.

Так, в городском округе в 2021 году утонуло 4 человека, в 2022 году – 3 человека, в 2023 году – 1 человек.  Детей не было.

6.2. Подпрограмма «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

- Паспорт

| Показатель | Содержание показателей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Задачи: развивать на базе ЕДДС городского округа комплексную информационную систему, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также осуществлять контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля созданных сегментов АПК «Безопасный город» к общему количеству от запланированных к созданию; Доля населения, проживающего на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, которым доступно использование возможностей системы-112, от общего количества населения городского округа |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в период с 2024 по 2029 годы без деления на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 12 681,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 1 914,7 тыс. рублей; 2025 год – 2 412,6 тыс. рублей; 2026 год – 2 412,6 тыс. рублей; 2027 год – 2 412,6 тыс. рублей; 2028 год – 1 764,7 тыс. рублей; 2029 год – 1 764,7 тыс. рублей; а) бюджет городского округа – 12 681,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 1 914,7 тыс. рублей; 2025 год – 2 412,6 тыс. рублей; 2026 год – 2 412,6 тыс. рублей; 2027 год – 2 412,6 тыс. рублей; 2028 год – 1 764,7 тыс. рублей; 2029 год – 1 764,7 тыс. рублей; |

- 6.2.1.  Характеристика текущего состояния сферы

- В рамках развития системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания приоритетным направлением является создание и внедрение на территории городского округа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"».

- Концепция АПК «Безопасный город» предполагает создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности и правопорядка на основе создания единого места хранения оперативных данных от всех информационных систем мониторинга, реагирования, анализа, управления силами и средствами, а также предоставлении доступа к этим данным всем заинтересованным ведомствам.

В целях проведения системной работы по построению и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан принято постановление администрации от 25 августа 2017 года № 3748 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержден состав межведомственной рабочей группы и план построения и развития  аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

АПК «Безопасный город» будет развиваться как интеллектуальная многоуровневая автоматизированная система управления безопасностью на территории городского округа и интегрироваться с Республикой Башкортостан. Это позволит сэкономить время, людские ресурсы и финансовые средства за счет оптимизации сбора данных, их обработки и подготовки информации для принятия оперативного решения по предупреждению правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций, угроз экстремистского и террористического характера.

- 6.2.2. Цель и задачи подпрограммы

- Повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды проживания на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

- Развивать на базе ЕДДС городского округа комплексную информационную систему, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также осуществлять контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

- 6.3. Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском

- округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

- Паспорт

| Показатель | Содержание показателей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: повысить безопасность и защищенность граждан от пожаров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан |
|  | Задачи: снижать количество погибших и пострадавших от пожаров; развивать систему пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество зарегистрированных пожаров; количество погибших от пожаров; количество травмированных от пожаров |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в период с 2024 по 2029 годы без деления на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 889,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 152,4тыс. рублей; 2025 год – 139,9 тыс. рублей; 2026 год – 139,9 тыс. рублей; 2027 год – 152,4 тыс. рублей; 2028 год – 152,4 тыс. рублей; 2029 год – 152,4 тыс. рублей; а) бюджет городского округа – 889,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 152,4 тыс. рублей; 2025 год – 139,9 тыс. рублей; 2026 год – 139,9 тыс. рублей; 2027 год – 152,4 тыс. рублей; 2028 год – 152,4 тыс. рублей; 2029 год – 152,4 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности | Снижение количество погибших и пострадавших от пожаров; снижение количество зарегистрированных пожаров |

- 6.3.1. Характеристика текущего состояния сферы обеспечения пожарной безопасности в городском округе город Октябрьский Республике Башкортостан

Анализ состояния пожарной безопасности показывает, что ежегодно в городском округе происходит до 250 пожаров, в которых погибает до 5 человек и получают травмы различной степени до 10 человек.

Так в 2022 году в городском округе произошло 227 пожаров, в огне погибли 5 человек и получили травмы различной степени тяжести 8 человек. За 2023 год произошло 192 пожара, погибших нет, травмировано 2 человека.

Риск возникновения пожаров в городском округе за последние 3 года уменьшился. Если в 2020 году произошло 252 пожара, то в 2022 году 227 пожаров.

Существующее количество противопожарных подразделений не способствует устойчивому снижению основных показателей риска возникновения пожаров для территории городского округа. Для увеличения пожарной безопасности в городском округе город Октябрьский Республике Башкортостан необходимо развертывание на территории в городского округа подразделения противопожарной службы Республики Башкортостан.

Одной из причин большого количества пожаров является недостаточно эффективная работа по обучению населения основам пожарной безопасности. Большинство пожаров возникают из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Зачастую пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

В целях формирования культуры пожаробезопасного поведения жителей городского округа необходимо развивать комплекс профилактических мер информационного характера:

повысить количество и качество роликов социальной рекламы, профилактических телепередач;

проработать вопрос создания обучающих видеороликов по вопросам пожарной безопасности для трансляции в сети Интернет;

устанавливать в жилых помещениях автономные пожарные извещатели для своевременного оповещения о возникновении пожара.

- 6.3.2. Цель и задачи подпрограммы

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности в городском округе город Октябрьский Республике Башкортостан определена следующая цель подпрограммы – обеспечить необходимые условия для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан городского округа от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

развитие системы пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности;

развитие и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам пожарной безопасности и содействия в развитии добровольной пожарной охраны;

последовательное снижение количества пожаров, погибших и пострадавших от пожаров.

План

реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | Администрация городского округа, МКУ «Управление по ГОЧС» | Всего, в том числе: | 201 801,1 | 37 074,0 | 36 866,0 | 34 583,7 | 34 652,6 | 29 312,4 | 29 312,4 | 2024-2029 г.г. | 1.1 – 4 | x | x | x |
|  |  |  | бюджет ГО | 201 801,1 | 37 074,0 | 36 866,0 | 34 583,7 | 34 652,6 | 29 312,4 | 29 312,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 188 229,8 | 35 006,9 | 34 313,5 | 32 031,2 |  | 32 087,6 |  | 27 395,3 | 27 395,3 | 2024-2029 г.г. | 1.1 – 1.4 | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет ГО | 188 229,8 | 35 006,9 | 34 313,5 | 32 031,2 |  | 32 087,6 |  | 27 395,3 | 27 395,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 185 216,8 | 34 130,9 | 32 206,1 | 32 023,8 |  | 32 080,2 |  | 27 387,9 | 27 387,9 | 2024-2029 г.г.. | 1.1-1.2 | x | х | х |
|  |  |  | бюджет ГО | 185 216,8 | 34 130,9 | 32 206,1 | 32 023,8 |  | 32 080,2 |  | 27 387,9 | 27 387,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Укрепление материально технической базы МКУ «Управление по ГОЧС городского округа город Октябрьский РБ» | МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 1 968,6 | 368,6 | 1 600,00 | - |  | - |  | - | - | 2024-2029 г.г. | 1.2 – 1.3, 4 | x |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО | 1 968,6 | 368,6 | 1 600,00 | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение безопасности на водных объектах: | Администрация ГО, МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 44,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 | 7,4 | 2024-2029 г.г. | 1.2, 1.3 | x | х | х |
|  |  |  | бюджет ГО | 44,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Издание и тиражирование памяток по вопросам безопасности населения на водных объектах | МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 44,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 | 7,4 | 2024-2029 г.г. | 1.2, 1.3, 1.4 | x | Обеспечен выпуск и распространение памяток вопросам безопасности населения на водных объектах |  |
|  |  |  | бюджет ГО | 44,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Обучение детей плаванию и приемам спасания на воде | Отдел образования, МУП «Дворец спорта», Федерация плавания г. Октябрьского | Итого, в том числе; | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2024-2029 г.г. | 1.4 | x | Обеспечено количество детей обученных плаванию (1007 чел), а также мерам безопасности и приемам спасания на воде | x |
|  |  |  | бюджет ГО | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Привлечение волонтеров к работе на общественных постах в местах массового отдыха населения на воде | МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2024-2029 г.г. | 1.2 | x | х | x |
|  |  |  | бюджет ГО | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение передвижной дизельной электростанции на 100 - 250 кВт | Администрация ГО | Итого, в том числе: | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2024-2029 г.г. | 1.2-1.4 | x | х | x |
|  |  |  | бюджет ГО | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (резервный фонд администрации) | Администрация ГО | Итого, в том числе: | 1000,00 | 500,0 | 500,00 | - |  | - |  | - | - | 2024-2029 г.г.. | 1.1 – 1.3 | x | Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | x |
|  |  |  | бюджет ГО | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | - Подпрограмма «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно- - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 12 681,9 | 1 914,7 | 2 412,6 | 2 412,6 |  | 2 412,6 |  | 1 764,7 | 1 764,7 | 2024-2029 г.г. | 2.1 – 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет ГО | 12 681,9 | 1 914,7 | 2 412,6 | 2 412,6 |  | 2 412,6 |  | 1 764,7 | 1 764,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание муниципальной интеграционной платформы АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС | Администрация ГО, МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2024-2029 г.г. | 2.1 – 2.2 | x | x | x |
|  |  |  | бюджет ГО | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Построение, развитие, внедрение сегментов АПК «Безопасный город | Администрация ГО, МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 12 681,9 | 1 914,7 | 2 412,6 | 2 412,6 |  | 2 412,6 |  | 1 764,7 | 1 764,7 | 2024-2029 г.г. | 2.1 – 2.2 |  | Функционирование камер видеонаблюдения |  |
|  |  |  | бюджет ГО | 12 681,9 | 1 914,7 | 2 412,6 | 2 412,6 |  | 2 412,6 |  | 1 764,7 | 1 764,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация ГО, МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2024-2029 г.г. | 2.1 – 2.2 |  | х |  |
|  |  |  | бюджет ГО | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Развитие местной системы оповещения населения городского округа | Администрация ГО, МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | - | - | - | - |  | - |  | - | - | 2024-2029 г. | 2.1 – 2.2 |  | х |  |
|  |  |  | бюджет ГО | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фед. бюджет бюджет РБ внебюджетные | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | - Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 889,4 | 152,4 | 139,9 | 139,9 |  | 152,4 |  | 152,4 | 152,4 | 2024-2029 г.г. | 1 - 4 | х | х | х |
|  |  |  | бюджет ГО | 889,4 | 152,4 | 139,9 | 139,9 |  | 152,4 |  | 152,4 | 152,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | Администрация ГО, МКУ «Управление по ГОЧС», средства массовой информации | Итого, в том числе: | 889,4 | 152,4 | 139,9 | 139,9 |  | 152,4 |  | 152,4 | 152,4 | 2024-2029 г.г. | - 1 - 4 | х | Снижение риска возникновения пожаров |  |
|  |  |  | бюджет ГО | 889,4 | 152,4 | 139,9 | 139,9 |  | 152,4 |  | 152,4 | 152,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - Выпуск и распространение печатной продукции, размещение информации в области противопожарной безопасности на рекламных щитах | МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | 889,4 | 152,4 | 139,9 | 139,9 |  | 152,4 |  | 152,4 | 152,4 | 2024-2029 г.г. | - 1 - 3 | х | Снижение риска возникновения пожаров |  |
|  |  |  | бюджет ГО | 889,4 | 152,4 | 139,9 | 139,9 |  | 152,4 |  | 152,4 | 152,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - Проведение мероприятий по обеспечению автономными пожарными извещателями граждан, не входящих в категорию граждан, утвержденных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 августа 2016 года № 320 | Администрация ГО, МКУ «Управление по ГОЧС» | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 2024-2029 г.г. | - 1 - 4 | х | Количества погибших на пожарах | х |
|  |  |  | бюджет ГО | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет РБ | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |