## Лист2
N | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения | Отношение освоенных средств
п/п |  |  | предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | освоено за отчетный период | к предусмотренному объему на текущий год, %
1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 76846344.43 | 74154763.79 | 96.4975
|  | федеральный бюджет | 70986276.9 | 68517789.69 | 96.5226
|  | бюджет Республики Башкортостан | 1448699.53 | 1387268.23 | 95.7596
|  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3812367.18 | 3650705.87 | 95.7596
|  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан не в рамках софинансирования | 599000.82 | 599000 | 99.9999
2022-03-01 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 10 Объект | Всего, в том числе: | 10623757.66 | 10583614.15 | 99.6221
|  | федеральный бюджет | 9890718.38 | 9890718.38 | 100
|  | бюджет Республики Башкортостан | 201851.4 | 190797.39 | 94.5237
|  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 531187.88 | 502098.38 | 94.5237
2022-04-01 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 9 Объект | Всего, в том числе: | 13819153.2 | 13058785.51 | 94.4977
|  | федеральный бюджет | 12865631.63 | 12157729.31 | 94.4977
|  | бюджет Республики Башкортостан | 262563.91 | 248116.92 | 94.4977
|  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 690957.66 | 652939.28 | 94.4977
2022-05-01 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 8 Объект | Всего, в том числе: | 16221114.74 | 15330045.72 | 94.5067
|  | федеральный бюджет | 15101857.82 | 14272272.57 | 94.5067 | 16221114.74
|  | бюджет Республики Башкортостан | 308201.18 | 291270.87 | 94.5067
|  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 811055.74 | 766502.28 | 94.5067
2022-06-01 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ парк "Победы" | Всего, в том числе: | 35583318.01 | 34583318.41 | 97.1897
|  | федеральный бюджет | 33128069.07 | 32197069.43 | 97.1897
|  | бюджет Республики Башкортостан | 676083.04 | 657083.05 | 97.1897
|  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1779165.9 | 1729165.93 | 97.1897
| ПСД | Всего, в том числе: | 599000.82 | 599000 | 0.82
2022-08-01
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан + | 599000.82 | 599000 | 0.82
| ВСЕГО | Всего, в том числе:
федеральный бюджет
РБ
ГО
|  | ГО+ | 599000.82 | 599000

## Лист3
План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»
Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы/ основного мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | Всего в том числе: |  | 462981.5 | 43793.4 | 41159.8 | 144467.2 | 84699 | 76846.3 | 72015.9 | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета
|  | бюджет РФ |  | 420818 | 2019: 40060.8; 2020: 37000.1; 2021: 132001.6; 2022: 74281; 2023: 70986.3; 2024: 66488.2
|  | бюджет РБ |  | 8588 | 2019: 817.6; 2020: 755.1; 2021: 2693.9; 2022: 1515.9; 2023: 1448.7; 2024: 1356.9
|  | бюджет ГО |  | 33575.5 | 2019: 2915; 2020: 3404.6; 2021: 9771.7; 2022: 8902; 2023: 4411.4; 2024: 4170.8
Региональный проект Формирование комфортной городской среды
1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | всего в том числе: | 452006.4 | 43029.8 | 39742.4 | 141784.8 | 79786.3 | 76247.3 | 71415.9 | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | 2019-2030 | 1-4
|  |  | бюджет РФ | 420818 | 2019: 40060.8; 2020: 37000.1; 2021: 132001.6; 2022: 74281; 2023: 70986.3; 2024: 66488.2
|  |  | бюджет РБ | 8588 | 2019: 817.6; 2020: 755.1; 2021: 2693.9; 2022: 1515.9; 2023: 1448.7; 2024: 1356.9
|  |  | бюджет ГО | 22600.4 | 2019: 2151.4; 2020: 1987.2; 2021: 7089.3; 2022: 3989.3; 2023: 3812.4; 2024: 3570.8
1.1 | Благоустройство парка Дружбы | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 3999.9 | 2019: 3999.9 | 2019 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 3723.9 | 2019: 3723.9
|  |  | бюджет РБ | 76 | 2019: 76
|  |  | бюджет ГО | 200 | 2019: 200
1.2 | Благоустройство сквера «Геофизик» | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 12573.7 | 2019: 12573.7 | 2019 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 11706.1 | 2019: 11706.1
|  |  | бюджет РБ | 238.9 | 2019: 238.9
|  |  | бюджет ГО | 628.7 | 2019: 628.7
1.3 | Капитальный ремонт прилегающей территории МБУ ДО "Детская школа искусств №1" | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 3758.2 | 2019: 3758.2 | 2019 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 3498.9 | 2019: 3498.9
|  |  | бюджет РБ | 71.4 | 2019: 71.4
|  |  | бюджет ГО | 187.9 | 2019: 187.9
1.4 | Благоустройство парка им. Ю Гагарина | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 22698 | 2019: 22698 | 2019 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 21131.9 | 2019: 21131.9
|  |  | бюджет РБ | 431.3 | 2019: 431.3
|  |  | бюджет ГО | 1134.8 | 2019: 1134.8
1.5 | Благоустройство центральной аллеи парка «Нефтяник» | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 6700.3 | 2020: 6700.3 | 2020 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 6238 | 2020: 6238
|  |  | бюджет РБ | 127.3 | 2020: 127.3
|  |  | бюджет ГО | 335 | 2020: 335
1.6 | Территория между ул. Девонская и ул.Гаражная вдоль ул.Северная и МКД №№ 12-16 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 7194.9 | 2020: 7194.9 | 2020 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 6698.4 | 2020: 6698.4
|  |  | бюджет РБ | 136.7 | 2020: 136.7
|  |  | бюджет ГО | 359.8 | 2020: 359.8
1.7 | Благоустройство общественной территории в районе школы № 20 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 18987.7 | 2020: 18987.7 | 2020 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 17677.5 | 2020: 17677.5
|  |  | бюджет РБ | 360.8 | 2020: 360.8
|  |  | бюджет ГО | 949.4 | 2020: 949.4
1.8 | Благоустройство общественной территории в районе школы №8 (1 очередь) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 6859.5 | 2020: 6859.5 | 2020 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 6386.2 | 2020: 6386.2
|  |  | бюджет РБ | 130.3 | 2020: 130.3
|  |  | бюджет ГО | 343 | 2020: 343
1.9 | Благоустройство территории между ул.Шашина и ул.Закирова (1 объект) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 33059.6 | 2021: 33059.6 | 2021 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 30778.5 | 2021: 30778.5
|  |  | бюджет РБ | 628.1 | 2021: 628.1
|  |  | бюджет ГО | 1653 | 2021: 1653
1.10 | Благоустройство территории между ул.Шашина и ул.Закирова (2 объект) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 34903.7 | 2021: 34903.7
|  |  | бюджет РФ | 32495.4 | 2021: 32495.4
|  |  | бюджет РБ | 663.2 | 2021: 663.2
|  |  | бюджет ГО | 1745.2 | 2021: 1745.2
1.11 | Благоустройство территории между ул.Шашина и ул.Закирова (3 объект) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 23451.6 | 2021: 23451.6
|  |  | бюджет РФ | 21833.4 | 2021: 21833.4
|  |  | бюджет РБ | 445.6 | 2021: 445.6
|  |  | бюджет ГО | 1172.6 | 2021: 1172.6
1.12 | Благоустройство территории между ул.Шашина и ул.Закирова (4 объект) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 15920.9 | 2021: 15920.9
|  |  | бюджет РФ | 14822.4 | 2021: 14822.4
|  |  | бюджет РБ | 302.5 | 2021: 302.5
|  |  | бюджет ГО | 796 | 2021: 796
1.13 | Благоустройство территории между 29 микрорайоном и АЗС «Лукойл» (1 объект) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 18933.9 | 2021: 18933.9 | 2021 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 17627.4 | 2021: 17627.4
|  |  | бюджет РБ | 359.8 | 2021: 359.8
|  |  | бюджет ГО | 946.7 | 2021: 946.7
1.14 | Благоустройство территории между 29 микрорайоном и АЗС «Лукойл» (2 объект) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 6581.3 | 2021: 6581.3
|  |  | бюджет РФ | 6127.2 | 2021: 6127.2
|  |  | бюджет РБ | 125 | 2021: 125
|  |  | бюджет ГО | 329.1 | 2021: 329.1
1.15 | Благоустройство общественной территории в районе школы №8 (2 очередь) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 8933.7 | 2021: 8933.7 | 2021 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет РФ | 8317.3 | 2021: 8317.3
|  |  | бюджет РБ | 169.7 | 2021: 169.7
|  |  | бюджет ГО | 446.7 | 2021: 446.7
1.16 | Благоустройство территории между 29 микрорайоном и АЗС "Лукойл" в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 3 Объект (природная тематика) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 6361 | 2022: 6361 | 2022 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год – 18 2022 год – 90 2023 год – 90 2024 год – 90 2022 год - 7 2023 год - 3 2024 год - 4 2022 год – 20 2023 год - 25 2024 год – 30
|  |  | бюджет РФ | 5922.1 | 2022: 5922.1
|  |  | бюджет РБ | 120.9 | 2022: 120.9
|  |  | бюджет ГО | 318 | 2022: 318
1.17 | Благоустройство территории между 29 микрорайоном и АЗС "Лукойл" в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 4 Объект (городская тематика) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 11981 | 2022: 11981
|  |  | бюджет РФ | 11154.3 | 2022: 11154.3
|  |  | бюджет РБ | 227.6 | 2022: 227.6
|  |  | бюджет ГО | 599 | 2022: 599
1.18 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 5 Объект (городская тематика) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 37498.4 | 2022: 37498.4 | 2022 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год – 18 2022 год – 90 2023 год – 90 2024 год – 90 2022 год - 7 2023 год - 3 2024 год - 4 2022 год – 20 2023 год - 25 2024 год – 30
|  |  | бюджет РФ | 34911 | 2022: 34911
|  |  | бюджет РБ | 712.5 | 2022: 712.5
|  |  | бюджет ГО | 1874.9 | 2022: 1874.9
1.19 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 6 Объект (скейт парк 3 круга) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 14242.3 | 2022: 14242.3
|  |  | бюджет РФ | 13259.6 | 2022: 13259.6
|  |  | бюджет РБ | 270.6 | 2022: 270.6
|  |  | бюджет ГО | 712.1 | 2022: 712.1
1.20 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. 7 Объект (городская тематика) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 4843.6 | 2022: 4843.6
|  |  | бюджет РФ | 4509.4 | 2022: 4509.4
|  |  | бюджет РБ | 92 | 2022: 92
|  |  | бюджет ГО | 242 | 2022: 242
1.21 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ парк "Победы" (цветовая гамма-серо-красная) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 919.6 | 2022: 919.6 | 2022 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год – 18 2022 год – 90 2023 год – 90 2024 год – 90 2022 год - 7 2023 год - 3 2024 год - 4 2022 год – 20 2023 год - 25 2024 год – 30
|  |  | бюджет РФ | 856.1 | 2022: 856.1
|  |  | бюджет РБ | 17.5 | 2022: 17.5
|  |  | бюджет ГО | 46 | 2022: 46
1.22 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им. И.М. Губкина (красно-серая цветовая гамма) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 3940.5 | 2022: 3940.5 | 2022 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год – 18 2022 год – 90 2023 год – 90 2024 год – 90 2022 год - 7 2023 год - 4 2024 год - 4 2022 год – 20 2023 год - 25 2024 год – 30
|  |  | бюджет РФ | 3668.6 | 2022: 3668.6
|  |  | бюджет РБ | 74.9 | 2022: 74.9
|  |  | бюджет ГО | 197 | 2022: 197
1.23 | Благоустройство территории ГО г. Октябрьский РБ парк "Победы" в районе памятника Думы Солдат (светлое покрытие в стиле ёлочка) | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 35583.3 | 2023: 35583.3 | 2023 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год – 18 2022 год – 90 2023 год – 90 2024 год – 90 2022 год - 7 2023 год - 3 2024 год - 4 2022 год – 20 2023 год - 25 2024 год – 30
|  |  | бюджет РФ | 33128.1 | 2023: 33128.1
|  |  | бюджет РБ | 676.1 | 2023: 676.1
|  |  | бюджет ГО | 1779.2 | 2023: 1779.2
1.24 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 8. Вариант 1 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 16221.1 | 2023: 16221.1 | 2023 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год – 18 2022 год – 90 2023 год – 90 2024 год – 90 2022 год - 7 2023 год - 4 2024 год - 4 2022 год – 20 2023 год - 25 2024 год – 30
|  |  | бюджет РФ | 15101.9 | 2023: 15101.9
|  |  | бюджет РБ | 308.2 | 2023: 308.2
|  |  | бюджет ГО | 811.1 | 2023: 811.1
1.25 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 9. Вариант 2 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 13819.2 | 2023: 13819.2
|  |  | бюджет РФ | 12865.6 | 2023: 12865.6
|  |  | бюджет РБ | 262.6 | 2023: 262.6
|  |  | бюджет ГО | 691 | 2023: 691
1.26 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 10. Вариант 2 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 10623.8 | 2023: 10623.8
|  |  | бюджет РФ | 9890.7 | 2023: 9890.7
|  |  | бюджет РБ | 201.9 | 2023: 201.9
|  |  | бюджет ГО | 531.2 | 2023: 531.2
1.27 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 11 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 23379.7 | 2024: 23379.7 | 2024 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год – 18 2022 год – 90 2023 год – 90 2024 год – 90 2022 год - 7 2023 год - 4 2024 год - 4 2022 год – 20 2023 год - 25 2024 год – 30
|  |  | бюджет РФ | 21766.5 | 2024: 21766.5
|  |  | бюджет РБ | 444.2 | 2024: 444.2
|  |  | бюджет ГО | 1169 | 2024: 1169
1.28 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 12 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 5196.1 | 2024: 5196.1
|  |  | бюджет РФ | 4837.6 | 2024: 4837.6
|  |  | бюджет РБ | 98.7 | 2024: 98.7
|  |  | бюджет ГО | 259.8 | 2024: 259.8
1.29 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан парк Победы Объект 4 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 7341.8 | 2024: 7341.8 | 2024 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год - 18 2025 год - 18 2026 год - 18 2027 год - 18 2028 год - 18 2029 год - 18 2030 год - 18 2022 год - 90 2023 год - 90 2024 год - 90 2025 год - 90 2026 год - 90 2027 год - 90 2028 год - 90 2029 год - 90 2030 год - 90 2022 год - 7 2023 год - 4 2024 год - 4 2025 год - 4 2026 год - 4 2027 год - 4 2028 год - 4 2029 год - 4 2030 год - 4 2022 год - 20 2023 год - 25 2024 год - 30 2025 год - 30 2026 год - 30 2027 год - 30 2028 год - 30 2029 год - 30 2030 год - 30
|  |  | бюджет РФ | 6835.2 | 2024: 6835.2
|  |  | бюджет РБ | 139.5 | 2024: 139.5
|  |  | бюджет ГО | 367.1 | 2024: 367.1
1.30 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан парк Победы Объект 5 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: | 35498.3 | 2024: 35498.3
|  |  | бюджет РФ | 33048.9 | 2024: 33048.9
|  |  | бюджет РБ | 674.5 | 2024: 674.5
|  |  | бюджет ГО | 1774.9 | 2024: 1774.9
1.31 | Благоустройство парка нефтяник городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан со стороны улицы Садовое кольцо | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: |  | 2025: определяется после утверждения бюджета; 2026: определяется после утверждения бюджета; 2027: определяется после утверждения бюджета; 2028: определяется после утверждения бюджета; 2029: определяется после утверждения бюджета; 2030: определяется после утверждения бюджета | 2025 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год - 18 2025 год - 18 2026 год - 18 2027 год - 18 2028 год - 18 2029 год - 18 2030 год - 18 2022 год - 90 2023 год - 90 2024 год - 90 2025 год - 90 2026 год - 90 2027 год - 90 2028 год - 90 2029 год - 90 2030 год - 90 2022 год - 7 2023 год - 4 2024 год - 4 2025 год - 4 2026 год - 4 2027 год - 4 2028 год - 4 2029 год - 4 2030 год - 4 2022 год - 20 2023 год - 25 2024 год - 30 2025 год - 30 2026 год - 30 2027 год - 30 2028 год - 30 2029 год - 30 2030 год - 30
бюджет РФ
бюджет РБ
бюджет ГО
1.32 | Благоустройство парка вдоль улицы Клинова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 1 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: |  | 2025: определяется после утвреждения бюджета; 2026: определяется после утвреждения бюджета; 2027: определяется после утвреждения бюджета; 2028: определяется после утвреждения бюджета; 2029: определяется после утвреждения бюджета; 2030: определяется после утвреждения бюджета | 2025 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год - 18 2025 год - 18 2026 год - 18 2027 год - 18 2028 год - 18 2029 год - 18 2030 год - 18 2022 год - 90 2023 год - 90 2024 год - 90 2025 год - 90 2026 год - 90 2027 год - 90 2028 год - 90 2029 год - 90 2030 год - 90 2022 год - 7 2023 год - 4 2024 год - 4 2025 год - 4 2026 год - 4 2027 год - 4 2028 год - 4 2029 год - 4 2030 год - 4 2022 год - 20 2023 год - 25 2024 год - 30 2025 год - 30 2026 год - 30 2027 год - 30 2028 год - 30 2029 год - 30 2030 год - 30
бюджет РФ
бюджет РБ
бюджет ГО
1.33 | Благоустройство парка Победы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 3 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: |  | 2025: определяется после утвреждения бюджета; 2026: определяется после утвреждения бюджета; 2027: определяется после утвреждения бюджета; 2028: определяется после утвреждения бюджета; 2029: определяется после утвреждения бюджета; 2030: определяется после утвреждения бюджета | 2025 | 1-4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды Количество благоустроенных общественных территорий Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2022 год - 8 2023 год - 13 2024 год - 18 2025 год - 18 2026 год - 18 2027 год - 18 2028 год - 18 2029 год - 18 2030 год - 18 2022 год - 90 2023 год - 90 2024 год - 90 2025 год - 90 2026 год - 90 2027 год - 90 2028 год - 90 2029 год - 90 2030 год - 90 2022 год - 7 2023 год - 4 2024 год - 4 2025 год - 4 2026 год - 4 2027 год - 4 2028 год - 4 2029 год - 4 2030 год - 4 2022 год - 20 2023 год - 25 2024 год - 30 2025 год - 30 2026 год - 30 2027 год - 30 2028 год - 30 2029 год - 30 2030 год - 30
бюджет РФ
бюджет РБ
бюджет ГО
1.34 | Благоустройство парка Победы городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 6 | Администрация ГО, подрядные организации | всего в том числе: |  | 2025: определяется после утвреждения бюджета; 2026: определяется после утвреждения бюджета; 2027: определяется после утвреждения бюджета; 2028: определяется после утвреждения бюджета; 2029: определяется после утвреждения бюджета; 2030: определяется после утвреждения бюджета
бюджет РФ
бюджет РБ
бюджет ГО
2. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» за счет средств дополнительного финансирования из бюджета городского округа |  | Всего, в том числе | 10975.1 | 763.6 | 1417.4 | 2682.4 | 4912.7 | 599 | 600 | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета | определяется после утверждения бюджета
|  |  | бюджет ГО | 10975.1 | 2019: 763.6; 2020: 1417.4; 2021: 2682.4; 2022: 4912.7; 2023: 599; 2024: 600
2.1 | Благоустройство центральной аллеи парка «Нефтяник» | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего, в том числе | 11.5 | 2020: 11.5 | 2020 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет ГО | 11.5 | 2020: 11.5
2.2 | Территория между ул. Девонская и ул.Гаражная вдоль ул.Северная и МКД №№ 12-16 | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего, в том числе | 11.5 | 2020: 11.5 | 2020 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет ГО | 11.5 | 2020: 11.5
2.3 | Благоустройство общественной территории в районе школы № 20 | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего, в том числе | 191.7 | 2020: 191.7 | 2020 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет ГО | 191.7 | 2020: 191.7
2.4 | Благоустройство общественной территории в районе школы №8 (2 очередь) | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего, в том числе | 871.9 | 2021: 871.9 | 2021 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет ГО | 871.9 | 2021: 871.9
2.5 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им. И.М. Губкина (красно-серая цветовая гамма) | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего, в том числе | 740.2 | 2022: 740.2 | 2022 | 1-4 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.); Площадь благоустроенных общественных территорий (га); Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий (процент) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.) | 2019 год - 11 2020 год –14 2021 год - 18 2019 год – 67,31 2020 год – 70,54 2021 год – 79,62 2019 год - 50 2020 год - 64 2021 год - 82 2019 год – 5,9 2020 год - 6,2 2021 год – 6,9
|  |  | бюджет ГО | 740.2 | 2022: 740.2
2.6 | Разработка дизайн -проектов и сметной стоимости. Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта общественных территории | Администрация ГО, подрядные организации (по согласованию) | Всего, в том числе | 2465.2 | 2019: 62; 2020: 1192.5; 2021: 1210.7 | 2019-2021 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 2465.2 | 2019: 62; 2020: 1192.5; 2021: 1210.7
2.7 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | Администрация ГО | Всего, в том числе | 711.8 | 2019: 701.6; 2020: 10.2 | 2019-2020 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 711.8 | 2019: 701.6; 2020: 10.2
2.8 | Озеленение благоустроенных общественных территорий | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 3899.8 | 2021: 599.8; 2022: 3300 | 2019-2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 3899.8 | 2021: 599.8; 2022: 3300
2.9 | Изготовление и установка баннеров | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 33.9 | 2022: 33.9 | 2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 33.9 | 2022: 33.9
2.10 | Приобретение и установка видеооборудова-ния в парке Победы и сквере им И.М. Губкина | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 24.1 | 2022: 24.1 | 2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 24.1 | 2022: 24.1
2.11 | Оказание услуг связи на объекты по адресам: парк Победы (в районе улицы Гоголя д. 23, сквер им И.М. Губкина ( в районе улицы Девонская д. 10/15) | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 2.5 | 2022: 2.5 | 2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 2.5 | 2022: 2.5
2.12 | Доступ к системе видеонаблюдения на объекты по адресам: парк Победы ( в районе улицы Гоголя д. 23), сквер им И.М. Губкина (в районе улицы Девонская д. 10/15) | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 0.6 | 2022: 0.6 | 2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 0.6 | 2022: 0.6
2.13 | Разработка дизайн-проектов социальных баннеров в рамках реализации проекта «Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова» | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 119 | 2022: 119 | 2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 119 | 2022: 119
2.14 | Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан (доп. работы Ограждение) | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 543.9 | 2022: 543.9 | 2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 543.9 | 2022: 543.9
2.15 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им И.М. Губкина (доп. работы) | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 70.2 | 2022: 70.2 | 2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 70.2 | 2022: 70.2
2.16 | Благоустройство общественной территории ГО г. Октябрьский РБ сквер им И.М. Губкина (красно-серая цветовая гамма) (доп. работы) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 78.3 | 2022: 78.3 | 2022 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 78.3 | 2022: 78.3
2.17 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 8. Вариант 1. Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 9. Вариант 2, Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 10. Вариант 2» (национальный проект «Жилье и городская среда») | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 599 | 2023: 599 | 2023 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 599 | 2023: 599
2.18 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 11. Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан. Объект 12» | Администрация ГО (по согласованию) | Всего, в том числе | 600 | 2024: 600 | 2024 | 1-4
|  |  | бюджет ГО | 600 | 2024: 600