Реализация муниципальных программ городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан

за январь – июнь 2024 года

За январь – июнь 2024 года результаты освоения средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточнен-ный план | исполне-но |  |
| 1. | Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 22463,3 | 4429,7 | 19,7 |
| 2. | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 100861,3 | 42870,5 | 42,5 |
| 3. | Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 19642,9 | 10926,7 | 55,6 |
| 4. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 3313,9 | 0 | 0 |
| 5. | Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 146056,7 | 68446,8 | 47,0 |
| 6. | Реализация государственной национальной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 792,3 | 288,6 | 36,4 |
| 7. | Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 207120,7 | 43354,8 | 20,9 |
| 8. | Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 370963,1 | 139204,5 | 37,5 |
| 9. | Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 217182,5 | 73585,9 | 33,0 |
| 10. | Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский | 72015,9 | 32024,8 | 44,5 |
| 11. | Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2166412,7 | 1072260,9 | 49,8 |
| 12. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 37347,3 | 14934,6 | 40,0 |
| 13. | Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 284786,0 | 138783,5 | 48,7 |
| 14. | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 284828,8 | 187636,7 | 65,9 |
| 15. | Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 20,0 | 0 | 0 |
| 16. | Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» | 58607,0 | 17562,6 | 30,0 |
| 19. | Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1800,0 | 0 | 0 |
| 20. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 241931,4 | 26615,4 | 11,0 |
| 22. | Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 28850,2 | 11437,9 | 39,6 |
| 23. | Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции, а также пресечению несанкционированной торговли, незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3500 | 1750 | 50,0 |
| 25. | Укрепление общественного здоровья «Здоровый муниципалитет» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 4268496,0 | 1886113,9 | 45,0 |

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 100861,3 | 42870,5 | 42,5 |
| - бюджет городского округа | 18802,3 | 16914,5 | 90,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 82059,0 | 25956,0 | 31,7 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа | 23200,0 | 8500,0 | 36,6 |
| 2. Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа | 61284,3 | 19881,0 | 32,4 |
| 3. Обеспечение устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения | 0 | 0 | 0 |
| 4. Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса | 16377,0 | 14489,5 | 88,5 |

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью проживания.

Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло -, водо -, электро - и газоснабжением.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя следующие мероприятия:

- «Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - направлена на повышение надежности системы электроснабжения, снижение потерь в сетях электроснабжения, обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов городского округа к электрическим сетям. За январь – июнь 2024 года предприятием АО «Октябрьские электрические сети» ведутся подготовительные работы по ремонту и реконструкции объектов электроснабжения. Начаты работы по строительству сетей электроснабжения в микрорайоне Южный, построено 470 метров сетей.

Выполнен капитальный ремонт силовых трансформаторов тип ТМ-6-(10)/0,4кВ в количестве 5 штук; проведен текущий ремонт кабельных линий электропередач 10/6/0,4кВ – 1,2 км; проведен текущий ремонт воздушных линий электропередач 10/6/0,4кВ – 115,0 км; проведены работы в полном объеме по тепловизорному обследованию электроустановок АО «ОЭС», выявленные температурные отклонения от допустимых – устранены.

- «Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа». Для безаварийной работы и выполнения качественного теплоснабжения потребителей в отопительном сезоне 2024-2025 гг., предприятием ООО «Теплоэнерго» ведется подготовка к ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения.

К предстоящим работам по капитальному ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (ГВС) предприятием ООО «Теплоэнерго» выполняются работы по закупке материалов и оборудования. В соответствии с планом по капитальному ремонту, предприятию необходимо выполнить капитальный ремонт – 2,6 км тепловых сетей и сетей ГВС в двухтрубном исчислении. Выполнение мероприятия запланировано за счет средств предприятия.

Ведутся работы по подготовке котельных к отопительному сезону. Подготовлено 11 котельных.

По состоянию на 1 июля 2024 года общая протяженность замененных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения 0,9 км (в двухтрубном исчислении).

С организацией ООО «АСУТП – Сервис» заключен договор на техническое перевооружение котла №2 ПТВМ – 30 на котельной №15.

Заключен договор с ООО «ТЭГМО» на реконструкцию котельной №9.

- По мероприятию «Обеспечение устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения» за счет средств бюджета городского округа приобретена коммунальная техника (газонокосилка, фронтальный погрузчик «АМКАДОР», комбинированная дорожная техника).

Программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- доля снижения величины технологических потерь в электрических сетях по отношению к 2018 году, план 11,2% (доля снижения 8,1%), значение на конец отчетного периода - 11,2%;

- доля снижения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по отношению к 2018 году, план 8,7% (доля снижения 9,9 %), факт – 8,96%;

- доля снижения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) по отношению к 2018 году, план 156,97% (доля снижения на 0,79%), факт - 157,01%;

- обновление парка коммунальной техники (единиц), план – 3, факт – 0.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 19642,9 | 10926,7 | 55,6 |
| - бюджет городского округа | 19142,9 | 10675,7 | 55,8 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 200 | 200 | 100 |
| - внебюджетные источники | 300 | 51,0 | 17,0 |
| Основные мероприятия: |  |  |  |
| 1.Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика асоциальных явлений | 1080 | 600 | 55,6 |
| 2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 18562,9 | 10323,7 | 55,6 |

Сохранить лидирующие позиции в сфере молодежной политики помогает конкурентоспособная молодежь, подготовленная профессионально, нравственно и физически. Поэтому организация системной работы по выполнению этой задачи является приоритетной.

Для молодежи нашего города функционируют 12 молодежных объединений и творческих кружков.

Активисты «Дворца молодежи» являются активными участниками и победителями городских конкурсов и мероприятий, региональных и федеральных проектов, форумов и слетов.

Активно развивается волонтерское движение. Школьники, студенты и просто неравнодушные жители города участвуют сегодня в таких волонтерских проектах, как:

- оказание помощи участникам Великой Отечественной Войны,

- защита окружающей среды,

- охрана общественного порядка,

- организация работы с детьми,

- профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни,

-духовно-интеллектуальное воспитание и поддержка талантливой молодежи.

Реализацию Муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» осуществляет МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по следующим приоритетным направлениям:

1) За январь – июнь 2024 года было организовано и проведено 24 мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи в городском округе с общим охватом около 9429 человек.

Воспитанники творческих коллективов и молодежных объединений являются активными участниками и победителями Региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей:

- Танцевальная группа «Ритмы сердца» МБУ «Дворца молодёжи» приняла участие в городском фестивале творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» и стали Лауреатами 1 степени в номинации «Танцевальное исполнение (ансамбль)».

- Образцовый коллектив современного танца «Дайс Бокс» приняли участие в ежегодном Открытом кубке Урала по современным танцам «Урал опен кап» в       г. Екатеринбург в номинация «Варсити Про» и заняли почетное 2 место!

- воспитанники «Студии Танца Татьяны Галета» приняли участие в Международном многожанровом фестивале искусств «Кактус» в г. Набережные Челны и пополнили копилку достижений новыми наградами. Студия завоевала Вице Гран-При, а также стала обладателем дипломов лауреата 1 и 2 степени.

- Образцовый коллектив современного танца «Дайс Бокс» стал победителем премии «Приз зрительских симпатий» 30-го юбилейного сезона Федерации Фестивалей и конкурсов «Роза Ветров».

- Образцовый коллектив современного танца «Дайс Бокс», «Студия Танца Татьяны Галета» и вокальная студия «Молоко» стали победителями 16-го Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Бугульма - Москва транзит» Роза Ветров.

Проведен традиционный «Диалог на равных», посвященный Дню студента.

Делегация в составе 5 волонтеров и 2 участников от г. Октябрьский приняли участие во Всемирном фестивале молодежи.

Вокальная студия «Молоко» приняла участие во Всероссийском конкурсе искусств «Будущее России». По итогам конкурсного отбора 4 солиста заняли призовые места.

Коллектив «Дайс Бокс» приняли участие в танцевальном конкурсе «Шоу Ю Денс» в номинации «дуэты», который проходил в г. Уфа, и стали лучшими! Ребята заняли два первых места и одно второе.

15 мая завершился региональный молодёжный образовательный форум «Смарт-тау». Среди множества талантливых участников, специалист по работе с молодёжью Дворца молодежи Софья Керженцева заняла почётное 3 место в номинации создавай возможности и была награждена субсидией на реализацию своего проекта в размере 20 000 рублей!

1 июня, в рамках празднования Дня защиты детей и II-го Открытого фестиваля-конкурса «(НЕ) придуманные рецепты», специалисты Дворца молодежи вместе с активистами организовали для детей тематические площадки.

Сотрудники Дворца молодежи приняли участие в образовательном мероприятии на тему "Социальное проектирование", которое провели представители Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.

С 20 по 22 июня на площадке Военно-патриотического парка «Патриот» им. Героя Российской Федерации Серафимова проходил Республиканский лагерь волонтеров.

Специалист Дворца молодежи Ханипова Регина прошла серьезный конкурсный отбор и приняла активное участие в программе Республиканского лагеря волонтеров в парке "Патриот" (Алкино 2) - в треке "Созидатели добра".

27 июня в рамках реализации профориентационного проекта «ГосСтарт.Диалог» в Центре национальных культур состоялась встреча молодежи города с заместителем главы администрации Латыповым Октябрем Раисовичем. Октябрь Раисович поделился с активной молодежью и студентами города своей историей карьерного роста, рассказал о практиках и проектах в сфере государственного и муниципального управления, а также ответил на интересующие молодежь вопросы.

29 июня проведено главное событие для молодежи – День молодежи.

В этот день в парке «Нефтяник» для жителей было организовано более 20 тематических площадок по разным направлениям, где каждый смог реализовать свои способности.

В торжественной обстановке наградили активную молодежь города и их наставников.

Завершилось мероприятие ярким концертом с участием творческих коллективов Дворца молодежи и дискотекой для всех жителей и гостей города. В мероприятии приняли участие около 5000 человек.

2) В рамках второго направления «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию молодежи в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» за 1 полугодие 2024 года было проведено 39 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Участие в них приняли 14 838 человек.

Учреждение приняло активное участие, а также выступило соорганизатором мероприятий патриотической направленности на муниципальном уровне:

- Торжественные митинги к знаменательным датам и Дням памяти: 15 февраля (День вывода Советских войск из Афганистана) и 23 февраля (День защитника Отечества).

- Реализация ряда мероприятий в рамках Всероссийской акции «Молоды душой» по направлению «Серебряное волонтерство» организованы поздравления с Днем защитника Отечества участников ВОВ и участников СВО, участие в мастер – классах и конкурсах.

Пополнилась копилка военно – патриотического клуба «Гвардия» в спортивных мероприятиях:

ВПК «Гвардия» Дворца молодежи стал победителем 1- го (заочного) этапа конкурса «Лучший военно-патриотический клуб Республики Башкортостан»!

16 - 19 марта в г. Оренбург проходило Первенство Приволжского федерального округа по Смешанному Боевому Единоборству ММА среди юниоров 18-20 лет. В составе сборной Республики Башкортостан принял участие спортсмен из ВПК «Гвардия» Аюпов Артём.

Волонтеры Победы навещают ветеранов ВОВ, оказывают посильную физическую помощь, поздравляют с календарными праздниками и днями рождения.

В День воинской славы России, 80 - летия со дня героического освобождения Ленинграда от фашистской блокады, поздравили бывших жителей блокадного Ленинграда.

Курсанты ВПК «Гвардия» совместно с отделом ГИБДД г. Октябрьский поздравили женщин-водителей с наступающим праздником.

В рамках акции «Долгожитель» организовано поздравление юбиляров города из числа ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников и узников, которым исполняется 90, 95 и 100 лет. Поздравительные открытки вручены 14 юбилярам. Поздравили со 100-летним юбилеем двух долгожителей.

12 апреля студенты города, курсанты ВПК «Гвардия» и «Волонтеры Победы» Дворца молодежи приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики.

В рамках Всероссийского эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру — спаси дерево!», Дворец молодёжи и профессиональные образовательные учреждения нашего города приняли активное участие в марафоне и сдали более 520 кг макулатуры.

Сформирован и отправлен в зону проведения Специальной военной операции 17-й гуманитарный конвой из г. Октябрьский.

7 мая состоялся 18-й Городской конкурс «Смотр строя и песни». Конкурс проводился традиционно в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году принимали участие 22 команды из школ и колледжей города. Победителями Конкурса среди школ стали Школы №8 и № 22, а среди колледжей - Октябрьский нефтяной колледж имени С.И. Кувыкина и Многопрофильный профессиональный колледж.

9 мая состоялся гала-концерт городского конкурса-фестиваля "Солдатская песня". Победители награждены дипломами и памятными призами.

11 мая в городе Уфа состоялся Фестиваль спорта «Памяти защитников отечества» Республики Башкортостан по смешанному боевому единоборству (ММА) и универсальный бой по АРБ. Спортсмены Клуба пополнили копилку достижений серебряными и бронзовыми медалями и заняли 2 место в общекомандном зачете по смешанным боевым единоборствам «ММА» в региональном турнире.

В рамках Всероссийской акции «Чистый берег», более 100 эковолонтёров и «Серебряных волонтёров» Дворца молодёжи, студентов Октябрьского коммунально-строительного и многопрофильного профессионального колледжей очистили от мусора береговую зону реки "Ик".

Почетным гостем Акции был – начальник Туймазинского территориального управления Министерства экологии Республики Башкортостан Азат Юнирович Каримов.

Общими усилиями собрано около 35 кубометров мусора и приведено в порядок более 7 километров береговой линии.

31 мая во Дворце молодежи прошла встреча со студентами колледжей с генерал-лейтенантом Пограничных войск Федеральной Службы Безопасности, членом Союза писателей России, кандидатом политических наук Муллаяновым  Рамилем Шамильевичем. Тема встречи – «Военно-патриотическое воспитание и подготовка допризывной молодежи к военной срочной службе в перспективных направлениях деятельности в Пограничных органах Федеральной Службы Безопасности в 2024 году».

3) По пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи ведется работа по профилактике наркомании и наркопотребления, ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения.

За январь – июнь 2024 года проведено 16 мероприятий с общим охватом 3312 человек.

В рамках популяризации здорового образа жизни и полезных спортивных привычек на базе спортивного зала Военно-патриотического клуба «Гвардия» МБУ «Дворец молодежи» была проведена Всероссийская зарядка.

Организована встреча профильных специалистов со студентами колледжей города в рамках акции «Здоровье, ценности, успех» и профилактики туберкулеза. Главная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» Служба социально-психологической помощи семье, детям и молодежи «Надежда» Дворца молодежи провела «горячую линию» по вопросам незаконного потребления и распространения наркотических веществ.

Проведено мероприятие по формированию здорового образа жизни – акция «Здоровое поколение» и «Здоровье, ценности, успех».

Во исполнение решения межведомственной рабочей группы при прокуратуре г. Октябрьского Республики Башкортостан еженедельно направляется информация о выявленных сайтах с запрещенной информацией (суицидальные тенденции) и ссылкой на их страничку: в 1 полугодии 2024 года – 17 сайтов.

Ежегодно проводится акция «Спайс – яд!», в рамках которой специалисты по работе с молодежью совместно с добровольцами общественных объединений МБУ «Дворец молодежи» закрашивают надписи, пропагандирующие употребление курительных смесей и иных наркотических, и психоактивных веществ, а также их продажу. Еженедельные отчеты о проведенных рейдах направляются в прокуратуру города Октябрьский Республики Башкортостан. В 1 полугодии 2024 года – ликвидировано 8 надписей.

Во исполнение пункта 5 выписки из протокола заседания межведомственной рабочей группы при прокуратуре г. Октябрьского РБ по противодействию незаконному обороту наркотиков, специалисты МБУ «Дворец молодежи» проводят еженедельный мониторинг сети Интернет, с целью выявления сайтов и аккаунтов, пропагандирующих употребление курительных смесей и иных наркотических и психоактивных веществ, а также их продажу. Информация о выявленных сайтах с запрещенной информацией направляется в прокуратуру города с приложением скриншотов. За отчетный период специалистами МБУ «Дворец молодежи» было выявлено 26 сайтов, ссылки на которые были направлены в прокуратуру города и в РОСКОМНАДЗОР.

Информация о проводимых мероприятиях транслируется через муниципальные и региональные средства массовой информации городской телеканал «Октябрьский - ТВ», общественно – политическую газету «Октябрьский Нефтяник», городскую газету «Туган як», социальную сеть «ВКонтакте».

Все основные и контрольные мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» за 1 полугодие 2024 года выполнены в полном объеме. Проведено 79 мероприятий с общим охватом 27579 человек.

В 2024 году программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи, план 36,1%, фактическое выполнение за отчетный период – 28,9 %;

- количество участников соответствующих форумов республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, удостоенных грантов на реализацию проектов, программ, план 2 человека, фактическое выполнение за отчетный период - 1 человек (достижение целевого индикатора рассчитывается по итогам года);

- численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей, план 455 человек, фактическое выполнение – 97 человек. Достижение показателя планируется в 3 и 4 квартале 2024 года, так как большая часть конкурсов и фестивалей запланирована к проведению в начале учебного года (сентябрь – ноябрь 2024 года).

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи, план 38,1%, фактическое выполнение – 31,3%;

- доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городском округе, план 4,4%, фактическое выполнение за отчетный период – 3,2%;

- количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике асоциального и деструктивного поведения, план – 10,8 тыс. человек, фактическое выполнение за отчетный период – 3,3 тыс. человек. Достижение показателя планируется в 3 и 4 квартале 2024 года, так как большая часть профилактических мероприятий запланирована к проведению в начале учебного года (сентябрь – ноябрь 2024 года).

- общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, план – 14100 человек, фактическое выполнение за отчетный период – 6882 человека. Достижение показателя планируется в 3 и 4 квартале 2024 года в соответствии с плановыми значениями целевых показателей регионального проекта по муниципальному образованию.

- доля молодых людей от 14 до 35 лет, охваченных деятельностью военно – патриотических клубов, объединений, вовлеченных в мероприятия гражданско – патриотической направленности, в общем числе молодежи, план – 62,1%, фактическое выполнение за отчетный период – 49,3%.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 3313,9 | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа | 2000,0 | 0 | 0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 1313,9 | 0 | 0 |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |
| 1. Создание благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| 2. Финансовая поддержка, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3313,9 | 0 | 0 |
| 3. Оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 0 | 0 | 0 |

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе по состоянию на 1 июля 2024 года составило 3938 единиц, в том числе 1114 юридических лиц и 2824 индивидуальных предпринимателей.

С начала года на территории городского округа зарегистрировано 439 вновь созданных субъекта малого и среднего предпринимательства.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 33,82 единицы.

С 1 января 2020 года на территории Республики Башкортостан начал действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. По состоянию на 1 июля 2024 года в городском округе город Октябрьский свой статус в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировали 6302 физических лица и 207 индивидуальных предпринимателей.

Отраслевая структура малых и средних предприятий охватывает все отрасли экономики, но по-прежнему отдает предпочтение непроизводственным видам деятельности. Предприятия оптовой и розничной торговли и общественного питания составляют 49,3%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставлении услуг – 13,2%, обрабатывающее производство – 10,0%, строительство – 8,3%, транспорт – 6,6%.

По состоянию на 1 января 2024 года среднесписочная численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства составила 25 951 человек.

В городе создан эффективный механизм содействия предпринимательству, который включает в себя различные виды поддержки и способствует ликвидации административных барьеров и повышению роли малого и среднего предпринимательства в реализации социальной политики городского округа.

Постоянно открыт для диалога с предпринимателями бизнес-шериф городского округа город Октябрьский Литов Сергей Васильевич. Еженедельно проводится предпринимательский час, на котором начинающие и опытные предприниматели могут рассказать о своих планах и трудностях. Совместными усилиями оперативно решаются многие вопросы.

Проводятся круглые столы, заседания, совещания на различные темы с участием предпринимателей, представителей республиканских, федеральных и органов местного самоуправления, организуются обучающие семинары на актуальные темы.

В отчетном периоде организовано 49 мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, обучающих семинаров,  в том числе 2 заседания Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, на котором рассматривались проблемы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства по устранению административных барьеров при организации и осуществлении предпринимательской деятельности. В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о программах кредитования предпринимателей, о видах господдержки организовано участие предпринимателей в 4 обучающих онлайн семинарах.

Успешно функционирует открытый в 2021 году в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» офис центра «Мой бизнес». Специалисты центра оказывают комплекс услуг, как гражданам, планирующим открыть собственное дело, так и субъектам действующего бизнеса. Также в центре можно бесплатно зарегистрировать ООО или ИП, пройти обучение и подать заявку на меры государственной поддержки. За январь - июнь 2024 года оказано 330 консультационных услуг. За текущий период на площадке центра «Мой бизнес» проведено 30 мероприятий.

Сохраняется тенденция использования предпринимателями поддержки в виде привлечения заемных средств на льготной основе через АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан».

За январь - июнь 2024 года такой поддержкой воспользовались 11 предпринимателей нашего города, оформив льготные займы на общую сумму 14,8 млн. рублей.

Продолжает прием граждан по вопросам защиты законных прав и интересов предпринимателей общественный помощник Уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан по городу Октябрьский Кузнецов Анатолий Николаевич. За январь – июнь 2024 года к нему обратилось 10 предпринимателей.

В 2022 году на территории городского округа открыто представительство Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан в г. Октябрьский.

Проекты муниципальных нормативно-правовых актов администрации городского округа, регулирующие отношения в области предпринимательской деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, а также в обязательном порядке и при активном обсуждении проходят согласование с «Союзом предпринимателей».

Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг для субъектов бизнеса регулярно совершенствуются, дорабатываются, вносятся необходимые изменения. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг, максимальное время ожидания в очереди.

Одновременно с решением финансовой доступности, продолжается работа по реализации нежилого фонда, выделению свободных площадей, предоставлению имущества, находящихся в собственности городского округа, на льготных условиях субъектам малого бизнеса.

В рамках преимущественного права выкупа в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008 субъектами малого и среднего предпринимательства за отчетный период заключено 5 договоров купли-продажи объектов муниципального нежилого фонда общей площадью 443,6 кв. метров на сумму 8851,4 тыс. рублей.

За счет понижающего коэффициента при аренде муниципальных площадей за январь – июнь 2024 года субъектами бизнеса сэкономлено и направлено на развитие бизнеса 32,4 млн. рублей.

Общая площадь свободных помещений, находящихся в собственности городского округа, которые могут быть переданы в аренду субъектам предпринимательства, составляет 1581,5 кв. метров. В перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 10 помещений на 583,7 кв. метров.

Развитие системы информационной поддержки субъектов бизнеса обеспечивается благодаря постоянному сотрудничеству со средствами массовой информации, участию субъектов предпринимательства при поддержке администрации городского округа в республиканских и всероссийских конкурсах, мероприятиях, совещаниях. Оперативный доступ к правовой информации на основе современных информационных технологий предоставляется централизованной библиотечной системой. Отдельная рубрика «Малый и средний бизнес» открыта на официальном сайте администрации. Активно используется Интернет-ресурс: актуальная информация для субъектов бизнеса размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства – Центр «Мой бизнес» в г. Октябрьский, «Союз предпринимателей».

Созданы страницы в социальных сетях заместителя главы администрации, курирующего вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности Литова Сергея Васильевича (Бизнес-шериф). На всех имеющихся страницах социальных сетей обеспечивается оперативное размещение актуальной информации для предпринимателей.

Программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - план 3780 единиц, фактическое значение на конец отчетного периода – 3938 субъектов;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – план 25757 человек, фактическое значение – 25951 человек;

- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – план 47061,38 млн. рублей, фактическое значение – 23955,0 млн. рублей;

- количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения – план 32,52 единицы, фактическое значение – 33,82 единицы;

- доля среднесписочной численности работников (без вешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения – план 48,86%, фактическое значение – 48,86%;

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан – план 588 единиц, фактическое значение - 439 единиц;

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) – план 158,0 единиц, фактическое значение – 111,48;

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, план – 3444 человека, фактическое значение – 6509 человек.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 146056,7 | 68446,8 | 47,0 |
| - бюджет городского округа | 131399,1 | 62103,0 | 47,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 14657,6 | 6343,8 | 43,0 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе | 398,1 | 92,7 | 23,0 |
| 2. Противодействие коррупции в городском округе | 50,0 | 9,7 | 19,0 |
| 3. Развитие информационно-коммуникативных технологий | 16914,4 | 8730,6 | 52,0 |
| 4. Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 128694,2 | 59613,8 | 46,0 |

В рамках муниципальной программы в 2024 году запланировано 56 мероприятий для повышения эффективности и результативности муниципальной службы, из них за январь – июнь 2024 года выполнено 51.

Муниципальные служащие регулярно участвуют на семинарах, курсах повышения квалификации, проходят профессиональную переподготовку.

В рамках подпрограммы «Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» за 1 полугодие 2024 года на курсах повышения квалификации обучились 20 муниципальных служащих (аналогичный период 2023 года – 8 человек).

По подпрограмме “Противодействие коррупции” за январь – июнь 2024 года освоено 9,7 тыс. рублей.

На официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной «Интернет» проведен онлайн опрос посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в органах местного самоуправления, а также подведомственных администрации организациях, и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.  В результате проведенного опроса  23,53% опрошенных оценили уровень коррупции высоким, 29,41% - низким, 23,53% - средним, 23,53% - не смогли ответить.  Также социологический опрос размещен на портале Голос РБ, для изучения общественного мнения по антикоррупционной тематике.

Так, в результате мониторинга комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за январь – июнь 2024 года проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Во всех рассмотренных случаях конфликт интересов отсутствует.

Согласно Плану мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» при юридической экспертизе муниципальных нормативных-правовых актов (проектов муниципальных нормативных-правовых актов) юридическим отделом администрации обеспечивается проведение антикоррупционной экспертизы.

На официальном сайте администрации городского округа www.oktadm.ru существует раздел «Противодействие коррупции». За 1 полугодие 2024 года 76 нормативных правовых акта прошли антикоррупционную экспертизу с целью выявления коррупционных факторов, и 76 проектов размещены в разделе «Противодействие коррупции». Все проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте для проведения независимой общественной антикоррупционной экспертизы.

Для оказания информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, реализуемых институтами гражданского общества, на официальном сайте администрации городского округа создан раздел «Антикоррупционная политика» - «Информация для населения». Для взаимодействия с институтами гражданского общества, в том числе в сфере противодействия коррупции, на сайте существует форма обратной связи – «Виртуальная приемная», через которую можно оставить жалобу, предложение, либо реализовать другие гражданские инициативы. Также на сайте работает телефон доверия, способствующий реализации гражданских инициатив. За январь – июнь 2024 года жалоб, предложений, либо других гражданских инициатив по противодействию коррупции от граждан не поступало.

В рамках подпрограммы “Развитие информационно-коммуникативных технологий” на 1 июля 2024 года освоено 8730,6 тыс. рублей. Для обеспечения функционирования и поддержки работоспособности прикладного и ситемного програмного оборудования, приобретения неисключительных прав на программное обеспечение: изготовление, обновление и годовое обслуживание ЭЦП, Битрикс, Хостинг, техподдержку сайта, Обновление 1С.

Одной из форм обратной связи является «Виртуальная приемная», через которую можно оставить жалобу, предложение, либо реализовать другие гражданские инициативы. Также на сайте указан номер телефона доверия.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей за 2024 год:

- доля муниципальных служащих с высшим образованием, план – 99,0%, фактическое выполнение за отчетный период – 99 %;

- профессиональная переподготовка муниципальных служащих, план – 
1 человек, фактическое выполнение за отчетный период – 1 человек;

- проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных 
мер, план – 1 единица, фактическое выполнение за отчетный период – 1 единица;

- обеспечение бесперебойной эксплуатации средств вычислительной техники, телекоммуникационных и информационных систем, корпоративной вычислительной техники, локальных вычислительных сетей, план – 100%, фактическое выполнение за отчетный период – 100%.

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 792,3 | 288,6 | 36,4 |
| - бюджет городского округа | 792,3 | 288,6 | 36,4 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Укрепление общероссийской гражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 700,1 | 258,4 | 36,9 |
| 2.Сохранение и развитие многообразия культуры народов, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 47,7 | 30,2 | 63,3 |
| 3. Сохранение и развитие этнической культуры башкирского народа | 44,5 | 0 | 0 |
| 4. Обеспечение успешной социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |

Целью программы является укрепление общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной общности многонационального народа городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Ответственный исполнитель программы – отдел культуры администрации городского округа. Но мероприятия в рамках программы осуществляются также отделом образования, комитетом по спорту и молодежной политике. Потому что задачи программы подразумевают совместную работу в целях сохранения культурной самобытности народов и укрепления общероссийского гражданского самосознания.

В рамках подпрограммы «Укрепление общероссийской гражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» вопросами пропаганды, сохранения и развития национальных культур, сохранения толерантных отношений в городе и развитием народного самодеятельного творчества занимается муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур»,  которое в своей деятельности взаимодействует с общественно-национальными объединениями:  «Курултай башкир», Октябрьское отделение региональной общественной организации «Национальная культурная автономия татар Республики Башкортостан», чувашское «Чаваш Ен»,  общественно-национальное объединение российских немцев «Видергебурт»,  «Славянский круг», региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти» в Республике Башкортостан, которые принимают участие в воспитании и просвещении молодого поколения.

Совместно с общественно-национальными объединениями ведется работа, направленная на единение и взаимообогащение культур различных национальностей посредством совместной реализации творческих проектов.

В городе постоянно проходят традиционные массовые мероприятия, посвященные памятным датам истории России и Башкортостана, мероприятия в области национальных видов спорта.

В 1 полугодии 2024 года подготовлены и проведены такие мероприятия как: День России, День Российского флага и День флага Республики Башкортостан, день воинской славы, памятные даты отечественной истории, боевые сражения с участием российского казачества, развитие государственного русского языка, Международный день родного языка, День славянской письменности и культуры.

За январь – июнь 2024 года в городе проведено 274 мероприятия, которые посетили 9,2 тыс. человек.

В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие многообразия культуры народов, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» проводятся мероприятия, направленные на популяризацию среди населения культурно-исторических традиций и ценностей народов, проживающих в городском округе. Это концерты народных ансамблей, выставки народного творчества.

1 марта, в День башкирской семьи, во Дворце бракосочетания чествовали семью Еникеевых Алмаз и Алсу, которые в браке 15 лет, воспитывают двух дочек. Семья Еникеевых - интернациональная, в ней сплелись культуры двух народов – башкирского и татарского. Собравшихся порадовали музыкальные номера. Выступила и Алсу Еникеева - преподаватель Октябрьского музыкального колледжа, она продемонстрировала игру на кубызе.

В культуре многих восточных народов есть праздник, символизирующий новое начало и приход весны - Навруз. Его отмечают 21 марта. Само слово «Навруз» переводится с персидского как «новый день» или «новый год», что символизирует начало весны и обновление природы. Каждая нация вносит свои собственные традиции и особенности в празднование. 21 марта в МБОУ СОШ №1 состоялся праздник «Навруз». Этот праздник подготовили учащиеся МБОУ СОШ №1 вместе с учителями. В мероприятии приняли участие учащиеся всех общеобразовательных учреждений. Тщательно продуманная программа, которая состояла из соревнований, народных игр, концерта, не оставила равнодушными ни одного человека. Учителя родных языков и учащиеся поздравили друг друга с древнейшим праздником «Навруз» и пожелали всем здоровья, счастья и добра. Кульминацией праздника были угощения кашей, сладостями и чаепитие. Всем участникам праздника были вручены поощрительные подарки.

В общеобразовательных организациях городского округа организовано изучение родного башкирского, родного татарского, родного русского языков. Родной башкирский язык изучают 435 учащихся, родной татарский язык – 2207 учащихся, родной русский язык - 12300 учащихся. Доля обучающихся, охваченных изучением родных языков составляет 99,57%. Доля обучающихся, охваченных изучением башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан составляет 97,92 %.

В городе функционируют два учреждения образования национальной направленности: МБОУ «Башкирская гимназия №4», МБОУ «Татарская гимназия №11», их деятельность направлена на развитие и поддержу этнокультурных особенностей региона.

Во всех учебных учреждениях действуют кабинеты башкирского языка, оборудованные аудио-видеоматериалами. Изучаются основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. В городском округе проводятся профессиональные конкурсы среди учителей башкирского, татарского языков. Педагоги принимают участие в республиканских семинарах, конференциях по проблемам преподавания государственных языков Республики Башкортостан.

В ДШИ №1 ведется обучение на башкирских национальных инструментах: курае (11 чел.) и на думбыре (6 чел.), также открыто отделение национального башкирского, татарского фольклора (18 чел.).

На базе МБОУ «Башкирская гимназия №4» прошел городской конкурс юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр». Конкурс проводился с целью изучения и популяризации башкирского народного эпоса «Урал батыр», развития поэтического и импровизаторского таланта учащихся, совершенствования культуры мысли, речи, памяти, голоса. В конкурсе приняли участие 36 обучающихся 1 - 10 классов общеобразовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (количество победителей - 4, призеров - 11).

22 апреля на базе МБОУ «Гимназия №3» прошел муниципальный этап межрегионального конкурса юных исполнителей сказок народов мира на родных языках народов Республики Башкортостан «Здравствуй, здравствуй, сказка!» / Һаумы, һаумы, әкиәт!» среди обучающихся общеобразовательных учреждений. Конкурс проводился с целью возрождения и развития школы исполнителей-сказочников, развития поэтического и импровизаторского таланта обучающихся, повышения мотивации к изучению родных языков народов Республики Башкортостан. В нем приняли участие 39 обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений города (количество победителей – 6, призеров - 9).

26 апреля на базе МБОУ СОШ №10 проведен городской конкурс чтецов, посвященный творчеству татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Целью конкурса стало сохранение и развитие национальных культур и языков, обмен творческими достижениями и опытом участников. В конкурсе приняли участие 38 обучающихся 1-10 классов общеобразовательных учреждений городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (количество победителей – 6, призеров – 9).

8 апреля прошел городской конкурс творческих работ «Моя родословная» среди обучающихся общеобразовательных учреждений. Конкурс проводился с целью формирования духовно-нравственного единства семьи через составление своей родословной. В конкурсе приняли участие 23 обучающихся (количество победителей – 3, призеров -9).

29 мая на базе МБОУ «Татарская гимназия №11» традиционно прошел многовековой национальный праздник «Сабантуй». Праздник проводился в целях сохранения и развития традиционного этнокультурного наследия, формирования общих духовно - нравственных ценностей у учащихся, укрепления межнациональных отношений.

За 1 полугодие 2024 года подпрограммой «Сохранение и развитие многообразия культуры народов, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» проведено 124 мероприятия, которые посетили 22,7 тыс. человек.

Подпрограмма «Сохранение и развитие этнической культуры башкирского народа в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» связана с проведением мероприятий направленных на популяризацию культуры и искусства башкирского народа.

В Центральной детской модельной библиотеке оформлена выставка-консультация «Шежере – связь поколений». На выставке представлена вся имеющаяся литература по Шежере, составленные Шежере выдающихся людей, а также составленные родословные юных читателей нашей библиотеки. За 1 полугодие 2024 года проведено 2 мероприятия, выставку посетило 193 человека.

В рамках подпрограммы «Обеспечение успешной социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» проводятся мероприятия, направленные на содействие формированию конструктивного взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества с иностранными гражданами на территории городского округа.

В январе – июне 2024 года прошла беседа об армянской культуре и традициях. Для семей армянских диаспор был показан видеоролик «Знакомство с многонациональной Россией», который помог подчеркнуть важность уважения и толерантности к различным культурам для достижения гармонии и взаимопонимания.

Муниципальной программой установлены следующие целевые индикаторы и показатели эффективности:

- уровень общероссийской гражданской идентичности на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 75,2%, фактическое выполнение – 75,2%;

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 92,5 %, фактическое выполнение – 92,5%;

- доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 81,1%, фактическое выполнение – 81,1%;

-  доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам (мигрантам), в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 74,7%, фактическое выполнение – 74,7%;

- количество участников мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 15,02 тыс. человек, фактическое выполнение – 9,2 тыс. человек;

- прирост количества мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 1,2%, фактическое выполнение – 0,8%;

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - план – 32,02 тыс. человек, фактическое выполнение – 22,7 тыс. человек;

- численность участников, мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и истории башкирского народа в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан – план – 0,710 тыс. человек, фактическое выполнение – 0,193 тыс. человек;

- количество участников мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан - плановое годовое значение целевого индикатора – не менее 12 человек, фактическое выполнение – 5 человек.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 207120,7 | 43354,8 | 20,9 |
| - бюджет городского округа | 207120,7 | 43354,8 | 20,9 |
| - бюджет республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограммы: |  |  |  |
| Управление муниципальными финансами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 204368,1 | 42202,6 | 20,6 |
| Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2710,8 | 1152,2 | 42,5 |
| Управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 41,8 | 0 | 0 |

Объем финансирования действующей Программы на 2024 год предусмотрен в размере 207 120,7 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа. Выполнение за январь – июнь 2024 года составило 20,9% от предусмотренного объема финансового обеспечения на 2024 год.

Экономический эффект мероприятий, направленных на рост доходов местного бюджета, составил за 1 полугодие 2024 года 86 859,8 тыс. рублей, при запланированном эффекте на 2024 год – 165 393,5 тыс. рублей.

Финансовым управлением осуществляется ежедневный, ежемесячный и ежеквартальный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Поступления налоговых и неналоговых доходов за отчетный период 2024 года составили 774 188,1 тыс. рублей или 41,3% к годовому плану.

Проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала бюджета городского округа. По результатам проведенных заседаний задолженность снижена на 34 672,2 тыс. рублей.

Осуществлялся постоянный контроль за состоянием расчетов с бюджетом по договорам аренды, заключенным на льготных условиях и недопущением возникновения задолженности. Проводилась оценка выпадающих доходов от предоставления льгот по арендным платежам за муниципальное имущество и земельные участки.

Экономический эффект мероприятий, направленных на сокращение бюджетных расходов, при запланированном эффекте на 2024 год – 63 881,6 тыс. рублей, за 1 полугодие 2024 года составил 65 871,5 тыс. рублей.

Экономический эффект достигнут благодаря оптимизации расходов на местное самоуправление, оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений, благодаря приобретению товаров, работ, услуг конкурентными способами, в том числе путем проведения централизованных и совместных закупок.

Действенным инструментом стимулирования экономического развития территорий является институт контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

За отчетный период отдел муниципальных закупок обеспечил осуществление закупок для нужд 58 муниципальных заказчиков.

За январь – июнь текущего года   проведено 178 процедур закупок на сумму 838 909,0 тыс. рублей, из них: 18 - открытый конкурс в электронной форме на 421 966,7 тыс. рублей, 158 электронных аукциона на 416 766,3 тыс. рублей, 2 запроса котировок в электронной форме на сумму 176,0 тыс. рублей. В текущем периоде количество совместных торгов составило 4 на сумму 56 707,5 тыс. рублей.

По итогам отчетного периода 170 процедур закупок привели к определению поставщиков.  Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов составила 96,1%. Заключено 225 контрактов на 773 999,4 тыс. рублей, в том числе по совместным торгам – 59 контрактов на 53 173,3 тыс. рублей.

Уровень конкуренции на торгах в отчетном периоде текущего года составил 2,28 заявок на одну процедуру. Снижение стартовых цен при проведении закупок для муниципальных нужд сформировалось в объеме 32 513,1 тыс. рублей.

Для субъектов малого предпринимательства, социально - ориентированных некоммерческих организаций проведено 152 процедуры закупок.  С субъектами малого предпринимательства и СОНО заключено 147 контрактов стоимостью 247 045,7 тыс. рублей.

Заключено 4 контракта на сумму 133 138 тыс. рублей с СМП, СОНО, привлекаемыми к исполнению контрактов в качестве субподрядчиков, соисполнителей.

Для заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за текущий год составила 65,6%.

Муниципальной программой установлены следующие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы:

- выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа: план - 100%, фактическое выполнение за отчетный период – 41,3% (достижение результатов по завершению года);

- доля расходов бюджета городского округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа: план - 99%, фактическое выполнение за отчетный период – 99,6%;

- объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета городского округа: план – 0 рублей, фактическое выполнение за отчетный период – 0 рублей;

- снижение стартовых цен при проведении закупок для муниципальных нужд городского округа: план - 4,3%, фактическое выполнение за отчетный период – 4,03%;

- доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок: план - 77,5%, фактическое выполнение за отчетный период – 96,1%.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 370963,1 | 139204,5 | 37,5 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 104193,0 | 16440,6 | 15,8 |
| - бюджет городского округа | 261795,7 | 122763,9 | 46,9 |
| - внебюджетные источники | 4974,4 | 0 | 0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие и содержание улично-дорожной сети городского округа | 298450,7 | 105529,7 | 35,4 |
| 2. Безопасность дорожного движения городского округа | 15159,4 | 3517,9 | 23,2 |
| 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 0 | 0 | 0 |
| 4. Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа | 57353,0 | 30156,9 | 52,6 |

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач: развитие улично – дорожной сети, повышение пропускной способности и улучшения транспортно – эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения, совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения, совершенствование системы профилактики дорожно – транспортного травматизма, повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, качественное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан автомобильным транспортом.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение четырех подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнен ряд мероприятий, направленных на улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог городского округа.

В соответствии с Соглашением между Государственным Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству и администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в январе – июне 2024 года выполнены работы по асфальтированию дорог площадью 19,2 тыс. м2, протяженностью 2,6 км, освоено 13 908,4 тыс. рублей.

Подрядчиком ООО «СК Конкрит» выполнен ямочный ремонт дорог площадью 9 397м2, устранено 1271 ям, освоено 17 391,8 тыс. рублей.

Выполнен ремонт тротуара протяженностью 122 п.м на площади 211,75 м по ул. Ст. Разина (нечетная сторона) в рамках мероприятий по обращениям наказов избирателей, адресованным сенаторам РФ от РБ, депутатам Гос. Думы Федерального собрания РФ, избранным в РБ и Гос. Собрания - Курултая РБ в ходе осуществления ими депутатской деятельности.

Освоены работы по зимнему содержанию дорог в сумме 50 313,3 тыс. рублей. Производилась очистка от снега, льда, мусора проезжей части дорог, тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей, автопавильонов и прилегающих к ним территорий, обработка противогололедным материалом, очистка ограждений мостовых сооружений от снега и грязи, уборка снежных валов. Вывезено 24,2 тыс. кубических метра снега. В летний период производилось выкашивание газонов: тракторная косьба - 2 412,1 км прохода, ручная - 404,5 тыс.м2, планировка обочин дорог, их профилирование, очистка лотков вдоль бордюр, уборка мусора, вакуумная уборка дорог, очистка от грязи ограждений мостов, тротуаров и площадок, помывка стен автобусных павильонов. Выполнены и профинансированы работы по содержанию автобусных павильонов, мостов, тросовых сооружений (помывка, покраска).

Приобретены и установлены 2 остановочных павильона: по ул. Губкина в районе д.№15, по ул. Кувыкина напротив дома №63, освоено 505,0 тыс. рублей.

Приобретены и заменены 6 стекол на остановочных павильонах городского округа в сумме 111,4 тыс. рублей. Установлено 30 урн на придорожной территории городского округа в сумме 116,4 тыс. руб.

Выделены средства на проектно-изыскательские работы  к объектам: «Реконструкция дороги по ул. Закирова городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»; «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронной форме по объекту: Реконструкция ул. Закирова городского округа город Октябрьский РБ», Проектно – изыскательские работы по объектам: «Реконструкция проспекта Ленина на участке от ул. Академика Королева до ул. Садовое кольцо городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», «Улица Окружная в жилой застройке микрорайона 40 в городе Октябрьский Республики Башкортостан», «Улицы местного значения в жилой застройке микрорайона № 36 в городе Октябрьский Республики Башкортостан», «Строительство дороги от ул. Девонская до ул. Железнодорожная в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», «Капитальный ремонт улиц в жилом микрорайоне №32 (ул. Р. Хусаинова, ул. Радостная, ул. В. Королькова, ул. Молодежная) в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», «Строительство ливневой канализации на участке от жилого дома №2 до жилого дома №10 по ул. Гоголя в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - освоено 189,3 тыс. рублей.

В рамках заключенного в 2023г. Соглашения с МЖКХ о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа Республики Башкортостан на финансирование расходов, связанных с уплатой лизинговых платежей на закупку коммунальной техники, оплачено лизинговых платежей на сумму 2 949,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» за отчетный период освоено 3 517,9 тыс. рублей из бюджета городского округа.

В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия: обслуживание 62 светофорных объектов, замена щитков дорожных знаков в количестве 44 шт, стоек 15 дорожных знаков и очистка от снега, замена отдельных секций пешеходных ограждений 10,0 м, ремонт ограждений 55 м.

Завершены работы по нанесению дорожной разметки на территории городского округа город Октябрьский РБ протяженностью 117,0 км.

В связи с закрытием движения по мостовому сооружению через реку Ик в микрорайоне Московка установлены 3 информационных стенда со схемой объезда.

Установлено 33 новых дорожных знака, ограждения по ул. Новоселов на переходном переходе в районе МКД №10 (12 п. метров, 6 секций).

Установлен светофорный объект на пешеходном переходе по ул. Кооперативная в районе филиала СОШ №8 на сумму 499,0 тыс. рублей. Приобретены контроллеры дорожные КДУ 3.2 Н в количестве 5 штук на сумму 425,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» проведены следующие мероприятия: в целях снижения нарушений правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий с участием детей и воспитания водителей, отделением ГИБДД проводилась агитационная работа совместно со средствами массовой информации, организовывались мероприятия с общеобразовательными и дошкольными учреждениями.

Анализ аварийности на территории города за январь – июнь 2024 года показывает, что в текущем году количество дорожно – транспортных происшествий составляет 58 случаев, 1 человек погиб, 68 раненых. Основными видами ДТП с пострадавшими являются: 30 столкновений, 18 наездов на пешеходов, 2 наезда на стоящее транспортное средство, 4 опрокидывания, 2 наезда на препятствие, 1 съезд с дороги, 3 случая ДТП в нетрезвом состоянии.

В связи с ростом количества ДТП, в которых пострадали юные участники дорожного движения с началом учебного года на территории городского округа в целях привлечения общественности к масштабам смертности и травматизма на дорогах, напоминания о необходимости строгого соблюдения ПДД, формирование представления учащихся о БДД, повышения уровня правовой грамотности родителей, уровня ответственности за жизнь и здоровье детей во время пребывания на дороге, ознакомления детей и родителей с безопасными маршрутами следования до школы организована работа «Родительских патрулей» из числа инициативных и активных родителей и педагогов для контроля мест массового подвоза детей личным автотранспортом, контроля за наличием в одежде ребенка в темное время суток светоотражающих элементов. Кроме того, ежедневно в утреннее время выставляются 2-3 экипажа ДПС рядом со школами, содействие ОГИБДД в этом направлении оказывают «Живые светофоры» из числа педагогов, родителей и волонтеров в светоотражающих жилетах.

На постоянной основе проводятся рабочие встречи в трудовых коллективах, где рассматривается общее состояние аварийности и проблемные вопросы города.

Подпрограмма «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает мероприятие по содержанию автотранспортного участка. Средства в сумме 30 156,9 тыс. рублей из бюджета городского округа направлены на содержание транспортного участка МКУ «Центр транспортного обеспечения».

За отчетный период Муниципальная программа реализована на 37,5%. Этот показатель обусловлен сезонностью производимых работ. В настоящее время объявляются аукционы и другие конкурентные процедуры, определяются подрядчики, заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог и инженерных сооружений, проектно – изыскательских работ.

Муниципальной программой в 2024 году предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, план 4,5%, фактическое выполнение за отчетный период – 1,7%, достижение данного показателя запланирован в 3 квартале 2024 года согласно муниципального контракта;

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог, план 13,5%, фактическое выполнение за отчетный период – 13,7%;

- снижение уровня дорожно - транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий, план 64 единиц, фактическое выполнение за отчетный период – 60 единиц;

- снижение уровня пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях из-за сопутствующих дорожных условий, план 74 человека, фактическое выполнение за отчетный период – 63 человека;

- снижение пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях несовершеннолетних, план 18 человек, фактическое выполнение за отчетный период - 8 человек;

- увеличение количество мероприятий, направленных на повышение уровня правового воспитания и культуры поведения всех участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма, план 17 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 41 единица.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 217182,5 | 73585,9 | 33,0 |
| - бюджет Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 10495,5 | 2020,2 | 19,0 |
| - бюджет городского округа | 194937,0 | 65565,7 | 34,0 |
| - внебюджетные источники | 11750,0 | 6000,0 | 51,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| 1. Организация благоустройства территорий городского округа | 116168,1 | 27240,5 | 23,0 |
| 2. Озеленение | 15434,4 | 7733,2 | 50,0 |
| 3. Организация и содержание мест захоронения | 7511,3 | 3173,7 | 42,0 |
| 4. Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения | 57923,0 | 25651,3 | 52,0 |
| 5. Экология | 2580,0 | 1317,2 | 51,0 |
| 6. Обеспечение реализации муниципальной программы | 8410,7 | 4005,0 | 47,6 |
| 7. Оказание услуг по проведению мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | 0 | 0 | 0 |
| 8. Укрепление материально-технической базы для благоустройства территории городского округа | 7330,0 | 3640,0 | 50,0 |
| 9. Укрепление материально-технической базы для благоустройства территорий городского округа город Октябрьский | 0 | 0 | 0 |
| 10. Обеспечение сохранности жилищного фонда, безопасных условий проживания граждан на территории городского округа г. Октябрьский | 0 | 0 | 0 |
| 11. Строительство линий уличного освещения | 0 | 0 | 0 |
| 12. Принятие участия в республиканском конкурсе «Лучший новогодний городок» | 1825,0 | 825,0 | 45,0 |

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

-сформировать комплексную систему эффективного обращения с отходами производства и потребления;

-сохранять благоприятную экологическую обстановку, обеспечивающую комфортное и безопасное проживание;

-сократить численность животных без владельцев;

-модернизовать объекты уличного освещения;

-повысить надежность установок уличного освещения.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение двенадцати основных мероприятий:

1)  организация благоустройства территорий городского округа;

2)  озеленение и обработка городских территорий;

3)  организация и содержание мест захоронения;

4)  модернизация систем уличного и внутриквартального освещения

5)  экология;

6)  обеспечение реализации муниципальной программы;

7)  хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений

8)  проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

9)  укрепление материально-технической базы для благоустройства территории ГО город Октябрьский РБ.

10) обеспечение сохранности жилищного фонда, безопасных условий проживания граждан на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

11)  строительство линий уличного освещения

12)  принятие участия в республиканском конкурсе «Лучший новогодний городок» и «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий».

В 1 полугодии 2024 года на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа освоено 27240,5 тыс. рублей. Проведен текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, содержание объектов внешнего благоустройства, общественных территорий, санитарная очистка, ликвидация несанкционированных свалок, демонтаж ледового городка, приобретение крышек на контейнеры для накопления отходов, приобретение малых архитектурных форм для расстановки на гродском пляже, благоустройство территорий улиц в микрорайонах с индивидуальной жилой застройкой, оплата договора на вывоз мусора от субботников и иные мероприятия по благоустройству территории города.

На реализацию мероприятий по озеленению территории городского округа в отчетном периоде 2024 года освоено 7733,2 тыс. рублей. Заключены контракты на озеленение придорожных полос территории городского округа, посадку цветников и клумб, прополку, а также договор на полив саженцев высаженных зеленых насаждений.

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, на содержание мест захоронения выделено 7511,3 тыс. рублей (освоено 3173,7 тыс. рублей). Выполнены работы по содержанию городских кладбищ в надлежащем состоянии (вывоз мусора, покос травы, электроснабжение).

На модернизацию систем уличного и внутриквартального освещения, за счет бюджета городского округа профинансировано 25651,3 тыс. рублей. Средства затрачены на оплату уличного освещения территории города, текущий ремонт светильников, замену старых светильников на новые.

Заключены договоры на посадку саженцев, зеленых насаждений и лесных культур основного мероприятия «Экология» за счет бюджетных средств за              1 полугодие 2024 года освоено 1317,2 тыс. рублей.

За счет средств городского округа и бюджета Республики Башкортостан осуществляются мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев. За январь – июнь 2024 года освоено 3640,0 тыс. рублей. Выполнены мероприятия по содержанию муниципального приюта для животных без владельцев, выплату заработной платы работникам, на проведение медицинских мероприятий в отношении животных без владельцев, а также на их содержание в приюте.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих индикаторов и показателей:

- доля благоустроенных контейнерных площадок в микрорайонах ИЖС от общего количества контейнерных площадок в микрорайонах ИЖС, план 54%, фактическое выполнение за отчетный период – 51%;

- доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт помещений общей долевой собственности (лестничных клеток) в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта, в общем количестве многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на плановый период с видом работ - ремонт помещений общей долевой собственности (лестничных клеток), план 100%, фактическое выполнение – 0%, работы по данному мероприятию в 1 полугодии 2024 года не проводились в связи с отсутствием финансирования;

- отлов животных без владельцев (собак, кошек), план 617 единиц, фактическое выполнение за отчетный период – 172 единицы, результат будет достигнут по итогам года;

- увеличение количества саженцев зеленых насаждений, высаженных на общественных территориях, план 2080 единиц, фактическое выполнение за отчетный период – 2776 единиц;

- доля оснащения объектов уличного освещения светодиодными светильниками в общем количестве объектов уличного освещения, план – 30%, факт – 30%.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 72015,9 | 32024,8 | 44,5 |
| - федеральный бюджет | 66488,2 | 29256,5 | 44,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 1356,9 | 597,1 | 44,0 |
| - бюджет городского округа | 3570,8 | 1571,2 | 44,0 |
| - бюджет городского округа не в рамках софинансирования | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан парк "Победы" (объект 4) | 7341,8 | 3230,6 | 44,0 |
| Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан (объект 11), | 23379,7 | 15620,1 | 10,0 |
| Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в городском округе г. Октябрьский Республики Башкортостан (объект 12) | 5196,2 | 2286,4 | 33,0 |
| Благоустройство общественной территории городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан парк "Победы" (объект 5) | 35498,3 | 10287,6 | 29,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан (объект 11) Благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан (объект 12) | 600,0 | 600,0 | 100 |

Муниципальной программой в 2024 году предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий: благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова в ГО г. Октябрьский Республики Башкортостан (объекты 11 и 12), благоустройство общественной территории городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан парк "Победы" (объекты 4 и 5), разработка проектно – сметной документации по объекту благоустройство территории между ул. Шашиша и ул. Закирова в городском округе г. Октябрьский Республики Башкортостан (объекты 11 и 12).

Реализация основных мероприятий направлена на повышение уровня благоустройства общественной территории городского округа, увеличение уровня вовлеченности граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

В январе – июне 2024 года заключен и исполнен Договор на проектно – сметную документацию по объекту благоустройство территории между                 ул. Шашиша и ул. Закирова в городском округе г. Октябрьский Республики Башкортостан (объекты 11 и 12).

В 1 полугодии 2024 года по благоустройству общественной территории парка «Победы» в городском округе подрядной организацией ООО «РефСтройПроект» выполнены земляные работы, демонтаж лестничного марша, установлены новые бордюры и новый лестничный марш.

Так же подрядной организацией ООО «РефСтройПроект» в рамках исполнения контракта выполнена планировка территории, уложены новые бордюры, выполнено асфальтирование пешеходных дорожек, установлены парковые скамейки, ведутся работы по устройству подпорной стенки и спортивной площадки по благоустройству территории между ул. Шашина и ул. Закирова.

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено достижение 
4 целевых индикаторов и показателей:

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, план 23%, фактическое выполнение – 23%;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, план – 90,0%, фактическое выполнение – данный показатель не достигнут, т.к. работы по благоустройству в 1 полугодии 2024 года еще не завершены;

- количество благоустроенных общественных территорий, план – 4, фактическое выполнение – 0. Плановый показатель будет достигнут по итогам года.

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, план – 30%, фактическое выполнение – 30%.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 2166412,7 | 1079104,4 | 49,8 |
| - федеральный бюджет | 122595,9 | 69567,6 | 56,7 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 1301483,2 | 715841,2 | 55,0 |
| - бюджет городского округа | 722109,3 | 286852,1 | 39,7 |
| - внебюджетные источники | 20224,3 | 6843,5 | 33,8 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2006157,2 | 991488,7 | 49,4 |
| 2.Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 33269,2 | 11327,5 | 34,0 |
| 3.Благополучное детство и укрепление семейных ценностей | 97726,3 | 64445,1 | 65,9 |
| 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 29260,0 | 11843,1 | 40,5 |

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступности и качества образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития городского округа город Октябрьский, совершенствование систем дошкольного и дополнительного образования.

В сфере образования города Октябрьский реализуются следующие региональные проекты: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан функционируют 26 дошкольных образовательных учреждений. Количество мест в детских садах составляет 6281 место с общим количеством воспитанников 6686 человек. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет – 100 %.

В дошкольных учреждениях №1, 15, 30, 35 работают группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Дошкольное образование получают 325 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 97 детей-инвалидов. В дошкольных учреждениях работают 27 учителей-логопедов, 7 учителей-дефектологов, 4 педагога психолога, которые оказывают коррекционную помощь детям с ОВЗ и детям инвалидам, осуществляют консультативно - методическую помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями.

20 и 21 марта, на базе детских садов № 15 и 35 прошел городской конкурс творчества «Мы слышим мир, мир слышит нас» в рамках Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья среди воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, старших и подготовительных к школе групп детских садов городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. В конкурсе приняли участие 85 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводился по номинациям: художественное чтение, рисунок.

Проводится работа с одаренными детьми. В 1 полугодии 2024 года проведен муниципальный этап Республиканской олимпиады на Кубок Гагарина для старших дошкольников, в которой приняли участие 1246 воспитанников.

Воспитанники подготовительных групп МАДОУ Детский сад 34 "Радуга" приняли участие в Четвертом Открытом Первенстве по спортивному многоборью среди образовательных учреждений Российской Федерации и стран ближнего Зарубежья "Лига чемпионов". Юные спортсмены получили грамоты, дипломы лауреатов и медаль за III место.

Саттарова Аврора, воспитанница детского сада № 34 стала дипломантом III степени на III Республиканском Фестивале идей «Стань моим соавтором», организованным МАОУ СОШ №6 г.Туймазы в партнерстве с ГАУ ДПО Институтом развития образования Республики Башкортостан и АННО «Ломоносовская школа».

В X городском Фестивале детских проектных работ «Здравствуй, мир!» приняли участие 47 воспитанника старшего дошкольного возраста.

В марте 2024 года проведен театральный фестиваль - «Талантливое детство», посвященный Году семьи, в котором приняли участие 270 воспитанников детских садов, педагоги и родители.

В апреле 2024 года проведен городской фестиваль для воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Музыкальное соцветие», посвященного Году полезных дел для малой Родины, представлены 36 концертных номеров, для подготовки которых было задействовано более 150 педагогов и 284 участника из детских садов.

25 команд приняли участие в традиционных «Малых летних Олимпийских играх» среди воспитанников дошкольных учреждений города. Целью «Малых летних Олимпийских игр» является привлечение детей к занятию физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, приобщение детей к традициям большого спорта.

31 воспитанник дошкольных учреждений приняли участие в Межрегиональном конкурсе юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал батыр» в номинации «Конкурс рисунков и поделок».

За 1 полугодие 2024 года, профессиональную переподготовку прошли 5 педагогов, курсы повышения квалификации прошли 44 педагога и 4 младших воспитателя, курсы по инклюзивному образованию прошли 2 педагога. Повысили свою квалификационную категорию 48 педагогов (4 – на первую квалификационную категорию, 44 - на высшую квалификационную категорию).

За отчетный период 2024 года проведен городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2024», в котором приняли участие 18 педагогов дошкольных образовательных учреждений: 11 воспитателей, 1 старший воспитатель, 2 учителя - логопеда и 4 музыкальных руководителя.

Призерами Конкурса стали:

III место: Гафурова Яна Александровна - музыкальный руководитель детского сада №27 и Шарафутдинова Айсылу Габдлрауфовна - воспитатель детского сада №22.

II место: Закирова Ильмира Мусавировна - старший воспитатель детского сада № 2.

I место: Вяткина Алла Владимировна – воспитатель детского сада № 35

Габидуллина Светлана Викторовна, воспитатель, детский сад № 34 стала финалистом Республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан – 2024».

Воспитатель детского сада № 35 Сулейманова Рания Раисовна стала лауреатом республиканского конкурса «Эффективные практики наставничества в образовательных организациях Республики Башкортостан» в номинации "Лучшая практика наставничества".

Трое молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений нашего города стали победителями конкурса на присуждение грантов Главы Республики Башкортостан. В июне 2024 года Глава Республики Башкортостан Хабиров Р.Ф. вручил сертификаты следующим педагогам города:

Ахмадуллина (Гарафиева) Айгиза Ахатовна, воспитатель МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35;

Хисматова Лиана Робертовна, учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 5;

Шарафутдинова Айсылу Габдлрауфовна, воспитатель МБДОУ Детский сад № 22.

В конкурсе на соискание премии главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по номинации «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения» победителем стала – Кочелаева Наталия Евгеньевна, воспитатель МАДОУ Детский сад № 37.

Учителя-логопеды: Ильясова Д. Р. МБДОУ Детский сад № 15, Хисматова Л. Р. МБДОУ Детский сад № 5, Иванова Г. М. МБДОУ Детский сад № 15 и Султанова Л. В. МАДОУ Детский сад № 27 стали участниками регионального конкурса «Лучший педагог инклюзивного образования 2024 года» который состоялся на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБПОУ УМПК.

Учителя-логопеды: Султанова Л. В. МАДОУ Детский сад № 27 и Айдарова А. Х. МАДОУ ЦРР-детский сад № 30 стали участниками регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 2024 году.

В городском округе город Октябрьский функционируют 15 общеобразовательных учреждений, из них: 10 средних школ, 4 гимназии, одна ГБОУ Октябрьская КШ № 19 с общей численностью 14762 обучающихся.

Работают 2 маршрута, которые обслуживают 5 школьных автобусов. Детей возят из поселков Туркменево и Московка, подвозом охвачено 243 учащихся.

Весь транспорт находится в ведении МКУ «Центр транспортного обеспечения» и соответствует нормам СанПиН и требованиям правил безопасных перевозок.

Специальное образование в городе представлено государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Октябрьская коррекционная школа №19 для обучающихся с ОВЗ (далее - ГБОУ ОКШ № 19), в которой обучается 185 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 110 детей-инвалидов.

В образовательных учреждениях города имеются пандусы и «кнопки вызова».

В школах города обучается 392 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 64 ребенка-инвалида; 76 детей – инвалидов без ОВЗ.

В учреждениях дополнительного образования воспитывается 68 детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью (17- дети- инвалиды, 51- дети с ОВЗ).

В общеобразовательных учреждениях города работает 16 психологов, 13 социальных педагогов, 9 учителей - логопедов и 2 учителя - дефектолога, которые осуществляют психолого - педагогическую реабилитацию учащихся с ОВЗ и инвалидностью, а также консультативно - методическую помощь педагогам, реализующим адаптированные программы обучения, родителям, семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, через семинары-практикумы, конференции, круглые столы, индивидуальные беседы.

В городе ведется профориентационная работа для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.

Главными задачами профориентации детей с ОВЗ являются подготовка детей к самостоятельному, осознанному профессиональному и жизненному самоопределению, формирование способности планировать жизненный путь с учётом своих интересов, возможностей, ценностно-нравственных ориентиров и потребностей общества, успешная интеграция в социум.

Ребята активно принимают участие в профориентационных мероприятиях: в рамках проекта «Билет в будущее» осуществляется выезд обучающихся на выставки-практикумы «Лаборатория будущего» в г. Уфа; в рамках реализации профминимума курса «Россия - мои горизонты» для учащихся 6-11 классов проводятся занятия по профориентации (еженедельно по четвергам), для учащихся 8-9 классов - профориентационные занятия  курса «Россия - мои горизонты» с региональным компонентом «Профилум» (по состоянию на 01.07.2024 зарегистрированы 2346 обучающихся, из них 1900 прошли диагностики).

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» учащиеся 8-11 классов принимают участие в профессиональных пробах: Октябрьский нефтяной колледж, Туймазинский медицинский колледж, Октябрьский коммунально-строительный колледж.

Организуются выездные профориентацонные встречи с представителями «Уфимского колледжа технологии и дизайна», Физико-технического института УУНиТ.

В целях эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов организовано межведомственное взаимодействие со специалистами ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский, филиала ГКУ РПМПК Октябрьская ЗПМПК.

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего образования в городе организованы коррекционные занятия по 6 предметам (математика, русский язык, география, обществознание, биология, информатика) для обучающихся с высоким риском получения неудовлетоврительных результатов на экзаменах, в которых задействованы 60 педагогов общеобразовательных учреждений города.

Для проведения ОГЭ и ГВЭ было организовано 5 пунктов проведения экзаменов: МБОУ «Гимназия № 2» – 16 аудиторий, МБОУ «СОШ № 22» – 26 аудиторий, МБОУ «Гимназия №3» – 21 аудитория, МБОУ СОШ №20 – 26 аудиторий, МБОУ СОШ №17 – 7 аудиторий для обучающихся с ОВЗ.

По состоянию на 1 июля 2024 года 1242 выпускника IX классов получили аттестаты об основном общем образовании, в том числе 101 выпускник – аттестат с отличием.

В 2024 году 385 выпускников текущего года приняли участие в государственной итоговой аттестации, 384 выпускника – в форме ЕГЭ,                     1 выпускник – в форме ГВЭ.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводилась с использованием информационных технологий проведения ЕГЭ (печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и сканирования экзаменационных работ в аудиториях).

Приказом отдела образования был разработан и утвержден план мероприятий по подготовке и проведению ГИА-2024.

С целью организации подготовительной и организационной работы в общеобразовательных учреждениях были проведены городские тренировочные мероприятия для обучающихся 11 классов:

- 2 марта 2024 года – по математике (профильный и базовый уровни);

- 19 марта 2024 года – по истории и биологии;

- 22 марта 2024 года – по химии и физике;

- 6 апреля 2024 года – по обществознанию.

По итогам тренировочных мероприятий были организованы коррекционные занятия.

В рамках подготовки к сдаче ЕГЭ Министерством образования и науки Республики Башкортостан были организованы онлайн-консультации по всем учебным предметам с участием лучших преподавателей ВУЗов и школ республики – с представителями республиканской предметной комиссии по всем учебным предметам единого государственного экзамена.

В целях отработки процедуры проведения ЕГЭ, практической отработки действий работников пунктов проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов были организованы федеральные и региональные тренировочные мероприятия с использованием технологий передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ:

5 марта 2024 года – федеральное тренировочное мероприятие по учебным предметам «Английский язык» и «Информатика».

16 апреля 2024 года – региональное тренировочное мероприятие по учебным предметам «География» и «Информатика».

По итогам основного периода ЕГЭ (с учетом результатов резервных сроков) 164 выпускника получили высокобалльные результаты, из них 7 выпускников получили максимальные 100 баллов, 2 выпускника получили максимальные 100 баллов по двум предметам и стали мультибалльниками. Всего высокобалльных работ по всем предметам – 298, что составило 22 % от общего числа работ.

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 06.11.2018 года №УГ-251 «О премиях Главы Республики Башкортостан победителям и призерам ВсОШ и иных всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся» 14 обучающихся подали документы на присуждении премии. На основании распоряжения правительства Республики Башкортостан от 25.12.2023 года №1824-р 13 учащимся и 12 педагогам присуждена премия Главы Республики Башкортостан.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 141 учащийся города. Победителями, призёрами данного этапа Всероссийской олимпиады стал 81 школьник города (9 победителей, 72 призера, результативность участия 57,4%).

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 6 обучающихся города. Победителем, призёрами стали 4 школьника (1 победитель по праву Моисеева А. МБОУ СОШ №10, 3 призера: по французскому языку – Сенкам Йимга Ромео МБОУ «СОШ №8», по экологии – Иванова Е. МБОУ СОШ №12, по обществознанию – Кашапов М. МБОУ «Гимназия №2»), результативность участия 66,6%.

В 1 полугодии 2024 года проведен муниципальный этап республиканского конкурса работ по информационным технологиям «КРИТ». На конкурс было представлено 34 работы обучающихся из общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ №1, МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Башкирская гимназия №4», МБОУ «СОШ №8», МБОУ СОШ №9, МБОУ «Татарская гимназия №11», МБОУ СОШ №12, МБОУ «СОШ №13», МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №18, МБОУ «СОШ №22». Лучшие 18 работ направлены на республиканский этап конкурса «КРИТ». По итогам Республиканского (заключительного этапа) конкурса КРИТ 2 обучающихся стали победителями, 3 – призерами.

В марте 2024 года завершились муниципальные этапы Республиканского турнира «Кубок по Физике» для школьников 10 – 11 классов. Приняли участие 8 команд. По итогам трех туров команда МБОУ СОШ №17 заняла 1 место, МБОУ «Гимназия №3» – 2 место, на третьем месте команда МБОУ СОШ №12.

В апреле 2024 на региональном этапе Чемпионата по интеллектуальным играм среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории субъекта Российской Федерации - «Что? Где? Когда?» 2 место заняла команда МБОУ СОШ №12 (наставник Косаринова М.Ю.), 3 место заняла команда МБОУ СОШ №9 (наставник Бескоровайная В.О.).

В 1 полугодии 2024 года проходил ХХХI Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского с международным участием. По итогам конкурса Пимонова Александра и Ахметьянов Ильдан МБОУ «Гимназия №2» награждены дипломом 1 степени, а также грамотами «За связь поколений», «За лучшую работу».

В Конгресс-холле «Торатау» г. Уфы состоялась Торжественная церемония награждения победителей, призёров республиканского этапа и их наставников. Всего на республиканском этапе приняли участие 195 обучающихся, из них 7 учащихся заняли призовые места. Победители: Ахметьянов Ильдан, учащийся 7 класса МБОУ «Гимназия №2»; Хасанов Тимур, учащийся 8 класса МБОУ «Гимназия №2». Призеры: Бикметова Полина, учащаяся 1 класса МБОУ СОШ №17; Хасанов Тимур, учащийся 8 класса МБОУ «Гимназия №2»; Дударева Варвара, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ №12; Давыдов Никита, учащийся 7 класса МБОУ СОШ №12; Борденюк Семён, учащийся 7 класса МБОУ «Гимназия №3»; Лутфуллина Анна, учащаяся 7 класса МБОУ «СОШ №8».

23 мая 2024 года состоялась торжественная церемония награждения Лучших школ Республики Башкортостан по итогам Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. Победителем конкурса «Лучшая школа городского округа город Октябрьский» признана МБОУ «Гимназия №2», директор Ирина Степановна Войтко.

В общеобразовательных учреждениях города изучается три родных языка: русский, башкирский, татарский.

Из 14 общеобразовательных учреждений две гимназии являются национальными, что составляет 14,29% от общего количества общеобразовательных учреждений.

Охват детей услугами дополнительного образования за 1 полугодие 2024 года составил 73,1% от общего количества детей города в возрасте от 5 до 18 лет (19376 человек).

За январь - июне 2024 года воспитанники учреждений дополнительного образования приняли участие в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях различного уровня и заняли призовые места:

в международных мероприятиях – 157 участников и 142 призера;

во всероссийских мероприятиях – 111 участников и 93 призера;

в республиканских мероприятиях – 252 участника и 145 призеров.

На интернет-портале Навигатор дополнительного образования детей зарегистрировано 41 образовательное учреждение, в том числе 4 спортивные школы, 3 колледжа, 2 частных учреждения, опубликовано 846 программ.

В рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» с 1 сентября 2022 года во всех общеобразовательных учреждениях введены в штатное расписание должности советника директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Согласно соглашению от 05.02.2024г. № 80735000-1-2024-006 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта в размере 8102,6 тыс. рублей, кассовое исполнение по итогам 1 полугодия 2024 года составило 66,7%.

Плановые значения 11,5 ставок не достигнуты. В школах города работает 21 советник, в вакансии 1 ставка (МБОУ «СОШ №22»).

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями участвуют в стратегическом планировании и развитии воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях.

В целях воспитания у учащихся уважения к воинской славе и памяти героев, формирования гражданско-патриотических качеств были проведены следующие мероприятия среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

Во всех общеобразовательных учреждениях прошли мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады: классные часы «Непокоренный город»; Встречи с ветеранами боевых действий; Интеллектуальные игры «Важно в памяти сберечь»; Кинолектории с обсуждениями; Акция "Свеча памяти"; Акция "Блокадный хлеб". Охват составил 14335 обучающихся.

В марте 2024 года во всех общеобразовательных учреждениях прошли мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией: мастер-класс по изготовлению открыток с изображением Крымского полуострова в технике «Севастопольская роспись», онлайн-акция «10 лет вместе», «Окна Русской весны», охват составил 11668 обучающихся.

19 марта обучающиеся школ №9, 10 и 12 (3 человека) приняли участие в Республиканском молодежном патриотическом форуме «Мужской разговор» на базе АНО ДО «Парк Патриот».

Во всех общеобразовательных учреждениях прошли Акции в поддержку участников СВО: «Письмо солдату» и «Талисман добра» охватом 5937 обучающихся.

В июне 2024 года в школьных лагерях прошли мероприятия, посвященные Дню России: акция "Окна России", творческие мастерские "С Россией в сердце", интеллектуальные игры "Открой Россию" с охватом 1040 воспитанников. В День памяти и скорби в школьных лагерях были проведены тематические мероприятия: «Светлая память: встреча с историей», организованы кинолектории, акция «Памяти павших героев будьте достойны», митинги, охват составил 1345 обучающихся.

В рамках национального проекта «Образование» в городе Октябрьский реализуются региональные проекты: «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».

В соответствии с Соглашением № 2021-Е-4002-57 от 06.07.2021, заключенным между Министром образования и науки Республики Башкортостан (руководителем регионального проекта) и Главой Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (участником регионального проекта).

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных учреждениях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению учреждений современным оборудованием, развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

В 2023/2024 учебном году Центр цифрового образования детей «IT-куб», реализовывает программы по направлениям:

«Изучение основ разработки VR/AR- приложений» – 62 человека;

«Основы программирования на языке Python» – 93 человека;

«Основы алгоритмики и логики» – 90 человек;

«Программирование роботов» – 65 человек;

«Кибергигиена и работа с большими данными» – 90 человек.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Центре «IT-куб» в 1 полугодии 2024 году достигнуты следующие показатели:

численность детей от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра «IT-куб» – 400 чел./год (на 31.12.2024 – 400 чел./год);

численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра «IT-куб» – 1500 чел./год (на 31.12.2024 – 1500 чел./год);

количество проведенных на базе Центра «IT-куб» проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра – 6 единиц (на 31.12.2024 – 6 единиц);

количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ Центра «IT-куб» – 6 единиц (на 31.12.2024 – 6 единиц);

доля педагогических работников Центра «IT-куб», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора – 100% (на 31.12.2024 – 100%).

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути.

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии должна являться обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматриваться в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим воспитанием школьника, т.е. быть интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс, а, следовательно, профориентационная работа в школах является одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом.

В 2024 году доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» – 15,5 % (план на 31.12.2024 – 15%);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 73,1 % (план на 31.12.2024 – 82,5%).

Одним из направлений деятельности отдела образования является организация и проведение оздоровительной кампании в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

В реестре лагерей Республики Башкортостан состоят 22 лагеря с дневным пребыванием детей и 14 лагерей труда и отдыха городского округа города Октябрьский.

С января по июнь 2024 года в лагерях с дневным пребыванием детей оздоровились 2467 детей из 19 образовательных учреждений (14 общеобразовательных учреждений - школах №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22; 2 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО СДЮТиЭ, МБУ ДО «ДДиЮТ»; 1 спортивная школа - МБУ ДО СШОР № 1; 2 учреждения культуры: МБУ ДО ДШИ №1 и МБУ ДО ДХШ):

- в период весенних каникул – 1122 ребенка;

- в июне 2024 – 1345 детей.

Лагеря труда и отдыха в июне 2024 года были организованы в 9 общеобразовательных учреждениях, охват составил 680 детей.

За первое полугодие 2024 года в ЛТО и ЛДП в том числе оздоровились:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 40 человек;

- дети-инвалиды – 11 человек;

- дети с ОВЗ – 55 человек;

- дети из малоимущих семей – 142 человека;

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 12 человек;

- дети, состоящие на различных видах профилактического учета – 55 человек;

- дети участников СВО – 38 человек.

Через ГИС «Учет детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления» было приобретено 256 путевок в лагеря стационарного типа (11 путевок – в весенний период, 245 – в июне 2024 года).

За январь - июнь 2024 года в детских оздоровительных лагерях загородного типа за счет средств бюджета Республики Башкортостан оздоровились 63 ребенка.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных - план 96,4%, фактическое выполнение за отчетный период – 96,4%;

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - план 94,08%, фактическое выполнение за отчетный период – 74,0%;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) – план 843 места, фактическое выполнение за отчетный период – 862 места;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - план 82,55%, фактическое выполнение за отчетный период – 73,1%;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи) - план 98,95 %, фактическое выполнение за отчетный период – 99,06%.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 37347,3 | 14934,6 | 40,0 |
| - бюджет городского округа | 37347,3 | 14934,6 | 40,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе | 35280,2 | 13990,6 | 39,6 |
| 2. Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа | 1914,7 | 925,6 | 48,3 |
| 3. Пожарная безопасность в городском округе | 152,4 | 18,4 | 12,1 |

# Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на обеспечение комфортной и безопасной социальной среды, эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

- «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Целью подпрограммы является повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера на территории городского округа.

Городской округ имеет значительный водно-ресурсный потенциал: река Ик, оз. Ик-Куль, Муллинские и Московские карьеры. Наличие большого количества водных объектов на территории городского округа привлекает значительное количество отдыхающих. В данных местах в летний период ежедневно отдыхают более 1 тыс. человек.

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, людей, как правило, спасают.

При кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах за январь – июнь 2024 года погибло 2 человека.

За отчетный период 2024 года обучены плаванию 245 детей, что составляет 72% то планового (875 человек).

- «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан».

Целью данной подпрограммы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды проживания на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Для достижения указанной цели необходимо развивать на базе ЕДДС городского округа комплексную информационную систему, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также осуществлять контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

- «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Целью данной подпрограммы является повышение безопасности объектов и защищённости граждан от пожаров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи по снижению количества погибших и пострадавших от пожаров; развивать систему пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности.

За I полугодие в городском округе зарегистрировано 112 пожаров, 2 человека погибло. По вопросам противопожарной безопасности населения было издано и распространено памяток на общую сумму 18,4 тыс. рублей.

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено достижение 10 целевых индикаторов и показателей:

- количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших в городском округе - план 0 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 0 единиц;

- количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 6 человек, фактически - 5 человек, не достижение показателя является положительным фактором;

- количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 6 человек, фактически - 2 человека, не достижение показателя является положительным фактором;

- количество детей, обученных плаванию - план 875 человек, фактически -245 человек, достижение показателя планируется по итогам года;

- доля населения, проживающего на территории городского округа, которым доступно использование возможностей системы 112, от общего количества населения городского округа - план 100%, фактическое выполнение за отчетный период -100%;

- доля, созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию» - план 100%, фактическое выполнение за отчетный период - 100%;

- количество зарегистрированных пожаров - план 225 единиц, фактически - 112 единиц, не достижение показателя является положительным фактором;

- количество погибших на пожарах - план 4 человека, фактически -                  2 человека, не достижение показателя является положительным фактором;

- количество травмированных на пожарах, план -  5 человек, фактически -      1 человек, не достижение показателя является положительным фактором;

- число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах - план 7,25%, фактически – 5%.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 284786,0 | 138783,5 | 48,7 |
| - бюджет городского округа | 225152,2 | 112719,7 | 50,1 |
| - федеральный бюджет | 431,7 | 431,7 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 36607,3 | 18594,8 | 50,8 |
| - внебюджетные источники | 22594,8 | 7037,3 | 31,1 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 35328,3 | 20674,5 | 58,5 |
| 2.Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 167480,9 | 76621,7 | 45,7 |
| 3.Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 65807,0 | 33918,4 | 51,5 |
| 4.Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 9613,5 | 4895,9 | 50,9 |
| 5.Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | 1392,7 | 603,3 | 43,3 |
| 6.Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 5163,6 | 2069,7 | 40,1 |

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Октябрьский» направлена на создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Республики Башкортостан, исторических и национально-культурных традиций.

На территории городского округа функционируют: 2 дома культуры, музей, 2 школы искусств, художественная школа, Центр национальных культур, МБУ «Централизованная библиотечная система» – это 11 библиотек, обслуживающих детей и взрослых, 4 из которых имеют статус модельных.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

Подпрограмма: «Развитие общедоступных (публичных) библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения и укрепления материально-технической базы библиотек.

В МБУ «Централизованная библиотечная система» проведена работа по повышению эффективности и качества оказываемых библиотеками услуг: библиотечный фонд муниципальных библиотек составил 403666 экземпляров, количество пользователей в общедоступных библиотеках городского округа 25794 человека, книговыдача – 603688 экземпляров, количество посещений – 1043694, книгообеспеченность на 1 жителя – 3,5 единицы.

Создаются электронные базы данных библиотек. Проведена ретроконверсия записей АС «Библиотека 2»; активно ведется работа в АРМе комплектования/каталогизации.  За 1 полугодие 2024 г. создано 1249 записей, из них 746 записей (книги) и 503 записи (аналитическая роспись статей). Совокупный объём электронного каталога (книги и статьи) на 1 июля 2024 года составляет 81460 библиографических записей.

В МБУ «Централизованная библиотечная система» функционируют 2 информационных зала для пользователей. Услугами информационных залов за январь - июнь 2024 г. воспользовались 371 человек (315 человек в центральной городской библиотеке и 56 человек в модельной библиотеке №2). В центральной городской библиотеке 6 рабочих мест, установлены СПС «Консультант плюс», БД Белебеевского уезда Центрального государственного исторического архива РБ», имеется 4 собственных БД, функционирует «Электронная приемная органов власти РБ». В модельной библиотеке № 2 - 7 рабочих мест, установлены СПС «Консультант плюс», «Jawsforwindows» - русифицированная программа экранного доступа для инвалидов по зрению.

В МБУ «ЦБС» за 1 полугодие 2024 года оказано платных услуг на сумму 57,2 тыс. рублей по Пушкинской карте.

За январь – июнь 2024 года 5 библиотечных специалистов прошли обучение по дополнительным программам: повышение квалификации «Создание инклюзивной среды в учреждениях сферы культуры», организатор – ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ; повышение квалификации в ГБОУ «Учебно – методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» по дополнительно профессиональной программе, по направлению «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований, министерств, ведомств и организаций»; «Библиотека и семья» в рамках нацпроекта «Культура» «Творческие люди», организатор – Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Пермского государственного института культуры; курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Формирование профессиональных компетенций специалистов по библиотечно – информационному обслуживанию пользователей», организатор – ГБУК НБ им. А.З. Валиди РБ.

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на создание условий для творческой самореализации и развития талантов за счет укрепления системы образования в сфере культуры и искусства.

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан насчитывается два муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: это Детские школы искусств №1 и №2, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа».  В них занимаются 1579 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. В школах искусств ведется обучение по 22 специальностям. В течение последних четырех лет Детские школы искусств №1, № 2, Детская художественная школа успешно реализуют следующие дополнительные предпрофессиональные образовательные и общеразвивающие программы в области искусств: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение», «Хореографическое искусство», «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

В школах искусств существует 34 творческих коллектива, все они принимают активное участие в концертной жизни города и Республики Башкортостан.

Школы обладают большим потенциалом для дальнейшего роста и развития по всем параметрам деятельности: учебная, концертная, выставочная, конкурсная, лекционная и просветительская. Детские школы искусств и художественная школа занимают лидирующее положение в Республике. Педагогический коллектив детских школ искусств уверенно держат высокую планку профессионализма и мастерства: ежегодно учащиеся школ становятся лауреатами и дипломантами Всероссийских, Международных и Республиканских конкурсов. Активное участие в конкурсах принимает и коллективы школ.

За январь - июнь 2024 года учащиеся Детской художественной школы приняли участие: в 12 международных, всероссийских, республиканских конкурсах.

VII Международная Олимпиада в предметной области «Искусство» г. Екатеринбург, IV Международный творческий конкурс «Зимовик - снеговик» г. Москва, Международный конкурс для детей и молодежи "Добрый дедушка мороз" г. Москва, Всероссийский детский конкурс рисунков "Волшебные узоры зимы" г. Москва, Всероссийский конкурс детских рисунков "Я читаю Пушкина" г. Москва, Всероссийский детский творческий конкурс, посвящённый 23 февраля «С Днем защитника Отечества!» г. Москва, Городской фестиваль – конкурс детского песенного, танцевального и художественного творчества «Твой путь к прекрасному», г Октябрьский Республики Башкортостан «Дворец молодежи», VI Международный конкурс – выставка, детского изобразительного искусства «Мосты дружбы – 2024» г. Октябрьский, Международный конкурс детского юмористического рисунка «Котовасия – 2024» г. Стерлитамак, Международный конкурс детского рисунка на приз Э.М. Юрьева в 2024 году «Земля наш дом» г. Чебоксары, Всероссийский детский творческий конкурс «Удивительный мир динозавров» г. Москва, Всероссийская народная акция «Рисуем победу – 2024» г. Москва, Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые года глазами детей» г. Череповец, Х Республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Страна батыров – 2024» г. Сибай.

В 2023-2024 учебном году стипендиатом Главы администрации городского округа города Октябрьский Республики Башкортостан является ученица 5 класса МАУ ДО «Детская художественная школа» Кашапова Амина.

Детская художественная школа тесно сотрудничает с Творческим союзом художников западного региона Республики Башкортостан, проводя совместные мероприятия, конкурсы и выставки.  Педагогический коллектив школы проходит курсы повышения квалификации, 100% преподавателей имеют высшую и первую категорию.

За 1 полугодие 2024 года учащиеся МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» приняли участие в 26 конкурсах различных уровней заняли 92 призовых места.

Всероссийский конкурс электромузыкального творчества «Музыка цифр» г. Уфа, Всероссийский конкурс «Роза ветров» г. Бугульма - г. Москва транзит. Также участвовали в городских конкурсах: Открытый городской фестиваль-конкурс детского песенного, танцевального и художественного творчества «Твой путь к прекрасному», III Международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике «Harmony mix» г. Санкт-Петербург, Международный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки «Трио-соната», Международный конкурс- фестиваль искусств «Всё начинается с мечты» г. Москва, Международный конкурс профессионального мастерства среди преподавателей 15 стран «Жар-Птица России», Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «На крыльях таланта», Международный профессиональный конкурс классического исполнительства «Времена года» г. Москва, Международный конкурс исполнительства на струнных инструментах «Golden Bow» г. Санкт Петербург, Международный конкурс «Зимние творческие игры» г. Москва, Международный конкурс «Зимние творческие игры» г. Москва, Международный конкурс классического искусства «Шедевры мировой классики» г. Москва, Международный конкурс исполнителей на деревянных духовных инструментах «Волшебная флейта», Международный конкурс «Музыкальный рассвет» г. Москва, Международный конкурс фестиваль «На Олимпе» г. Москва, Международный конкурс -фестиваль «Global Asia» Москва – Пекин, XII Всероссийский конкурс – фестиваль детских хоровых коллективов «Хоровая радуга» им. Шавката Бикмухаметова г. Уфа, Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей им. А.М. Хайдаровой г. Октябрьский, Международный фестиваль – конкурс «Урсал Тауда» им. Раиса Нагимова г. Альметьевск, II Международный конкурс молодых исполнителей на духовных и ударных инструментах «Башкирская свирель» г. Уфа.

Стипендиатами главы городского округа являются Аксютина Виктория, Давыдов Никита и Жукова Анита.

Обучение детей в МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» ведётся по 2-м направлениям – музыкальное и хореографическое. Кроме того, среди горожан хорошо зарекомендовали себя пилотные проекты по раннему эстетическому развитию детей «Baby music start» (для детей от 5,5 лет) и «Amadeys» (для детей от 4,5 лет), работающие уже четвертый год. Педагогический состав школы составляют опытные преподаватели.  Более 80% членов педагогического коллектива имеют высшую и первую категорию.

За 1 полугодие 2024 год участвовали в 24 конкурсах заняли 63 призовых места.

В 2023-2024 гг. стипендиатами главы администрации городского округа город Октябрьский являются Ананьев Михаил и Шакиров Назар.

В рамках подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» за январь – июнь 2024 года учреждениями культуры проведено 920 мероприятий с охватом 400980 человек. Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни занимают учреждения культурно - досугового типа. В учреждениях города организована работа 53 культурно-досуговых формирований (33 в городском Доме культуры, 20 в Центре национальных культур) с общим охватом 1290 человек (908 в городском Доме культуры, 386 в Центре национальных культур). Это любительские объединения, творческие группы, клубы по интересам. В их числе функционирует 39 клубных формирований (29 в городском Доме культуры, 10 в Центре национальных культур) самодеятельного народного творчества с охватом 1090 человек (927 в городском Доме культуры, 163 в Центре национальных культур), осуществляющие свою деятельность по направлениям: вокально-хоровое, инструментальное, театральное и хореография. Звание «народный» и «образцовый» имеют 26 коллективов.

В целях повышения имиджа учреждения творческие коллективы МБУ «Городской дом культуры», клуба «Нур» и Центра национальных культур принимают участие в конкурсах различного уровня: Межрегиональный фестиваль татарской культуры «Рух.Дәрт.Моң» Бижбулякский район,  Открытый городской фестиваль-конкурс детского песенного, танцевального и художественного творчества «Твой путь к прекрасному» г. Октябрьский, XVI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Бугульма - Москва транзит» г.Бугульма,  Зональный Открытый республиканский конкурс «Өлгөлө башкорт ғаиләһе – 2024» («Образцовая башкирская семья – 2024») г. Октябрьский, Городской фестиваль творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» г. Октябрьский, Международный конкурс декоративно  - прикладного творчества «Весенняя мастерская – 2024» г. Москва, Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Парад звезд» г. Санкт – Петербург, Всероссийский фестиваль национального костюма, культуры и традиции «Моя Родина» г. Москва.

Подпрограмма «Развитие музея городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». С 2014 года в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан активно функционирует Муниципальное бюджетное учреждение «Октябрьский историко-краеведческий музей» (филиал Национального музея Республики Башкортостан, был передан в ведение городского округа).

В настоящее время экспозиции музея расположены в двух зданиях. В центральном здании, по проспекту Ленина, дом 25, представлена экспозиция «Река времени», включающая разделы: «Палеонтология», «Археология», «Этнография», «Быт Башкир» (макет башкирской избы), «Фотолетопись города». На сегодняшний день фонд музея составлял более 36,0 тысяч единиц хранения.

В музее ведутся программы «Мой город» и «Дети в музее», Выставочный межрегиональный проект Мосты дружбы».

Проект «Дети в музее» Октябрьского музея вошел в первый сборник Общественной палаты Башкортостана «Лучшие практики по взаимодействию с институтами гражданского общества Республики Башкортостан». По результатам Международной премии #МыВместе-2023 проект «Дети в музее» вошел в число полуфиналистов премии.

В 2024 году музей продолжил формирование базы волонтеров, занимающихся добровольческой деятельностью в сфере культуры. По состоянию на 01 июля 2024 года сообщество волонтеров культуры города Октябрьский насчитывает более 107 человек. Волонтеры культуры активно участвуют в мероприятиях различного уровня.

В отчетный период Октябрьским историко-краеведческим музеем имени Анисима Павловича Шокурова были проведены экскурсионные обслуживания, мастер-классы в том числе по проекту «Пушкинская карта». Так, на бесплатной основе в новогодние каникулы были проведены мастер-классы по росписи новогодних шариков и игрушек, выставка «Ёлка мастера».

В рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года Семьи Октябрьский историко-краеведческий музей начал цикл мероприятий с семьями горожан. 18 и 19 января, в центральном здании Октябрьского историко-краеведческого музея, в рамках мероприятий, посвященных Году семьи, состоялись творческие встречи с представителями семьи Рындиных. Наши земляки, уроженцы города Октябрьский: мама - Светлана Рындина - Маковская и дочь - Наталья Храмова, выступили на площадках музея. Светлана Владимировна провела презентацию своего поэтического сборника "Ты только верь», прочла стихи разных лет. В ходе мероприятия участники узнали об истории семьи Рындиных, ознакомились с семейными фото - архивами. «Доброе утро», переходящее во всё доброе - жизненное кредо поэта и человека Светланы Маковской. Хотя ее профессия была связана с нефтяной отраслью, Светлана Владимировна всю свою сознательную жизнь занимается стихосложением. Своим позитивом и жизненной энергией Светлана заряжает большое количество своих читателей, которые, в свою очередь, отправляют своим близким в интернет-сообщениях «флюиды» любви и веры в лучшее.

МБУ «ОИКМ» активно сотрудничает с ведущими музеями Республики Башкортостан, Региональной общественной организацией «Творческий Союз Художников Запада Республики Башкортостан», Детской художественной школой городского округа город Октябрьский.

Научный сотрудник музея Валерий Абдразяков и экскурсовод Алиса Захарова награждены Благодарственными письмами администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд.

19 мая Октябрьский историко – краеведческий музей провел презентацию в г. Москве, на ВДНХ. На площадке Республики Башкортостан «Космолет», в мероприятии «Весенний Башкортостан» включающий мастер – класс, викторины и кроссворды о городе Октябрьский.

Октябрьский историко – краеведческий музей и Музейное творческое объединение «Октябрьский – город мастеров» 23 мая 2024 года в составе городской культурной делегации приняли участие в Республиканском фестивале славянской культуры «Славяне XXI века», прошедшем в г. Уфа в рамках Дней славянской письменности и культуры.

За отчётный период проведено 354 экскурсии, 73 лекции, 72 мероприятия с охватом 40 452 человека.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» проводятся такие мероприятия как:

- инструктаж по пожарной безопасности, техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водопровода, техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок, заключен годовой договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и пожарного водоснабжнения в помещениях МБУ «Городской дом культуры»;

- инструктаж, техническое обслуживание огнетушителей и системы пожарной сигнализации;

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водоснабжения, инструктаж;

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водоснабжения, инструктаж, техническое обслуживание огнетушителей.

В январе – июнь 2024 года проведено техническое обслуживание и производственная эксплуатация электроустановок учреждений культуры на общую сумму 603,3 тыс. рублей.

Муниципальной программой в 2024 году предусмотрено достижение 9 целевых индикаторов и показателей:

- количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц, нарастающим итогом), план на 2024 год – 100, фактическое выполнение – 62;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек, с нарастающим итогом), план на 2024 год – 91, фактическое выполнение – 97;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей городского округа город Октябрьский, план на 2024 год – 10,5%, фактическое выполнение – 7,0%;

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений, план на 2024 год – 100%, фактическое выполнение – 100%;

- число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц), план на 2024 год – 2641,146, фактическое выполнение – 1416,790;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории городского округа г. Октябрьский, план на 2024 год – 100%, фактическое выполнение – 100%;

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), план на 2024 год – 1, фактическое выполнение – 0, данный показатель исключен;

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (единиц, нарастающим итогом), план на 2024 год – 2, фактическое выполнение – 2;

- обращение к цифровым ресурсам (визиты), план на 2024 год – 143,206, фактическое выполнение – 120,222.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 284828,8 | 187636,7 | 65,9 |
| - бюджет городского округа | 165261,6 | 92251,8 | 55,8 |
| - федеральный бюджет | 71104,6 | 71104,6 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 29017,5 | 14672,7 | 50,6 |
| - внебюджетные источники | 19445,1 | 9607,6 | 49,4 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1. Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 95778,5 | 92209,2 | 96,3 |
| 2. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 189050,3 | 95427,5 | 50,5 |

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.

За январь-июнь 2024 года в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан проведено 311 спортивных мероприятий, из них: всероссийских - 3 соревнования и республиканских - 12 соревнований.

В 1 полугодии 2024 года были проведены соревнования в рамках городской Спартакиады среди производственных коллективов и организаций по следующим видам спорта: плавание, фестиваль ГТО, семейный фестиваль, пулевая стрельба, легкоатлетическая эстафета 9 мая, мини- футбол.

Приняло участие во всех спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях 38 749 человек.

В 1 полугодии 2024 года прошли спортивные мероприятия среди молодежной среды:

- Декада спорта и здоровья на базе спортивных школ, на спортивных сооружениях прошло 21 мероприятие с участием 13740 человек;

- Соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024», с участием 4380 человек;

- Соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» на городском катке СШ № 4 с участием 84 школьников и студентов;

- Всероссийский день ходьбы по дистанции 2023 метра, с участием 1530 участников;

- В рамках месячника оборонно-массовой работы проведены следующие спортивные мероприятия: соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дням Воинской Славы России среди школьников и студентов, работников предприятий и организаций города, с участием 180 человек; общегородской Военно-спортивный конкурс «Октябрьский Zа наших» (224 человека), соревнования по шахматам, волейболу, хоккею, лыжным гонкам (303 человека);

- Проведена общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе Советского народа в Великой Отечественной войне, с участием 267 участников.

Воспитанники спортивных школ активно выступали на соревнованиях различного уровня. 1417 спортсменов приняли участие в официальных республиканских соревнованиях, в официальных всероссийских соревнованиях – 313 спортсменов, в официальных международных соревнованиях - 13 спортсменов.

483 спортсмена города, входящие в спортивные сборные команды Республики Башкортостан, стали победителями и призерами официальных межрегиональных и всероссийских соревнований.

Присвоено званий и спортивных разрядов - 60 кандидатам в мастера спорта, 8 мастеров спорта.

За январь-июнь 2024 года в городском округе 1644 человека приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, из них на золотой знак выполнили 135 человек.

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» заключено соглашение с Министерством спорта Республики Башкортостан на сумму 3 174,2 тыс. рублей. Кассовое освоение составляет 0%. Денежные средства будут освоены во 2 полугодии.

В рамках концессионного соглашения по федеральному проекту «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)» в городском округе начато строительство плавательного бассейна.

За 1 полугодие 2024 года в СШОР №1 приобретен компьютер, МФУ, ручной металлоискатель, в СШ № 4 приобретены 2 кресла офисных и информационный стенд, 16 приборов пожарной сигнализации, МАУ ДЛО  СШ «Ледовый дворец» товары для хозяйственных нужд, бытовые изделия (жалюзи, коврики, медоборудование), 35 пар коньков, коврики для занятий йогой  - 6 шт., экспандеры 4 шт., скакалки 5 шт., видеокамера, видеорегистраторы, МФУ, хоккейные тренажеры, МУП СОК «Спартак» приобрели 15 пар лыжных ботинок и 15 лыжных креплений (внебюджет – 41385 рублей).

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля граждан городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, план – 59,0%, фактическое выполнение оценивается по итогам годам;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, план 88%, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа, план – 25,5 %, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- уровень обеспеченности граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план – 82,3%, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в СШ и СШОР, план – 41,0%, факт – 43,0%.

Муниципальная программа «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 20,0 | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа | 20,0 | 0 | 0 |

По состоянию на 1 июля 2024 года в городском округе действуют 
1095 предприятие торговли: 1 розничный рынок, 158 объектов нестационарной торговли, 422 магазинов непродовольственных товаров, 250 продовольственных магазинов, 24 торговых центра, 10 торговых комплексов, 11 автосалонов и 219 предприятий общественного питания на 19588 посадочных мест.

На реализацию мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию малых форматов торговли» из бюджета городского округа выделено 20,0 тыс. рублей, освоение составило 0%.

За 1 полугодии 2024 года введены в действие 6 объектов розничной торговли, площадью 2368,6 кв. метров, 4 точки общественного питания на 203 посадочных места.

В настоящее время ведется строительство 4 крупных объектов торговли площадью свыше 1000 кв. метров. Общая площадь строительства составляет 21,9 тыс. кв. метров. С начала строительства освоено 71,9 млн. рублей.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 01 июля 2024 года составляет 1514,4 кв. метра на 1000 человек.

Продолжается деятельность крупных торговых центров, включающих в себя предприятия торговли и общественного питания, сферы услуг, досуга и развлечений. В городском округе действует 3 таких объекта: ТРК «Плаза», ТРК «Верба», ТК «Аструм».

Важнейшим направлением деятельности остается сохранение высокой насыщенности потребительского рынка всеми группами товаров, обеспечение приоритетности продукции отечественных и республиканских товаропроизводителей, реализация мер по сдерживанию необоснованного роста цен на социально-значимые товары. Для контроля ситуации осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен по 52 видам товаров в розничных предприятиях различных форматов.

Проводится работа по мониторингу доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

За январь – июнь 2024 года проведено 3 выездных консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей совместно с отделом Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Октябрьский в МФЦ на ул. Горького, 40.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- индекс физического объема оборота розничной торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,5%, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- обеспеченность населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан площадью стационарных торговых объектов, план     1280 кв. метров на 1000 человек, фактическое выполнение за отчетный период            1514,4 кв. метров на 1000 человек;

- индекс физического объема оборота общественного питания в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,5%, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- индекс физического объема бытовых услуг, предоставленных населению городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,5%, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- индекс физического объема оборота оптовой торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 102,7%, фактическое выполнение оценивается по итогам года;

- количество поступивших обращений потребителей в сфере защиты прав потребителей, план 83 единицы, фактическое выполнение за отчетный период – 19 единиц.

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе по состоянии на 1 июля 2024 года осуществляют деятельность 28 туристских агентств, занимающихся реализацией туристических путевок.

Объем туристических услуг составил 30,1 млн. рублей или 119,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Cанаторно-курортные услуги оказывают ООО «Санаторий-профилакторий «Тонус», ООО Санаторий-профилакторий «Бодрость-Стронег», ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», ГАУЗ РБ Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар».

Объем санаторно - оздоровительных услуг за январь – июнь 2024 года составил 84,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 годом наблюдается рост объема предоставленных санаторно-оздоровительных услуг на 38,6 %.

Предоставляют гостиничные услуги в городском округе отели «Акият», «Экспресс-отель», гостиница «Девон», хостел «Девон», хостел МУП «КШП», «Абсолют – Отель», «Октябрьская», «Vinograd Gold», «Уязы-Тау», «Grand Story», «Гранд», хостел «Гранд», гостиницы при кемпингах «Нурлы Иман», «Полесье+», «Звездный». Общий номерной фонд действующих по состоянию на 1 июля 2024 года гостиниц составляет 300 номеров на 802 койко-места.

Численность лиц, размещенных в гостиницах, хостелах и санаториях за январь - июнь 2024 года составило 21 526 человек. Наблюдается незначительное снижения количества размещенных граждан, в связи с уменьшениям количества размещенных граждан в домиках «Уязы-Тау».

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» для размещения отдыхающих, гостей города, спортсменов в январе - марте 2024 года действовали 9 домиков. Три домика находятся на стадии незавершенного строительства. Реализация проекта по строительству домиков на территории СОК «Спартак» основана на принципах муниципально - частного партнерства.

На территории МУП СОК «Спартак» в 1 квартале 2024 года организованы: Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», марафон «Октябрьская лыжня», «Ананасовая лыжная гонка», соревнования среди производственных коллективов города и др. Численность лиц посетивших СОК «Спартак» за январь – июнь 2024 года, принявших участие в спортивных мероприятиях составило 7 044 человека.

Ведется развитие спортивно-оздоровительного туризма в Горнолыжном комплексе «Уязы-Тау». Организованы короткие конные прогулки. Маршрут верховой езды пролегает по краю Альпийской деревни через лес до полей и обратно, расстояние около 3 километров. Также сформирована пешая туристическая тропа «Здоровье» на 7 и 2,5 км по живописным местам территории «Уязы-Тау» с зонами отдыха (скамейки).

Для привлечения посетителей горнолыжного комплекса организована зооплощадка.

С целью развития экологического туризма в городе Октябрьском действует экотропа на горе Нарыш-тау. Инициативными гражданами города проводятся однодневные туры по различным маршрутам: «Спартак-парк-гора Радужная-Лысая гора-парк им.Ю.Гагарина», «Ик», «Ик-куль-Ойомташ-Дом рыбака-парк им.Ю.Гагарина», «Нарыш-тау», «Нарыш-тау-гора Туркменевская-Нарыш-тау» и другие.

В рамках образовательной программы муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан ежегодно разрабатываются и формируются походы для детей и подростков. За январь - июнь 2024 года проведено 40 мероприятий, в том числе соревнования по спортивному туризму (дистанции-лыжные), краеведческие конкурсы, городской и республиканский этап всероссийской олимпиады школьников, походы выходного дня.

За январь - июнь 2024 года работниками историко - краеведческого музея проведено 72 мероприятия, 354 экскурсии, 73 лекции, 40 выставок, музей посетило 40,5 тыс. человек. В рамках развития туризма проведены экскурсии по музею, автобусные экскурсии для гостей города из разных городов России (в т.ч.  г. Уфа, г. Казань, г. Москва, г. Самара, г. Туймазы и Туймазинский район и др.).

Для жителей и гостей города сотрудниками Октябрьского историко-краеведческого музея им А.П. Шокурова проводится выездная экскурсия по городу по теме «Архитектура г. Октябрьского».  Она охватывает старую часть города, с акцентами и остановками, связанными с историей города и демонстрирующими наиболее яркие достопримечательности.

За 1 полугодие 2024 года в рамках реализации проекта «Башкирское долголетие» организовано 7 однодневных экскурсионных туров для 276 граждан пенсионного возраста из г. Октябрьского в г. Уфу, г. Бирск, Иглинский район (этнопарк «Терра»).

В рамках реализации проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» за отчетный период с недельным туром Белоруссию посетили 14 граждан пенсионного возраста из г. Октябрьского.

Актуальная информация о развитии туризма размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства – офиса «Мой бизнес» в г. Октябрьском, «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан.

В целях преодоления неблагоприятных факторов, создания условий для дальнейшего устойчивого развития внутреннего и въездного туризма необходим комплексный подход и решение поставленных задач программным методом. Реализация комплекса системных мероприятий Программы позволяет более эффективно использовать имеющийся туристический потенциал, оживит туристический рынок, укрепит материальную базу туризма, будет способствовать привлечению инвестиций в индустрию туризма и отдыха.

В 2024 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- численность российских и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план – 37,5 тыс. человек, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года, на данный момент – 21,5 тыс. человек;

- объем платных услуг населению в сфере туризма, план 213,0 млн. рублей, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года, на данный момент – 179,2 млн. рублей;

- объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, план 81,0 млн. рублей, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года, на данный момент – 64,5 млн. рублей;

- объем санаторно – оздоровительных услуг, план 116,0 млн. рублей, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года, на данный момент – 84,6 млн. рублей;

- объем туристических услуг, план 16,0 млн. рублей, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года, на данный момент – 30,1 млн. рублей;

-  количество граждан, принявших участие в проекте «Башкирское долголетие. Туризм.», план 430 человек, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года, на данный момент – 276 человек.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2021 – 2024 годы»

Данная программа направлена на профилактику и предотвращение правонарушений. При этом, одними усилиями правоохранительных органов данную проблему не решить. Нужна комплексная система профилактической работы, нацеленной на преодоление правового нигилизма населения, активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспитание молодежи, в том числе с участием молодежных организаций в охране общественного порядка.

Оперативная обстановка в январе – июне 2024 года характеризовалась значительным ростом зарегистрированных преступлений на 13,0% по сравнению с прошлым годом или 854 случая, количество тяжких и особо тяжких преступлений тоже выросло на 34 факта к прошлому году (или на 17,9%). Общий процент раскрытия за январь – июнь 2024 года составил 64,2%, против 66,0% к прошлому году.

Доля совершенных преступлений из расчета на 100 тысяч населения в городском округе город Октябрьский составляет 0,73%. В среднем по Республике Башкортостан – 0,79%.

В структуре преступлений против личности отмечается негативная динамика. За 1 полугодие 2024 года на территории города Октябрьский убийств допущено не было, послужила определенная проведенная работа с общественностью по профилактике семейно-бытового дебоширства, со стороны участковых уполномоченных полиции. Стабильная работа по привлечению к административной ответственности лиц состоящих на профилактических учётах. Целенаправленная профилактическая работа с лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления, реализация комплекса мер по взятию максимально возможного количества этой категории лиц под административный надзор. Так же усиление контроля за поведением осужденных за совершения преступлений, которым назначено наказание не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы условно. Но допущено 8 фактов причинения тяжкого вреда здоровью.

В системе преступлений имущественного характера просматривается     отрицательная динамика снижения преступлений данной категории по сравнению с прошлым годом. Краж чужого имущества составляет 245 фактов (+47; АППГ - 198), из них за январь – июнь 2024 года зарегистрировано 98 фактов (-5) по линии следствия и 147 фактов (+52) по линии дознания. Отмечается сокращение краж с банковских карт на 14,8%.

В 1 полугодии 2024 года в городе Октябрьский количество зарегистрированных преступлений в сфере информационно – телекоммуникационных технологий (ИТТ) значительно повысилось на 26,1%, число приостановленных уголовных дел по данной линии тоже повысилось на 34,0%, число оконченных и направленных в суд соответственно повысилось на – 31,0% по сравнению с прошлым годом. Процент раскрытия данного вида преступлений составляет 20,8% против 21,2% января – июнь 2023 года. При разбивке по видам преступлений видно, что львиную долю преступлений в сфере ИТТ составляют мошенничества - 150, так же значительный вклад в данное направление оказывают кражи с банковских карт - 53 и факторный сбыт наркотических средств посредством интернет платформ 58 преступлений.

За 1 полугодие 2024 года сотрудниками Отдела на территории                        г. Октябрьский было выявлено 71 преступление по линии незаконного оборота наркотиков.

Подразделениями Отдела МВД России по г. Октябрьский в 1 полугодии 2024 года проделана определенная работа по выявлению, пресечению административных правонарушений. По состоянию за январь – июнь 2024 г. пресечено – 2601 административное правонарушение, что на 484 правонарушения меньше аналогичного периода прошлого года.

За распитие алкогольной продукции в общественных местах составлено - 928 административных протоколов, за появление в общественных местах в состоянии опьянения - 28 административных протоколов, по мелкому хулиганству - 295 административных протоколов.

Руководством Отдела наложено административных штрафов на сумму 836 тыс. рублей. При наложении штрафов, руководством ОМВД учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, в частности повторности совершения однородного административного правонарушения в сроки, предусмотренные ст. 4.6 КоАП РФ. За 1 полугодие 2024 года взыскано штрафов на сумму 601 тыс. рублей, процент раскрываемости составил 71,9%.

В целях повышения эффективности исполнения наказаний по делам об административных правонарушениях, в части наложения и взыскания административных штрафов, обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершение административного правонарушения, в текущем году проведено 2 оперативно-профилактических мероприятия «Должник» (с 20 марта 2024 года по 27 марта 2024 года и с 19 июня 2024 года по 25 июня 2024 года).

За отчетный период 2024 года сотрудниками подразделения по обеспечению безопасности в сфере дорожного движения выявлено 6074 административных правонарушения, из них грубых 702 нарушения и управление транспортным средством в состоянии опьянения 65 нарушений.

За январь – июнь 2024 года на территории городского округа совершено 2 угона транспортного средства. Транспортных средств в розыске не имеется, процент розыска автомобильных транспортных средств составил 100%.

Оперативная обстановка на территории обслуживания Отдела МВД России по городу Октябрьский (в части состояния уровня преступности на улицах и в иных общественных местах) характеризуется следующим образом: на фоне роста общего количества зарегистрированных преступлений, отмечается положительная динамика снижения количества преступлений, совершенных в общественных местах на 6%, в том числе на улицах на 17,6%.

В течение отчетного периода текущего года личным составом Отдела МВД России по городу Октябрьскому осуществлялась охрана общественного порядка и безопасность граждан при проведении 34 массовых мероприятий. В марте 2024 года, особое внимание было уделено вопросу организации охраны общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов Президента РФ. Фактов нарушения общественного порядка и возникновения угроз безопасности граждан не допущено.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей, которые оцениваются по итогам года:

- уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения) – план 3 единицы, факт – 8,7 единиц;

- уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных) - план 76%, факт – 76%;

- уровень проявлений терроризма и экстремизма в городском округе - план 0,4%, факт – 0%;

- уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства (состояние наркотической ситуации) - план 2 балла, факт – 3 балла.

Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточненный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 58607,0 | 17562,6 | 30,0 |
| - бюджет городского округа | 3035,0 | 891,0 | 29,00 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 55000,0 | 16500,0 | 30,0 |
| - внебюджетные источники | 572,0 | 171,6 | 30,0 |

Целью муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» является вовлечение населения в процессы местного самоуправления. Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов.

В рамках программы в 2024 году запланировано выполнение основного мероприятия:

- Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №№4, 5, 6, 7, 8, 10 в 24 микрорайоне.

За отчетный период на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа из бюджета Республики Башкортостан направлено 55000 тыс. рублей, из бюджета ГО направлено 3035 тыс. рублей.

Результатом проводимых мероприятий является повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов; обеспечение комфортности проживания жителей.

За январь – июнь 2024 года в соответствии с муниципальным контрактом произведено авансирование стоимости работ подрядной организации ООО «РефСтройПроект». Освоено 17 562,6 тыс. рублей, средства направлены на асфальтирование дворового проезда, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, монтаж освещения, прокладку электрического кабеля, установку видеонаблюдения (9 видеокамер) на придомовой территории многоквартирных домов № 4, 5, 6, 7, 8, 10 в 24 микрорайоне.

Программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов в 2024 году:

- количество благоустроенных дворовых территорий, план 248 единиц, факт – 247 единиц;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, план 78,73%, факт – 78,41%;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), план 26,39%, факт – 25,96%.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 1800,0 | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 1800,0 | 0 | 0 |

Муниципальная программа разработана с целью предотвращения и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв в городском округе, а также обеспечить рациональное использование земель, улучшить состояние окружающей среды.

Актуальность программы обусловлена правами граждан на благоприятную окружающую среду, необходимостью установить контроль за рациональным использованием земель во время проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

В рамках реализации программы предусмотрено выполнение 7 мероприятий:

1. Основное мероприятие «Исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок использования земель в границах городского округа»:

1.1. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;

1.2. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;

1.3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;

2. Основное мероприятие «Разъяснение гражданам положений земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель»;

3. Основное мероприятие «Выявление фактов размещения объектов капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка»;

4. Основное мероприятие «Проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых»;

5. Основное мероприятие «Выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению по завершению производства земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений»;

6. Основное мероприятие «Взыскание задолженности по арендной плате за землю»;

7. Основное мероприятие «Предоставление земельных участков на основании договоров аренды, купли продажи и в собственность бесплатно».

Выполнены следующие мероприятия:

За 1 полугодие 2024 года проведено 65 профилактических мероприятий по вопросам земельного законодательства, 58 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. Объявлено 53 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, из них 10 – за использование земельного участка не по целевому назначению и 43 – за самовольное занятие земельного участка.

Выдано 333 разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений.

Взыскано задолженности по арендной плате за землю в сумме 8,9 млн. рублей.

Предоставлено 159 земельных участков на основании договоров аренды, купли – продажи и в собственность бесплатно.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- количество проверок, плановых (рейдовых) обследований земельных участков, проведенных в рамках муниципального земельного контроля, (единиц), план – 50, фактическое значение показателя - 58;

- количество выявленных нарушений земельного законодательства (по результатам проверок), (единиц), план - 25, фактическое значение показателя - 53;

- количество вынесенных предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, (единиц), план – 25, фактическое значение показателя - 53;

- количество выданных разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений, (единиц), план – 800, факт за отчетный период – 333 единицы. Фактическое выполнение показателя оценивается по итогам года;

- сумма взысканной задолженности по арендной плате за землю, (млн. рублей), план – 15,0 млн. рублей, факт за отчетный период – 8,9 млн. рублей;

- количество предоставленных земельных участков на основании договоров аренды, купли-продажи и в собственность бесплатно, (единиц), план – 170, факт за отчетный период – 159.

Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Данная программа направлена на сбалансированное развитие социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Задачами программы являются:

- модернизация системы дошкольного, общего, дополнительного образования как институтов социального развития;

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;

- совершенствование деятельности учреждений культуры и искусства, укрепление их материально-технической базы;

- улучшение социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Медицинская помощь населению городского округа   оказывается в бюджетном  учреждении  ГБУЗ  Республики  Башкортостан  «Городская больница № 1», включающим в себя следующие подразделения: стационар №1, стационар №2, Детский стационар, поликлинику №1, поликлинику №2,  6 стационарных отделений – родильное, кожно-венерологическое, наркологическое, психоневрологическое, стоматологическое, зубопротезное;  в детских санаториях «Росток» и «Толпар»; Октябрьском филиале ГБУЗ Республиканского клинического  противотуберкулезного диспансера, Октябрьском филиале  ГБУЗ  «Республиканская станция переливания крови».

Стационарные отделения развернуты на 528 круглосуточных коек. Доступность амбулаторно – поликлинической помощи составила 2373,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей

Укомплектованность медицинскими кадрами за последние 5 лет не претерпела существенных изменений из – за высокой доли персонала пенсионного возраста. Укомплектованность врачами в целом по Городской больнице составляет 55,9%, укомплектованность первичного звена – 62,7%. На 45 терапевтических участках ведут прием 28 участковых терапевтов, на 26 педиатрических участках работают 13 педиатров.

Тенденция развития демографической ситуации в городе характерны как для республики, так и в целом по стране – это стабилизация показателей смертности и низкий уровень рождаемости.

В структуре причин смертности, первое место занимают болезни системы кровообращения, это 32,4% всех случаев; на втором месте злокачественные новообразования – 17,5%; на третьем месте заболевания эндокринной системы – 9,4%.

В 1 полугодии 2024 года зарегистрировано 2 случая младенческой смертности.

Целевые показатели федеральных и региональных проектов в сфере здравоохранения, направлены на снижение смертности и сохранения здоровья населения.

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан функционируют 26 дошкольных образовательных учреждений. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет – 100 %.

Дошкольные образовательные учреждения: МАДОУ ЦРР детский сад № 30 «Улыбка», МБДОУ Детский сад № 18 «Здоровье» реализуют инновационную программу «Детский сад 2100».

Дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский сад №22 «Журавленок», МБДОУ Детский сад № 17 «Малютка», МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка», МБДОУ Детский сад № 33 «Родничок», МАДОУ Детский сад № 27 «Надежда», МБДОУ Детский сад № 15 «Березка», МБДОУ Детский сад № 2 «Звёздочка» - продолжают работу в рамках экспериментальной площадки федерального уровня по освоению основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».

Дошкольные образовательные учреждения: МАДОУ ЦРР детский сад № 30 «Улыбка», МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка», - продолжают работу в рамках экспериментальной площадки по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение».

МБДОУ Детский сад № 17 «Малютка» продолжают работу в рамках инновационной площадки федерального уровня «Вовлечение родителей в организацию детской исследовательской деятельности».

МАДОУ Детский сад № 26 «Почемучка» продолжают работу в рамках инновационной площадки федерального уровня «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота».

На базе 5 дошкольных образовательных учреждений действуют консультационные пункты для родителей, оказывающих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь и консультации по вопросам воспитания и обучения.

Основными формами деятельности является организация лекториев, индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей, организация заочного консультирования по письменному обращению, телефонному звонку, через организацию работы сайта образовательного учреждения.

В 2023-2024 учебном году на базе МБОУ «СОШ №12» создана опорная инклюзивная школа для обучения детей с расстройствами аутистического спектра.

Все общеобразовательные учреждения города заключили двустороннее соглашение по обучению и сопровождению детей с задержкой психического развития с региональным ресурсным центром коррекции, консультации, обучение детей и подростков с задержкой психического развития «Шаг в будущее» на базе ГБОУ ОКШ №19.

С 2018 года в Республике Башкортостан реализуется пилотный проект «Детский сад - школа - ССУЗ - ВУЗ» по организации непрерывного инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью. В городском округе город Октябрьский Республика Башкортостан в проекте принимают участие Детский сад № 35 «Сказка» и школа №20.

В общеобразовательных учреждениях города изучается три родных языка: русский, башкирский, татарский.

В городе созданы все условия для эффективного развития системы национального образования через реализацию государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ отделом образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан был разработан порядок заключения договоров о целевом обучении и утвержден постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 15.10.2020 № 3158 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам, заключившим договор о целевом обучении, ежегодной денежной выплаты в период обучения в образовательной организации высшего образования», (внесены изменения от 27.12.2021 № 4029).

В период с января по июнь 2024 года заявлений о заключении договоров на целевое обучение по образовательной программе высшего образования не поступало.

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан обладает развитой инфраструктурой в сфере искусства и культуры. Здесь функционируют: МБУДО «Детская школа искусств № 1», МБУДО «Детская школа искусств № 2», МАУДО «Детская художественная школа», МБУ «Городской Дом культуры», филиал МБУ «Городской Дом культуры» клуб «Нур», МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ Центр национальный культур, МБУ «Октябрьский историко-краеведческий музей».

Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования обладают большим потенциалом для дальнейшего роста и развития по всем параметрам деятельности: учебная, концертная, выставочная, конкурсная, лекционная и просветительская, занимают лидирующее положение в Республике. Педагогический коллектив МБУДО уверенно держат высокую планку профессионализма и мастерства: ежегодно учащиеся школ становятся лауреатами и дипломантами Всероссийских, Международных и Республиканских конкурсов.

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: 5 спортивных школ, стадион «Нефтяник», Дворец спорта, футбольный манеж «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир, 7 фитнес-центров.

В городском округе реализуется социальный проект на оказание физкультурно-оздоровительных услуг отдельным категориям граждан. На физкультурно-оздоровительные услуги с помощью социального заказа планируется вовлечение граждан старше 60 лет в систематические занятия физической культурой. Механизм социального заказа предполагается сформировать посредством сертификатов номиналом – 10 000 рублей на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций, до 100 раз. Отбор исполнителей социальных услуг будет организован конкурентным способом.

29 человек пожилого возраста (60+), выполнившие нормативы ГТО на знаки отличия получат именной сертификат на бесплатное посещение физкультурно – спортивных организаций.

Увеличивается число людей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в фитнес-клубах, спортсооружениях.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых индикаторов и показателей:

- доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных местами в детских садах - план - 72,5%, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

- доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся - план 6,8%, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

- уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения - план 100,0 %, фактическое достижение показателя - 100%;

-  доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет – план 55,0%, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

-  уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план – 82%, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

- уровень доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями, план – 100 %, фактическое достижение показателя – 100%.

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 241931,4 | 26615,4 | 11,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 132357,3 | 10046,0 | 4,6 |
| - бюджет городского округа | 105897,0 | 14892,2 | 14,1 |
| - Федеральный бюджет | 3677,1 | 1677,1 | 45,6 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Территориальное планирование городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 201268,4 | 1026,9 | 0,5 |
| 2. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 13025,7 | 13025,7 | 100,0 |
| 3. Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 27637,3 | 12562,7 | 45,4 |

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» утверждена на 2022 – 2027 годы. Разработана с целью формирования условий эффективной реализации комплекса мер, направленных на стимулирование жилищного строительства в городском округе, обеспечения населения доступным и комфортным жильем, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа, повышение уровня внешнего оформления городского пространства.

За январь – июнь 2024 года введено 41407 кв. метров жилой площади, что составляет 50,8% от планового значения.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2024 году выданы свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 5 молодым семьям, на общую сумму 13025,7 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2024 года выполнены следующие мероприятия:

13 марта 2024 года заключен договор с ООО “ПКС” на разработку проекта планировки территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан с целью размещения линейного объекта: проспект Ленина, на участке улицы Ак. Королева до ул. Садовое кольцо на сумму 599,0 тыс рублей.

13 июня 2024 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно – монтажных работ по строительству объекта “Улицы в жилой застройке микрорайона №33”. Строительство осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Жилье» регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан». Объем финансирования 185033,1 тыс. рублей.

Выпонены строительно – монтажные работы на сумму 77953,6 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности в 2024 году:

- обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе - план 28,3 кв. метров на человека, фактическое выполнение за отчетный период – 27,7 кв. метра на человека;

- объем жилья, вводимого в эксплуатацию, план – 81488 кв. метров, фактическое выполнение за 1 полугодие 2024 года – 41407 кв. метров;

- оценка рыночной стоимости на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (единиц), план – 33, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

- строительство улиц в микрорайоне №33 (км), план – 2,4, фактическое достижение показателя оценивается по итогам года;

- ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (млн. кв. м), план – 0,0739, фактическое выполнение – 0,03114;

- количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья – план 5 семей, факт – 5 семей;

- доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – план 1,9, фактическое выполнение – 1,9%

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 28850,2 | 11437,9 | 39,6 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа | 28850,2 | 11437,9 | 39,6 |
| - Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и иным имуществом, расположенным на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 16450,1 | 5754,5 | 34,9 |
| 2. Управление и распоряжение земельными участками городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 100,0 | 42,4 | 42,4 |
| 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | 12300,1 | 5641,0 | 45,9 |

Целью программы является эффективное управление и распоряжение имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

По подпрограмме «Учет, оформление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия за январь – июнь 2024 года:

в казну поступило 766 объектов муниципального имущества, в реестр муниципального имущества внесено 766 объектов. Исполнение составляет 100 %;

в хозяйственный оборот вовлечено 8 объектов. Заключено 4 договора аренды, 4 договора безвозмездного пользования;

на 2024 год установлен план мобилизации доходов от использования и продажи муниципального имущества в размере 70428,0 тыс. рублей, на 1 июля 2024 года поступило 23393,8 тыс. рублей, что составляет 33,0 %;

в списке свободных и предлагаемых в аренду помещений числится 16 объектов нежилого фонда. По всем объектам обеспечивается содержание и сохранность в полном объеме.

В реестре бесхозного имущества находится 101 объект, из них по 17 объектам вынесены решения суда о признании права муниципальной собственности, права зарегистрированы.

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными участками городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выделено 100,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года в Реестр муниципального имущества внесено 98% муниципальных земельных участков.

За январь – июнь 2024 года подготовлена документация по аукционам на 7 муниципальных земельных участков.

На 2024 год установлен план мобилизации доходов от использования, продажи муниципальных земельных участков в размере 182400 тыс. рублей, на 01.07.2024 года поступило 60106,0 тыс. рублей, что составляет 33,0%.

За 2024 год начислена арендная плата в размере 101172,07 тыс. рублей, поступило за январь – июнь 2024 года 49503,16 тыс. рублей, что составило 49,0%.

В целях взыскания задолженности по арендной плате за землю направлено 40 претензий на общую сумму 9511,9 тыс. рублей. По предъявленным претензиям оплачено 8099,5 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности:

- полное и своевременное внесение данных в Реестр муниципального имущества городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан - план 96%, фактическое выполнение за отчетный период – 100%;

- уровень исполнения плана мобилизации доходов от использования, продажи муниципального имущества и использования, находящихся в муниципальной собственности земельных участков -  план – 100%, фактическое выполнение – 33,0%;

- количество вовлеченных объектов муниципальной собственности (в том числе земельных участков) в гражданский оборот, план – 10 шт/год, фактическое выполнение – 20 шт/год.

Муниципальная программа «Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции, а также пресечению несанкционированной торговли, незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, медицинских, культурно-просветительских, образовательных учреждений и других организаций, направленных на профилактику и минимизацию социально-опасных последствий употребления алкоголя; усиление контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции на территории городского округа город Октябрьский; привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям в секциях, кружках, к волонтерской деятельности.

В 1 полугодии 2024 года МБУ «Дворец молодежи» и отдел образования изготовили и распространили информационные материалы о вредных последствиях злоупотребления алкоголя во время проведения массовых мероприятий и тематических занятий.

В 14 общеобразовательных учреждениях прошла «Неделя здоровья», проведены классные часы: «Будь здоров», «Вредные и полезные привычки», «Слагаемые здоровья», «Влияние вредных привычек на физическую и умственную работоспособность», «Здоровое питание», зарядка с чемпионом, спортивные состязания, тематические перемены «Играй вместе с нами».

В целях формирования законопослушного поведения, предупреждения потребления несовершеннолетними алкогольной продукции комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города совместно с отделом МВД России по г. Октябрьский, образовательными организациями города в постоянном режиме проводится разъяснительная работа среди обучающихся школ, колледжей города, а также их родителей.

За январь – июнь 2024 года специалистами КДНиЗП проведено 155 лекций, с охватом 13096 учащихся школ и колледжей, а также 16 родительских собраний, с охватом 3446 родителей.

За 1 полугодие 2024 года ОУУПиПДН Отдела МВД России по г. Октябрьскому проведено 24 рейдовых мероприятия по выявлению и пресечению фактов продаж несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий, а также по выявлению фактов распития несовершеннолетними в общественных местах спиртных напитков. К административной ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним привлечен 1 продавец. За распитие спиртных напитков в общественном месте к административной ответственности, привлечен 1 несовершеннолетний.

Комиссия по делам несовершеннолетних организует и координирует проведение индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей, признанных находящимися в социально опасном положении.

За отчетный период комиссией проведено 17 заседаний, в том числе 12 по рассмотрению 255 материалов об административных правонарушениях, из которых 9 фактов за появление (распитие) несовершеннолетними спиртных напитков, 1 факт употребления несовершеннолетним наркотических средств и 1 факт потребления несовершеннолетними токсических веществ. А также рассмотрено 191 материал по организации проведения индивидуально-профилактической работы. По итогу рассмотрения принято 85 постановлений о проведении органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела, административного производства, по результатам рассмотрения ходатайств по вопросам обучения, 51 постановление о признании социально опасном положении, 55 постановлений о прекращении проведения индивидуально профилактической работы.

За январь - июнь 2024 года к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на почве злоупотребления родителями спиртных напитков привлечено 40 человек. В отношении каждого лица организована индивидуальная профилактическая работа, утверждены планы мероприятий.

34 ребёнка изъяты из социально опасной среды, 26 из них помещены в социальные приюты, 8 детей – в детский стационар ГБУЗ РБ «Городская больница №1». С учетом выявленных проблем в семьях, причин нахождения в социально опасном положении субъектами системы профилактики проведены профилактические мероприятия.

В течение полугодия осуществлялась работа по проверке семей СОП по месту жительства, в том числе и в период новогодних праздников в целях предупреждения безнадзорности, обеспечения безопасных условий для проживания детей, а также предупреждения гибели детей при пожарах при асоциальном поведении родителей.

Специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с сотрудниками ОУУПиПДН ОМВД России по г. Октябрьскому, МКУ «Управление по ГОЧС ГО г. Октябрьский РБ», ГБУ РБ Западный МЦ «Семья», ПЧ-38 «12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по РБ», отдела опеки и попечительства, противопожарной профилактики ГКУ ППС РБ проверили 501 семью, требующую особого внимания, в том числе 104 семьи и несовершеннолетних, находящиеся в социально опасном положении. В ходе проверок осуществляется осмотр жилого помещения на предмет санитарно-гигиенических условий проживания для детей и противопожарной безопасности, проведена разъяснительная работа с членами семей о правилах пожарной безопасности, о надлежащем исполнении родительских обязанностей, о недопущении оставления малолетних детей одних. Осуществлена раздача памяток. Обследование имеющихся противопожарных извещателей. Установка противопожарных извещателей в случае их отсутствия.

За январь - июнь 2024 года в средствах массовой информации (на сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, в городских газетах «Октябрьский Нефтяник», «Туган Як», в телесетке ТРК Октябрьский ТВ) размещено 374 статьи по популяризации здорового образа жизни; 210 информационных материалов, нацеленных на развитие института семьи; 95 публикаций о проведении городских массовых физкультурно-спортивных и культурных мероприятий.

В целях формирования законопослушного поведения и предупреждения совершения повторных правонарушений со стороны несовершеннолетних, принимаются меры по организации занятости и досуга несовершеннолетних:

1) 44 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, посетили торжественное открытие первенства Республики Башкортостан по греко-римской борьбе, посвященное памяти Мастера спорта СССР Д.В. Данилова;

2) 50 подростков, состоящих на учете, приняли участие в качестве зрителей соревнований Первенства Республики Башкортостан по дзюдо среди юношей и девушек;

3) 30 подростков, признанных находящимися в СОП, приняли участие в экскурсии в МАУ ДО «Ледовый дворец» в рамках акции «Здоровое поколение». Цель мероприятия: формирование положительных жизненных ориентиров, здорового образа жизни. В ходе экскурсии участники уведомлены о действующих спортивных секциях, приглашены на занятия в тренажерный зал. С подростками провели профилактическую беседу о недопустимости продолжения противоправного поведения;

4) 32 подростка, состоящих на учете, приняли участие в качестве зрителей Всероссийских соревнований по спортивной акробатике «Памяти Александра Дергунова»;

5) 33 подростка, состоящих на учете, приняли участие в качестве зрителей в профилактическом мероприятии «Твой выбор»;

6) 24 студента, состоящих на профилактическом учете, приняли участие в качестве зрителей в профилактическом мероприятии «Стоп.ВИЧ.СПИД».

Отделом образования городского округа и МБУ «Дворец молодежи» организованы и проведены конкурсы плакатов и стенгазет:

- городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», с охватом 22 работ;

- городской конкурс рисунков «Мой выбор – жизнь», с охватом 45 работ;

- городской конкурс стенгазет «Твоя судьба - твой выбор», с охватом 29 работ;

- городской конкурс видеороликов «Стиль жизни – Здоровье!», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией, с охватом 12 работ.

25 января 2024 года состоялась встреча Главы администрации городского округа со студентами и молодежью города «Диалог на равных».

27 июня 2024 года в рамках реализации проекта «ГосСтарт.Диалог» в Центре национальных культур состоялась встреча с заместителем Главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике Латыповым Октябрем Раисовичем. Октябрь Раисович поделился с активной молодежью и студентами города своей историей карьерного роста, рассказал о практиках и проектах в сфере государственного и муниципального управления, а также ответил на интересующие молодежь вопросы. «ГосСтарт.Диалог» – профориентационный проект, выступающий инструментом знакомства молодежи и студентов с государственной и муниципальной службой через встречи с руководителями органов исполнительной власти.

Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы рассчитываются по итогам года.

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – июнь 2024 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 3500,0 | 1750,0 | 50,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа | 3500,0 | 1750,0 | 50,0 |

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на протяжении десятилетий ведется активная и плодотворная работа социально ориентированных некоммерческих организаций.

С каждым годом вовлеченность граждан в общественную жизнь города возрастает. Актуальными становятся социальные проекты, не только помогающие развитию общества в целом, но и оказывающие помощь каждому отдельному гражданину. Некоммерческая организация работает не для получения прибыли, а для выполнения общественно важных задач.

Муниципальная программа направлена на увеличение количества заявок от НКО городского округа на конкурсы по представлению грантов местного, регионального и федерального уровней; оказание мер имущественной и финансовой поддержки деятельности НКО городского округа; увеличение количества мероприятий в сфере культуры, спорта, образования и ЖКХ, проводимых муниципальными бюджетными организациями и предприятиями, с привлечением НКО городского округа.

В рамках реализации целей муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года НКО городского округа подготовили следующее количество заявок:

- на конкурс Фонда президентских грантов 2024 года подано 18 проектов;

- на конкурс грантов Главы Республики Башкортостан – 6 заявок;

- в президентский фонд культурных инициатив — 5 заявок.

НКО активно принимают участие в проведении городских мероприятий, в соревнованиях городского, регионального и всероссийского уровня. В январе – июне 2024 года проведено 64 мероприятия, с общим охватом 20818 человек.

В 1 полугодии 2024 года в сфере ЖКХ проведены 2 форума «Управдом». На форуме были представлены доклады с актуальной информацией об изменениях в законодательстве, затрагивающих деятельность ресурсоснабжающих и управляющих компаний. В форуме приняли участие представители управляющих, ресурсоснабжающих организаций и ТСЖ в количестве 150 человек, представители и члены Советов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа, представитель регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа проведено 26 бесед и лекций с приглашением представителей религиозных конфессий на темы «Формирование у учащихся толерантной модели поведения», «Духовное и нравственное воспитание несовершеннолетних», «Основы нравственности человечества», «Мир и согласие между разными конфессиями», Религиозная грамотность», «Содействие предотвращению экстремистских преступлений в подростково – молодежной среде», «Семейные ценности» с охватом 2074 человека.

В МБУ «Центр национальных культур» совместно с общественно – национальными объединениями и НКО организовали и приняли участие в следующих мероприятиях:

- «Рождественские встречи» присутствовало более 300 человек;

- «Гордость народа – родной язык», посвященный Международному дню родного языка с охватом более 250 человек;

- «Играй, гуляй, Масленица!», с охватом более 250 человек;

- Праздник ко Дню влюбленных в армянских традициях «Терендез», присутствовало более 100 человек;

- Митинг, день памяти, посвященный Геноциду армян – 190 человек;

- акция «Диктант победы – 2024» - 74 человека;

- инклюзивный спектакль «Святая пасха» - 203 человека;

- межрегиональный фольклорный конкурс – фестиваль славянской культуры «Радуйся» - 345 человек;

- флешмоб «Национальный колорит – наследие моего народа», посвященный Дню национального костюма – 36 человек;

- отчетный концерт народного башкирского ансамбля «Ынйылар» и ансамбля кураистов «Нарыш – Тау» - 214 человек;

- отчетный концерт «Тирбәлә җыр дулкыннары» татарского вокального ансамбля «Талларым» - 284 человека;

- Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной Войны «Диктант Победы» - 52 человека;

- Международный диктант по башкирскому языку «Язык - духовное наследие народа» - 9 человек;

- Межрегиональный фольклорный конкурс-фестиваль славянской культуры «РАДУЙСЯ!» - 467 человек;

- отчетный концерт «Зажигаем вновь» народного вокального ансамбля «Родные напевы» - 9247 человек;

- отчетный концерт Региональной общественной организации армянской культуры «Аргешти» - 306 человек;

- отчетно-перевыборное собрание территориального отделения «Всемирный курултай (конгресс) башкир» в рамках подготовки к Шестому Съезду Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» - 59 человек;

- круглый стол «В дружбе народов - единство России» - 147 человек;

- праздничный концерт «Культурное наследие народов России», присутствовало 2864 человека.

В сфере физической культуры и спорта проведены следующие мероприятия:

- участники Октябрьской городской организации Башкирской Республиканской организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» приняли участие в VI традиционном открытом кубке города Октябрьский по плаванию среди инвалидов всех категорий в количестве 6 человек;

- эстафета по хоккею в Ледовом дворце – 24 участника;

- МОО «Федерацией спортивной борьбы» городского округа проведено Первенство Республики Башкортостан по спортивной борьбе, среди юношей до 16 лет, посвященное памяти мастера спорта СССР Д.В. Данилова – 220 человек;

- АНО по Водным видам спорта «Центром спортивной подготовки» г.Октябрьский проведен Чемпионат и первенство города по плаванию, посвященное 80 – летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады – 50 человек;

- МОО «Федерацией спортивной акробатики» г. Октябрьский прошли Всероссийские спортивные соревнования «Памяти Александра Дергунова» по спортивной акробатике – 648 человек;

- АНО «Обществом содействия развитию спорта «Отечество Приволжье» прошло Первенство МБУ ДО СШОР №1 по самбо среди юношей, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – 104 человека;

- АНО «Обществом содействия развитию спорта «Отечество Приволжье» прошло Первенство города по дзюдо среди юношей 2011-2012 г.р. – 50 человек;

- Первенство города по боксу среди юношей, посвященное Дню России, на призы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан – 100 человек;

- Республиканское соревнование по спортивной борьбе среди юношей 2010-2011 г.р., посвященное Дню защиты детей, на призы компании BAXI – 191 человек.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности:

- объем финансовой поддержки деятельности НКО города, план на 2024 год - 3500,0 тыс. рублей, фактическое выполнение за 1 полугодие 2024 года составил – 1750,0 тыс. рублей;

- количество заявок от НКО городского округа на конкурсы по представлению грантов местного, регионального и федерального уровней, плановое значение – 28 единиц, фактическое выполнение – 29 единиц;

- количество мероприятий в сфере культуры, спорта, образования и ЖКХ, проводимых муниципальными бюджетными организациями и предприятиями, с привлечением НКО городского округа, план на 2024 год – 64 единицы, фактическое выполнение – 64 единиц;

- количество информационных материалов о деятельности НКО городского округа и представляемым им льготам, размещенных в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и СМИ, плановое значение – 25 единиц, фактическое выполнение – 18 единиц.

Муниципальная программа «Здоровый муниципалитет» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Данная муниципальная программа направлена на повышения уровня информированности населения города о вреде потребления табака, алкоголя и других факторах риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний; увеличение доли населения города, прошедшего диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры; повышение доступности объектов спортивной инфраструктуры.

За 1 полугодие 2024 года в средствах массовой информации (на сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, в городских газетах «Октябрьский Нефтяник», «Туган Як», в телесетке ТРК Октябрьский ТВ) размещено 577 статей по популяризации здорового образа жизни. На сайте городского округа разработан раздел по пропаганде здорового образа жизни https://www.oktadm.ru/borba-s-covid19/.

Участие в информировании населения о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, о необходимости проведения вакцинопрофилактики и мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, особенно у детей было проведено 48 мероприятий.

В 1 полугодии 2024 года диспансеризацию взрослого населения прошли 18463 человека, профилактические осмотры – 4704 человека. Выявлено первичных заболеваний 4868 случаев, в том числе туберкулез – 1 случай, злокачественные новообразования – 6 случаев, болезни системы кровообращения – 1417 случаев, сахарный диабед – 205 случаев, факторов риска развития хронических заболеваний – 2367 случаев. Установлено диспансерное наблюдение – 4053 людям.

Во всех 14 общеобразовательных учреждениях города функционируют агитбригады и волонтерские объединения по пропаганде здорового образа жизни.

В апреле 2024 года во всех общеобразовательных учреждениях города прошла «Неделя здорового питания». Были организованы мероприятия согласно утвержденному плану, посвященные теме здорового и правильного питания, были проведены внеурочные занятия «Разговор о важном» по теме: «Здоровое питание!», приняли участие в акции «Кулинарные традиции в семье», конкурсе рецептов «Твое здоровье в твоей тарелке», флешмобе «Курс на здоровый образ жизни!», а также единый день национальной кухни, где обучающиеся пробовали в школьной столовой национальные башкирские блюда, а именно: суп уря с птицей, вак балеш, напиток «Ал-су» на кефире. Участие в мероприятиях приняли 11078 обучающихся и 767 родителей. Неделя здорового питания так же стала муниципальным этапом Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2024». На республиканский этап направлены конкурсные материалы победителя муниципального этапа МБОУ «СОШ №1». Победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая - 2024» стал МБОУ «СОШ №1» в номинации «Лучшая столовая городской школы -2024», награжден дипломом 2 степени.

Также в рамках проведения «Недели здорового питания» обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли участие во флешмобе «Здоровый Я – здоровая Республика».

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан присоединен к Российской ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».

МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №20 принимают участие в Республиканском проекте «Здоровое поколение – сильный регион».

Цель проекта «Здоровое поколение – сильный регион» – воспитание здорового поколения с социально значимыми патриотическими ценностями, пропаганда здорового образа жизни, поддержка и развитие спортивной культуры у молодого поколения, ранняя спортивная специализация и достижение высоких результатов, развитие физической культуры и массового спорта среди детей и молодежи.

Основные задачи проекта «Здоровое поколение – сильный регион» - формирование навыков здорового образа жизни у детей и подростков, воспитание духовно-нравственного, граждански активного и патриотического подрастающего поколения, максимальная занятость школьников физической культурой и спортом, раннее выявление спортивно-одаренных детей, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва региона.

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан создано 16 уличных спортивных площадок и оздоровительных зон для занятий физической культурой и спортом с нанесением разметки в парках и скверах по маршруту здоровья (терренкура).

В крупных промышленных организациях города внедрены корпоративные программы по оздоровлению сотрудников.

В НПФ «Пакер» в 2004 году открыт здравпункт, оказывающий лечебные, оздоровительные и профилактические процедуры сотрудникам предприятия. Также услугами медпункта могут воспользоваться родственники сотрудников.

Ежеквартально сотрудники НПФ «Пакер» получают витамины, в период вирусных инфекций в профилактических целях проводятся вакцинации, на территории предприятия установлены столы с фиточаем.

Все желающие сотрудники предприятия получают бесплатные абонементы в бассейн, фитнес-зал, на занятия шейпингом, йогой. Предоставляются льготы на оздоровительные процедуры в профилактории, стоматологическое лечение.

Формирование экологического сознания, экологической культуры – это длительный процесс, который может осуществляться на протяжении всей жизни человека под влиянием идеологии, политики, искусства, научных знаний, производственной практики, образования и просвещения. Началом формирования экологической направленности личности по праву можно считать дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие эмоциональные впечатлениями, которые надолго (а порой на всю жизнь) остаются в памяти человека.

В январе – июне 2024 года МБУ «Дворец молодежи» организованы и проведены мероприятия: сдача макулатуры; субботник в рамках городской акции «Дни чистоты»; акция по очистке озера Ик – Куль; семейный мини – поход на эко – трапу Нарыш – тау; субботник у озера Лесное в 35 микрорайоне с привлечением волонтеров.

В 1 полугодии 2024 года на территории городского округа проведено 21 спортивно-массовых мероприятие в муниципальных образовательных организациях, предприятиях, парках и скверах, с охватом 13740 человек. Наиболее масштабные из них: первенство по плаванию, посвященное памяти Героя Советского Союза И.М. Никитина; ежегодный турнир по мини-футболу памяти мастера спорта России Булата Зиязетдинова; Чемпионат Республики Башкортостан по парашютно-горнолыжному двоеборью; открытый городской чемпионат по зимнему картингу; Х Всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти Александра Дергунова.

В последние дни зимы в городском округе проведены тестирования ГТО. Два дня дружные команды 14 школ города Октябрьский боролись за призовые места в IX зимнем фестивале.

Первый день соревнований прошел во Дворце спорта. Очерёдность выполнения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» определила эстафета: короткие пробежки, прыжки через мат, поднимание туловища из положения лёжа и другие испытания. Эстафета стала своеобразной разминкой перед непосредственным выполнением норм ГТО. Школьники в соответствии со своими ступенями выполняли упражнения: челночный бег, прыжок в длину, поднимания туловища из положения лёжа на спине, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Всё прошло на одном дыхании все участники на отлично справились с нормативами.

Второй день IX зимнего фестиваля прошёл на биатлонной трассе спортивной школы №3. Лыжные гонки: мальчики и девочки III ступени – дистанция 1 км, мальчики и девочки IV ступени – дистанция 2 км, юноши и девушки V ступени – дистанция 3 км. Ребята показали отличные результаты, а некоторые даже перевыполнили установленные нормы.

Всего в городе функционирует 14 общеобразовательных учреждений, в которых работает 30 учителей физической культуры, 26 из них имеют высшую категорию, 19 учителей имеют стаж работы более 20 лет.

Два общеобразовательных учреждения являются участниками республиканского проекта «Борьба в школы», пять общеобразовательных учреждений учувствуют во Всероссийском проекте «Здоровое поколение – сильный регион», шесть общеобразовательных учреждений являются участниками Всероссийского проекта Российского Футбольного Союза «Футбол в школе» участники проекта получили инвентарь от Российского Футбольного Союза более чем на 380 тыс. рублей.

Материальная база школ города позволяет участвовать в различного рода проектах. Из 14 школ 11 оборудованы универсальными площадками для занятий футболом, волейболом, баскетболом. Имеются тренажеры и воркаут-комплексы.

Для людей старшего поколения организованы мероприятия на открытых площадках:

- специалисты АНО «Дари Добро» провели обучающий мастер-класс для «Серебряных волонтёров» Дворца молодёжи по плетению «Браслетов выживания» для бойцов СВО;

- «Серебряные волонтёры» Дворца молодёжи и жители города посетили занятие по суставной гимнастике;

- жители города и «Серебряные волонтёры» Дворца молодёжи продолжают укреплять здоровье и ведут активный образ жизни, посетили занятие по тайцзи и цигун;

- молодые душой «Серебряные волонтёры» провели квест на баланс.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности:

- Количество публикаций в СМИ о вреде потребления табака, алкоголя и других факторах риска ХНИЗ, план – 20 публикаций;

- Количество спортсооружений общедоступной (уличной) спортивной инфраструктуры, план – 198 единиц;

- Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, план – 499,3 человек.

Достижение целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы рассчитываются по итогам года.