Исполнение муниципальных программ городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан

за январь -  сентябрь 2018 года

Результаты освоения средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан за январь – сентябрь 2018 года приведены в таблице:

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено |  |
|  | ВСЕГО | 2549367,2 | 2048888,2 | 1782182,9 | 69,9 |
| 1. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 8661,4 | 7183,8 | 5755,0 | 66,4 |
| 2. | Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 189283,3 | 161597,3 | 157704,5 | 83,3 |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 11378,9 | 8904,4 | 8429,3 | 74,1 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 5082,8 | 4290,0 | 2732,2 | 53,8 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 76143,6 | 60849,2 | 54716,1 | 71,8 |
| 6. | Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 868,0 | 724,3 | 684,6 | 78,9 |
| 7. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 14135,4 | 11211,0 | 10306,6 | 72,9 |
| 8. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 158296,2 | 141761,3 | 134771,3 | 85,1 |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 3039,4 | 3005,6 | 15,7 | 0,5 |
| 10. | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 98877,0 | 80985,9 | 70117,2 | 71,0 |
| 11. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский" | 27491,6 | 18918,1 | 18918,1 | 68,8 |
| 12. | Муниципальная программа "Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 1953,2 | 1548,9 | 1094,3 | 56,0 |
| 13. | Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 1436252,7 | 1104862,7 | 992101,0 | 69,1 |
| 14. | Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 19713,8 | 15060,3 | 11809,1 | 59,9 |
| 15. | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 38639,8 | 13433,6 | 10905,8 | 28,2 |
| 16. | Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 152726,1 | 137698,9 | 126298,8 | 82,7 |
| 17. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 108395,1 | 84855,8 | 80055,0 | 73,9 |
| 18. | Муниципальная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 176968,3 | 174126,6 | 95728,3 | 54,0 |
| 19. | Муниципальная программа «Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах» | 21460,6 | 17870,5 | 40,0 | 0,2 |

Исполнение муниципальных программам за январь – сентябрь 2018 года характеризуется следующими данными:

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 8661,4 | 7183,8 | 5755,0 | 66,4 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 3564,0 | 3283,0 | 2954,7 | 82,9 |
| - бюджет городского округа | 5097,4 | 3900,8 | 2800,3 | 54,9 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 8453,4 | 6988,3 | 5653,5 | 80,9 |
| Доступная среда городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 50,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 |
| Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 158,0 | 158,0 | 101,5 | 64,2 |

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлены на усиление социальной поддержки и улучшения качества жизни социально уязвимых категорий населения: ветеранов и инвалидов, семей и детей, а также малообеспеченных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. На выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» за январь – сентябрь 2018 года освоено 5653,5 тыс. рублей, в том числе: на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 4216,0 тыс. рублей, на осуществление мер по поддержке лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города» - 98,2 тыс. рублей, на проведение городских мероприятий – 214,2 тыс. рублей, на предоставление муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям – 1125,0 тыс. рублей. На выполнение мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 101,5 тыс. рублей.

В рамках Программы за январь - сентябрь 2018 года:

- организовано ежедневное горячее питание для 13 малообеспеченных граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На организацию питания направлено 20,8 тыс. рублей;

- оказана помощь 207 гражданам по обеспечению одеждой, обувью и предметами первой необходимости из созданного «Банка вещей»;

- выдано на прокат 43 технических средств реабилитации;

- оказана материальная помощь 92 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 492,8 тыс. рублей: 29 гражданам на сумму 228,6 тыс. рублей из бюджета Республики Башкортостан, 63 гражданам на сумму 264,3 тыс. рублей из бюджета городского округа, в том числе оказана материальная помощь 18 долгожителям на сумму 36 тыс. рублей;

- обследовано 255 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, составлены акты обследования жилищно - бытовых условий, даны психологические, социально - бытовые консультации. На 1 октября 2018 года на учете состоит 46 семей, в которых 101 несовершеннолетний;

- в рамках программы "Народный университет третьего возраста" прошли обучение компьютерной грамотности, танцам, лечебной физкультуре и основам личной гигиены 90 граждан пожилого возраста;

- проведено 14 встреч: "Помоги себе сам", "Детство навсегда", "Прощай масленица", "Мама, папа, я - дружная семья", "Национальные традиции к празднику Ураза байрам", "Диалог поколений" с участием 12 получателей социальных услуг. 4 гражданина пожилого возраста получили необходимые навыки работы на персональном компьютере для общения с помощью веб-камеры и программы "Скайп". Услуга "Библиотека на дому" оказана 35 получателям;

- консультационная помощь по оказанию адресной финансовой поддержки на основании социального контракта представлена 3 гражданам. Методическая помощь в оформлении документов оказана 2 гражданам.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- не достигнут 1 показатель «Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, которые аттестованы по условиям труда» - план 86%, факт 80,5 %.

- достижение 2 показателей оцениваются на основании годовых отчетов: «Увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий» - план 3510 человек, «Увеличение количества доступных социально значимых объектов для маломобильных групп населения» - план 303 единицы.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 189283,3 | 161597,3 | 157704,5 | 83,3 |
| - бюджет городского округа | 35468,7 | 10065,8 | 9450,0 | 26,6 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 46586,5 | 46583,5 | 43306,5 | 93,0 |
| - внебюджетные источники | 107228,3 | 104948,0 | 104948,0 | 97,8 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа | 17759,3 | 17564,0 | 17564,0 | 98,9 |
| Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа | 106819,0 | 101269,0 | 101269,0 | 94,8 |
| Обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения городского округа | 57602,1 | 40487,3 | 38871,0 | 67,5 |
| Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса | 7102,9 | 2280,0 | 0,0 | 0 |

Мероприятия муниципальной подпрограммы «Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлены на повышение надежности системы электроснабжения, снижение потерь в сетях электроснабжения, обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов городского округа к электрическим сетям.

Предприятием АО "Октябрьские электрические сети" выполнен капитальный ремонт 15 силовых трансформаторов на сумму 1405 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт воздушных, кабельных линий электропередач общей протяженностью 3182 м на сумму 6519 тыс. рублей.

Выполнены работы по прокладке кабельной линии 6кВ072/138 протяженностью 210 м на сумму 600 тыс. рублей.

Построено и поставлено под напряжение ВЛЗ - 6кВ до КТП – 1, КТП – 6/0,4 кВ, ВЛИ – 0,4 кВ от КТП – 1 на сумму 1200 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа направлено 101269 тыс. рублей.

ООО "Теплоэнерго" выполнен капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 3,8 км в двухтрубном исчислении на сумму 23570,0 тыс. рублей, текущий ремонт 20 котельных, 14 центральных тепловых пунктов, 149,6 км тепловых сетей в двух трубном исчислении на сумму 5030 тыс. рублей.  Произведены работы по замене сетевого насоса № 2 2В-200 на ЦН-400-105 (WILO) на котельной № 2 на сумму 2960 тыс. рублей. За счет средств бюджета Республики Башкортостан выполнено строительство блочно- модульной котельной с ликвидацией существующей. Объем инвестиций составил 12,0 млн. рублей.

Организацией ООО ПП «Уфатепломонтаж» выполнены работы по ремонту оголовка дымовой трубы котельной № 3 с заменой электропроводки и установкой светильников на сумму 1809,4 тыс. рублей. Завершены работы по капитальному ремонту паровых котлов ДКВР 20/13 № 2 на котельной № 15 и ДКВР- 10/13 № 7 на котельной № 2 на сумму 5160,7 тыс. рублей.

МУП «Октябрьсккоммунводоконал» в январе – сентябре 2018 года выполнен комплекс работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 11,8 млн. рублей.

В системе централизованного водоснабжения выполнены работы по модернизации, капитальному и текущему ремонту на сумму 6645 тыс. рублей. Заменено 1,8 км. Водопроводных сетей, отремонтировано и заменено: 46 единиц запорной арматуры, 27 пожарных гидрантов, 25 водопроводных колодцев с заменой железобетонных колец, перекрытий, люков.

В системе централизованного водоотведения выполнены работы по капитальному и текущему ремонту на сумму 4990 тыс. рублей. Отремонтировано 8 фекальных насосов, 10 циркуляционных насоса в системе отопления зданий биологических очистных сооружений канализации, заменено и отремонтировано 17 единиц запорной арматуры. Заменено 54 п.м аварийных етей канализационного коллектора. Промыто 11,3 км канализационных сетей, отремонтировано 77 колодцев.

Московской организацией ООО «Параметр» методом ИНСИТУФОРМ (бестраншейный метод замены сетей) заменены участки канализационных коллекторов диаметром 200 - 250 мм по ул. Лермонтова, ул. Губкина, ул. Свердлова, ул. Чапаева общей протяженностью 3,8 км на сумму 21256,5 тыс. рублей за счет бюджета Республики Башкортостан.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- выполнены 2 показателя - «Доля замененных канализационных сетей» - план 3,3%, факт 3,4% и «Доля замененных тепловых сетей» - план 2,6%, факт 2,6%;

- не достигнуты 2 показателя: «Доля замененных водопроводных сетей» - план 0,38%, факт 0,28%, «Снижение технологических потерь в сетях электроснабжения» - план 0,34%, факт 0,28%.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 11378,9 | 8904,4 | 8429,3 | 74,1 |
| - бюджет городского округа | 10508,9 | 8111,6 | 7936,5 | 75,5 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 650,0 | 650,0 | 350,0 | 53,8 |
| - внебюджетные источники | 220,0 | 142,8 | 142,8 | 64,9 |
| по мероприятиям |  |  |  |  |
| Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика асоциальных явлений | 1079,9 | 810,0 | 810,0 | 75,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 10090,5 | 7885,9 | 7410,8 | 73,4 |

В январе - сентябре 2018 года работниками МБУ «Дворец молодежи» проведено 87 мероприятий с общим охватом 49217 человек, по следующим направлениям:

- «Организация и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи в городском округе». В рамках данного направления ведется работа по выявлению и поддержке талантливой молодежи, организации мероприятий, вовлечению молодежи в творческую деятельность, а также по организации, проведению и участию в муниципальных, региональных и федеральных проектах, конкурсах, форумах.

Активисты МБУ «Дворец молодежи» являются участниками и победителями городских конкурсов и мероприятий, региональных и федеральных проектов, форумов и слетов:

- Танцевальный фестиваль «U-13 Anniversary» - 4 и 5 место;

- Всероссийский конкурс по танцам в стиле Хип – Хоп кубок России – 15 место;

- специалист по работе с молодежью, руководитель военно – патриотического клуба «Гвардия» Абдулкаюмов Р.С. принял участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и выиграл грант в размере 100 000 рублей;

- в Республиканском конкурсе социальных проектов «Большие дела – малой Родине» - 1 место занял специалист по работе с молодежью Юдин А.О.

Специалисты по работе с молодежью Недопекина Екатерина и Юдин Александр приняли участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» и стали дипломатами I степени в номинации «Уверенные в будущем» и «Оберегая сердцем».

- «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и духовно – нравственному развитию молодежи в городском округе». Проведен ряд социально – значимых патриотических мероприятий: городской конкурс – фестиваль «Солдатская песня», военно – спортивный конкурс «Молодо – не зелено», мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана,  праздничный флешмоб посвященный воссоединению Крыма с Россией, квест «Сталинградская битва».

Добровольцы молодежных общественных объединений и специалисты учреждения добились больших успехов в конкурсах и проектах патриотической направленности: в Республиканском конкурсе социальных проектов «Большие дела –малой Родине» – 1 место занял специалист по работе с молодежью Юдин Александр;  победителями Всероссийского конкурса «Послы Победы» стали три волонтера: Якупов Дамир, Васильева Ангелина и Валеев Альберт. Октябрьские добровольцы примут участие в организации и проведении Парадов Победы и шествий Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге.

Воспитанники военно – патриотического клуба «Гвардия» являются активными участниками городских мероприятий, региональных и федеральных конкурсов и фестивалей. В сентябре 2018 года военно – патриотический клуб «Гвардия» принял участие в XIV – м Республиканском фестивале военно – патриотических клубов, по итогам участия команды награждены дипломами.

- «Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи». Ведется работа по профилактике наркомании и наркопотребления, ВИЧ – инфекции, алкоголизма и табакокурения. Организован и проведен комплекс профилактических мероприятий с участием специалистов из отдела МВД, прокуратуры, ФСБ, Ассоциации юристов и здравоохранения, Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», акция «Марафон здоровья», акция «Сохрани себя и свое будущее», акция, посвященная Всероссийскому дню сердца.

В рамках мероприятий проведены: старт пробега акции «Сердце для жизни», раздача волонтерами флайеров и памяток, скрининговое обследование взрослого населения на базе передвижного медицинского центра, профилактическое консультирование (терапевт, кардиолог, невролог), акция «Прогулка с кардиологом» по 30 минут, регистрация участников данного мероприятия проводилась через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

На выполнение мероприятий программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в январе – сентябре 2018 года направлено 8429,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2018 года из 104 мероприятий муниципальной программы выполнено 87 мероприятий, исполнение 17 мероприятий запланировано в IV квартале 2018 года.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 8 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- выполнены 4 показателя: «Доля  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи» - план 9,1%, факт 29,4%, «Количество участников соответствующих форумов республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, удостоенных грантов на реализацию проектов, программ» - план 2 человека, факт 3 человека, «Доля  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи» - план 0,3%, факт  30,8%, «Доля  молодых людей от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью военно – патриотических клубов, объединений, вовлеченных в мероприятия гражданско – патриотической направленности, в общем числе  молодежи» - план 1,5%, факт 1,8%;

- не достигнуты 4 показателя: «Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городском округе» - план 37,5%, факт 36%, «Доля молодежи, состоящей на профилактических учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по делам несовершеннолетних, включенной в деятельность учреждения на постоянной основе, от числа поставленных на учет» - план 28%, факт 25,7%, «Доля детей, подростков, молодежи, обратившихся в службы социально - психологической помощи, в общем числе молодежи» - план 3,3%, факт 1,8%, «Доля  молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике асоциального и деструктивного поведения и  формированию здорового образа жизни в подростково - молодежной среде» - план  33,0%, факт 31,5%.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 5082,8 | 4290,0 | 2732,2 | 53,8 |
| - бюджет городского округа | 1290,0 | 1290,0 | 950,0 | 73,6 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 3792,8 | 3000,0 | 1782,2 | 47,0 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1442,8 | 650,0 | 650,0 | 45,1 |
| Обеспечение текущего финансирования деятельности территориального бизнес-инкубатора | 3640 | 3640 | 2082,2 | 57,2 |

Одним из важнейших направлений развития экономики городского округа является малое предпринимательство. На протяжении последних лет наблюдается тенденция роста инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

С начала года на территории городского округа зарегистрировано 558 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. И сегодня в городском округе хозяйственную деятельность осуществляют 3743 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 1253 юридических лица и 2490 индивидуальных предпринимателей, состоящих в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сфера работников малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость 26 тыс. человек. Поступления от предпринимательской деятельности превысили 31,0 %.

Сложившаяся в отчетном периоде отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере оптовой, розничной торговли и общественного питания – 49,3%, в обрабатывающих производствах – 9,9%, в строительстве – 7,3%.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе осуществляется в рамках муниципальной программы городского округа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Мероприятия указанной программы направлены на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и международных рынках и развитие кадрового потенциала. Для достижения поставленных задач в городском округе реализуются мероприятия финансовой и инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Основными способами государственной финансовой поддержки малого бизнеса в настоящее время в городском округе являются выдача льготных займов, предоставление помещений в аренду, снижение налоговых коэффициентов.

В рамках реализации мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается работа по приватизации объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ.

За январь - сентябрь 2018 года в порядке выкупа арендуемых объектов муниципального нежилого фонда заключено 3 договора купли - продажи объектов нежилого фонда общей площадью 321,5 кв. м на сумму 6,6 млн. рублей.

Всего с начала действия Федерального закона № 159-ФЗ было заключено 130 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда городского округа общей площадью 20248,0 кв. м на сумму 328,4 млн. рублей.

Финансовую поддержку за январь - сентябрь 2018 года получили 25 субъектов   малого и среднего предпринимательства на сумму 20380 тыс. рублей: выдано микрозаймов из средств муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа 12 субъектам на сумму 2260 тыс. рублей, и из средств АНО «Башкирская микрокредитная компания» 13 субъектам на сумму 18120 тыс. рублей.

Резидентам территориального бизнес - инкубатора оказывается поддержка в виде получения бесплатных консультаций, решения экономических и бухгалтерских вопросов, льгот по аренде офисных помещений.

По состоянию на 1 октября 2018 года в бизнес - инкубаторе сданы в аренду офисные помещения 13 субъектам малого предпринимательства. Резиденты территориального бизнес - инкубатора занимают 20 офисных помещений. Общая сумма льгот по арендной плате за пользование помещениями для резидентов бизнес-инкубатора за январь – сентябрь 2018 года составила 520,8 тыс. рублей.

В конференц-зале бизнес-инкубатора организовано и проведено 20 мероприятий - обучающие семинары, форум-совещания. Специалистами территориального бизнес - инкубатора оказано 524 консультации и услуг по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, бизнес-планирования, правовой защиты и развития предприятия, из которых 55 консультаций по оказанию финансовой поддержки в рамках реализации Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными элементами инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства образующими систему взаимодействия органов исполнительной власти и бизнес - сообщества городского округа, являются «Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства», общественная организация «Союз предпринимателей» и территориальный «Бизнес - инкубатор».

В 2018 году программой предусмотрено достижение 8 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- достигнут 1 показатель: «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - план 47,9%, факт 47,9%;

- не достигнуты 6 показателей: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» - план 3821 единиц, факт 3743 единиц, «Численность работающих в предпринимательстве» - план 25764 человека, факт 25660 человек, «Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий» - план 1210 млн. рублей, факт 955,9 млн. рублей, «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения» - план 33,52 единиц, факт 32,87 единиц, «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 630 единиц, факт 558 единиц, «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства» - план 164,9 единиц, факт 149,1 единиц;

- данные обоснованно отсутствуют по 1 показателю, так как показатель рассчитывается 1 раз на конец года: «Оборот малых и средних предприятий» - план 45,5 млрд. рублей.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 76143,6 | 60849,2 | 54716,1 | 71,8 |
| - бюджет городского округа | 76143,6 | 60849,2 | 54716,1 | 71,8 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе | 357,8 | 252,5 | 152,7 | 42,7 |
| Противодействие коррупции в городском округе | 50,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие информационно-коммуникативных технологий | 7956,9 | 5459,6 | 4568,9 | 57,4 |
| Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 67778,8 | 55099,6 | 49994,5 | 73,8 |

На выполнение мероприятий подпрограммы «Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе» использовано 152,7 тыс. рублей. В январе – сентябре 2018 года 4 муниципальных служащих получили диплом о профессиональной переподготовке, обучились в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования БАГСУ при Главе Республики Башкортостан по направлению «Государственное и муниципальное управление»  (44,3 тыс. рублей), а также 42 человека прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по дистанционному обучению (98,8 тыс. рублей). На обучающих семинарах и форумах приняли участие 13 человек по следующим актуальным темам:

- «Практика заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Особенности заполнения справки с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»;

- семинар в рамках проекта «Матрица успешных практик СОНКО Республики Башкортостан» - победителя конкурса грантов Президента РФ на развитие гражданского общества;

- семинар по теме «Изменения в учете государственных (муниципальных) учреждений в 2018 году. Особенности формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2018 году. Организация внутреннего финансового контроля»;

- семинар по теме «Заработная плата в 2018 году: все важное для организаций государственного сектора»;

- Всероссийский образовательно - кадровый форум «Траектория развития» по программе «Повышение доходности муниципального бюджета»;

- Всероссийская научно - практическая конференция «Современное детство: психолого - педагогическая поддержка семьи и развития образования».

За 9 месяцев 2018 года 112 нормативных правовых акта прошли антикоррупционную экспертизу с целью выявления коррупционных факторов и размещены на официальном сайте городского округа в разделе «Антикоррупционная экспертиза». Поступило 130 обращений граждан на «телефон доверия», звонков об известных им фактах коррупционных правонарушений не зарегистрировано. В газетах «Октябрьский нефтяник» и «Туган як» опубликовано 27 публикаций антикоррупционной направленности.

Подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений проведен анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений городского округа. Количество поступивших справок за отчетный 2018 год составило 413 сведений, из них от муниципальных служащих – 256, от руководителей – 157. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга(у) и несовершеннолетних детей подают 88 муниципальных служащих.

Курс повышения квалификации по антикоррупционной направленности прошел 1 человек, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции. Обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции прошли 8 человек.

За отчетный период поступило 3 уведомления от работодателей о трудоустройстве бывших муниципальных служащих.

По подпрограмме «Развитие информационно – коммуникационных мероприятий в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» приобретены персональные компьютеры и комплектующие к ним, телефакс, телефонный аппарат, внешний жесткий диск, обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного оборудования, приобретение прав на программное обеспечение, изготовление, обновление и годовое обслуживание ЭЦП, продлены лицензии двух абонентских пунктов VipNet, защита электронного документооборота на сумму 4568,9 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" использовано 49994,5 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей, из них в январе – сентябре 2018 года:

- выполнены 2 показателя: «Доля муниципальных служащих с высшим образованием» - план - 95%, факт – 98%, «Профессиональная переподготовка муниципальных служащих» - план – 1 человек, факт – 4 человека.

- не достигнут целевой индикатор «Проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер» - план – 1 единица, достижение показателя ожидается в конце 2018 года после проведения социологического опроса.

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 868,0 | 724,3 | 684,6 | 78,9 |
| - бюджет городского округа | 868,0 | 724,3 | 684,6 | 78,9 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений народов проживающих в городском округе | 781,0 | 637,3 | 626,6 | 80,2 |
| Сохранение этнокультурного многообразия народа, проживающего в городском округе | 87,0 | 87,0 | 58,0 | 66,7 |

В рамках подпрограммы «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений народов, проживающих в городском округе» в январе - сентябре 2018 года проведено 109 мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в городском округе на сумму 626,6 тыс. рублей. За январь – сентябрь текущего года в общеобразовательных организациях проведены следующие мероприятия:

- «Международный день родного языка» проведены беседы, классные часы, открытые уроки, викторины, конкурсы рисунков и плакатов;

- «Моя родословная» конкурс проведен с целью сохранения преемственности поколений, укрепления семейных и семейно – родственных связей. В конкурсе приняли участие 23 учащихся, из них 6 победителей и 4 призера;

- «Живая классика» конкурс проведен в целях повышения интереса к чтению, расширения читательского кругозора. Конкурс проводится в несколько этапов: в городском этапе приняло участие 48 учащихся, из них 14 победителей и 19 призеров, в республиканском этапе – 4 учащихся, из них 2 победителя;

- Управление по делам архивов Республики Башкортостан проводил конкурс исследовательских работ на тему «Летопись моего рода и истории народа», посвященный 100-летию Архивной службы Республики Башкортостан. Участники конкурса изучили архивные документы и на их основе составляли родословные своих семей, рода или известных личностей региона, внесших большой вклад в развитие Башкортостана. Победителем муниципального этапа стала Гильфанова Эльза и награждена дипломом «За доскональное изучение истории своего рода и родного края».

В целях сохранения многообразия культур и языков народов, проживающих в городском округе, система национального образования стабильно развивается. Доля обучающихся, охваченных изучением родных языков в общеобразовательных организациях составляет 99,0%.

В рамках проводимой в городе национально-культурной политики по сохранению культурно-языкового многообразия народов, межнационального мира реализуется комплекс мер, направленных на развитие культуры и языка народов, проживающих в городском округе, по следующим направлениям:

- формирование межэтнической толерантности и интеграции консолидации межэтнических отношений;

- проведение общественно значимых мероприятий в сфере развития национальных культур, популяризации идей толерантности;

- поддержка творческих коллективов, детских организаций дополнительного образования;

- сохранение и развитие традиционного образа жизни и культуры народов, проживающих в городском округе;

- оказание поддержки общественным организациям, деятельность которых направлена на сохранение национальной культуры, традиций и родных языков народов, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, на формирование благоприятных условий для их деятельности.

В учреждениях культуры были организованы мероприятия:

- 100-летие со дня рождения выдающегося мастера слова, драматурга, публициста, мемуариста, народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми. Гости вечера вспоминали его рассказы, поэмы, факты биографии;

- III епархиальный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи. Во время шествия под торжественно-фанфарную музыку гости показывали себя, свой наряд, светскость манер и благородство. А дальше, участников и гостей бала захватила атмосфера тех самых великосветских балов: вальсы, стихи и романсы;

- Республиканская музейная акция «Россия и Я». Акция позволила детям и подросткам городского округа полезно провести время и в доступной форме получить знания о Дне России и месте Башкортостана в современной российской истории;

- «День семьи, любви и верности». Творческие коллективы МБУ «Центр национальных культур» подарили горожанам города яркий концерт;

- «Шокуровские встречи», посвященное дню рождения основателя музея, археолога – краеведа, заслуженного учителя БАССР Анисима Павловича Шокурова.

В январе – сентябре текущего года на проведение мероприятий, направленных на укрепление согласия и дружбы между народами, проживающими в городском округе направлено 31,0 тыс. рублей, на этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе – 15,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой установлено 5 целевых индикаторов и показателей эффективности, из них в январе – сентябре 2018 года:

- выполнены 4 целевых индикатора в полном объеме: «Доля населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в общем количестве населения городского округа» - план 75%, факт 75%, «Уровень удовлетворенности башкирского населения развитием культуры, языка, истории башкирского этноса, в общем количестве опрошенного башкирского населения» - план 64%, факт 64%, «Прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 1,2%, факт 1,2%, «Прирост количества мероприятий направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия в  городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 1,2%, факт 1,2%.

- не выполнен целевой индикатор «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов проживающих в городском округе» - план 30,4%, факт 24,8%.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 14135,4 | 11211,0 | 10306,6 | 72,9 |
| - бюджет городского округа | 14135,4 | 11211,0 | 10306,6 | 72,9 |
| по мероприятиям: |  |  |  |  |
| Организация составления и исполнения бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчётности об исполнении бюджета городского округа | 13935,4 | 11211,0 | 10306,6 | 73,9 |
| Обслуживание муниципального долга | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Доходы бюджета городского округа за январь – сентябрь 2018 года составили 1597,3 млн. рублей, из них: налоговых и неналоговых доходов – 745,4 млн. рублей, безвозмездных поступлений – 851,9 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2018 года составили 745,4 млн. рублей или 73,6% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 67,8 млн. рублей или на 10,0%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа удельный вес налоговых доходов составил 73,4% (547,1 млн. рублей), неналоговых доходов – 26,6% (198,3 млн. рублей).

Основными доходными источниками бюджета городского округа по налоговым и неналоговым доходам являются: налог на доходы физических лиц – 385,1 млн. рублей, доходы от использования имущества – 116,9 млн. рублей, налоги на имущество – 76,2 млн. рублей, налоги на совокупный доход – 67,8 млн. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 71,0 млн. рублей.

За 9 месяцев 2018 года безвозмездные поступления получены в сумме 851,9 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 834,6 млн. рублей или 74,3% к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 4,8 млн. рублей или на 0,6%.

Расходы бюджета городского округа за январь – сентябрь 2018 года составили 1563,5 млн. рублей. Основными направлениями расходов бюджета городского округа в структуре финансирования за 9 месяцев 2018 года являются:

- образование – 62,1%,

- национальная экономика – 11,3%,

- жилищно – коммунальное хозяйство – 8,1%,

- физическая культура и спорт – 5,0%,

- социальная политика – 4,0%,

- общегосударственные вопросы – 4,5%,

- культура, кинематография – 4,1%.

В муниципальной программе установлено 4 целевых индикатора и показателей эффективности ее реализации. В 2018 году 2 индикатора подлежат исполнению (2 не имеют плановых значений).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- выполнен 1 показатель: «Доля расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 0,62%, факт 0,66%;

- не выполнен показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Октябрьский в общем объеме бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 47,3%, факт 46,7 %;

- данные обоснованно отсутствуют по 2 показателям: «Рейтинг городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан среди муниципальных образований Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан)» и «Объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». Показатели оцениваются по итогам 2018 года на основании годовых отчетов.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 158296,2 | 141761,3 | 134771,3 | 85,1 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 58692,0 | 53075,1 | 52916,2 | 90,2 |
| - бюджет городского округа | 99604,2 | 88686,2 | 81855,1 | 82,2 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Развитие улично-дорожной сети городского округа | 124981,1 | 112494,4 | 109479,4 | 87,6 |
| Безопасность дорожного движения городского округа | 8505,9 | 6126,5 | 5706,9 | 67,1 |
| Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 24809,2 | 23140,4 | 19585,0 | 78,9 |

На реализацию муниципальной программы направлено 158296,2 тыс. рублей, из них из бюджета городского округа – 99604,2 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан – 58692,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие улично – дорожной сети городского округа» выполнены работы по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием протяженностью 20,7 км на сумму 56028,0 тыс. рублей, ямочный ремонт дорог площадью 10352,7 кв.м и ремонт искусственных неровностей площадью 117,1 кв.м на сумму 8103,2 тыс. рублей, ремонт тротуаров общей протяженностью 2,8 км на сумму 5270,8 тыс. рублей, ремонт гравийных дорог протяженностью 1,9 км на сумму 1043,9 тыс. рублей.

Выполнены работы по зимнему содержанию дорог, вывезено 18,0 тыс. куб. м снега, на сумму 14000 тыс. рублей, по летнему содержанию дорог: механизированная очистка покрытия, уборка мусора, очистка остановочных павильонов от пыли и грязи, выкашивание газонов на сумму 20290,3 тыс. рублей.

Произведен ремонт, покраска, очистка, мойка остановочных павильонов, скамеек. Отремонтирован мост через реку Ик, мост в поселке Нарышево по ул. Кооперативная, мост в поселке Туркменево по ул. Кирова, мост по ул. Северная около ж/д переезда, мост в поселке Заитово по ул. Каратова на сумму 444,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» выполнены работы по обслуживанию                     40 светофорных объектов, ремонт и содержание пешеходных ограждений площадью 248 п.м на сумму 2515,6 тыс. рублей.

В январе - сентябре 2018 года приобретен и установлен пешеходный светофор на солнечных батареях в районе кафе "Марка" на сумму 154,6 тыс. рублей, нанесена дорожная разметка на городских дорогах и пешеходных переходах протяженностью 65,9 км на сумму 1800,0 тыс. рублей, установлено 127 дорожных знаков, заменено  148 дорожных знаков на сумму 1173,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено 19585,0 тыс. рублей. Средства направлены на содержание транспортного участка МБУ «Благоустройство».

Муниципальной программой в 2018 году предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей, из них в январе – сентябре 2018 года:

- выполнено 2 показателя: «Снижение уровня дорожно - транспортных происшествий из - за сопутствующих дорожных условий» - план 13 единиц, факт 67 единиц, «Снижение уровня пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях» - план 63 человека, факт 79 человек;

- не достигнуты 2 целевых индикатора: «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения»  - план 8,7%, факт 5,1%, «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог» - план 84,2%, факт 84,0 %.

Муниципальная программа «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 3039,4 | 3005,6 | 15,7 | 0,5 |
| - бюджет городского округа | 3039,4 | 3005,6 | 15,7 | 0,5 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Развитие сферы торговли и услуг общественного питания в городском округе | 3039,4 | 3005,6 | 15,7 | 0,5 |
| Защита прав потребителей в городском округе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие бытового обслуживания населения в городском округе | 0 | 0 | 0 | 0 |

На потребительском рынке товаров на территории городского округа функционируют 939 предприятий торговли: 379 предприятий по реализации непродовольственных товаров, 120 объектов нестационарной торговли, 192 предприятия по реализации продовольственных товаров, 205 предприятий общественного питания на 18679 посадочных мест, рынок, 10 торговых комплексов, 23 торговых центра, 9 автосалонов.

За 9 месяцев 2018 года введены в действие 11 объектов розничной торговли, площадью 1525,9 кв. м, 5 предприятий общественного питания на 231 посадочное место. Сдан в эксплуатацию крытый рынок площадью 9416,1 кв. метров, объем инвестиций 250 млн. рублей.

Обеспеченность на 1000 человек площадью торговых объектов в городском округе за январь – сентябрь 2018 года составила 1253,5 кв.м.

За отчетный период проведено 9 сельскохозяйственных ярмарок. Организованы дополнительные площадки для реализации гражданами продукции, выращенных в личных подсобных хозяйствах, располагающимися вблизи торговых центров, магазинов розничных торговых сетей.

Ежемесячно проводятся работы по мониторингу необоснованного роста цен на социально – значимые товары по 43 видам продуктов питания в розничных предприятиях.

Для повышения правовой грамотности и информативности населения в средствах массовой информации публикуются материалы по вопросам защиты прав потребителей, проводятся «горячие линии», «дни открытых дверей», совещания.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в январе - сентябре 2018 года использовано 15,7 тыс. рублей, в том числе:

- на публикацию 3 информационных материалов в газете «Октябрьский нефтяник» на сумму 13,1 тыс. рублей;

- на оценку рыночной стоимости размещения нестационарных торговых объектов – 2,6 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 17 целевых индикаторов и показателей, из них за январь – сентябрь 2018 года:

- достигнуты 7 показателей: «Объем инвестиций в сферы торговли и общественного питания» - план 0,02 млрд. рублей, факт 0,29 млрд. рублей, «Ввод в эксплуатацию торговых площадей» - план 1,5 тыс.кв.м, факт 10,9 тыс.кв.м, «Обеспеченность населения площадью торговых объектов» - план 1045 кв.м на 1000 жителей, факт 1253,5 кв.м на 1000 жителей,  «Доля обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, своевременно и полно рассмотренных, в общем количестве поступивших обращений» - план 100%, факт 100%, «Уровень снижения количества обращений жителей по вопросам нарушения прав потребителей» - план 83,4%, факт 113,6%, «Уровень снижения количества нарушений законодательств в сфере защиты прав потребителей» - план 90,0%, факт 90,0%, «Уровень увеличения количества материалов, размещенных в средствах массовой информации» - план 122,2%, факт 122,2%;

- не достигнут показатель: «Увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере торговли и общественного питания» - план 0,15 тыс. мест, факт 0,06 тыс. мест;

- обоснованно отсутствуют данные по 9 показателям, так как показатели рассчитываются 1 раз в год на конец отчетного периода: «Оборот розничной торговли в городском округе» - план 34,5 млрд. рублей, «Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах» - план 104,0%, «Оборот общественного питания» - план 2,07 млрд. рублей, «Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых целях» - план 102,5%, «Оборот оптовой торговли» - план 8,4 млрд. рублей, «Темп роста оборота оптовой торговли» - план 103,5%, «Объем бытовых услуг, предоставленных населению» - план 1180 млн. рублей, «Темп роста объема бытовых услуг, предоставленных населению, в сопоставимых ценах» - план 103,0%, «Объем бытовых услуг в расчете на душу населения» - план 10300 рублей.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 98877,0 | 80985,9 | 70117,2 | 71,0 |
| - бюджет Российской Федерации | 4764,9 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 9362,1 | 8005,2 | 2143,2 | 22,9 |
| - бюджет городского округа | 76037,9 | 64802,7 | 59796,0 | 78,6 |
| - внебюджетные источники | 8712,1 | 8178,0 | 8178,0 | 93,8 |
| по мероприятиям: |  |  |  |  |
| Организация благоустройства территорий городского округа | 37016,2 | 25734,4 | 22013,5 | 59,4 |
| Озеленение | 6765,9 | 6765,9 | 6765,9 | 100,0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 2099,5 | 2087,5 | 573,8 | 27,3 |
| Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения | 33317,0 | 28480,0 | 23938,0 | 71,8 |
| Экология | 63,0 | 58,0 | 58,0 | 92,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | 7923,4 | 6168,0 | 6168,0 | 77,8 |
| Хозяйственное обслуживание муниципальных учреждений | 11692,1 | 11692,1 | 10600,0 | 90,6 |

В январе - сентябре 2018 года на реализацию мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа направлено 22013,5 тыс. рублей. Выполнены работы: по текущему ремонту бульвара на проспекте Ленина, сквера перед музыкальным училищем, парка им. Гагарина, парка «Победы», парка «Нефтяник», сквера по ул. Девонская, сквера им. Т.Л. Нуркаева, панорам и стел на въезд в город, родника «Самовар», тротуаров в парке «Нефтяник» на сумму 1823,0 тыс. рублей; по содержанию и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства приобретена и установлена будка для обслуживающего персонала на пр. Ленина, приобретена скульптура пограничника, приобретены бункеры для накопления крупногабаритных отходов, контейнеры для накопления ртутьсодержащих ламп и элементов питания, обеспечена поставка газа к горелки «вечного огня» на сумму 2662,0 тыс. рублей; по благоустройству и содержанию городских пляжей, произведен аналитический контроль за соблюдением гигиенических требований к качеству воды в 5 родниках города, произведены  лабораторные исследования воды и почвы с городского пляжа озера Ик – Куль на сумму 59,2 тыс. рублей; по отлову и содержанию 100 безнадзорных животных на сумму 143,2 тыс. рублей; по санитарной очистке территории городского округа, устранение несанкционированных свалок на сумму 4941,8 тыс. рублей; по приобретению и установке евроконтейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, строительство площадок для накопления твердых коммунальных отходов на сумму 2750,0 тыс. рублей; по рекультивации действующего полигона и выполнение противопожарных работ на сумму 105,6 тыс. рублей; по строительству полигона твердых бытовых отходов и пункта приема вторичного сырья на сумму 4914,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по озеленению территории городского округа направлено 6765,9 тыс. рублей. Произведена посадка лесных культур площадью 8,03 га, выполнены работы по устройству противопожарных минерализированных полос, тушение лесных пожаров, профилактика болезней леса, дератизация парков от клещей, проведено лесопоталогическое обследование городских лесов на сумму 2520,1 тыс. рублей. Выполнены работы по посадке и уходу за цветниками площадью 1968,5 кв. м, альпинария, полив клумб, цветников, высадка саженцев зеленых насаждений на сумму 4245,8 тыс. рублей.

На организацию и содержание мест захоронения направлено 573,8 тыс. рублей. Выполнено захоронение 5 безродных граждан, весенняя дератизация территорий кладбищ площадью 53,2 га, обработка от клещей территорий кладбищ площадью                28,9 га, текущий ремонт гравийных дорог на кладбище по ул. Гатиятуллина.

На выполнение основного мероприятия по модернизации систем уличного и внутриквартального освещения направлено 23938,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года произведена замена ламп уличного освещения, ремонт светильников уличного освещения, замена неизолированных алюминиевых проводов, монтаж самонесущих изолированных проводов, монтаж светильников ЖКУ 16-150-001, техническое обслуживание щитов управления уличным освещением, замена трансформаторов тока, замена предохранителей, ремонт КЛ - 0,4 кВ от ТП - 104, ремонт и содержание системы уличного и внутриквартального освещения, ремонт светильников у озера Комсомольское, ремонт светодиодной конструкции "Легенда", приобретена и установлена светодиодная конструкция "Идея", текущий ремонт освещения сквера напротив дома №1 по ул. Девонской, монтаж подсветки мостов в парке им.Ю.Гагарина, приобретены 12 стеклопластиковых цоколей на опоры, расположенные на площади им. Ленина.

На проведение экологических акций, субботников направлено 58,0 тыс. рублей. Проведены акции "Вода России", "Зеленая Башкирия", "Неделя экологической грамотности", акция по сбору макулатуры "Сдай - макулатуру - Спаси дерево". 15 сентября 2018 года прошел «Всемирный день чистоты» и Всероссийская акция «Сделаем!». В уборке приуроченной к этому празднику приняли участие 2570 человек. Собрано вторичного сырья в объеме 40 куб.м, отходов - 12,53 куб.м.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых индикаторов и показателей, из них в январе – сентябре 2018 года:

- достигнут показатель: «Количество контейнерных площадок для сбора ртутьсодержащих ламп, градусников, элементов питания (батареек) по отношению к уровню 2016 года» - план 13 единиц, факт 20 единиц;

- не достигнут показатель: «Количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления по отношению к уровню 2016 года» - план 37 единиц, факт 17 единиц;

- достижение 3 показателей оцениваются на основании годовых отчетов: «Доля обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления по отношению к уровню 2016 года» - план 100%, факт 75%, «Доля протяженности введенных в эксплуатацию линий уличного и внутриквартального освещения по отношению к уровню 2016 года» - план 100%, «Протяженность  замененных однофазных линий  уличного освещения с неизолированными проводами марки А и АС на трехфазные изолированные линии  с проводами СИП от общей протяженности  линий с неизолированными проводами по отношению к уровню 2016 года» - план 9,2 км.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 27491,6 | 18918,1 | 18918,1 | 68,8 |
| - федеральный бюджет | 22290,6 | 15140,1 | 15140,1 | 67,9 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 4388,5 | 2980,7 | 2980,7 | 67,9 |
| - бюджет городского округа | 812,6 | 797,3 | 797,3 | 98,1 |
| по мероприятиям: |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | 16205,4 | 16205,4 | 16205,4 | 100,0 |
| Благоустройство общественных территорий | 11286,3 | 2712,7 | 2712,7 | 24,0 |

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выполнение 11 мероприятий, из них: благоустройство 6 дворовых и 1 общественной территории. Реализация мероприятий направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, а также на повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа.

За январь – сентябрь 2018 года выполнены работы по проверке достоверности сметной стоимости благоустройства дворовых и общественной территории, изготовлен дизайн – проект общественной территории, проведены мероприятия по проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоначальном порядке на сумму 602,4 тыс. рублей.

При реализации мероприятий по организации благоустройства 6 дворовых территорий городского округа, выполнены работы по расширению и асфальтированию дворовых проездов, обустройству парковочных мест, установке бордюрного камня и опор уличного освещения, установке скамеек, урн, детского и спортивного оборудования направлено 16095,4 тыс. рублей.

По результатам рейтингового голосования проводится благоустройство сквера «Ял» в 35 микрорайоне. Выполнены работы по асфальтированию дорожек и укладке брусчатки на сумму 2220,3 тыс. рублей. В IV квартале планируется установка детского и спортивного оборудования, высадка зеленых насаждений, монтаж уличного освещения, приобретение скульптуры «Семья».

В результате проведенных торгов и экономии средств в IV квартале будет благоустраиваться «Аллея Ветеранов» в 35 микрорайоне. Планируется провести работы по асфальтированию дорожек, замене бордюрного камня и установке опор освещения.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 7 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- достигнуты 4 показателя: «Количество благоустроенных дворовых территорий», «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» план 225 единиц, факт 225 единиц, «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)» план 59,4 % факт 59,4%, «Доля финансового участия заинтересованных лиц, принявших решение о финансовом участии, в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу» - план 5%, факт 5%;

- не достигнуты 3 показателя: «Количество благоустроенных общественных территорий» - план 10 единиц, факт 9 единиц, «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий» план 63,6%, факт – 61,7%, «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования» - план 5,9 кв.м, факт 5,2 кв.м.

Муниципальная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа   город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 1953,2 | 1548,9 | 1094,3 | 56,0 |
| - бюджет городского округа | 1953,2 | 1548,9 | 1094,3 | 56,0 |
| по мероприятиям |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий программы организация работы МКУ «Центр муниципальных закупок») | 1953,2 | 1548,9 | 1094,3 | 56,0 |

За январь - сентябрь 2018 года МКУ «Центр муниципальных закупок» обеспечило осуществление закупок для нужд 60 муниципальных заказчиков.

В отчетном периоде МКУ «Центр муниципальных закупок» проведено 177 закупок на сумму 338,9 млн. рублей, из них 46% составили электронные аукционы, 42% - запросы котировок, 10% - конкурсы с ограниченным участием, 2% - открытые конкурсы. В текущем периоде проведен 1 совместный торг на сумму 0,9 млн. рублей.

По итогам отчетного периода 174 процедуры закупок привели к определению поставщиков. Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов составила 98,3%. Заключено 189 контрактов на сумму 307,4 млн. рублей.

Уровень конкуренции на торгах в отчетном периоде текущего года составил 3,7 заявки на одну процедуру. Экономия бюджетных средств сформировалась в объеме 31,4 млн. рублей, или 9,2%.

Муниципальной программой установлено достижение 2 целевых индикаторов и показателей, которые по итогам отчетного периода выполнены в полном объеме: целевой индикатор «Снижение стартовых цен при проведении торгов для муниципальных нужд городского округа» - план 3,4%, факт 9,2%; «Доля торгов, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме проведенных торгов» план 51%, факт 98,3%.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 1436252,7 | 1104862,7 | 992101,0 | 69,1 |
| - федеральный бюджет | 4224,6 | 3601,8 | 3601,8 | 85,3 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 837486,6 | 606036,5 | 563965,2 | 67,3 |
| - бюджет городского округа | 549110,2 | 466357,4 | 395667,0 | 72,0 |
| - внебюджетные источники | 45431,2 | 28867,0 | 28867,0 | 63,5 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1320443,4 | 1009009,6 | 907059,4 | 69,0 |
| Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 33346,2 | 32151,0 | 26360,1 | 79,0 |
| Благополучное детство и укрепление семейных ценностей | 50993,2 | 37709,3 | 35147,6 | 68,9 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 31469,9 | 25992,8 | 23533,9 | 74,8 |

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», направленных на обеспечение доступного образования, повышение качества образования, укрепление и развитие материально - технической базы учреждений, организацию работы с одаренными детьми, направление обучающихся на мероприятия республиканского, российского и международного уровня, обеспечение безопасности и защищенности образовательных учреждений, за январь – сентябрь 2018 года направлено 992101,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» освоено 907059,4 тыс. рублей.

Городская образовательная сеть включает: 16 образовательных организаций (4 гимназии, 10 средних, 1 основная, 1 специальная коррекционная школа VIII вида), реализующих программы начального, основного и среднего общего образования;             27 дошкольных образовательных организаций, 4 организаций дополнительного образования.

В 16 общеобразовательных организациях обучается 12267 человек, что на 402 человека больше, чем в 2017 году. Из общего числа учащихся 84,0% занимаются в первую смену.

В 2018 году 401 выпускник XI классов получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 72 выпускника получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». Доля медалистов составила 17,7% от общего количества выпускников.

Высокую эффективность городской системы общего образования подтверждают результаты сдачи в 2018 году Единого государственного экзамена. Успешно справились со сдачей Единого государственного экзамена 99,9% выпускников школ городского округа, что на 0,1 п.п. выше показателя предыдущего года.  Стипендию главы администрации городского округа получают 212 человек. Стипендию Главы Республики Башкортостан получают 9 учащихся образовательных организаций городского округа.

Одним из основных направлений работы по выявлению и поддержке талантливых детей остается участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. Победителями, призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 22 человека.

Ежегодно проводятся городские конкурсы на соискание премии главы администрации городского округа по следующим направлениям:

- «Лучшее общеобразовательное учреждение города» - победителем стала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»;

- «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» Болдырева С.З.;

- «Поощрение творческих и талантливых учителей общеобразовательных учреждений» - учитель истории МБОУ «Гимназия №3» Шварц Ж.П.;

- «Поддержка способных и талантливых обучающихся» – 10 учащихся;

- «Лучший педагог дополнительного образования» - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» Гатиятуллин И.А.

Победителями республиканских и всероссийских конкурсов стали:

- учитель истории, обществознания и права МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Ковалева Г.А. – признана финалистом республиканского конкурса «Молодой учитель года Башкортостана»;

- учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Абдуллина Ч.Ф. – победитель в номинации «Верность традициям» республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана»;

- учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» Максютова Н.В. – победитель в номинации «Верность профессии» республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» признана лауреатом Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2018» в номинации «Образовательная организация - территория здоровья», победителем Республиканского межведомственного смотра – конкурса организаций отдыха и оздоровления детей на звание «Лучшая организация отдыха и оздоровления детей Башкортостана» в номинации «Лагеря труда и отдыха, трудовые объединения»;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» награждена дипломом I степени Министерства образования Республики Башкортостан за победу в республиканском конкурсе «Читающие родитель – читающие дети».

В 2018 году услуги дошкольного образования предоставляли 27 муниципальных дошкольных образовательных организаций на 6464 места, которые посещают 6993 ребенка от 1,5 до 7 лет.

Показатель охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 1 года до 6 лет на конец года составил 72,5%.  Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, от общей численности детей дошкольного возраста, проживающих в городском округе и нуждающихся в разных формах дошкольного образования, составила 100,0%.

В 4 дошкольных образовательных организациях реализуются программы коррекционной направленности для 224 детей с ограниченными возможностями здоровья. Услуги дошкольного образования получают 58 детей инвалидов.

Услуги дополнительного образования получают 6550 детей в 4 организациях дополнительного образования различной направленности: Дворец детского и юношеского творчества, детский эколого-биологический центр, станция юных техников, станция детского и юношеского туризма и экскурсий, детская хореографическая школа. Охват услугами дополнительного образования составил 89,8% от общего количества детей городского округа в возрасте от 6 до 18 лет.

В январе – сентябре 2018 года проведены городские, республиканские мероприятия и конкурсы. Обладателем гранта «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» стало МАДОУ детский сад №27 «Надежда», а звание «Лучший воспитатель» удостоилась воспитатель МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад №34 «Радуга» Газиева Роза Галимзяновна, победителем конкурса «Педагог года -2018» стала учитель – дефектолог МАДОУ детский сад №30 Ахметшина Илюса Раифовна.

На протяжении последних лет сохраняется тенденция увеличения количества педагогов, принимающих активное участие в конкурсах различных направленностей и уровней. В этом году педагоги городского округа приняли участие в Открытом Всероссийском конкурсе «Доутесса», Международном конкурсе для педагогов «ЛЭПбук как средство обучения в условиях ФГОС», Всероссийском конкурсе «Педагогическая копилка», Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», Всероссийском творческом конкурсе «Умнотворец», Международном творческом конкурсе «Солнечный свет».

Успешные работы коллективов дошкольных учреждений:

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мое призвание – воспитатель» - победителем конкурса стала Окунева О.Г. (МБДОУ детский сад №5);

- Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад» победитель в номинации «1000 лучших организаций дошкольного образования России 2018» - МБДОУ детский сад №5;

- 13 педагогов отмечены в интернет – портале «Доска Почета учителей России»;

- Всероссийский конкурс «Лучшая дошкольная образовательная организация» - диплом I степени получило МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад №34 «Радуга».

По подпрограмме «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков» освоено 26360,1 тыс. рублей.

Подпрограмма направлена на организацию досуга и отдыха детей, подростков; вовлечение их в культурно – массовые мероприятия, организацию и проведение летней оздоровительной кампании в городском округе.

За отчетный период на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования начали свою работу:

- 18 лагерей с дневным пребыванием;

- 15 трудовых объединений;

- 8 профильных лагерей;

- 2 санаторно - оздоровительных учреждения (ГАУЗ РБ Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар» и МУП «Детский многопрофильный санаторий «Росток»);

- загородный детский образовательно – оздоровительный лагерь «Калинка».

За январь – сентябрь 2018 года отдыхом и оздоровлением охвачено 10641 ребенок, в том числе дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в количестве 63 человек отдыхали в МУП «Детский многопрофильный санаторий «Росток».

По подпрограмме «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» освоено 35147,6 тыс. рублей.

Администрацией городского округа ежегодно принимаются меры по обеспечению жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За отчетный период 20 гражданам данной категории предоставлены 20 жилых помещений на сумму 21028,8 тыс. рублей.

В целях социальной поддержки 131 ребенку, переданному на воспитание в приемную семью выплачено 7984,6 тыс. рублей, 85 детям, переданным на воспитание в семью опекуна выплачено 5268,8 тыс. рублей, 165 ребенку предоставлены бесплатные проезды на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте на сумму 237,6 тыс. рублей.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 5 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- достигнуты 3 показателя: «Доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных» - план 95%, факт 95,8%, «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) – план 664 места, факт – 725 мест, «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи)»  - план 98,89 %, факт 98,91%;

- не достигнуты 2 показателя: «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» - план 87,3%, факт 84,0%, «Охват детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет)» - план 90,0%, факт 89,8%.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 19713,8 | 15060,3 | 11809,1 | 59,9 |
| - бюджет городского округа | 18746,9 | 14447,6 | 11283,5 | 60,2 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 253,0 | 253,0 | 165,9 | 65,6 |
| - внебюджетные источники | 713,9 | 359,7 | 359,7 | 50,7 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе | 18666,6 | 14367,3 | 11426,1 | 61,2 |
| Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожарная безопасность в городском округе | 1047,2 | 693,0 | 383,0 | 36,6 |

За январь – сентябрь 2018 года по подпрограмме «Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе» освоено 11426,1 тыс. рублей. Выполнены мероприятия по повышению безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе на сумму 10937,1 тыс. рублей.

На укрепление материально – технической базы МКУ «Управление по ГОЧС городского округа направлено 483,0 тыс. рублей. Проведен текущий ремонт кабинетов и столовой пожарного депо, приобретено аварийно – спасательное оборудование.

Мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах» направлено на обеспечение снижения количества погибших на водных объектах. Выпущено и распространено 5500 памяток на сумму 6,0 тыс. рублей, обучены плаванью, а также мерам безопасности и приемам спасения на воде 672 ребенка.

Подпрограмма «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды проживания на территории городского округа. Обеспечено подключение учреждений и предприятий городского округа к единой дежурно – диспетчерской службе по номеру «112».

По подпрограмме «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» освоено 383,0 тыс. рублей. Мероприятия данной программы направлены на снижение количества погибших и пострадавших от пожаров, развитие систем пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности. За отчетный период зарегистрировано 65 пожаров, 2 человека погибло во время пожаров, 12 человек травмированы. В целях пропаганды и агитации в области противопожарной безопасности выпущено и распространено 4800 памяток на сумму 15,0 тыс. рублей и приобретен баннер на сумму 8,3 тыс. рублей, выполнен ремонт 3 пожарных гидрантов на сумму 12,1 тыс. рублей, заменено 24 физически устаревших пожарных гидранта на сумму 347,6 тыс. рублей.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 10 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- достигнуты 8 показателей «Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 0 единиц, факт 0 единиц, «Количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах» - план 6 человек, факт 51 человек, «Количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах» - план 6 человек, факт 5 человек, «Доля населения, проживающего на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, которым доступно использование возможностей системы - 112, от общего количества населения городского округа» - план 100%, факт 100%, «Количество зарегистрированных пожаров» - план 105 единиц, факт 65 единиц,  «Количество погибших на пожарах» - план 4 человека, факт 2 человека, «Количество травмированных на пожарах» - план 4 человека, факт 12 человек, «Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах» - план 0,5%, факт 23%;

- не достигнуты 2 показателя: «Количество детей, обученных плаванию» - план 865 человек, факт 672 человека, «Доля, созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию» - план 30%, факт 0%.

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 38639,8 | 13433,6 | 10905,8 | 28,2 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 11502,1 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа | 27137,7 | 13433,6 | 10905,8 | 40,2 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 12484,6 | 1745,5 | 478,0 | 3,8 |
| Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 12438,6 | 702,4 | 0 | 0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 13716,6 | 10985,7 | 10427,8 | 76,0 |

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа, комплексное освоение территорий под индивидуальное жилищное строительство, улучшение уровня обеспеченности объектами социального назначения, устойчивое градостроительное развитие, улучшение качества жизни населения.

На территории городского округа за счет всех источников финансирования в январе – сентябре 2018 года введено в действие 505 квартир общей площадью 36908 кв. м, или 101,2% к январю – сентябрю 2017 года.

В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками, составила 46,0% (в январе - сентябре 2017 года – 19,4%).  Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 124 собственных жилых дома общей площадью 16971 кв. м, 239,7% к соответствующему периоду 2017 года.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в январе – сентябре 2018 года освоено 478 тыс. рублей на проектно - изыскательские работы по следующим объектам:

- прокладка транзитного водопровода на насосную станцию III–го подъема поселка Заитово на сумму 379 тыс. рублей;

- водопровод по ул. Автомобилистов на сумму 99 тыс. рублей.

Технический план по объекту «Газоснабжение микрорайона «Лесной» разработан, договор находится на стадии заключения, реализация данного мероприятия планируется в IV квартале 2018 года.

Конкурсные процедуры по объекту «Внеплощадочные сети газоснабжения микрорайона за трассой М5, 1050 участков под ИЖС, микрорайона «Южный» планируется провести в IV квартале 2018 года.

На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» направлено 12438,6 тыс. рублей. На 1 октября 2018 года в улучшении жилищных условий состоят 632 молодые семьи, в том числе за январь – сентябрь включены в очередь 66 молодых семей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» освоено 10427,9 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 2 целевых индикаторов и показателей эффективности, из них по итогам отчетного года:

- выполнен показатель - «Обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе» - план 23,2 кв.м на человека, факт 24,2 кв.м на человека;

- достижение показателя «Объем жилья, вводимого в эксплуатацию» оценивается на основании годового отчета, годовой план 56600 кв.м, факт 36908 кв.м.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 152726,1 | 137698,9 | 126298,8 | 82,7 |
| - бюджет городского округа | 111124,2 | 107229,5 | 96670,6 | 87,0 |
| - федеральный бюджет | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 30783,4 | 24432,9 | 22267,7 | 72,3 |
| - внебюджетные источники | 10725,7 | 5943,7 | 5943,7 | 55,4 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 20951,1 | 19631,0 | 18099,0 | 86,4 |
| Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 75451,5 | 67781,8 | 60446,1 | 80,1 |
| Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 45702,8 | 40796,1 | 39061,5 | 85,5 |
| Развитие музея городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 5420,4 | 5036,0 | 4852,0 | 89,5 |
| Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | 1501,5 | 1399,9 | 1328,4 | 88,5 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 3698,8 | 3054,1 | 2511,8 | 67,9 |

В январе - сентябре 2018 года учреждения культуры и искусства приняли участие в 88 конкурсах разных уровней, таких как: Международные фестивали-конкурсы "На крыльях таланта" (г.Уфа), "Планета талантов" (г.Москва), "Восточная сказка" (г.Казань) и т.д.; всероссийских конкурсах: "TuttiFolk" (г.Набережные Челны), "ТВОЕ ВРЕМЯ" (г.Казань), "Музыкальная регата" (г.Тотьма), Всероссийский хоровой фестиваль (г.Уфа), "После Победы. Сталинград" (г.Волгоград); республиканских конкурсах: "Будущее России" (г.Уфа), "Соцветие Дружбы", посвященному 75-летию Победы в Сталинградской битве (г.Октябрьский), "Крылатые легенды народов Башкортостана" (г.Стерлитамак); межрегиональные конкурсы: "Алтын тириэ" (г.Октябрьский), Открытый межрегиональный конкурс им.Фаина (г.Уфа) и др.; зональных конкурсах: "Юниор" (г.Нефтекамск), Зональный тур Республиканского смотра - конкурса гармонистов им. Ф.Туишева (Республика Татарстан, Муслюмовский район) и заняли 430 призовых мест.

По подпрограмме «Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» услугами информационных залов за 9 месяцев 2018 года воспользовались 1068 человек, поступило 4343 экземпляров новых книг и периодических изданий, количество пользователей составило 40525 человек.

Выполнены работы по текущему ремонту электроосвещения, окон Центральной городской библиотеки, территории библиотеки №6, пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в помещениях Центральной городской библиотеки, библиотек №7,8, система отопления в юношеской библиотеке №5 на сумму 18099,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» занимаются 1528 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Детские школы искусств №1, №2 и художественная школа занимают лидирующее положение в Республике Башкортостан. За 9 месяцев 2018 года школы приняли участие в 66 конкурсах и фестивалях различного уровня.

В Детской художественной школе обучается 403 учащихся, из которых 94 человека приняли участие в 3 Международных, в 1 Всероссийской, в 2 Республиканских конкурсах детского творчества и в 1 школьной олимпиаде лауреатами стали 23 учащихся и дипломатами 62 учащихся.

В Детской школе искусств №1 обучается 425 учащихся. За январь – сентябрь 2018 года учащиеся и преподаватели выступили в 49 конкурсах, в них приняло участие 236 человек, лауреатами стали 120 учащихся, дипломатами 38 учащихся. МБУ ДО «Детская школа искусств №1» стала лауреатом общероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации «50 лучших детских школ искусств».

В Детской школе искусств №2 обучается 500 человек. В Детской школе искусств №2 стартовали пилотные проекты по раннему эстетическому развитию детей «Baby music star» (для детей от 5,5 лет) и «Amadeys» (для детей от 4,5 лет). Плодотворным для учащихся и коллективов школы стало участие в конкурсах и фестивалях различных уровней. Наградой удостоены 329 учащихся, которые получили более 200 призовых мест.

В Детской хореографической школе обучается 200 человек. За отчетный период обучающиеся в хореографической школе приняли участие в IV Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Конкурс будущих звезд Start, Start!» в г.Санкт – Петербург 16 участников получили дипломы I степени.

В январе – сентябре 2018 года на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и мебели, на организацию семинаров, практикумов, мастер – классов, повышение квалификации работников направлено 60446,1 тыс. рублей.

В текущем периоде по подпрограмме «Развитие культурно – досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в культурно – досуговых учреждениях городского округа было проведено 441 мероприятие, которое посетили более 345,1 тыс. человек.

Творческие коллективы МБУ «Городской дом культуры» приняли участие в 20 конкурсах республиканского и федерального уровня и заняли 39 призовых мест.

Творческие коллективы МБУ «Центр национальных культур» приняли участие в 12 конкурсах разных уровней и завоевали 30 призовых мест. Центр национальных культур является единственным учреждением, работающим в направлении сохранения традиций и культурного наследия разных народностей, проживающих на территории городского округа. При Центре национальных культур функционируют 6 общественно – национальных объединений: «Курултай башкир», Октябрьское отделение региональной общественной организации «Национальная культурная автономия татар Республики Башкортостан», чувашское объединение «Чуваш Ен», общественно – национальное объединение российских немцев «Видергебурт», «Славянский круг» (русские, украинцы, белорусы), региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти».

На организацию и проведение городских культурно – массовых мероприятий, на пошив костюмов и приобретение сценической обуви, на приобретение мебели коллективам художественной самодеятельности направлено 39061,5 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года по подпрограмме «Развитие музея городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в музее проведено 64 мероприятия, 43 выставки, 61 лекция, которые посетили более 15,7 тыс. человек.

Сотрудники музея принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, форумах и конференциях различного уровня: Всероссийский конкурсный проект «Интермузей – 2018» (г.Москва), Всероссийский конкурс «После Победы. Сталинград» (г.Волгоград), конкурс на соискание региональной премии «Гражданская инициатива» (г.Уфа), III региональный молодежный образовательный форум «Смарт – тау» (г.Уфа).

В отчетном периоде в выставочном зале музея был произведен текущий ремонт крыльца и фасада здания, систем центрального отопления на сумму 131,0 тыс. рублей.

За январь - сентябрь 2018 года подпрограммой «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» проведены противопожарные мероприятия: огнезащитная обработка пола сцен, кулис в большом зале, приобретены и установлены планы эвакуации при возникновении пожара, проведен инструктаж по безопасному использованию газа, проведена перезарядка огнетушителей, техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водопровода, проверка пожарных рукавов на водоотдачу, текущий ремонт аварийного освещения цоколя, текущий ремонт электроосвещения на сумму 1328,4 тыс. рублей.

Муниципальной программой установлено 5 целевых индикаторов и показателей эффективности, из них по итогам отчетного периода:

- выполнены 2 целевых индикатора: «Увеличение доли общедоступных библиотек, имеющих компьютеры и доступ к сети Интернет» - план 100%, факт 100%, «Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» - план 80%, факт 80%;

- не выполнены 3 показателя: «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей» план 8%, факт 6%, «Увеличение численности населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях» - план 7,2%, факт 5,4%, «Увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год)» - план 0,192%, факт 0,138%.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 108395,1 | 84855,8 | 80055,0 | 73,9 |
| - бюджет городского округа | 102171,7 | 80326,7 | 76318,3 | 74,7 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 2450 | 2450 | 1657,6 | 67,7 |
| - внебюджетные источники | 3773,4 | 2079,1 | 2079,1 | 55,1 |
| по подпрограммам |  |  |  |  |
| Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 7931,1 | 6356,3 | 5868,2 | 74,0 |
| Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 96008,8 | 78108,4 | 73854,3 | 76,9 |
| Строительство и капитальный ремонт объектов спортивного назначения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 4163,5 | 99,4 | 99,4 | 2,4 |
| Обеспечение пожарной безопасности детско-юношеских спортивных школ и спортсооружений город Октябрьский Республики Башкортостан | 291,7 | 291,7 | 233,1 | 79,9 |

За январь – сентябрь 2018 года в городском округе проведено 435 спортивных мероприятий, из них:

- первенство Республики Башкортостан по спортивной борьбе (греко - римская борьба) среди юношей 2003 - 2004 года рождения, посвященное памяти мастера спорта СССР Д.В. Данилова, в зачет Республиканских спортивных игр «Башкортостан – за здоровый образ жизни»;

-  Всероссийские соревнования по спортивной акробатике, памяти А.Дергунова;

- Всероссийский турнир по регболу, памяти мастер спорта России Д.Миннигулова;

- открытый спортивный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями «Мы разные – мы равные»;

- первенство Республики Башкортостан по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок;

- открытый республиканский турнир по бадминтону среди мальчиков и девочек 2004 - 2007 года рождения, 2008 года рождения и младше;

- первенство Республики Башкортостан по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2001-2003 года рождения;

- первенство Республики Башкортостан по шахматам среди команд юношей и девушек 2006 года рождения и моложе;

- первенство Республики Башкортостан по биатлону среди юношей и девушек;

- Чемпионат Республики Башкортостан по спортивному ориентированию;

- Чемпионат Республики Башкортостан по классическому парашютному спорту;

Спортивные мероприятия среди молодежной среды:

- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»;

- Всероссийский «День снега»;

- Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

- Всероссийские соревнования по гонкам на гаревой дорожке. Класс 500. Мемориал Рината Марданшина;

- Всероссийский день ходьбы;

- Всероссийский день бега «Кросс наций. Во всех мероприятиях приняло участие 66155 человек. 562 спортсмена городского округа представили Республику Башкортостан на всероссийских и международных соревнованиях.

В выполнении нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за январь – сентябрь 2018 года приняло участие 840 человек, из них выполнили нормативы на знаки отличия 236 человек, из них: 89 – золото, 117 – серебро, 30 – бронза.

За отчетный период проведены 1 пресс – конференция с 3 победителями и призерами, 20 специалистов прошли курсы повышения квалификации, обслуживающий персонал обучен пожарно – техническому минимуму.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено 80055,0 тыс. рублей, из них по подпрограммам:

- по подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 5868,2 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - 73854,3 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов спортивного назначения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» – 99,4 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности детско – юношеских спортивных школ и спортсооружений» - 233,1 тыс. рублей.

Денежные средства по всем подпрограммам направлены на организацию, проведение и участие команд и спортсменов городского округа в физкультурно – спортивных мероприятиях; укрепление материально – технической базы; приобретение спортинвентаря; проведение проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта крыши и фасада спортивной школы № 1; обеспечение пожарной безопасности детско – юношеских спортивных школ и спортсооружений.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- достигнут 1 показатель «Удельный вес населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - план 20%, факт 28,1%;

- не достигнуты 2 показателя: «Количество спортсменов, представляющих Республику Башкортостан на официальных всероссийских и международных соревнований» - план 650 человек, факт 562 человека, «Количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства (кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта)» - план 105 человек, факт 96 человек;

- данные обоснованно отсутствуют по 3 показателям, так как показатели рассчитываются 1 раз в год на конец отчетного периода: «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа» - план 36,5%, «Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах, в общем количестве детей и подростков в городском округа» - план 19%, «Количество спортивных сооружений в городском округе» - план 358 единиц.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 176968,3 | 174126,6 | 95728,3 | 54,0 |
| - бюджет городского округа | 14370,6 | 11528,8 | 10374,0 | 72,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 162282,7 | 162282,7 | 85039,3 | 52,0 |
| по мероприятиям |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 166282,7 | 165282,7 | 87618,6 | 53,0 |
| Проведение ремонтных работ, оборудование индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 500,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | 5013,5 | 4414,0 | 4414,0 | 88,0 |
| Формирование и использование маневренного жилищного фонда | 230,2 | 185,9 | 172,0 | 74,7 |
| Принятие участия в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Организация и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в жилищно-коммунальной сфере | 300,0 | 300,0 | 244,0 | 81,0 |
| Организация профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов для нужд жилищно - коммунальной отрасли | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 66,6 |
| Обеспечение и реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 4296,9 | 3238,9 | 2949,7 | 68,6 |

Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа, как сложный многоотраслевой промышленно-технологический комплекс, объединяет жилищное хозяйство, водоснабжение, водоотведение, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, дорожное хозяйство, санитарную очистку и прочее. Благодаря современному подходу к решению многих вопросов, возникающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за январь - сентябрь 2018 года выполнен значительный объем работ: активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, оборудование индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, участие в республиканском конкурсе, организация и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в жилищно – коммунальной сфере, организация профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов.

На проведение капитального ремонта в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в январе – сентябре 2018 года завершены работы в 46 домах, из них: в 18 домах завершены работы по капитальному ремонту системы водоснабжения, в 8 домах кровли, в 8 домах электроснабжения, в 7 домах заменены лифты, в 5 домах система теплоснабжения на общую сумму 87618,6 тыс. рублей. В жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности установлено 20 индивидуальных приборов учета. На развитие и повышение эффективности работы организаций, осуществляющих деятельность в целях совместного решения социальных проблем в сфере жилищно – коммунального хозяйства, вовлечение советов многоквартирных домов и инициативных граждан к участию в решении социально значимых проблем жилищно – коммунальной сферы направлено 244,0 тыс. рублей. Два специалиста МУП «Октябрьсккоммунводоканал» прошли обучение на сумму 30,0 тыс. рублей. Три многоквартирных дома стали победителями республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом» и выиграли денежную премию по 100,0 тыс. рублей.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- достигнуты 2 показателя: «Доля помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, расположенных в многоквартирных домах в общем количестве помещений» - план 86%, факт 86%. «Доля управляющих организаций и товариществ собственников жилья, разместивших соответствующую информацию на официальных сайтах в сети интернет, в общем количестве управляющих организаций и товариществ собственников жилья» - план 100%, факт 100%;

- не достигнуты 4 показателя: «Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме многоквартирных домов, требующих капитального ремонта» - план 39%, факт 18,8%, «Доля расселенных аварийных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» - план 0%, факт 0%, «Доля домов, участвующих в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом», в общем количестве многоквартирных домов» - план 2,3% факт 0,62%, «Доля инспектированного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда городского округа» - план 41%, факт 6,56%.

Муниципальная программа «Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – сентябрь 2018 года |
| --- | --- |
|  | преду-смотрен-но на реализа-цию | предель-ный объем финанси-рования | освоено | % испол-нения от предусмо-тренного на реали-зацию |
| Всего, в том числе | 21460,6 | 17870,5 | 40,0 | 0,2 |
| - бюджет городского округа | 2710,5 | 40,0 | 40,0 | 1,5 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 17870,0 | 17870,0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники | 880,1 | 880,1 | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах» направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, организацию новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях многоквартирных домов, устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов.

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории, образованной многоквартирными домами №16,22,23 в 25 микрорайоне и дома №17 по ул. Кортунова ведутся работы по асфальтированию подъездных дорог к многоквартирным домам, детских, спортивных и бельевых площадок, обустройство парковочных зон. Выполнен монтаж освещения и вырубка зеленых насаждений. По данному мероприятию освоено 20,0 тыс. рублей на государственную экспертизу.

Реализуются мероприятия по благоустройство дворовой территории дома №34 по ул. Садовое кольцо –выполняются подготовительные работы для дальнейшего асфальтирования подъездных дорог к многоквартирным домам, детским, спортивным площадкам, обустройства парковочных зон, монтажа освещения, произведена вырубка зеленых насаждений. По данному мероприятию освоено 20,0 тыс. рублей на государственную экспертизу.

Объявлены конкурсные процедуры на выбор подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории, образованной многоквартирными домами № 6,9,12,13 в 21 микрорайоне.

В 2018 году программой предусмотрено выполнение 4 целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, которые по итогам отчетного периода обоснованно отсутствуют, в связи с оценкой по итогам года на основании годовых отчетов, актов выполненных работ: «Количество благоустроенных дворовых территорий» - план 219 единиц, факт 222 единицы, «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» - план 69,5%, факт 70,5%, «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)» - план 54,2%, факт 1,7%, «Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу» - план 5%, факт 5%.

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено на формирование современной конкурентоспособной туристической сферы городского округа.

В городском округе функционируют 25 туристских агентств и фирм, занимающихся реализацией туристических путевок.

Санаторно - курортные услуги оказывают ООО «Санаторий-профилакторий «Тонус», ООО Санаторий-профилакторий «Бодрость - Стронег», ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», МУП Детский многопрофильный санаторий «Росток».

Предоставлением гостиничных услуг в городском округе заняты отели «Либерти», «Акият», «Экспресс-отель», гостиница «Девон», хостел «Девон», хостел МУП «КШП», «Абсолют – Отель», «Октябрьская», «Простор плюс», «Vinograd Gold», «Уязы - Тау», «Дюна», «на Садовом», гостиницы при кемпингах «Нурлы Иман», «Полесье+». Общий жилой фонд гостиниц составляет 307 номеров на 788 койко - мест.

После реконструкции открыт гостиничный комплекс «Девон», которому присвоен статус четырех звездочного. Это первый объект туриндустрии такого уровня в нашем городе. Здание гостиничного комплекса «Девон» включено в перечень объектов культурного наследия Республики Башкортостан. Таким образом, оно признано памятником истории и культуры республиканского значения. Гостиничный комплекс «Девон» представляет собой восьмиэтажное здание, номерной фонд которого состоит из 78 номеров, представленных четырьмя категориями: стандартный, deluxe, премиум люкс, президентский люкс, а также хостел европейского уровня с 13 номерами. Для удобства гостей на втором этаже комплекса оборудован фитнес-зал, оснащенный современными тренажерами, и конференц-зал на 25 посадочных мест со всем необходимым оборудованием для проведения презентаций, семинаров и деловых встреч.

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения по состоянию на 1 октября 2018 года составила 16 тыс. кв. метров, 1720 койко - мест.

На трассе федерального значения М5 расположены комплексы (кемпинги) по обслуживанию участников дорожного движения:

- ООО «Полесье-плюс», который включает 2 кафе и 2 закусочные на 106 посадочных мест, 2 магазина по реализации автозапчастей, станцию техобслуживания, две комфортабельные гостиницы на 80 мест, автомойку для грузовых и легковых автомобилей;

- автокемпинг «Нурлы Иман», включает гостиницу на 12 койко-мест, кафе на 40 посадочных мест, сауну, бесплатную автостоянку, магазин автозапчастей, автосервис.

В рамках образовательной программы муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан ежегодно разрабатываются и формируются походы для детей и подростков. В январе - сентябре 2018 года проведено 56 мероприятий, в том числе соревнования по спортивному туризму, пешие и лыжные походы по разным маршрутам. Воспитанники МБУ ДО «Станция детского туризма и экскурсий» города Октябрьский активные участники республиканских и всероссийских соревнованиях. С начала года воспитанники приняли участие в республиканском соревновании «Школа безопасности», проходивший в полевых условиях в Белорецком районе, в XXXII республиканском полевом профильном оздоровительно-образовательном лагере обучающихся образовательных учреждений «Юные геологи», проходивший в Салаватском районе, в республиканском палаточном лагере для детей с ограниченными возможностями «Звездный городок», в Турфесте – 2018, посвященный всемирному дню Туризма.

Работниками историко – краеведческого музея проведено 64 мероприятия, 44 выставки, 61 лекция, 394 экскурсии. В рамках развития туризма проведены экскурсии по музею, автобусные экскурсии для гостей города из разных городов России (в т.ч.  г. Уфа, Туймазы, Санкт- Петербург, Свердловск и др.).

Актуальная информация о развитии туризма размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства - МУП «УК «Октябрьский бизнес - центр», «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей, из них по итогам отчетного периода:

- достигнут 1 показатель «Объем услуг, оказываемых гостиницами и аналогичными средствами размещения городского округа» - план 34,0 млн. рублей, факт 41,2 млн. рублей;

- не достигнуты 2 показателя: «Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа» план 58,5 тыс. человек, факт 35,7 тыс. человек, «Объем санаторно-оздоровительных услуг, оказанных в городском округе» - план 140,7 млн. рублей, факт 90,7 млн. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» проводится целенаправленная работа по профилактике правонарушений и преступлений, злоупотребления наркотиками и борьба с незаконным оборотом наркотиков, по защите прав несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

В январе – сентябре 2018 года наблюдается снижение общего уровня преступности и отдельных её видов. Зарегистрировано 1167 преступлений, что на 2,9% меньше, чем в январе – сентябре 2017 года. Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах с 610 в январе – сентябре 2017 года до 614 преступлений в январе – сентябре 2018 года.

Анализ оперативной обстановки в отчетном периоде 2018 года указывает на снижение по отношению к соответствующему периоду прошлого года основных видов преступлений, таких как: краж всех форм собственности на 3,9%, карманных краж на 14,2%, краж из квартир граждан на 13,0%, краж из складов, баз, магазинов и других торговых точек на 57,1%, грабежей на 17,4%, мошенничеств общеуголовной направленности на 28,4%, фактов неправомерного завладения транспортными средствами на 70,6%.

За январь - сентябрь 2018 года общая раскрываемость преступлений по отделу МВД России по городу Октябрьский Республики Башкортостан составила 63,9% и снизилась на 3,7 п.п. относительно января - сентября 2017 года.

В отчетном периоде 2018 года личным составом Отдела МВД России по городу Октябрьскому осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий различной направленности. Привлекались члены добровольных народных дружин к обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий, а также к участию в оперативно – профилактических мероприятиях. По состоянию на 1 октября 2018 года на территории городского округа город Октябрьский созданы 6 добровольных народных дружин, а именно: МБУ «Дворец молодежи», Отдел образования городского округа, МБУ «Спортивная школа №1», МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №3», МБУ «Спортивная школа №4», АО «Октябрьские электрические сети». К мероприятиям по охране общественного порядка было привлечено 198 членов добровольных народных дружин. В ходе проведения совместных оперативно – профилактических мероприятий выявлено 186 административных правонарушений.

В 2018 году программой предусмотрено достижение 5 целевых индикаторов и показателей, которые оцениваются по итогам 2018 года на основании годовых отчетов: «Уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения)» - план 0,4 единиц, факт 0,4 единиц, «Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных)» - план 72,2%, факт 72,2%, «Уровень проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 40%, факт 40%, «Уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства (состояние наркотической ситуации)» - план 2 балла, факт 2 балла, «Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (на 100 тыс. населения)» - план 700 человек, факт 700 человек.