Реализация муниципальных программ городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан

за январь – декабрь 2020 года

За январь – декабрь 2020 года результаты освоения средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточнен-ный план | исполне-но |  |
| 1. | Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 8501,5 | 7697,2 | 90,5 |
| 2. | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 129963,3 | 110922,0 | 85,3 |
| 3. | Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 12978,2 | 12912,6 | 99,5 |
| 4. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 15072,2 | 12360,3 | 82,0 |
| 5. | Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 92468,5 | 91494,8 | 99,0 |
| 6. | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 672,2 | 597,6 | 88,9 |
| 7. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 99984,5 | 83173,8 | 83,2 |
| 8. | Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 283087,4 | 275238,4 | 97,2 |
| 9. | Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 100,0 | 38,4 | 38,4 |
| 10. | Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 91221,9 | 88016,1 | 96,5 |
| 11. | Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский | 41159,8 | 41159,8 | 100,0 |
| 12. | Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1648943,8 | 1564857,9 | 94,9 |
| 13. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 26361,8 | 25508,1 | 96,8 |
| 14. | Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 42996,1 | 40319,0 | 93,8 |
| 15. | Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 180291,5 | 176619,7 | 99,6 |
| 16. | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 114964,5 | 113071,9 | 98,4 |
| 17. | Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 169585,9 | 169240,3 | 99,8 |
| 18. | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах | 67926,8 | 67926,8 | 100,0 |
| 19. | Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3557,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 3029837,3 | 2881154,7 | 95,1 |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего на реализацию мероприятий программы | 8501,5 | 7697,2 | 90,5 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 6340,0 | 6016,4 | 94,9 |
| Подпрограмма «Поддержка обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения, и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 2161,5 | 1680,8 | 77,8 |

Для создания на муниципальном уровне системы социальной помощи и поддержки малообеспеченных, многодетных, неполных семей (в том числе с детьми-инвалидами), инвалидов, пожилых людей в городком округе   реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Программа обеспечивает оказание социальной помощи семьям с детьми, отдельным категориям граждан, попавшим в трудную ситуацию, реализацию государственной политики в сфере социальной помощи населению, поддержку обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения, и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

В  течение  2020 года   общая численность получателей различных мер социальной поддержки в городском округе увеличилась на 3501 человек и  составила  39754  человека (объем  социальных выплат 651,2 млн. рублей с ростом к 2019 году на 203 млн. рублей или 45,3% ), в том числе: получателей доплат к пенсиям -  321 человек (7,2 млн. рублей), ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) – 13531 человек (45,7 млн. рублей), ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) –4884 человека (69,2 млн. рублей), ежемесячных денежных компенсаций (инвалидам) – 5686 человека (77,9 млн. рублей),  жилищных субсидий – 2473 человек (77,7 млн. рублей), адресной социальной помощи на основании социального контракта – 99 человек (5418,1 тыс. рублей), ежемесячных пособий на детей – 3388 человек (17,5  млн. рублей), по уходу за ребенком до 1,5 лет – 933 человека (51,1 млн. рублей), пособие малоимущим гражданам  – 386 человек  (1,3 млн. рублей), компенсаций за капитальный ремонт многоквартирных домов – 1288 человек (1,5 млн. рублей).

В области пенсионного обеспечения в 2020 году было продолжено проведение мероприятий, направленных на повышение общего уровня пенсионного обеспечения всех категорий пенсионеров.

В городском округе проживают 31829 пенсионеров, являющихся получателями пенсий, из которых 29937 человек – получатели страховых пенсий, из них получатели пенсий по старости - 27657 человек, по инвалидности – 928 человек, по случаю потери кормильца – 1352 человек.

В 2020 году программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий» - план 34080 человек, факт – 39754 человека, выполнение 116,6%;

- увеличение количества доступных социально значимых объектов для маломобильных групп населения - план 309 единиц, факт – 309 единиц;

- удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда – план – 100%, факт – 100%;

- обеспеченность врачебными кадрами системы здравоохранения – план 54%, фактическая обеспеченность 63%.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 129963,3 | 110922,0 | 85,3 |
| - бюджет городского округа | 12099,9 | 12099,9 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 32499,8 | 32499,8 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 85363,6 | 66322,3 | 77,7 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа | 21045,0 | 18200,0 | 86,5 |
| 2. Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа | 38946,6 | 22750,3 | 58,4 |
| 3. Обеспечение бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения городского округа | 63571,7 | 63571,7 | 100,0 |
| 4. Укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса | 6400,0 | 6400,0 | 100,0 |

Городской округ город Октябрьский Республики Башкортостан характеризуется наличием развитой инфраструктуры и высокой комфортностью проживания. Благоустроенный жилищный фонд городского округа составляет 2885,1 тыс. кв. метров. Это 650 многоквартирных, 8772 индивидуальных жилых дома.

Город обладает разветвленной системой инженерных коммуникаций, централизованно и в полном объеме обеспечивающей жилой фонд, производственный и социальный секторы городского хозяйства тепло -, водо -, электро- и газоснабжением.

По данным филиала ГБУ Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» аварийного жилфонда в городском округе нет.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает в себя следующие подпрограммы:

«Обеспечение бесперебойного электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». Подпрограмма направлена на повышение надежности системы электроснабжения, снижение потерь в сетях электроснабжения, обеспечение возможности технологического присоединения новых и реконструируемых объектов городского округа к электрическим сетям.

АО «Октябрьские электрические сети» обслуживает 265 трансформаторных подстанций, 422 силовых трансформатора, 325,96 км кабельных линий 10-6-0,4кВ.

За январь - декабрь 2020 года предприятием предоставлено услуг по передаче электрической энергии на сумму 193,1 млн. рублей или 99% к показателю 2019 года.

Стоимость плановых ремонтных и строительных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 г. составила 15,5 млн. рублей, в том числе затраты на капитальный ремонт на сумму 5,1 тыс. рублей.

В течение года подключено 335 объектов (предприятия торговли, производственные базы, многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома).

Выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения городского округа» характеризуется следующими данными:

Основное теплоснабжающее предприятие городского округа - ООО «Теплоэнерго». За январь-декабрь 2020 года предприятием реализовано                             502,4 тыс. Гкал тепловой энергии (94,8% к уровню 2019 года).

ООО «Теплоэнерго» обслуживает 19 котельных, 14 ЦТП (центральные тепловые пункты), 151,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

В котельных установлено 73 единицы автоматизированных котлов суммарной мощностью 470,056 Гкал/час.

В 2020 году для бесперебойного и качественного обеспечения тепловой энергией потребителей предприятием ООО «Теплоэнерго» выполнен капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 1,1  км (в двухтрубном исчислении). Общий объем средств, направленных на проведение капитального и текущего ремонта тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения превысил 55 млн. рублей.

В соответствии с заключенным концессионным соглашением предприятием ведется работа по реализации мероприятий.

Ведутся работы по реконструкции паровой части на котельной №3. У компании ООО «Термоурал» закуплены два котла марки КПО-800.

В соответствии с замечаниями экспертизы промышленной безопасности выполнена замена отдельных элементов поверхностей нагрева котла ПТВМ 30-150 в котельной №15.

Заключен договор с ООО «Торговый дом Дорогобужкотломаш» на поставку запасных частей котла КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30) на котельную №15.

Подрядной организацией «Велес+» выполнены работы по ремонту трех паровых котлов ДКВР 6,5-13 на котельной №1.

Заключен договор на модернизацию газооборудования и автоматики котла ПК-8 (ДЕ-16/14 ГМ) на котельной №1. Работы выполнены в полном объеме.

ООО «НПП УНГД» проведена экспертиза промышленной безопасности в 2020 году.

Выполнена прокладка новых магистральных тепловых сетей через дорогу на перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Ленина диаметром 500 мм к новому 38 микрорайону.

Подрядной организацией ООО «ПСК-7» выполнен демонтаж дымовой трубы на котельной №5.

Заключен договор с компанией ООО «Инкомтех» на модернизацию газооборудования и автоматики котла ПК-1 (ДКВР-6,5-13ГМ) на котельной №1. Ведется монтаж газопровода.

МУП «Октябрьсккоммунводоканал» обслуживает 2 водозабора, 456 км водопроводных сетей, 139,9 км сетей водоотведения. Установленная производственная мощность водопровода составляет 55,6 тыс. куб. метров в сутки. Установленная пропускная способность очистных сооружений городского округа составляет 42,7 тыс. куб. метров в сутки.

В 2020 году выполнен комплекс мероприятий по модернизации, капитальному и текущему ремонту за счет собственных средств на сумму 23577,7 тыс. рублей (45,7 % к уровню прошлого года) в том числе капремонт основных средств на сумму 9851,1 тыс. рублей (34,8 % к уровню 2019 года).

В системе централизованного водоснабжения выполнены работы на сумму 19474 тыс. рублей: заменено 3,3 км. водопроводных сетей. Уличных: ул. Вишневая 125 погонных метра, 4-ый проезд ул. Матросова - 256 погонных метра, ул. Королева – 200 погонных метра, ул. Трудовая - 100 погонных метра, ул. Советская – 198 погонных метра. Кроме того, согласно инвестиционной программе, выполнена реконструкция водопровода по ул. Куйбышева.

Отремонтировано и заменено 83 единицы запорной арматуры, 49 единиц пожарных гидрантов, 86 водопроводных колодцев. Введено в эксплуатацию 4 новых погружных насоса на скважинах (ЭЦВ -8 и ЭЦВ-10) и 1 насос марки ВВН1-1,5. В целях достижения устойчивого водоснабжения города на водопроводных сетях в трех диктующих точках города установлено информативное оборудование по передаче данных о давлении воды на пульт диспетчера. На сетях водопровода ликвидировано 156 порывов.

В системе централизованного водоотведения и очистки сточных вод за счет собственных средств выполнены мероприятия по модернизации, капитальному и текущему ремонту на сумму 4073,6 тыс. рублей.

Заменено 60 погонных метров илопровода, отремонтировано 12 фекальных насосов, 2 воздуходувки, два первичных и три вторичных отстойника, илоуплотнитель и аэротенки, отремонтировано 25 канализационных колодцев, промыто 6,8 км городских канализационных сетей с предварительной и последующей чисткой колодцев.

В 2020 году программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- доля снижения величины технологических потерь в электрических сетях - план 0,0052%, фактическое значение по итогам года 0,0052%;

- доля снижения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, по тепловым сетям - план 0,0039%, фактическое значение по итогам года 0,006%;

- доля снижения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) - план 0,002%, фактическое значение по итогам года 0%;

- доля снижения величины технологических потерь в сетях водоснабжения - план 0,0127%, фактическое значение по итогам года 0%.

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 12978,2 | 12912,6 | 99,5 |
| - бюджет городского округа | 12645,3 | 12645,3 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 132,9 | 67,3 | 50,6 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие досуговой деятельности в молодежной среде и профилактика асоциальных явлений | 1427,7 | 1427,7 | 100,0 |
| 2.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 11550,5 | 11484,9 | 99,4 |

Мероприятия муниципальной молодежной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлены на воспитание потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии гражданской позиции.

В 2020 году проведено 108 мероприятий, в которых приняло участие более 47 тыс. человек по трем основным направлениям реализации молодежной политики:

1) Организация и проведение мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи в городском округе. Проведено 31 мероприятие с общим охватом около 9,1 тысячи человек, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи, организацию мероприятий (конкурсы, фестивали, концертные программы), вовлечение молодежи в творческую деятельность, а также по организации, проведению и участию в муниципальных, региональных и федеральных проектах, конкурсах, форумах.

Активисты «Дворца молодежи» являются активными участниками и победителями городских конкурсов и мероприятий, региональных и федеральных проектов, форумов и слетов. В учреждении функционируют 11 молодежных общественных объединений и творческих кружков, в состав которых входят учащиеся общеобразовательных школ, и студенты средне-специальных и высших учебных заведений. Общий охват активистов и воспитанников, занимающихся на постоянной основе, включая первичные ячейки молодежных общественных объединений в учебных заведениях города, составляет 1 565 человек:

- Башкирское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

- Российский союз молодежи, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»;

- Добровольческое молодежное движение «Вместе»;

- Всероссийское общественное движение «Медиаволонтеры»;

- Общественное экологическое объединение «Ecologicalciti»;

- Всероссийское общественное движение «Серебряные волонтеры»;

-Добровольная народная дружина «МИГ – молодежная инициативная группа»;

-  Военно – патриотический клуб «Гвардия»;

- Образцовый коллектив современного танца «Dice-Box»;

- Танцевальная студия «Феникс».

Проведен ежегодный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века», главная цель которого - выявление и сопровождение талантливых лидеров и руководителей, некоммерческих организаций, общественных объединений детей и молодежи, содействие в повышении авторитета общественной деятельности в детской и молодежной среде. На конкурс представлено 30 проектов, возрастная группа участников от 14 до 30 лет, лучшие проекты отобраны для участия в Республиканских конкурсах с грантовой поддержкой.

Организован и проведен муниципальный образовательный форум «Новые имена».

В городе продолжает развиваться и набирает обороты волонтерское движение.

В республиканском фестивале по смешанным единоборствам «Кубок Новичка», посвященном 75-летию великой победы, военно-патриотический клуб «Гвардия» занял 1 место. В I этапе Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года наши ребята награждены дипломами 1 и 2 степени.

В преддверии Дня Победы проведен Республиканский образовательный форум по подготовке волонтеров к 75 – летию Победы в ВОВ.

В рамках празднования Дня защиты детей проведен онлайн-фестиваль «Счастливые родители» с участием квалифицированных специалистов системы здравоохранения.

В рамках празднования Дня молодежи проведен онлайн – концерт с участием представителей дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных учебных заведений города.

Девять молодых предпринимателей города Октябрьский приняли участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель - 2020» и по итогам участия 2-е из них вышли в финал.

2) Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию молодежи в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

В рамках данного направления проведено 44 мероприятия с охватом молодежи более 26 тысяч человек.

За 2020 год проведены мероприятия: городской конкурс «Солдатская песня», военно – спортивный конкурс «Молодо – не зелено», торжественные митинги к знаменательным датам и Дням памяти 23 февраля и 15 февраля.

К юбилейной дате Победы в ВОВ стартовала акция "Вальс Победы".

Организован показ художественного фильма «А зори здесь тихие».

В преддверии Дня Победы проведен Республиканский образовательный форум по подготовке волонтеров к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проведены мини-парады у дома ветеранов.

Проводятся экологические субботники и Дни чистоты по очистке и благоустройству территории города.

В рамках деятельности Волонтерского штаба и недопущения распространения коронавирусной инфекции была оказана помощь пожилых гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3) Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи. В молодежной среде проводятся мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками, викторины, конкурсы в поддержку здорового образа жизни и отказа от курения.

За 2020 год проведено 33 мероприятия с общим охватом более 12 тысяч человек.

Ежегодно проводится акция «Спайс – яд!», в рамках которой специалисты по работе с молодежью совместно с добровольцами общественных объединений МБУ «Дворец молодежи» закрашивают надписи, пропагандирующие употребление курительных смесей и иных наркотических, и психоактивных веществ, а также их продажу. Еженедельные отчеты о проведенных рейдах направляются в прокуратуру города Октябрьский Республики Башкортостан. За 2020 год ликвидировано 169 надписей.

Еженедельно информация о выявленных сайтах с запрещенной информацией (суицидальные тенденции, пропаганда употребления курительных смесей и наркотических веществ) направляется в прокуратуру города с приложением скриншотов и ссылкой на их страничку; за 2020 год выявлено – 164 сайта.

В 2020 году программой предусмотрено достижение 8 целевых индикаторов и показателей:

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи - план 35,6%, фактическое выполнение за отчетный период – 40,5 %;

- количество участников соответствующих форумов республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, удостоенных грантов на реализацию проектов, программ - план 2 человека, фактическое выполнение за отчетный период - 1 человек;

- доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городском округе - план 49,6%, фактическое выполнение за отчетный период – 49,7%;

- доля молодежи, состоящей на профилактических учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по делам несовершеннолетних, включенной в деятельность учреждения на постоянной основе, от числа поставленных на учет - план 14,6%, фактическое выполнение за отчетный период – 28,1%;

- доля детей, подростков, молодежи, обратившихся в службы социально - психологической помощи, в общем числе молодежи - план 6,9%, фактическое выполнение за отчетный период – 6,9 %,

- доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике асоциального и деструктивного поведения и формированию здорового образа жизни в подростково - молодежной среде – план 69,7%, фактическое выполнение за отчетный период – 69,8 %;

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи - план 43,1%, фактическое выполнение за отчетный период – 44,3 %;

- доля молодых людей от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью военно – патриотических клубов, объединений, вовлеченных в мероприятия гражданско – патриотической направленности, в общем числе молодежи – план 2,2%, фактическое выполнение за отчетный период - 2,2%.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 15072,2 | 12360,3 | 82,0 |
| - бюджет городского округа | 2153,2 | 1944,1 | 90,3 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 12919,0 | 10416,2 | 80,6 |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |
| 1.Финансовая поддержка, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 10000 | 10000 | 100,0 |
| 2. Обеспечение текущего финансирования деятельности территориального бизнес-инкубатора | 5072,2 | 2360,3 | 46,5 |

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе по состоянию на 1 января 2021 года составило 3532 единицы, в том числе 1222 юридических лица и 2310 индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории городского округа зарегистрировано 575 вновь созданных субъекта малого и среднего предпринимательства.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в    расчете на 1000 человек населения составило 31,0 единицу.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» осуществляется финансовая, имущественная, информационная и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основными способами государственной финансовой поддержки малого бизнеса в настоящее время в городском округе являются выдача льготных займов, предоставление помещений в аренду, снижение налоговых коэффициентов.

В рамках реализации мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается работа по приватизации объектов недвижимости, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ.

За отчетный период заключено 6 договоров купли-продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда общей площадью 722 квадратных метра, на сумму 6125,6 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в отчетном периоде субъектам малого и среднего предпринимательства оказана поддержка в виде субсидий 30 субъектам малого предпринимательства в размере 10 млн. рублей:

- в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса в размере 2088,1 тыс. рублей 13 субъектам малого предпринимательства;

- в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному (-ым) с российскими лизинговыми организациями в размере 6576,9 тыс. рублей 12 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования 885 тыс. рублей 5 субъектам малого предпринимательства;

- в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим семейный бизнес 450 тыс. рублей 3 субъектам малого предпринимательства.

В рамках реализации дополнительных мер по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, на территории городского округа оказана поддержка субъектам МСП в виде:

- снижения значения корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 530 субъектам на сумму 15 348,0 тыс. рублей;

- снижения налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц за 2019 год с 2% до 1,8% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 82 субъектам на сумму 3356,0 тыс. рублей.

- освобождения от уплаты арендных платежей по муниципальному имуществу 41 субъекту на сумму 2360,7 тыс. рублей;

- освобождения от уплаты арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для размещения объектов торговли площадью свыше 5 тыс. кв. метров 4 субъектам на сумму 236,9 тыс. рублей;

- предоставления отсрочки оплаты по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 субъектам на сумму 3009,0 тыс. рублей;

- снижения ставки земельного налога с 1,5 до 1,3% в отношении земельных участков, предоставленных для размещения объектов торговли свыше 5 тыс. кв. метров 1 субъекту на 6,4 тыс. рублей;

- переноса платежей по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций за II и III кварталы 2020 года в срок не позднее 30 декабря 2020 года 6 субъектам на сумму 904,7 тыс. рублей;

- освобождения от уплаты и предоставление льгот в размере 50% за размещение нестационарного торгового объекта 12 субъектам на 215,0 тыс. рублей.

В виде предоставления микрозаймов из средств АНО «Башкирская микрокредитная компания» поддержку получили 14 субъекта городского округа на сумму 23 700 тыс. рублей.

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе   функционирует бизнес-инкубатор.

В 2020 году на финансирование текущей деятельности территориального бизнес-инкубатора направлены средства в размере 2360,3 тыс. рублей.

Резиденты территориального бизнес - инкубатора занимают 11 офисных помещений. Общая сумма льгот по арендной плате для резидентов территориального бизнес-инкубатора составила 546,7 тыс. рублей.

Поддержка оказывается резидентам территориального бизнес инкубатора в виде получения бесплатных консультаций, решения экономических и бухгалтерских вопросов, льгот по аренде офисных помещений. За 2020 год специалистами бизнес-инкубатора оказано 238 квалифицированных консультаций и услуг, из них 237 резидентам на безвозмездной основе.

В отчетном периоде организовано 43 мероприятия, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, обучающих семинаров,  в том числе расширенное заседание Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, на котором рассматривались проблемы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства по устранению административных барьеров при организации и осуществлении предпринимательской деятельности. Во избежание административных штрафов для субъектов предпринимательской деятельности организован обучающий семинар по соблюдение требований закона о языках на территории Республики Башкортостан при изготовлении вывесок, режима работы. В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о программах кредитования предпринимателей, о видах господдержки организовано участие предпринимателей в 36 обучающих онлайн семинарах, главным организатором которых является Отделение национального банка Республики Башкортостан.

В 2020 году программой предусмотрено достижение 8 целевых индикаторов и показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - план 3842 единицы, фактическое значение на конец отчетного периода – 3532 субъекта;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – план 25800 человек, фактическое значение – 25508 тыс. человек;

- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – план 50,6, фактическое значение на конец отчетного периода – 46,49 млрд. рублей;

- объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий – план 1220,0 млн. рублей, фактическое значение на конец отчетного периода – 1232 млн. рублей;

- количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения – план 33,67 единиц, фактическое значение – 31,0 субъект;

- доля среднесписочной численности работников (без вешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения – план 48,08%, фактическое значение – 47,0%;

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан – план 645 единиц, фактическое значение - 575 субъекта;

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) – план 167,9 единиц, фактическое – 162,8.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 92468,5 | 91494,8 | 99,0 |
| - бюджет городского округа | 82159,2 | 81185,6 | 99,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 10309,3 | 10309,2 | 100,0 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе | 339,2 | 151,2 | 45,0 |
| 2. Противодействие коррупции в городском округе | 24,0 | 19,4 | 81,0 |
| 3. Развитие информационно-коммуникативных технологий | 14071,2 | 14039,6 | 100,0 |
| 4. Обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 78034,1 | 77284,6 | 99,0 |

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан.

В рамках муниципальной подпрограммы «Профессиональное развитие муниципальных служащих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» муниципальные служащие регулярно участвуют в семинарах, курсах повышения квалификации. За 2020 год на курсах повышения квалификации обучились 32 человека (за 2019 год – 58 человек). На обучение, повышение квалификации муниципальных служащих в 2020 году направлено 339,2 тыс. рублей, освоено 151,2 тыс. рублей.

В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции организована работа антикоррупционной комиссии, проводятся работы по предотвращению, урегулированию и анализу фактов конфликта интересов на муниципальной службе, осуществление комплексных организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

По состоянию на 1 января 2021 года в органах местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан насчитывается 87 муниципальных служащих (85 по штатному расписанию администрации (из них 5 должностей вакантные), 5 в Совете городского округа, 2 муниципальных служащих находится в отпуске по уходу за ребенком). Из 87 служащих 87 имеют высшее образование.

По подпрограмме “Противодействие коррупции” в 2020 году освоено 19,4 тыс. рублей. На официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведен онлайн опрос посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в органах местного самоуправления, а также подведомственных администрации организациях, и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.  В результате проведенного опроса 20,3% опрошенных оценили уровень коррупции незначительным, 15,3 % – высоким, 36,3 % затрудняются с ответом, 27,1 считают, что уровень коррупции на среднем уровне. Также социологический опрос размещен на портале Голос РБ, для изучения общественного мнения по антикоррупционной тематике.

Подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений обеспечивается выполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по противодействию коррупции, а именно: организация работы антикоррупционной  комиссии, предотвращение, урегулирование и анализ фактов конфликта интересов на муниципальной службе, осуществление комплексных организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся подарков, организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими должности муниципальной службы поведения, которое может восприниматься как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица замещающие должности муниципальной службы, контроль за выполнением лицами, замещающими должности муниципальной службы обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, доведение до лиц, включенных в перечень  должностей муниципальной службы, которые обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и т.д.

Так, в результате мониторинга комиссией  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2020 году проведено 11 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов: рассмотрения уведомления о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими, о даче согласия на выполнение иной оплачиваемой работы, о наличии (отсутствия) конфликта интересов при исполнении обязанностей муниципального служащего. В ходе рассмотрения конфликт интересов не выявлен. Для сравнения, за отчетный период 2019 года было проведено 9 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Согласно Плану юридическим отделом администрации при юридической экспертизе муниципальных нормативных-правовых актов (проектов муниципальных нормативных-правовых актов) обеспечивается также проведение антикоррупционной экспертизы.

На официальном сайте администрации городского округа www.oktadm.ru существует раздел «Антикоррупционная политика». За 2020 год 
160 нормативных правовых акта прошли антикоррупционную экспертизу с целью выявления коррупционных факторов, и 160 проектов размещены в разделе «Антикоррупционная экспертиза». Все проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте для проведения независимой общественной антикоррупционной экспертизы. В текстах проектов НПА коррупциогенных факторов выявлено не было.

Для оказания информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, реализуемых институтами гражданского общества, на официальном сайте администрации городского округа создан раздел «Антикоррупционная политика» - «Информация для населения». Для взаимодействия с институтами гражданского общества, в том числе в сфере противодействия коррупции, на сайте существует форма обратной связи – «Виртуальная приемная», через которую можно оставить жалобу, предложение, либо реализовать другие гражданские инициативы. Также на сайте работает телефон доверия, способствующий реализации гражданских инициатив. За 
2020 года жалоб, предложений, либо других гражданских инициатив по противодействию коррупции от граждан не поступало.

Для осуществления подпрограммы “Развитие информационно-коммуникативных технологий в 2020 года освоено 14039,65 тыс. рублей. на обеспечение функционирования и поддержку работоспособности прикладного и системного ПО, приобретение неисключительных прав на программное обеспечение: изготовление, обновление и годовое обслуживание ЭЦП, Битрикс, Хостинг, техподдержку сайта, Обновление 1С.

На реализацию подпрограммы “Обеспечение выполнения муниципальной в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан” за 2020 год освоено 77284,6 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов:

- доля муниципальных служащих с высшим образованием - план – 97 %, фактическое выполнение за отчетный период – 100,0 %;

- профессиональная переподготовка муниципальных служащих - план – 
1 человек, фактическое выполнение за отчетный период – 0 человек.

- проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных 
мер - план – 1 ед., фактическое выполнение за отчетный период – 1 ед.

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 672,2 | 597,6 | 88,9 |
| - бюджет городского округа | 672,2 | 597,6 | 88,9 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений народов, проживающих в городском округе | 585,2 | 581,0 | 99,3 |
| 2.Сохранение этнокультурного многообразия народа, проживающего в городском округе | 87,0 | 16,6 | 19,1 |

В соответствии с Государственной программой «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» в городском округе разработана муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», направленная на укрепление общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной общности многонационального народа, проживающего в городском округе.

Вопросами пропаганды, сохранения и развития национальных культур, сохранения толерантных отношений в городе и развитием народного самодеятельного творчества занимается муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур»,  которое в своей деятельности взаимодействует с общественно-национальными объединениями:  «Курултай башкир», Октябрьское отделение региональной общественной организации «Национальная культурная автономия татар Республики Башкортостан», чувашское «Чаваш Ен»,  общественно-национальное объединение российских немцев «Видергебурт»,  «Славянский круг», региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти» в Республике Башкортостан, которые принимают участие в воспитании и просвещении молодого поколения. Совместно с общественно-национальными объединениями ведется работа, направленная на единение и взаимообогащение культур различных национальностей посредством совместной реализации творческих проектов.

В городе традиционно проводится ряд мероприятий, направленных на единение и взаимообогащение культур, представители которых проживают в нем. В 2020 году в городском округе проведено 208 мероприятий (в том числе 41 онлайн), направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, таких как: «Рождественские встречи», Армянский праздник «Терендез», городской праздник «Веселая Масленица!», кинолектории «Как началась война», праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, «День родного языка», «День народного единства», «День республики Башкортостан», «День народного костюма». В рамках ежегодного конкурса «Шежере-байрамы» состоялись выставка «Гордимся корнями» и круглый стол «Сила рода – сила народа».

В сентябре состоялся праздник «Уйна, гармун» («Играй, гармонь!»). Праздник начался с костюмированного музыкального шествия гармонистов по улицам города. В парке «Нефтяник» состоялось народное гуляние. В фестивале принимали участие гармонисты из городов и районов Башкортостана и Татарстана.

Стабильно развивается система национального образования. В библиотеках города проводится очень много тематических вечеров, чтений, выездных мероприятий. Традиционно проводится праздник «Шежере-байрамы».

В общеобразовательных организациях городского округа организовано изучение родного башкирского, родного татарского, родного русского языков. Родной башкирский язык изучают 464 учащихся, родной татарский язык - 2097 учащихся, родной русский язык- 10067 учащихся. Доля обучающихся, охваченных изучением родных языков составляет 99,73%. Доля обучающихся, охваченных изучением башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан составляет 80,80 %.

Неотъемлемая часть этнокультурного развития народов - сохранение и развитие культурного и языкового многообразия. Язык - это основа этнической самоидентификации народа, инструмент социализации, выражения и передачи этнокультурных традиций. В феврале 2020 года проведен ряд мероприятий, посвященных Международному дою родного языка.

В городе функционируют два учреждения образования национальной направленности: МБОУ «Башкирская гимназия №4», МБОУ «Татарская гимназия №11», их деятельность направлена на развитие и поддержу этнокультурных особенностей региона.

Во всех учебных учреждениях действуют кабинеты башкирского языка, оборудованные аудио-видеоматериалами. Изучаются основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. В городском округе проводятся профессиональные конкурсы среди учителей башкирского, татарского языков. Педагоги принимают участие в республиканских семинарах, конференциях по проблемам преподавания государственных языков Республики Башкортостан.

Учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ города принимают активное участие в олимпиадах различных уровней по русскому и башкирскому языкам, в семинарах, научно-исследовательских конференциях.

В музее имеются экспозиции, рассказывающие о жизни и быте башкирского народа и других народов, населяющих наш регион.

В рамках проводимой в городе национально-культурной политики по сохранению культурно-языкового многообразия народов, межнационального мира реализуется комплекс мер, направленных на развитие культуры и языка народов, проживающих в городском округе, по следующим направлениям:

- формирование межэтнической толерантности и интеграции консолидации межэтнических отношений;

- проведение общественно значимых мероприятий в сфере развития национальных культур, популяризации идей толерантности;

- поддержка творческих коллективов, детских организаций дополнительного образования;

- сохранение и развитие традиционного образа жизни и культуры народов, проживающих в городском округе;

- оказание поддержки общественным организациям, деятельность которых направлена на сохранение национальной культуры, традиций и родных языков народов, проживающих в городском округе, на формирование благоприятных условий для их деятельности.

В 2020 году проведен ряд мероприятий (в том числе онлайн), направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия. Реализация данной подпрограммы направлена на формирование межэтнической толерантности, сохранение и развитие традиционного образа жизни и культуры народов, проживающих в городском округе.  Мероприятия организуют Городской Дом культуры, Центр национальных культур, Централизованная библиотечная система, историко-краеведческий музей, детская художественная школа, школы искусств №1 и №2. Регулярно проводятся уроки безопасности «Осторожно, терроризм!». Организовываются мероприятия, конкурсы по государственным и родным языкам, культурно - массовые мероприятия и национальные праздники народов Республики Башкортостан, мероприятия, посвященных видным деятелям народов Республики Башкортостан, детские спектакли, театральные постановки, концерты, конкурсы, фестивали, направленные на изучение и сохранение языков и культур народов Республики Башкортостан, проведены мероприятия, направленные на противодействие национальному экстремизму.

Муниципальной программой установлено 5 целевых индикаторов и показателей эффективности:

- доля населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, в общем количестве населения городского округа - план 90%, фактическое выполнение за отчетный период - 90%;

- уровень удовлетворенности башкирского населения развитием культуры, языка, истории башкирского этноса, в общем количестве опрошенного башкирского населения - план 70%, фактическое выполнение за отчетный период - 70%;

- прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» - план 1,4%, фактическое выполнение за отчетный период - 1,4%;

- прирост количества мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан и поддержку языкового многообразия в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан - план 1,4%, фактическое выполнение за отчетный период - 1,4%;

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов проживающих в городском округе - план 31413 тыс. человек, фактическое выполнение за отчетный период – 31413 тыс. человек.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 99984,5 | 83173,8 | 83,2 |
| - бюджет городского округа | 99984,5 | 83173,8 | 83,2 |
| Основное мероприятие: |  |  |  |
| Управление муниципальными финансами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 47009,8 | 30891,3 | 65,7 |
| Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 2 429,6 | 2 429,6 | 100,0 |
| Управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 50545,0 | 49852,9 | 98,6 |

Бюджет городского округа город Октябрьский за 2020 год по доходам выполнен на 99,2 процента. При плане 2 млрд. 727 млн. рублей в бюджет городского округа поступило 2 млрд. 704 млн. рублей.

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 101,8 процента и составил сумму 1 млрд. 134 млн. рублей – 42 процента от общей суммы поступлений, безвозмездных поступлений – 1 млрд.  570 млн. рублей или 58 процентов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа удельный вес налоговых доходов составил 78 процентов (884 млн. рублей). Неналоговых доходов - 22 процента (250 млн. рублей).

Расходы бюджета за 2020 год составили 2 млрд. 618 млн. рублей или 96,0% от уточненного плана (план 2 727 млн. рублей). По сравнению с 2019 годом объем кассовых расходов снизился на 196 млн. рублей или на 7,0%.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета городского округа составляют расходы на образование – 1 млрд. 541 млн. рублей или 59 процентов от общей суммы расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику – 615 млн. рублей или 23 процента от расходов бюджета.

Муниципальной программой установлено 8 целевых индикаторов и показателя эффективности ее реализации.

- рейтинг городского округа среди муниципальных образований Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан) – II степень качества управления;

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Октябрьский в общем объеме бюджета городского округа, план – 47,6%, фактическое выполнение за отчетный период – 41,9%;

- доля расходов бюджета городского округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, план – 98%, фактическое выполнение за отчетный период - 99,4%;

- объем заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета городского округа, план - 0, фактическое выполнение за отчетный период – 0;

- снижение стартовых цен при проведении торгов для муниципальных нужд городского округа, план – 3,8%, фактическое выполнение за отчетный период – 15,9%;

- доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок, план – 75,0%, фактическое выполнение за отчетный период – 95,2%;

- уровень полноты и достоверности в данных учета имущества казны, план – 90%, фактическое выполнение за отчетный период -  90,0%;

- доля объектов, составляющих имущество казны, по которым обеспечено управление и содержание, план - 90, фактическое выполнение за отчетный период – 80,4%.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 283087,4 | 275238,4 | 97,2 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 127375,7 | 126228,3 | 99,1 |
| - бюджет городского округа | 153985,6 | 147391,1 | 95,7 |
| - внебюджетные источники | 1726,1 | 1619,0 | 93,8 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Развитие и содержание улично-дорожной сети городского округа | 273146,2 | 229484,8 | 96,8 |
| 2. Безопасность дорожного движения городского округа | 17877,0 | 17753,1 | 99,3 |
| 3. Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа | 28064,2 | 28000,6 | 99,8 |

Целью муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности дорог городского округа и внедрение современных средств регулирования дорожного движения.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выполнение трех подпрограмм и семнадцати основных мероприятий.

1. Подпрограмма «Развитие и содержание улично - дорожной сети» содержит следующие мероприятия: строительство автодороги по улице № 9 (2-ая очередь); проектно-изыскательские работы по объекту: строительство подъездных путей к микрорайону «Радужный»; проектно-изыскательские работы по объекту: Улицы в жилой застройке микрорайона 40б; ремонт дорог в 40 микрорайоне (гравирование); ремонт дорог общего пользования местного значения; ямочный ремонт дорог; ремонт тротуаров; ремонт гравийных дорог; содержание автомобильных дорог; приобретение остановочных павильонов; содержание автомобильных дорог; изготовление информационных табличек для установки на остановочных павильонах; установка остановочных павильонов; проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах; лабораторные испытания и исследования  асфальтобетонного  покрытия объекта   «улица № 9 на участке от  ул. Шашина до ул. Космонавтов II очередь».

Завершено строительство улицы №9 на участке от ул. Шашина до ул. Космонавтов, ввод дороги в действие планируется после завершения работ по установке шумоизоляционных конструкций. Выполнен ямочный ремонт дорог площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Выполнены работы по асфальтированию дорог площадью 60,2 тысячи квадратных метров, протяженностью 10,5 км.

Выполнены работы по ремонту тротуаров площадью 5,8 тысяч квадратных метров.

Выполнены работы по ремонту проездов дорог площадью 3,1 тысяч квадратных метров.

Выполнены работы по ремонту гравийных дорог в микрорайонах площадью 39,6 тысяч квадратных метров, протяженностью 9,5 км.

Выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог площадью 10,9 тысяч квадратных метров.

Ведутся работы по летнему содержанию дорог. Производится выкашивание газонов, уборка мусора, санитарная обработка автобусных павильонов и площадок.

Приобретен автогрейдер среднего класса ГС – 14.02, две дорожные краевые косилки.

2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», включает основные мероприятия: содержание средств технического регулирования (ремонт и содержание пешеходных ограждений, дорожных знаков, обслуживание светофорных объектов); установка новых и модернизация существующих светофорных  объектов, в  том числе на пешеходных переходах, расположенных возле учебных учреждений; нанесение  дорожной  разметки  на  городских дорогах  и пешеходных переходах; установка дорожных знаков; приобретение сигнальных светодиодных модулей; установка дублирующих знаков; установка пешеходных ограждений, приобретение контроллеров для светофорных объектов, благоустройство остановочного пункта «ул. Песчаная».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» за отчетный период использовано 17753,1 тыс. рублей.

Затраты на обслуживание 44 светофорных объектов составили 1441,7 тыс. рублей. Заменено 124 дорожных знака на сумму 851,0 тыс. рублей. Установлены пешеходные ограждения на пересечении улиц: улица Губкина – Улица Садовое кольцо, улица Фрунзе – улица Комсомольская, улица Горького – улица Свердлова, улица Ленина – улица Новоселов, улица Ленина – улица Кортунова, улица Каратова, проспект Ленина – улица Клинова, проспект Ленина – улица Шашина.

3. Подпрограмма «Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» включает мероприятие по содержанию автотранспортного участка. Средства в сумме 28000,6 тыс. рублей из бюджета городского округа направлены на содержание транспортного участка МБУ «Благоустройство».

Муниципальной программой в 2020 году предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения - план 9,1%, фактическое выполнение за отчетный период - 9,8%;

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог - план 85,2 фактическое выполнение за отчетный период - 85,2 %;

- снижение уровня дорожно - транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий - план 12 ед., фактическое выполнение за отчетный период - 51 ед.;

- снижение уровня пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях из-за сопутствующих дорожных условий - план 59 человек, фактическое выполнение за отчетный период - 69 человек.

Муниципальная программа «Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 100,0 | 38,4 | 38,4 |
| - бюджет городского округа | 100,0 | 38,4 | 38,4 |

По состоянию на конец 2020 года в городском округе действуют 
985 предприятий торговли: 1 рынок, 137 объектов нестационарной торговли, 
381 магазин непродовольственных товаров, 205 продовольственных магазинов, 
24 торговых центра, 10 торговых комплексов, 8 автосалонов и 219 предприятий общественного питания на 19218 посадочных мест, 24 продовольственных, 6 непродовольственных и 7 универсальных оптовых складов.

За 2020 год введены в действие 16 объектов розничной торговли, площадью 2220 кв. метров. В настоящее время ведется строительство 5 крупных объектов торговли площадью свыше тысячи кв. метров. Общая площадь строительства составляет 25,3 тыс. кв. метров.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 01.01.2021 года составляет 1366,3 кв. метра на 1000 человек.

Продолжается деятельность крупных торговых центров, включающих в себя предприятия торговли и общественного питания, сферы услуг, досуга и развлечений. В городском округе действует 3 таких объекта: ТРК «Плаза», ТРК «Верба», ТК «Аструм».

На территории городского округа сохраняют свои позиции сетевые магазины (наиболее значимые розничные сети): федеральные сети – АО «Тандер» сеть «Магнит» (12 магазинов), сеть «Магнит - Косметик» (3 магазина), сеть магазинов «Красное и Белое» (14 магазинов), ООО «Фокус - Ритейл» сеть «Монетка» (3 магазина), сеть «Пятерочка» (23 магазина); местные сети – сеть эконом-магазинов «Апельсин-Сити» (10 магазинов), сеть магазинов «Алма» (7 магазинов).

На рынке бытовой техники и электроники в городском округе функционируют следующие организации: ООО «Эльдорадо», «М-Видео», «DNS», «Ситилинк».

Важнейшим направлением деятельности остается сохранение высокой насыщенности потребительского рынка всеми группами товаров, обеспечение приоритетности продукции отечественных и республиканских товаропроизводителей, реализация мер по сдерживанию необоснованного роста цен на социально-значимые товары. Для контроля ситуации осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен по 52 видам товаров в розничных предприятиях различных форматов.

Ведется торговый реестр, в который включаются хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. По состоянию на 1 января 2021 года торговый реестр включает 959 субъектов предпринимательской деятельности.

Проводится работа по мониторингу доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. По состоянию на 1 января 2021 года мониторингом охвачено 677 предприятий розничной торговли, 139 предприятий общественного питания и 762 предприятия бытового обслуживания населения.

В начале 2020 года проведено выездное консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей совместно с Управлением Роспотребнадзора по РБ в г.Октябрьский в ТРК «Верба».

Муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- индекс физического объема оборота розничной торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 102,0%, фактическое выполнение за отчетный период – 96,5 %;

- обеспеченность населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан площадью стационарных торговых объектов, план     1260 кв. м на 1000 человек, фактическое выполнение за отчетный период            1366,3 кв. м. на 1000 человек;

- индекс физического объема оборота общественного питания в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,5%, фактическое выполнение за отчетный период – 92,3%;

- индекс физического объема бытовых услуг, предоставленных населению городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, план 101,0%, фактическое выполнение за отчетный период – 73,4 %;

- индекс физического объема оборота оптовой торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 102,0%, фактическое выполнение за отчетный период – 86,7 %;

- количество поступивших обращений потребителей в сфере защиты прав потребителей, план 87 единиц, фактическое выполнение за отчетный период – 209 единица.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 91221,9 | 88016,1 | 96,5 |
| - бюджет Российской Федерации |  |  |  |
| - бюджет Республики Башкортостан | 3732,5 | 3679,1 | 98,6 |
| - бюджет городского округа | 86285,4 | 84060,0 | 97,4 |
| - внебюджетные источники | 1204,0 | 277,0 | 23,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| 1. Организация благоустройства территорий городского округа | 32616,2 | 30621,4 | 93,9 |
| 2. Озеленение | 8976,8 | 8967,0 | 99,9 |
| 3. Организация и содержание мест захоронения | 3636,6 | 2729,9 | 75,1 |
| 4. Модернизация систем уличного и внутриквартального освещения | 34267,8 | 33976,9 | 99,1 |
| 5. Экология | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| 6. Обеспечение реализации муниципальной программы | 9360,6 | 9357,5 | 100,0 |
| 7. Оказание услуг по проведению мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | 1404,9 | 1404,9 | 100,0 |
| 8. Укрепление материально-технической базы для благоустройства территории городского округа | 884,0 | 884,0 | 100,0 |

Реализация мероприятий по организации благоустройства территорий городского округа направлена на повышение уровня благоустроенности, обеспечения доступной и комфортной среды для отдыха и жизнедеятельности населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уменьшения количества несанкционированных свалок и улучшения экологической обстановки.

За счет средств бюджета городского округа в 2020 году проведен текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, осуществляется содержание общественных территорий и санитарная очистка городского округа.

На реализацию мероприятий по озеленению территории городского округа из бюджета городского округа освоено 8967,0 тыс. рублей.

На содержание и модернизацию систем уличного и внутриквартального освещения направлены средства бюджета городского округа в сумме 33976,9 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов на реализацию мероприятий программы составляют расходы бюджета городского округа.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, план 36 единиц, фактическое выполнение за отчетный период – 21 единица;

- количество контейнеров для накопления ртутьсодержащих ламп, градусников, элементов питания (батареек), план 16 единиц, фактическое выполнение за отчетный период – 25 единиц;

- количество обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, план 3124 тонны, фактическое выполнение за отчетный период – 3480 тонн;

- прирост протяженности линий наружного освещения, план 6 км, фактическое выполнение за отчетный период – 0,64 км.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 41159,8 | 41159,8 | 100,0 |
| - федеральный бюджет | 37000,1 | 37000,1 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 755,1 | 755,1 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 3404,5 | 3404,5 | 100,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| Благоустройство центральной аллей парка «Нефтяник» | 6711,9 | 6711,9 | 100,0 |
| Благоустройство сквера по улице Северная | 7206,4 | 7206,4 | 100,0 |
| Обустройство сквера возле МБОУ СОШ №20 в 34 микрорайоне | 19179,3 | 19179,3 | 100,0 |
| Обустройство сквера возле МБОУ СОШ №8 в 25 микрорайоне | 6859,5 | 6859,5 | 100,0 |
| Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта общественных территории | 1192,0 | 1192,0 | 100,0 |
| Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году | 10,2 | 10,2 | 100,0 |

Муниципальной программой предусмотрено выполнение шести основных мероприятий: благоустройство центральной аллей парка «Нефтяник», сквера по улице Северная, обустройство сквера возле МБОУ СОШ №20 в 34 микрорайоне, сквера возле МБОУ СОШ №8 в 25 микрорайоне, проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта общественных территории городского округа, проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.

Обустройство скверов вдоль улицы Северная, возле муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 в 34 микрорайоне и возле муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №8 в 25 микрорайоне определено по результатам рейтингового голосования, проведенного в 2019 году.  Благоустройство центральной аллеи парка «Нефтяник» определено в рамках рассмотрения поступивших заявок на благоустройство общественных территорий в 2019 году.

Завершены работы по благоустройству парка «Нефтяник». Произведен капитальный ремонт покрытия центральной аллеи брусчаткой, обустройство «кармашков» для скамеек, демонтаж существующего и установка нового бордюрного камня, капремонт существующего освещения аллеи с заменой старых железобетонных опор на новые, произведена реконструкция наружного освещения.

Завершены общестроительные работы и работы по озеленению и обустройству сквера возле муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №20 в 
34 микрорайоне. Выполнено обустройство новых асфальтобетонных пешеходных дорожек с установкой новых тротуарных бордюров, установка скамеек и урн, организация уличного освещения, карманы для кратковременной стоянки автотранспорта, детские игровые и развивающие площадки с травмобезопасным покрытием, площадка с уличными тренажерами, беговая и велосипедные дорожки, озеленение, установка камер видеонаблюдения.

В целях обустройства сквера возле муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №8 в 
25 микрорайоне заключен муниципальный контракт с ООО "Мегастрой". Выполнено обустройство новых асфальтобетонных пешеходных дорожек с установкой новых тротуарных бордюров, организация уличного освещения, озеленение. Работы по благоустройству будут проводится в два этапа в 2020 и 2021 году соответственно, установка малых архитектурных форм и игрового оборудования предусмотрена на 2021 год.

За отчетный период проведены мероприятия по разработке дизайн-проектов и определение сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий в 2021 году.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, завершилось 30 мая. Всего проголосовали 3677 человек. По итогам голосования победил проект обустройства территории между 29 микрорайоном и АЗС «Лукойл», он набрал 1794 голоса, или 49% всех голосов. На втором месте проект обустройства территории между улицами Шашина и Закирова, этот проект набрал 775 голосов или 21% голосов. На третьем месте, с 18% голосов, расположился парк Победы. Замыкает список сквер им. Губкина, набравший наименьшее количество голосов - 12%.

Проводимые мероприятия повысят уровень благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования и увеличат долю площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Вся информация о ходе реализации муниципальной программы размещается и обновляется на официальном сайте городского округа и портале «Современный Октябрьский».

В 2020 году муниципальной программой предусмотрено достижение 
4 целевых индикаторов и показателей:

- количество благоустроенных общественных территорий - план 14 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 14 единиц;

- площадь благоустроенных общественных территорий, план – 70,54 %, фактическое выполнение за отчетный период – 70,54 %;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий, план 64,0%, фактическое выполнение за отчетный период – 64,0%;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на      1 жителя муниципального образования - план 6,2 единиц, фактическое выполнение за отчетный период – 6,2 %.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 1648943,8 | 1564857,9 | 94,9 |
| - федеральный бюджет | 42037,7 | 39108,6 | 93,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 1079184,2 | 1016782,6 | 94,2 |
| - бюджет городского округа | 477209,1 | 470774,3 | 98,7 |
| - внебюджетные источники | 50512,9 | 38192,5 | 75,6 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1514551,1 | 1449171,1 | 95,7 |
| 2.Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 20779,7 | 5551,3 | 26,7 |
| 3.Благополучное детство и укрепление семейных ценностей | 66743,4 | 64203,8 | 96,2 |
| 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 46869,7 | 45931,7 | 98,0 |

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан», направленна на обеспечение доступного образования, повышение качества образования, укрепление и развитие материально - технической базы учреждений, организацию работы с одаренными детьми, направление обучающихся на мероприятия республиканского, российского и международного уровня, обеспечение безопасности и защищенности образовательных учреждений.

В городской системе образования функционируют 27 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных учреждений, коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 4 учреждения дополнительного образования.

Услугами дошкольного образования охвачено 7360 детей из которых 
218 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В дошкольных учреждениях №1, 15, 30, 35 функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

С целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, после капитального ремонта введен в эксплуатацию корпус №2 МАДОУ Детский сад № 26, расположенный по улице Фрунзе, д.7 на 140 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В МАДОУ Детский сад №26 функционируют две группы кратковременного пребывания детей до 3 лет на 30 мест. Введено 75 дополнительных мест путем капитального ремонта и перепрофилирования помещений в детских садах №34 и 35.

Все дошкольные учреждения города работают согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.

В 2020 году был произведен текущий ремонт систем водоснабжения в детских садах №1, №26, №17, №27, №30, №35. Ремонт систем отопления произведен в детских садах №1, №4, №16, №22, №29, №35, №36, №37. Произведена замена окон в Детском саду №1. В детских садах №3, №26, №30 произведен ремонт туалетов. Кроме того, в 2020 году приобреталось противопожарное оборудование, конфорки, оборудование для пищеблоков, масло для обработки веранд и скамеек, видеодомофон, посуда, мягкий инвентарь, видеопроекторы, уличное оборудование.

В общеобразовательных учреждениях городского округа обучаются         13177 человек. В городе функционирует Октябрьская коррекционная школа №19 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которую посещают 176 детей.

Из общего числа учащихся 792 человека (6,0% от общего количества) занимаются во вторую смену.

В 2020 году 425 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 85 – аттестат с отличием. 366 выпускников поступили в высшие учебные заведения.

С 1 сентября 2020 года в учреждениях дополнительного образования обучаются 7601 человек.

В отчетном периоде учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа принимали активное участие и показали высокие результаты в мероприятиях для одаренных детей муниципального, регионального и всероссийского уровней. Способным и талантливым учащимся ежегодно назначается стипендия главы администрации городского округа, в 2020 году стипендию получали 226 отличников учебы. Стипендию Главы Республики Башкортостан получают 2 учащихся образовательных организаций городского округа. Указом Главы Республики Башкортостан от 23.12.2020 «О присуждении премий Главы Республики Башкортостан победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, а также всероссийских, межрегиональных олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся» 7 обучающихся поощрены денежными премиями.

Одним из основных направлений работы по выявлению и поддержке талантливых детей остается участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. В отчетном периоде в региональном этапе приняли участие 130 учащихся. Победителями и призерами данного этапа стали 46 школьников города. Призовые места на заключительном этапе республиканских олимпиад школьников завоевали 11 учащихся.

Продолжается изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогов общеобразовательных учреждений. С целью повышения профессионального мастерства и внедрения инновационных практик в систему образования в отчетном периоде проведены семинары и круглые столы методической направленности: «Образовательная среда школа как фактор достижения нового качества образования», «Формирование математической грамотности младших школьников в контексте международных стандартов и исследований», «Методика проектирования современного урока», «Актуальные аспекты подготовки к ЕГЭ по русскому языку» и многие другие.

Муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых индикаторов и показателей:

- доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных - план 90,8%, фактическое выполнение за отчетный период - 95,6%;

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - план 88%, фактическое выполнение за отчетный период – 94,0%;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) – план 697 мест, фактическое выполнение за отчетный период – 776,0 мест;

- охват детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет) - план 90,5%, фактическое выполнение за отчетный период – 83,0%;

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи) - план 98,9 %, фактическое выполнение за отчетный период - 99,04%.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 26361,8 | 25508,1 | 96,8 |
| - бюджет городского округа | 25681,5 | 24827,8 | 96,7 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 680,3 | 680,3 | 100,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1.Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера в городском округе | 23868,1 | 23368,1 | 97,9 |
| 2. Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа | 1121,3 | 1121,3 | 100,0 |
| 3.Пожарная безопасность в городском округе | 1372,4 | 1018,7 | 74,2 |

# Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на обеспечение комфортной и безопасной социальной среды, эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

- «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»;

- «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

- «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

1. Целью подпрограммы является повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

В отчетном периоде спасено при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах 80 человек. Показатель составляет 100,0 % от запланированного показателя на текущий год (80 человек).

При кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах погибло 4 человека.

Количество детей, обученных плаванию в 2020 году - 
753 человека. Значение показателя составляет 100,0% от планового (753 человека).

Основные мероприятия подпрограммы:

- обеспечение выполнения функций по повышению безопасности населения от угроз природного техногенного характера в городском округе. Мероприятие направлено на обеспечение уровня готовности к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Приобретены средства для оказания медицинской помощи на сумму 3,3 тыс. рублей, горюче – смазочные материалы – 321,5 тыс. рублей, мягкий инвентарь – 229,0 тыс. рублей, проведен медицинский осмотр работников – 24,1 тыс. рублей.

- укрепление материально-технической базы МКУ «Управление по ГОЧС городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». Цель мероприятия - обеспечение уровня готовности к выполнению задач по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приобретены: лазерный принтер на сумму 11,0 тыс. рублей, компьютер в сборе на сумму 25,5 тыс. рублей, жалюзи - 5,5 тыс. рублей; мешок спальный - 3,9 тыс. рублей, дрель на 
сумму 3,8 тыс. рублей, воздуходувное устройство на сумму 55,0 тыс. рублей; бинокль – 4,4 тыс. рублей, тонометр – 3,6 тыс. рублей, плоскогубцы и бокорезы на сумму 0,7 тыс. рублей, система контроля и управления доступом – 15,0 тыс. рублей, рециркулятор воздуха – 14,0 тыс. рублей, фонари – 32,7 тыс. рублей. Был произведен текущий ремонт на сумму 382,5 тыс. рублей.

- обеспечение безопасности на водных объектах. Мероприятие направлено на обеспечение снижения количества погибших на водных объектах. За отчетный период были изданы и тиражированы памятки по вопросам безопасности населения на водных объектах в количестве 700 штук на сумму 
4,2 тыс. рублей.

- обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (резервный фонд администрации). Потребности в использовании данного фонда за отчетный период не возникло.

2. Подпрограмма «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан». В рамках развития системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания приоритетным направлением является создание и внедрение на территории городского округа АПК «Безопасный город». Целью подпрограммы является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды проживания на территории городского округа. Для достижения указанной цели необходимо развивать на базе ЕДДС городского округа комплексную информационную систему, обеспечивающую прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также осуществлять контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

### 3. Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан». Одной из причин большого количества пожаров является недостаточно эффективная работа по обучению населения основам пожарной безопасности. Целью подпрограммы является повышение безопасности объектов и защищённости граждан от пожаров в городском округе. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи по снижению количества погибших и пострадавших от пожаров; развивать систему пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся пожарной безопасности.

Количество зарегистрированных пожаров за 2020 год - 254, погибло 
3 человека, 5 человек травмированы. Спасены на пожарах 75 человек.

За отчетный период были изданы и тиражированы памятки по вопросам противопожарной безопасности населения в количестве 14200 штук на сумму 
40,5 тыс. рублей.

На замену (установку) физически устаревших пожарных гидрантов на городских сетях водопровода предусмотрены средства в сумме 791,9 тыс. рублей. За отчетный период на замену 36 пожарных гидрантов использовано 538,2 тыс. рублей.

На ремонт пожарных гидрантов на городских сетях водопровода предусмотрено финансирование в размере 440,0 тыс. рублей. За отчетный период произведен ремонт 63 пожарных гидрантов.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрено достижение 10 целевых индикаторов и показателей:

- количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших в городском округе - план 0 единиц, фактическое выполнение за отчетный период - 0 единиц;

- количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 80 человек, фактически - 80 человек;

- количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - план 4 человека, фактически - 4 человек;

- количество детей, обученных плаванию - план 753 человек, фактически -753 человека;

- доля населения, проживающего на территории городского округа, которым доступно использование возможностей системы - 112, от общего количества населения городского округа - план 100%, фактическое выполнение за отчетный период -100%;

- доля, созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию» - план 100%, фактическое выполнение за отчетный период - 100%;

- количество зарегистрированных пожаров - план 254 единицы, фактически - 254 единиц;

- количество погибших на пожарах - план 3 человека, фактически -                  3 человек;

- количество травмированных на пожарах, план -  5 человека, фактически -      5 человека;

- число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах - план 1,0%, фактически – 25 %.

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 42996,1 | 40319,0 | 93,8 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 15578,6 | 14622,2 | 93,9 |
| - бюджет городского округа | 24637,8 | 22918,0 | 93,0 |
| - Федеральный бюджет | 964,1 | 963,2 | 99,9 |
| - внебюджетные источники | 1815,6 | 1815,6 | 100,0 |
| по подпрограммам: |  |  |  |
| 1. Территориальное планирование городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 1940,2 | 728,7 | 37,6 |
| 2. Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 3919,6 | 2481,7 | 63,3 |
| 3. Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 16261,1 | 16249,2 | 99,9 |
| 4. Развитие строительства и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 20875,2 | 20859,5 | 99,9 |

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа, комплексное освоение территорий под индивидуальное жилищное строительство, улучшение уровня обеспеченности объектами социального назначения, устойчивое градостроительное развитие, улучшение качества жизни населения.

В 2020 году в городском округе осуществлялось жилищное строительство как частных, так и многоквартирных домов. За отчетный период организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов на 440 благоустроенных квартир.

В рамках реализации подпрограммы «Территориальное планирование городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- заключен договор на разработку проекта планировки территории, ограниченной улицами Садовое кольцо, проезд Островского, Губкина, Островского, заключенный с ООО «Проектно-Кадастровая служба», работы выполнены в полном объеме;

- заключен договор с ООО «Проектно-Кадастровая служба» на внесение изменений в генеральный план городского округа. Комиссией по подготовке и внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Октябрьский было запланировано внесение изменений в границы городского округа на 2021 – 2022 годы;

- при разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Аксакова, Кувыкина, Космонавтов, Северная в целях формирования земельных участков под строительство многоквартирных домов было установлено, что, учитывая требование действующего законодательства провести работы до декабря 2020 года невозможно, в связи с этим выполнение работ перенесено на 2021 год;

- выполнены работы по демонтажу 10 рекламных конструкций на сумму 211,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Инженерное обустройство городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» проведен электронный аукцион на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков для индивидуального строительства граждан, по результатам которого заключен муниципальный контракт с ООО «Строй Дом Проект». Работы выполнены в полном объеме. Проектно-изыскательные работы по обеспечению земельных участков сетями газоснабжения, водоснабжения выполнены в полном объеме.

Для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджетов в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2020 году предусмотрено 16261,14 тыс. рублей.

### Для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках обеспечения реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет средств бюджетов поступило  денежных средств в размере 12196,63 тыс. рублей. Данная социальная выплата предоставляется в том числе в форме погашения основной суммы долга и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору на приобретение жилого помещения. В связи с частичным погашением суммы по кредитному договору молодой семьей из собственных средств, социальные выплаты выплачены в размере 12184,65 тыс. рублей.

### Для предоставления социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка в рамках обеспечения реализации программы «Развитие строительного комплекса и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»  выделено 4540,61 тыс. руб. Данная социальная выплата предоставляется в форме погашения основной суммы долга и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору на приобретение жилого помещения, строящегося жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. В связи с частичным погашением суммы по кредитному договору молодой семьей из собственных средств, социальные выплаты выплачены в размере 4064,51 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целевых индикаторов и показателей эффективности:

- обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе - план 25,8 кв. метров на человека, фактическое выполнение за отчетный период - 25,8 кв. метра на человека;

- объем жилья, вводимого в эксплуатацию -  план 57977 кв. метров, фактическое выполнение за отчетный период – 53530 кв. метров;

- количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья – план 10, факт – 10;

- количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка – план 12, факт – 12.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 180291,5 | 176619,7 | 99,6 |
| - бюджет городского округа | 143060,4 | 142106,7 | 99,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 26616,5 | 26616,5 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 10614,6 | 7896,5 | 74,4 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1.Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 26152,9 | 26079,4 | 99,7 |
| 2.Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 94481,4 | 92488,7 | 97,9 |
| 3.Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 48758,2 | 47188,3 | 96,8 |
| 4.Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 6351,4 | 6326,3 | 99,6 |
| 5.Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры | 697,8 | 697,8 | 100,0 |
| 6.Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 3849,8 | 3839,2 | 99,7 |

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа город Октябрьский» направлена на развитие системы управления культурой и искусством, создание условий для широкого доступа населения к культурному и духовному наследию.

На территории городского округа функционируют: 2 дома культуры, 11 библиотек (Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека и 9 библиотек-филиалов), музей, 2 школы искусств, художественная школа, Центр национальных культур.

В связи с эпидемиологической ситуацией и в соответствии с действующими нормативными документами по ограничению распространения коронавирусной инфекции, культурно-массовые мероприятия в 2020 году отменялись, вводились ограничения на посещения учреждений культуры. Это наложило отпечаток на достижение планируемых значений показателей по увеличению посещаемости музея и участию населения в культурно-массовых мероприятиях.

В 2020 году культурно - досуговыми учреждениями города (Городской дом культуры, клуб «Нур», Центр национальных культур) было проведено 325 культурно-массовых мероприятий.  На мероприятиях присутствовал 149771 посетитель.

Ежегодный городской конкурс вокалистов «Улыбка», который собрал детей в   возрасте от 3 до 14 лет, концерт творческих коллективов ГДК «Рождественские встречи», отчетный концерт народного вокального ансамбля «Тальянка», вечер-встреча «Память сердца», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, Армянский национальный праздник «Терендез», митинг, посвященный дню памяти воинов-интернационалистов «Память жива», конкурс-фестиваль художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!», праздничный концерт, посвящённый Международному дню родного языка и открытию Года башкирского языка в Башкортостане, праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный празднованию Международного женского дня. В связи со всеобщей самоизоляцией много традиционных мероприятий проводились в онлайн-формате: социально-культурная акция «Библионочь – 2020», танцевальный интернет-марафон «Танцевальныйвирусцнк», онлайн концерт «С днем Победы», праздник «Время сирени». Проводятся различные акции, митинги: «Дари добро», «Диктант победы», акция ко дню государственного флага, митинги, посвященные Дню воинской славы, Дню города. 26 сентября в парке «Нефтяник» прошел народный праздник «Уйна, гармун».

Все больше культурных мероприятий проводится в онлайн-формате.

В рамках подпрограммы «Развитие общедоступных (публичных) библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» в МБУ «Централизованная библиотечная система» проведена работа по повышению эффективности и качества оказываемых библиотеками услуг: библиотечный фонд муниципальных библиотек составил 456,1 тыс. экземпляров, количество читателей в общедоступных библиотеках городского округа превысило  49,4 тыс. человек, книговыдача – 1200 тыс. экземпляров, количество посещений в стационарных условиях – 461,8 тыс., книгообеспеченность на 1 жителя – 4,0 единицы. В МБУ «Централизованная библиотечная система» функционируют два электронных читальных зала, услугами информационных залов в 2020 году воспользовались 582 человека.

В целях популяризации литературы и привлечения новых читателей библиотекари используют все многообразие форм библиотечной работы: это творческие вечера, фольклорные праздники, конкурсы, викторины, познавательно - игровые программы, акции, разнообразные тематические и фотовыставки. В библиотеках городского округа организована работа 17 клубов по интересам. В трех библиотеках функционируют информационно-консультационное бюро и центры правовой информации. На базе модельной библиотеки - филиала № 2 действует тифлоцентр «Перспектива» для незрячих и слабовидящих граждан.

В 2020 году в рамках подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" учащиеся ДШИ №1 приняли участие в 93 конкурсах, где 347 человек стали лауреатами и 7 – дипломантами. Особый интерес вызвали: конкурс юных исполнителей, посвященный 100-летию Республики Башкортостан, Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Tutti.Folk.», фестиваль «На крыльях таланта».

По итогам выступлений в конкурсах и фестивалях Всероссийского, Международных и республиканского уровней Учащиеся и коллективы Детской школы искусств № 2 80 раз становились лауреатами и 14 раз дипломантами. Солисты и 16 коллективов школы принимали участие в городских концертах, посвященных различным мероприятиям.

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» в учреждениях города организована работа 61 культурно-досугового формирования с общим охватом 1444 человека. В культурно-досуговых учреждениях городского округа плодотворно работают 37 клубных формирований самодеятельного народного творчества (вокально - хоровые, хореографические, театральные, ансамбли народных инструментов, оркестр духовых инструментов, фольклорные).

Центр национальных культур является учреждением, работающим в направлении сохранения традиций и культурного наследия разных народностей, проживающих на территории города. При ЦНК функционируют шесть общественно-национальных объединений: «Курултай (конгресс) башкир», «Национально - культурная автономия татар Республики Башкортостан», «Чувашская национально-культурная автономия Республики Башкортостан» - «Чаваш Ен», «Культурно-просветительский Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт», «Собор русских Башкортостана» - «Славянский круг»,  «Аргешти» и 12 любительских объединений и самодеятельных коллективов с охватом 372 человека, которые активно участвуют во всех сферах культурной и общественной деятельности нашего города.

В 2020 году фонд музея составлял более 34,7 тысяч единиц хранения. Основной частью коллекции являются предметы археологии, геологии и этнографии, коллекция художественных произведений, в которую вошли работы из художественного фонда СССР, художников Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также картины основателя музея     А.П. Шокурова. Одной из жемчужин музейных коллекций считается серия работ военного фотокорреспондента Е.А. Халдея «От Мурманска до Берлина». В музее ведутся программы «Мой город», «Дети в музее», Выставочный межрегиональный проект «Мосты дружбы», «Дорогами странствий», выставочный проект под названием «100 кадров», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан.

Проект «Дети в музее» Октябрьского музея вошел в первый сборник Общественной палаты Башкортостана «Лучшие практики по взаимодействию с институтами гражданского общества Республики Башкортостан».

В 2020 году организовано и проведено 47 выставок: персональная выставка изделий из капа Николая Козлова (г.Ульяновск); выставка «Мир матрешки» мастеров по изготовлению изделий народных промыслов Льва Акулова и Ландыш Бакировой (г.Дивеево); сборная выставка Творческой ассоциации художников «АртПуть» (г.Уфа, РБ) «Евразийский мост», посвященная культуре Китайской народной Республике (выставка живописных работ художников с пленера в КНР, организованного в рамках обмена в области культуры и искусства), всероссийская акция «Ночь музеев 2020». За отчетный год музей посетило 7764 человека (из них 2605 участник мероприятий), всего проведено 63 мероприятия, 47 выставок, 30 лекций.

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 28 марта по 31 мая 2020 года Октябрьский историко-краеведческий музей был закрыт для посетителей. В связи с этим большинство мероприятий и акций музея во II квартале прошло в онлайн-формате.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» проведены такие мероприятия как:

- инструктаж по пожарной безопасности, техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водопровода, техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок, заключен годовой договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и пожарного водоснабжнения в помещениях МБУ «Городской дом культуры»;

- инструктаж, техническое обслуживание огнетушителей и системы пожарной сигнализации, приобретено и смонтировано пожарное оборудование в МБУ «Октябрьский историко – краеведческий музей»;

- установка табличек «Курить запрещено», техническое обслуживание огнетушителей и пожарной сигнализации в МБУ «Детская школа искусств №1»;

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водоснабжения, инструктаж в МБУ «Детская школа искусств №2»;

- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и пожарного водоснабжения, инструктаж, техническое обслуживание огнетушителей.

Муниципальной программой в 2020 году установлено 6 целевых индикаторов и показателей эффективности:

- увеличение доли общедоступных библиотек, имеющих компьютеры и доступ к сети «Интернет» - план 100%, фактическое выполнение за отчетный период - 100%;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей – план 10%, фактическое выполнение за отчетный период - 10%;

- увеличение численности населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – план 7,2%, фактическое выполнение за отчетный период – 2,5%;

- увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год), план 0,196%, фактическое выполнение за отчетный период - 0,068%;

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства – план 90%, фактическое выполнение за отчетный период - 90%.

- количество посещений организации культуры – план 103,9%, фактическое выполнение за отчетный период – 35%.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 114964,5 | 113071,9 | 98,4 |
| - бюджет городского округа | 106669,7 | 105258,8 | 98,9 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 4754,1 | 4754,1 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 3540,7 | 3059,0 | 86,4 |
| по подпрограммам |  |  |  |
| 1. Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 12019,9 | 10576,1 | 88,0 |
| 2. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 102944,6 | 102495,8 | 99,6 |

Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан».

Для занятий физической культурой, спортом и туризмом в городском округе функционируют: стадион «Нефтяник», Дворец спорта, спортивный комплекс «Девон», горнолыжный комплекс «Уязы-Тау», спортивный комплекс «Апельсин сити», спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», городской тир.

В 2020 году проведено 635 спортивных мероприятий, в том числе:

- 5 всероссийских: Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Памяти Александра Дергунова», три командных чемпионата по гонкам на гаревой дорожке, личный чемпионат России по гонкам на гаревой дорожке – 8, 22 и 27 сентября 2020 года.

- 11 республиканских: чемпионат и первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию, чемпионат и первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего и младшего возраста, первенство Республики Башкортостан по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2007 годов рождения, посвященное памяти мастера спорта СССР Д.В.Данилова, чемпионат Республики Башкортостан по по парашютно – горнолыжному двоеборью «Пара – ски», первенство Республики Башкортостан по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 2000 – 2002 годов рождения, первенство Республики Башкортостан по самбо, республиканский турнир по бадминтону среди мальчиков и девочек, чемпионат и Кубок Республики Башкортостан по футболу, фестиваль ГТО «Кубок первоклассников», финал Кубка Республики Башкортостан по футболу.  Во всех спортивных мероприятиях приняло участие 41334 человека.

В рамках подготовки спортивного резерва проведено 111 спортивных мероприятий.

В отчетном периоде 2020 года прошли всероссийские массовые соревнования «Лед надежды нашей», городское физкультурно-массовое мероприятие «I Зимние игры», в которых участвовало 1028 человек. В рамках Декады спорта и здоровья на базе школ, учебных заведений, спортивных школ, на спортивных сооружениях прошло 94 мероприятия, участвовало 16404 школьников и студентов.

Во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России -2020» приняло участие 5219 человек (4819 – соревнования в школах, 400 – спортивный старт).

В рамках акции «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» тренерами спортивных школ проводились он-лайн тренировки в соцсетях.

Присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 39 спортсменам, 13 званий «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» - 
1 спортсмен.

В выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 1556 человек, знак ГТО получил 691 человек.

В спортивных школах города занимаются 3953 человека.

В 2020 году для спортивных школ и спортсооружений приобретен спортинвентарь и оборудование на сумму 962,4 тыс. рублей.

В целях привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям спортом организованы занятия инвалидов с инструкторами со специальным образованием в тренажерном зале МУП «Дворец спорта». Ежемесячно занятия посещают от 70 до 100 человек.  В спортивной школе №1 действует группа отделения плавания по работе с 33 детьми-инвалидами. Ведутся занятия по шахматам для 48 детей с ограниченными возможностями здоровья в спортивной школе №2. В тренажерном зале ГАУ «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» занимается 30 человек.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- доля населения городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, план - 46%, факт – 50,4%;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, план 87%, факт – 85,5%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа, план – 16,5 %, факт –23,3%;

- уровень обеспеченности населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, план – 81,9 %, факт – 82,3%;

- количество лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, план 3207 человек, факт – 3381 человек;

- доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в СШ и СШОР, план – 36,7%, факт – 41,4%.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточненный план | испол-нено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 169585,9 | 169240,3 | 99,8 |
| - бюджет городского округа | 9151,1 | 8805,6 | 96,2 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 160434,7 | 160434,7 | 100,0 |
| Основные мероприятия: |  |  |  |
| 1. Проведение капитального ремонта в рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 165580,3 | 165579,3 | 99,9 |
| 2. Проведение ремонтных работ, оборудование индивидуальными приборами учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 263,4 | 13,0 | 4,9 |
| 3. Формирование и использование маневренного жилищного фонда | 70,8 | 70,8 | 100,0 |
| 4.Принятие участия в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Организация и проведение мероприятий по поддержке некоммерческих организаций в жилищно-коммунальной сфере | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 6. Обеспечение и реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 1780,2 | 1686,1 | 94,7 |
| 7. Приобретение жилых помещений, предназначенных для предоставления нуждающимся гражданам (обеспечение нуждающихся граждан жилыми помещениями) | 1591,1 | 1591,1 | 100,0 |

Жилищно - коммунальное хозяйство городского округа, является сложным многоотраслевым промышленно - технологическим комплексом и объединяет жилищное хозяйство, водоснабжение, водоотведение, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, дорожное хозяйство, санитарную очистку и прочее. Целью программы является обеспеченность населения городского округа безопасным, комфортным и благоустроенным жильем, качественными коммунальными услугами.

В рамках программы предусмотрено выполнение пятнадцати основных мероприятий. Одним из основных мероприятий в реализации программы является проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.

На сайте городского округа город Октябрьский размещена информация о внесении изменений в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Октябрьский на 2020 – 2022 годы.

По городскому округу город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта в 2020 году выполнен капитальный ремонт в 44 домах, из них: 20 – ремонт кровли; 3 - ремонт системы электроснабжения; 6 - ремонт системы теплоснабжения; 3 - ремонт системы водоснабжения и водоотведения; 6 - ремонт фасада; в 6 домах ремонт лифтового оборудования; 1 дом с ремонтом фундамента. В 6 домах осуществлен ремонт лифтового оборудования.

Для создания общественного контроля в сфере жилищно - коммунального хозяйства администрация приняла решение оказать финансовую поддержку в форме гранта общественным объединениям, созданным и осуществляющим свою деятельность согласно законодательства и устава в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии в 2020 году некоммерческой организации Местное общественное движение «Союз Советов многоквартирных домов «БашДомКом» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в целях финансового обеспечения затрат на осуществление деятельности, направленной на содействие развития механизмов общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере предоставлена субсидия. Основные результаты работы Движения связаны с повышением собственной эффективности и совершенствованием работы советов многоквартирных домов, действующих на территории города Октябрьский.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги составил в 2020 году 91,1%.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей:

- доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта, в общем объеме многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на плановый период, план – 100%, факт – 100,0%;

- рост количества многоквартирных домов, принявших участие в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом», план – 233,3%, факт – 266,6%;

- доля помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета расположенных в многоквартирных домах домов, в общем количестве помещений, план –93%, фактическое значение показателя – 93%;

- доля управляющих организаций и товариществ собственников жилья, разместивших соответствующую информацию на официальных сайтах в сети интернет, в общем количестве управляющих организаций и товариществ собственников жилья, план – 100%, факт – 100%.

Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточненный план | исполнено | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 67926,8 | 67926,8 | 100,0 |
| - бюджет городского округа | 4105,2 | 4105,2 | 100,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 63189,6 | 63189,6 | 100,0 |
| - внебюджетные источники | 631,9 | 631,9 | 100,0 |

Целью муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» является вовлечение населения в процессы местного самоуправления. Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов.

В рамках реализации программы в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №27, 28 в 35 микрорайоне;

- благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирным домом №45/1 по проспекту Ленина;

- благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №91, 93, 95, 97, 99 по ул. Свердлова, №9 по ул. Салавата Батыра;

- благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирным домом №11 в 28 микрорайоне;

- благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными домами №30в, 31а, 32 в 35 микрорайоне;

Результатом проводимых мероприятий является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов, обеспечение комфортности проживания жителей.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов:

- количество благоустроенных дворовых территорий - план 243 единицы, факт – 243 единицы;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - план 77,14%, факт – 77,14%;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) - план 22,79%, факт – 22,79%.

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Выполнение 12 мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» направлено на формирование современной конкурентоспособной туристической сферы городского округа.

В городском округе по состоянию на 1 января 2021 года осуществляют деятельность 27 туристских агентств, занимающихся реализацией туристических путевок.

Cанаторно-курортные услуги оказывают ООО «Санаторий-профилакторий «Тонус», ООО Санаторий-профилакторий «Бодрость-Стронег», ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации», МУП Детский многопрофильный санаторий «Росток».

Объем санаторно - оздоровительных услуг в отчетном периоде составил 94,1 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается уменьшение объема предоставленных санаторно-оздоровительных услуг на 28,8% (январь-декабрь 2019 – 132,1 млн. рублей). В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции деятельность санаторно-курортных организаций была приостановлена, что явилось причиной сокращения объема предоставленных услуг.

Предоставление гостиничных услуг в городском округе осуществляют отели «Акият», «Экспресс-отель», гостиница «Девон», хостел «Девон», хостел МУП «КШП», «Абсолют – Отель», «Октябрьская», «Простор», «Vinograd Gold», «Уязы-Тау», «на Садовом», гостиницы при кемпингах «Нурлы Иман», «Полесье+». Общий жилой фонд гостиниц на конец 2020 года составляет 277 номеров на 679 койко-мест.

В гостиницах и хостелах в 2020 году размещено 
27457 человек, что на 33,0% (41125 человек) меньше чем в 2019 году.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» для размещения отдыхающих, гостей города, спортсменов функционируют 9 домиков на 155 койко-мест. На принципах муниципально – частного партнерства строятся еще три домика.

На трассе федерального значения М5 расположены комплексы (кемпинги) по обслуживанию участников дорожного движения:

- ООО «Полесье-плюс», включающий в себя 2 кафе и 2 закусочные на 106 посадочных мест, 2 магазина по реализации автозапчастей, станцию техобслуживания, две комфортабельные гостиницы на 80 мест, автомойку для грузовых и легковых автомобилей;

- автокемпинг «Нурлы Иман», включающий в свой состав гостиницу на 
12 койко-мест, кафе на 40 посадочных мест, сауну, бесплатную автостоянку, магазин автозапчастей, автосервис.

Проводится работа по дальнейшему развитию спортивно-оздоровительного туризма в Горнолыжном комплексе «Уязы-Тау». Организованы короткие конные прогулки. Маршрут верховой езды пролегает по краю Альпийской деревни через лес до полей и обратно, расстояние около 3 километров. Для привлечения посетителей горнолыжного комплекса организована зооплощадка.

Учреждениями культуры в 2020 году проведено 
более тысячи культурно-массовых мероприятия в режиме оффлайн и онлайн, в том числе культурно – досуговыми учреждениями – 325, библиотеками – 628, музеем – 77.

В «Центре национальных культур» в рамках городского конкурса «Шежере байрамы» состоялся круглый стол «Сила рода - сила народа», в котором приняли участие учителя башкирского, татарского языка и литературы, истории, культуры Башкортостана.

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан ежегодно разрабатываются и формируются походы для детей и подростков. В 2020 году проведено 34 мероприятия, в том числе соревнования по спортивному туризму (дистанции-лыжные), краеведческие конкурсы, городской и республиканский этап всероссийской олимпиады школьников, походы выходного дня.

В 2020 году работниками историко-краеведческого музея проведено 63 мероприятия, 257 экскурсий, 30 лекций, 47 выставок, музей посетило 7764 человека. В рамках развития туризма проведены экскурсии по музею, автобусные экскурсии для гостей города из разных городов России (в т.ч.  г. Уфа, Стерлитамак, Самара, Казань, Москва, Санкт-Петербург и др.).

Актуальная информация о развитии туризма размещается на официальном сайте городского округа, в официальной группе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в социальной сети ВКонтакте, на сайтах организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства - 
бизнес-инкубатор, «Союз предпринимателей», на официальном деловом портале Республики Башкортостан.

На территории городского округа реализуются следующие инвестиционные проекты, направленные на привлечение туристов:

– ведется строительство первого этапа Спортивно-оздоровительного комплекса Ледового дворца на 795 посадочных мест. Сметная стоимость 240 млн. рублей;

– строительство Оздоровительного комплекса на базе сероводородной лечебницы ОАО «Центр восстановительного лечения и реабилитации». Определен инвестор – ООО «Буртехразвитие». Планируемый объем инвестиций – 2200 млн. рублей;

- организация парка аттракционов в городском парке им. Гагарина, срок реализации проекта 2020 год, предполагаемый объем инвестиций 116 млн. рублей;

- строительство торгово-развлекательного центра «Печенье – развлечение», планируемый объем инвестиций до 120 млн. рублей, срок реализации проекта 2020-2021 годы.

Основными факторами, сдерживающими рост конкурентоспособности туристских услуг городского округа и, как результат, препятствующими реализации ее туристского потенциала, являются:

- слаборазвитая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;

- невысокое качество обслуживания в некоторых секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

- недостаточное продвижение туристского продукта городского округа на внешнем и внутреннем туристских рынках.

В целях преодоления неблагоприятных факторов, создания условий для дальнейшего устойчивого развития внутреннего и въездного туризма необходим комплексный подход и решение поставленных задач программным методом. Реализация комплекса системных мероприятий муниципальной программы позволяет более эффективно использовать имеющийся туристический потенциал, оживит туристический рынок, укрепит материальную базу туризма, будет способствовать привлечению инвестиций в индустрию туризма и отдыха.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых индикаторов и показателей:

- объем услуг, оказываемых гостиницами и аналогичными средствами размещения городского округа - план 34,2 млн. рублей, факт – 58,9 млн. рублей;

-  численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа» план 58,7 тыс. человек, факт – 27,5 тыс. человек;

- объем санаторно-оздоровительных услуг, оказанных в городском округе - план 141,6 млн. рублей, факт - 94,1 млн. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» проводится целенаправленная работа по профилактике правонарушений и преступлений, злоупотребления наркотиками и борьба с незаконным оборотом наркотиков, по защите прав несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

Оперативная обстановка в отчетном периоде характеризовалась значительным ростом количества зарегистрированных преступлений - 1626, что на 4,6 % больше показателя прошлого года, количество тяжких и особо тяжких составов преступлений возросло на 37,0% (363 преступления). Общий процент раскрытия в 2020 году составляет 63,1% против 62,0% в 2019 году.

В структуре преступлений против личности отмечается отрицательная динамика, в 2020 года совершено 9 убийств (+6 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 14 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Были приняты все меры, направленные на раскрытие данных видов преступлений, которые дали положительные результаты, лица были задержаны и привлечены к ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Наблюдается незначительное снижение краж чужого имущества на 1,2%, количественное соотношение данного вида преступлений составляет 481 факт.

По категориям, со снижением зарегистрированы следующие виды краж:

- кражи из квартир на 40% (с 10 до 6);

- кражи транспортных средств на 77,8% (с 9 до 2);

- кражи из автомототранспорта на 35,1% (с 37 до 24);

- кражи из гаражей на 70,4% (с 27 до 8);

- карманные кражи на 12,5% (с 8 до 7).

На фоне общего снижения краж всех видов собственности произошёл рост краж из складов и магазинов на 85,7% (с 14 до 26), процент раскрываемости по данному виду преступных посягательств составляет 82,1%. Уголовные дела в отношении лиц, совершивших данный вид хищения в количестве 23 штук раскрыты и направлены в суд.

За отчетный период зарегистрировано 156 фактов краж с банковских карт посредством высоких телекоммуникационных интернет технологий или 105,3% по сравнению с 2019 годом, процент раскрываемости составил 
всего 14,5% (21 преступление).

Особую тревогу вызывают факты преступлений мошеннической направленности – 212 преступлений. Подавляющее большинство которых образуют преступления дистанционного характера.

Произошел рост количества совершенных разбойных нападений на 40% (с 5 до 7). Уголовные дела раскрыты и направлены в суд.

Одним из актуальных направлений работы по-прежнему остается противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Всего за 2020 год выявлено 156 преступлений данной направленности (за 2019 год - 144).

Значительно снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий - 102 (за 2019 год - 149), число раненных составило 131 (в 2019 году 176). 
          В результате ДТП погибло 2 человека. Число ДТП в нетрезвом состоянии составило 8. С участием детей совершено 24 ДТП. Количество механических дорожно-транспортных происшествий 1094 случаев.

Отделом по применению административной практики выявлено 5236 административных правонарушений, из них 451 факт мелкого хулиганства, 1877 распитий спиртных напитков в общественных местах, 130 – появлений в общественных местах в состоянии опьянения.

В 2020 году личным составом Отдела МВД России по городу Октябрьскому осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности граждан при проведении 47 массовых мероприятий (спортивных – 19, культурно – массовых – 12, религиозных – 10, публичных – 1, общественно – политических – 2, иных - 1), с общим количеством участников 168426 человек, в ходе проведения которых фактов нарушения общественного порядка и безопасности граждан допущено не было. Для обеспечения правопорядка было привлечено 512 сотрудников ОВД, 261 сотрудник ЧОО и 253 представителя общественных формирований правоохранительной направленности, в т.ч. ДНД.

- В период с 23 июня 2020 года по 01 июля 2020 года осуществлялась охрана общественного порядка и безопасности граждан в период проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Фактов нарушения общественного порядка и безопасности граждан не допущено.

- В период с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года личный состав Отдела МВД России по г. Октябрьский обеспечивал охрану общественного порядка при проведении Новогодних и Рождественских праздников

Предупреждение правонарушений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности, раскрытие и расследование преступлений. В целом принятые меры по противодействию преступности позволили обеспечить контроль над оперативной обстановкой.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрено достижение 5 целевых индикаторов и показателей, которые оцениваются по итогам 2020 года на основании годовых отчетов:

- уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения) - план 
-0,4 единиц, факт – 0,62 единицы;

- уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных) - план 72,4%, факт – 72,4%;

- уровень проявлений терроризма и экстремизма в городском округе - план 30%, факт - 0;

- уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства (состояние наркотической ситуации) - план 2 балла, факт – 2 балла.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

(тыс. рублей)

| Наименование и источник финансирования | Объем финансирования за январь – декабрь 2020 года |
| --- | --- |
|  | уточнен-ный план | исполне-но | % испол-нения |
| Всего, в том числе | 3557,4 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 3557,4 | 0,0 | 0,0 |
| по мероприятиям: |  |  |  |
| 1. Исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок использования земель в границах городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых | 1255,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению по завершению производства земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений | 2302,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Взыскание задолженности по арендной плате за землю | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Предоставление земельных участков на основании договоров аренды, купли продажи и в собственность бесплатно | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальная программа разработана с целью предотвращения и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв в городском округе, а также обеспечить рациональное использование земель, улучшить состояние окружающей среды.

Актуальность программы обусловлена правами граждан на благоприятную окружающую среду, необходимостью установить контроль за рациональным использованием земель во время проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выполнение 7 мероприятий:

1. исполнение муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок использования земель в границах городского округа;

2. контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;

3. проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;

4. проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых;

5. выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению по завершению производства земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений;

6. взыскание задолженности по арендной плате за землю;

7. предоставление земельных участков на основании договоров аренды, купли продажи и в собственность бесплатно.

За отчетный период проведено 365 проверок, плановых (рейдовых) обследований земельных участков, проведенных в рамках муниципального земельного контроля.

Выявлено 231 нарушение земельного законодательства, вынесено 184 предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, взыскано задолженности по арендной плате за землю в сумме 45,0 млн. рублей.

Предоставлено 438 земельных участков на основании договоров аренды, купли-продажи и в собственность бесплатно.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых индикаторов и показателей:

- количество проверок, плановых (рейдовых) обследований земельных участков, проведенных в рамках муниципального земельного контроля, (единиц), план – 325, факт –365;

- количество выявленных нарушений земельного законодательства (по результатам проверок), (единиц), план - 220, факт – 231;

- количество вынесенных предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, (единиц), план – 200, факт – 184;

- количество выданных разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений, (единиц), план – 450, факт –812;

- сумма взысканной задолженности по арендной плате за землю, (млн. рублей), план – 20,0 млн. рублей, факт – 45,0 млн. рублей;

- количество предоставленных земельных участков на основании договоров аренды, купли-продажи и в собственность бесплатно, (единиц), план – 1200, факт –438.