Оценка эффективности реализации муниципальных

программ городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан

за январь - декабрь 2022 года

Постановлениями администрации городского округа утверждены 22 муниципальных программы.  Программы приняты для комплексного решения задач, связанных с осуществлением полномочий по решению вопросов местного значения. При этом приоритеты определяются в соответствии с Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, прогнозами, программой социально-экономического развития городского округа и его бюджетом на соответствующий период.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, чел. | 34120 | 41361 | 0,4 | 0,5 |
| Увеличение количества доступных социально-значимых объектов для маломобильных групп населения, единиц | 315 | Нет данных | 0,1 |  |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, % | 100,0 | Нет данных | 0,1 |  |
| Показатель обеспеченности врачебными кадрами системы здравоохранения, % | 60,0 | 56,2 | 0,4 | 0,4 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1 СДИ rn i = 0,5+0+0+0,4=0,9

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1 СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (4 подпрограммы).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Увеличение охвата различными видами социальной помощи и поддержки граждан за счет средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, чел. | 34120 | 41361 | 1 | 1,2 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 1,2 |

Подпрограмма 2 «Доступная среда городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Увеличение количества доступных социально-значимых объектов для маломобильных групп населения, единиц | 315 | Нет данных | 1 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 |

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, % | 100,0 | Нет данных | 1 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0 |

Подпрограмма 4 «Поддержка обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Показатель обеспеченности врачебными кадрами системы здравоохранения, % | 60,0 | 56,2 | 1 | 0,9 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0,9 |

Следовательно,

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = (1,2+0+0+0,9) / 4= 0,5

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/ общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| «Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 3792,2 | 3729,3 | 3 | 1,0 |
| «Доступная среда городского округа город Октябрьский Респуб-лики Башкортостан» | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| «Поддержка обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 2000 | 1253,6 | 5 | 1,7 |

Если Э  ис пп i > 1, значение Э  ис пп i принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки социально уязвимых категорий населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,3 |
| «Доступная среда городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,2 |
| «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,2 |
| «Поддержка обучающихся в медицинских образовательных организациях высшего профессионального образования и врачей специалистов с целью привлечения и закрепления врачебных кадров в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,3 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) =

= 1,0*(1*0,3+1*0,2+1*0,2+1*0,3)= 1,0

Определяем критерий контроля хода реализации муниципальной программы К3:

К3 = ∑ni=1  (zi * ∑кni кв), где

zi – весовой коэффициент первичного критерия;

кni кв – ежеквартальное значение первичного критерия;

n – количество первичных критериев.

Оценка по критерию контроля хода реализации муниципальной программы К3 представлена в таблице:

| Наименование первичного критерия | Весовой коэффициент zi | Ежеквартальное значение критерия кni кв |
| --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Своевременность представляемой отчетности о реализации муниципальной программы | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Качество и полнота представляемой отчетности о реализации муниципальной программы | 0,6 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Следовательно,

К3 = ∑ni=1  (zi * ∑кni кв) = (0,25*0,4 + 0,25*0,6) * 4 квартала = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,3 * К1 + 0,2 * К2 + 0,2 * К3+0,3*1

Э rn = 0,3 *0,9 + 0,2 * 1,0 + 0,2 * 1+0,3*1,0 = 1,0

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», рассчитанная согласно «Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» является средней – Эrn = 1,0, высокая.

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля снижения величины технологических потерь в электрических сетях по отношению к показателю 2018 года в % | 11,3 (доля снижения 7,3 %) | 11,3 (доля снижения 7,3%) | 0,25 |
| Доля снижения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, по тепловым сетям по отношению к показателю 2018 года % | 8,96 (доля снижения 7,2 %) | 8,96 (доля снижения 7,2 %) | 0,25 |
| Доля снижения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии ( кг.у.т./Гкал) по отношению к показателю 2018 году | 157,54 ( доля снижения на 0,42%) | 157,54 ( доля снижения на 0,42%) | 0,25 |
| Обновление парка коммунальной техники (ед.) | 6 | 6 | 0, 25 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля снижения величины технологических потерь в электрических сетях по отношению к показателю 2018 года в % | 7,3 | 7,3 | 0,25 | 0,25 |
| Доля снижения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, по тепловым сетям по отношению к показателю 2018 года % | 7,2 | 7,2 | 0,25 | 0,25 |
| Доля снижения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии( кг.у.т./Гкал) по отношению к показателю 2018 году | 0, 42 | 0, 42 | 0,25 | 0,25 |
| Обновление парка коммунальной техники (ед.) | 6 | 6 | 0,25 | 0,25 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  =0,25+0,25+0,25+0,25=1

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы К2 не рассчитываем, так как муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» подпрограмм не имеет  Коэффициент К2  принимаем равным 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критерию К1. Значение критериев  К2  и К3 принимается равным 1 соответственно.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn =0,4*1+0,4*1+0,2*1=0,4+0,4+0,2=1

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К гn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи, % | 35,9 | 36 | 0,1 |
| Количество участников соответствующих форумов республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, удостоенных грантов на реализацию проектов, программ, чел. | 2 | 2 | 0,15 |
| Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей, чел. | 450 | 465 | 0,08 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи, % | 35 | 38 | 0,08 |
| Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, % | 49,9 | 49,9 | 0,09 |
| Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике асоциального и деструктивного поведения, тыс.чел. | 10,5 | 10,8 | 0,30 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | 11262 | 11288 | 0,1 |
| Доля молодых людей от 14 до 35 лет, охваченных деятельностью военно – патриотических клубов, объединений, вовлеченных в мероприятия гражданско – патриотической направленности, в общем числе молодежи, % | 2,5 | 2,5 | 0,1 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3/2)*4 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи, % | 35,9 | 36 | 0,1 | 0,1 |
| Количество участников соответствующих форумов республиканского, межрегионального и всероссийского уровней, удостоенных грантов на реализацию проектов, программ, чел. | 2 | 2 | 0,15 | 0,15 |
| Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей, чел. | 450 | 465 | 0,08 | 0,08 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи, % | 35 | 38 | 0,08 | 0,08 |
| Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, % | 49,9 | 49,9 | 0,09 | 0,09 |
| Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике асоциального и деструктивного поведения, тыс.чел. | 10,5 | 10,8 | 0,30 | 0,30 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | 11262 | 11288 | 0,1 | 0,1 |
| Доля молодых людей от 14 до 35 лет, охваченных деятельностью военно – патриотических клубов, объединений, вовлеченных в мероприятия гражданско – патриотической направленности, в общем числе молодежи, % | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 0,1 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,1+0,15+0,08+0,08+0,09+0,30+0,1+0,1= 1

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

Так  как муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском  округе город Октябрьский Республики Башкортостан» реализуется без деления на подпрограммы, следовательно К2 принимаем равным 1.

Критерий контроля хода реализации муниципальной программы К3  определяется следующим образом:

К3 =  ∑ni=1   (zi *  ∑ k п i кв), где:

zi  - весовой коэффициент первичного критерия;

k п i кв – ежеквартальное значение первичного критерия;

n  - количество первичных критериев.

Система оценок по критерию контроля хода реализации муниципальной программы К3 приведена в таблице:

| № п/п | Формулировка первичного критерия | Весовой коэффициент zi | Параметры оценки первичного критерия | Ежеквартальное значение критерия k п i кв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Своевременность представляемой отчетности о реализации муниципальной программы | 0,4 | Ежеквартальный отчет (годовой отчет) представлен при соблюдении установленных сроков | 0,25 |
| 2 | Качество и полнота представляемой отчетности о реализации муниципальной программы | 0,6 | Ежеквартальный отчет (годовой) отчет соответствует установленным требованиям | 0,25 |

Следовательно,  К3 = 0,4 * (0,25* 4 кв.) + 0,6 * (0,25*4кв.) =  1

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 =  1

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

|  | Целевые индикаторы и показатели эффективности | 2022 план | 2022 факт | К rn i | СДИ rn I факт/план* К rn i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 3710 | 3674 | 0,1 | 0,099 |
| 2 | Численность работающих в предпринимательстве, человек | 25714 | 25703 | 0,1 | 0,099 |
| 3 | Оборот малых и средних предприятий, млрд. рублей | 45,2 | 46,8 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения | 32,51 | 32,19 | 0,1 | 0,099 |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 48,28 | 48,87 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, единиц | 595 | 608 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), единицы | 160,4 | 165,5 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом), чел. | 1403 | 3608 | 0,1 | 0,26 |
|  | степень достижения |  |  | 1 | 1,057 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1 СДИ rn i  = 0,099+0,099+0,2 +0,099+0,1+0,1+0,1+0,26= 1,057=>

К1 = 1

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

Критерий эффективности реализации муниципальной программы К2=1, так как в муниципальной программе отсутствуют подпрограммы.

Значение критерия К3 принимается равным 1.

Определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = 1

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных служащих с высшим образованием | 97% | 98% | 0,4 |
| Профессиональная переподготовка муниципальных служащих | 1 | 0 | 0,3 |
| Проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер | 1 | 1 | 0,3 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля муниципальных служащих с высшим образованием | 97% | 98% | 0,4 | 0,4 |
| Профессиональная переподготовка муниципальных служащих | 1 | 0 | 0,3 | 0 |
| Проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,4+0+0,3 = 0,7

К1 = 0,7

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (3 подпрограмм).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Подпрограмма 1

Определим СДИ пп i каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля муниципальных служащих с высшим образованием | 97% | 98% | 0,9 | 0,9 |
| Профессиональная переподготовка муниципальных служащих | 1 | 0 | 0,1 | 0 |

СДИ пп i  = 0,9

Подпрограмма 2

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Проведение социологического опроса населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер | 1 | 1 | 1 | 1 |

СДИ пп i  = 1

Подпрограмма 3 = 0

Следовательно,

∑ni=1  СДИ пп i  = 0,9+1+0 = 1,9

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = 1,9/3 = 0,63

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических расходов (тыс. руб.) | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| «Профессиональное развитие муниципальных служащих» | 419,3 | 136,4 | 0,5 | 1,54 |
| «Противодействие коррупции» | 46,5 | 5,1 | 0,8 | 7,27 |
| «Развитие информационно – коммуникативных технологий» | 15987,6 | 14499,2 | 0,6 | 0,66 |

Если Э  ис пп i > 1, значение Э  ис пп i принимается равным 1.

Э  ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пор представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических расходов (тыс. руб.) | СР м пор (кол-во реализуемых не финансируемых меропри ятий/общее кол-во не финансиру емых меропри ятий) | Э ис пор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе г. Октябрьский РБ» | 105011,9 | 103684,9 | 1 | 1,01 |

Если Э  ис пор > 1, значение Э  ис пор принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| «Профессиональное развитие муниципальных служащих» | 0,5 |
| «Противодействие коррупции» | 0,05 |
| «Развитие информационно – коммуникативных технологий» | 0,3 |
| «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе г. Октябрьский РБ» | 0,15 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) =

= 0,63((1,54*0,5+7,27*0,05+1*0,66)+(1,01*0,15))=0,63((0,77+0,36+0,66)+0,15)=1,22

К2 = 1,22

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,7 + 0,4 *1,22 + 0,2 * 1=0,28+0,5+0,2 = 0,98

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевые параметры - ЦП (согласно паспорту программы) | Планируемое значение ЦП на 2020 год | Фактическое значение ЦП за 2020 | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень общероссийской гражданской идентичности на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, % | 70,2 | 70,2 | 0,3 |
| Доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, % | 71,5 | 71,5 | 0,3 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, % | 90 | 90 | 0,4 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Уровень общероссийской гражданской идентичности на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, % | 70,2 | 70,2 | 0,3 | 0,3 |
| Доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, % | 71,5 | 71,5 | 0,3 | 0,3 |
| Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан,% | 90 | 90 | 0,4 | 0,4 |
| Итого |  |  | 1 | 1 |

Следовательно,

К1 =  1,0

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (2 подпрограммы).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, %; | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений тыс. чел. | 15,0 | 15,0 | 0,3 | 0,3 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики ГО г. Октябрьский РБ, тыс. человек | Не менее 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по созданию благоприятных условий для организации деятельности в области межнациональных отношений,% | 5,6 | 5,6 | 0,2 | 0,2 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,0 | 1,0 |

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов,

проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Прирост количества мероприятий направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан, % | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, человек | 32,0 | 32,0 | 0,3 | 0,3 |
| Количество участников мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан, человек | Не менее 10 | 10 | 0,4 | 0,4 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 1,0 |

Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию башкирской культуры, % | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,5 |
| Численность граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию культуры и истории башкирского народа, тыс. человек | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 1,0 |

Следовательно,

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = (1,0+1,0) / 2 = 1,0

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 553,9,0 | 553,9 | 1,0 | 1,0 |
| «Сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 64,0 | 39,1 | 1,0 | 1,6 |
| «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 81,8 | 81,5 | 1,0 | 1,0 |

Если Э  ис пп i > 1, значение Э  ис пп i принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,3 |
| «Сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,3 |
| «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,4 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) =

= 1*(1*0,3 +1*0,3+1*0,4) =1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,0 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = 1

В соответствии со шкалой показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ при значении 0,85 <= Эrn, эффективность программы считается высокая. Следовательно, эффективность муниципальной программы «Реализация государственной политики в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокой.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг городского округа город Октябрьский по качеству управления муниципальными финансами | II | II | 0,1 |
| Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа, % | 100,0 | 106,7 | 0,1 |
| Доля расходов бюджета городского округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, % | 98,3 | 99,5 | 0,2 |
| Объем заимствований, не превышающий объем дефицита бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Снижение стартовых цен при проведении закупок для муниципальных нужд, % | 4,1 | 6,1 | 0,1 |
| Доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок, % | 76,5 | 93,9 | 0,1 |
| Уровень полноты и достоверности в данных учета имущества казны в автоматизированной системе, % | 98 | 98 | 0,2 |
| Доля объектов, составляющих имущество казны, по которым обеспечено управление и содержание, % | 80 | 85 | 0,1 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 (если Иф<Ипл) |
| Рейтинг городского округа город Октябрьский по качеству управления муниципальными финансами | II | II | 0,1 | 0,1 |
| Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа, % | 100,0 | 106,7 | 0,1 | 0,1 |
| Доля расходов бюджета городского округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, % | 98,3 | 99,5 | 0,2 | 0,2 |
| Объем заимствований, не превышающий объем дефицита бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Снижение стартовых цен при проведении закупок для муниципальных нужд, % | 4,1 | 6,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок, % | 76,5 | 93,9 | 0,1 | 0,1 |
| Уровень полноты и достоверности в данных учета имущества казны в автоматизированной системе, % | 98 | 98 | 0,2 | 0,2 |
| Доля объектов, составляющих имущество казны, по которым обеспечено управление и содержание % | 80 | 85 | 0,1 | 0,1 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,1+0,1+0,2+0,1+0,1+0,1+0,2+0,1 =1,0

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (3 подпрограммы).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

Подпрограмма: "Управление муниципальными финансами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 (если Ипп ф < Ипп пл) |
| Рейтинг городского округа город Октябрьский по качеству управления муниципальными финансами | II | II | 0,2 | 0,2 |
| Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа, % | 100,0 | 106,7 | 0,2 | 0,2 |
| Доля расходов бюджета городского округа, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, % | 98,3 | 99,5 | 0,5 | 0,5 |
| Объем заимствований, не превышающий объем дефицита бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,0 | 1,0 |

Подпрограмма: "Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 (если Ипп ф < Ипп пл) |
| Снижение стартовых цен при проведении закупок для муниципальных нужд, % | 4,1 | 6,1 | 0,5 | 0,5 |
| Доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок, % | 76,5 | 93,9 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,0 | 1,0 |

Подпрограмма: "Управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 (если Ипп ф < Ипп пл) |
| Уровень полноты и достоверности в данных учета имущества казны в автоматизированной системе, % | 98 | 98 | 0,7 | 0,7 |
| Доля объектов, составляющих имущество казны, по которым обеспечено управление и содержание % | 80 | 85 | 0,3 | 0,3 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,0 | 1,0 |

Следовательно,

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = (1,0+1,0+1,0) /3 = 1,0

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2)* |
| Подпрограмма: "Управление муниципальными финансами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 84 570,9 | 80 908,6 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма: "Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 2 312,1 | 2 261,3 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма: "Управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 27 508,0 | 23 382,8 | 1,0 | 1,0 |

* Если Э  ис пп i > 1, значение Э  ис пп i принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| Подпрограмма: "Управление муниципальными финансами городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 0,4 |
| Подпрограмма: "Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 0,2 |
| Подпрограмма: "Управление имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 0,4 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) =

= 1,0*(1*0,4+1*0,2+1*0,4) = 1,0

Определяем критерий контроля хода реализации муниципальной программы К3:

К3 = ∑ni=1  (zi * ∑кni кв), где

zi – весовой коэффициент первичного критерия;

кni кв – ежеквартальное значение первичного критерия;

n – количество первичных критериев.

Оценка по критерию контроля хода реализации муниципальной программы К3 представлена в таблице:

| Наименование первичного критерия | Весовой коэффициент zi | Ежеквартальное значение критерия кni кв |
| --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Своевременность представляемой отчетности о реализации муниципальной программы | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Качество и полнота представляемой отчетности о реализации муниципальной программы | 0,6 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Следовательно,

К3 = ∑ni=1 (zi * ∑кni кв) = (0,25*0,4 + 0,25*0,6) * 4 квартала = 1

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,0 + 0,4 * 1,0 + 0,2 * 1,0 = 1,0

В соответствии со шкалой показателей оценки эффективности реализации муниципальных программ при значении 0,85 <= Эrn, эффективность программы считается высокой. Следовательно, эффективность муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом городского округа город Октябрьский Республики Башкортостана на 2019-2024 годы» высокая.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | 9,5 | 4,5 | 0,3 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | 86,2 | 86,2 | 0,3 |
| Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий | 11 | 66 | 0,1 |
| Число лиц пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 55 | 76 | 0,1 |
| Количество пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях несовершеннолетних | 9 | 20 | 0,1 |
| Количество мероприятий, направленных на повышение уровня правового воспитания и культуры поведения всех участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма | 15 | 15 | 0,1 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | 9,5 | 4,5 | 0,3 | 0,14 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | 86,2 | 86,2 | 0,3 | 0,3 |
| Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий | 11 | 66 | 0,1 | 0,02 |
| Число лиц пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 55 | 76 | 0,1 | 0,07 |
| Количество пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях несовершеннолетних | 9 | 20 | 0,1 | 0,05 |
| Количество мероприятий, направленных на повышение уровня правового воспитания и культуры поведения всех участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма | 15 | 15 | 0,1 | 0,1 |

Следовательно, К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,14+0,3+0,02+0,07+0,05+0,1=0,68

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (5 подпрограмм).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт за счет всех источников финансирования, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | 9,5 | 4,5 | 0,5 | 0,24 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | 86,2 | 86,2 | 0,5 | 0,50 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0,74 |

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/3*4 |
| Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий | 11 | 66 | 0,5 | 0,08 |
| Число лиц пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 55 | 76 | 0,5 | 0,36 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0,44 |

Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/3*4 |
| Количество пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях несовершеннолетних | 9 | 20 | 0,5 | 0,23 |
| Количество мероприятий, направленных на повышение уровня правового воспитания и культуры поведения всех участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма | 15 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0,73 |

Следовательно,

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = (0,74+0,44+0,73) / 3 = 0,64

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 248 381,5 | 222 114,8 | 1 | 1,118 |
| Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 8 569,8 | 8 540,9 | 1 | 1,003 |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Если Э  ис пп i > 1, значение Э  ис пп i принимается равным 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов при реализации подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (Эис пор), определяется по формуле:

Эис пор=СР м пор/(Vфакт/V план)

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 39 465,1 | 38 935,1 | 1 | 1,014 |

Если Эис пор > 1, значение Э  ис пп i принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| Развитие улично-дорожной сети городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,6 |
| Безопасность дорожного движения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,3 |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе город Октябрьский Республики | 0,05 |
| Автотранспортное обеспечение муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | 0,05 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) = 0,64*(1,0*0,6+1,0*0,3+0,0*0,05+1,0*0,05)= 0,61

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,68 + 0,4 * 0,61 +0,2*1 = 0,7

Используя шкалу интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ, можно сделать вывод о том, что данный показатель указывает на удовлетворительную эффективность программы.

Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i для целевых индикаторов с желаемой тенденцией развития которых является увеличение  и  СДИ rn I = Ипл / Иф * К rn i для целевых показателей  желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, ед. | 33 | 24 | 0,14 |
| Количество контейнеров для накопления ртутьсодержащих ламп, градусников, элементов питания (батареек) ед. | 25 | 40 | 0,14 |
| Количество обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, тонн | 3310 | 3310 | 0,15 |
| Прирост протяженности линий наружного освещения, км | 6 | 2,7 | 0,14 |
| Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора ТКО, в общем количестве контейнерных площадок, % | 90,0 | 93,0 | 0,14 |
| Отлов животных без владельцев (457собак, 160 кошек), единиц | 617 | 581 | 0,14 |
| Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города, % | 12 | 12 | 0,15 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления , ед | 33 | 24 | 0,14 | 0,19 |
| Количество контейнеров для накопления ртутьсодержащих ламп, градусников, элементов питания (батареек) ед. | 25 | 40 | 0,14 | 0,09 |
| Количество обезвреженных и направленных на вторичную переработку отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, тонн | 3310 | 3310 | 0,15 | 0,15 |
| Прирост протяженности линий наружного освещения, км | 6 | 2,7 | 0,14 | 0,3 |
| Доля контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора ТКО, в общем количестве контейнерных площадок, % | 90,0 | 93,0 | 0,14 | 0,14 |
| Отлов животных без владельцев (457собак, 160 кошек), единиц | 617 | 581 | 0,14 | 0,15 |
| Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города, % | 12 | 12 | 0,15 | 0,15 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,19+0,09+0,15+0,3+0,14+0,15+0,15=1,17

К1=1

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы К2 не рассчитываем, так как муниципальная программа «Комплексное благоустройство территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»  не имеет подпрограмм. Коэффициент К2  принимаем равным  К2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критерию К1. Значение критериев  К2  и К3 принимается равным 1 соответственно.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,0 + 0,4 *1 + 0,2*1=1,0

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на  высокую эффективность программы.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i для целевых индикаторов с желаемой тенденцией развития которых является увеличение  и  СДИ rn I = Ипл / Иф * К rn i для целевых показателей  желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | 13 | 24,8 | 0,2 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | 90 | 90 | 0,3 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | 7 | 7 | 0,3 |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 20 | 20,5 | 0,2 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | 13 | 24,8 | 0,3 | 0,6 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | 90 | 90 | 0,3 | 0,3 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | 7 | 7 | 0,3 | 0,3 |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 20 | 20,5 | 0,2 | 0,2 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1 СДИ rn i  = 0,6+0,3+0,3+ 0,2=1,4

Так как значение К1 больше единицы, согласно порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан данное значение К1 принимается равным К1=1

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы К2 не рассчитываем, так как муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» не имеет подпрограмм. Коэффициент К2 принимаем равным К2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критерию К1. Значение критериев К2 и К3 принимается равным 1 соответственно.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 *1 + 0,2*1=0,4+0,4+0,2=1

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1 СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных; | 96,2% | 96,2% | 0,2 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; | 94,06% | 76,9% | 0,2 |
| обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей); | 806 | 763 | 0,2 |
| охват детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет); | 82,45% | 82,49% | 0,2 |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи). | 98,93% | 99,06 | 0,2 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных; | 96,2% | 96,2% | 0,2 | 0,200 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; | 94,06% | 76,9% | 0,2 | 0,164 |
| обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей); | 806 | 763 | 0,2 | 0,189 |
| охват детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет); | 82,45% | 82,49% | 0,2 | 0,200 |
| доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи) | 98,93% | 99,06 | 0,2 | 0,200 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,200+0,164+0,189+0,200+0,200 =0,953

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (4 подпрограмм).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

«Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| доля общеобразовательных учреждений, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 45,35 | 56,2 | 0,1 | 0,124 |
| доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 10 | 28 | 0,08 | 0,224 |
| доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 10 | 46 | 0,08 | 0,368 |
| доля созданных центров цифрового образования детей "IT-куб" (далее –Центр) в общем количестве запланированных к созданию в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан в отчетном году | 100 | 100 | 0,08 | 0,080 |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательного учреждения, по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра | 200 | 200 | 0,08 | 0,080 |
| Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра | 750 | 750 | 0,08 | 0,080 |
| количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих деятельности Центра | 3 | 3 | 0,08 | 0,080 |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | 6 | 6 | 0,08 | 0,080 |
| Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | 100 | 100 | 0,08 | 0,080 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | 15 | 27 | 0,08 | 0,144 |
| Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях | 23,1 | 23,5 | 0,08 | 0,081 |
| доступность дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 100 | 100 | 0,1 | 0,100 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 1,521 |

«Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| количество детей, охваченных малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время | 4600 | 7810 | 0,5 | 0,849 |
| доля детей, подростков, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков. | 28% | 34% | 0,5 | 0,607 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 1,456 |

«Благополучное детство и укрепление семейных ценностей»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве обучающихся | 2,55 | 2,65 | 0,25 | 0,260 |
| Доля детей, охваченных бесплатным питанием, из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории | 100 | 100 | 0,25 | 0,250 |
| отношение номинального размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения | 70 | 56,7 | 0,25 | 0,203 |
| доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства, в общем количестве детей данных категорий | 98 | 99,16 | 0,25 | 0,253 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 0,966 |

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| эффективное функционирование системы образования. | 21 991,56 тыс.руб. | 21 810,93 тыс.руб. | 1,0 | 0,992 |

Следовательно,

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = (1,521+1,456+0,966) / 3 = 1,314

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| I. Подпрограмма «Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 1 695 388,05 | 1 670 946,39 | 1 | 1,015 |
| II. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков» | 20 220,50 | 19 043,66 | 1 | 1,062 |
| III. Подпрограмма "Благополучное детство и укрепление семейных ценностей | 67 876,11 | 66 966,90 | 1 | 1,013 |
| IV. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 21 991,56 | 21 810,93 | 1 | 1,008 |

Если Э  ис пп i > 1, значение Э  ис пп i принимается равным 1.

Э  ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пор представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических расходов (тыс. руб.) | СР м пор (кол-во реализуемых не финансируемых мероприятий/общее кол-во не финансируемых мероприятий) | Э ис пор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 21 991,56 тыс.руб. | 21 810,93 тыс.руб. | 1,0 | 1,008 |

Если Э  ис пор > 1, значение Э  ис пор принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| «Развитие систем дошкольного, общего, дополнительного образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,6 |
| «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков» | 0,2 |
| «Благополучное детство и укрепление семейных» | 0,1 |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,1 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) =

= 1,314*((1,015*0,6+1,062*0,2+1,013*0,1) + 1,008*0,1) = 1,343

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,953 + 0,4 * 1,343 + 0,2 * 1 = 1,118

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение 2022 г. | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0,1 |
| Количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 10 | 62 | 0,1 |
| Количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 3 | 9 | 0,1 |
| Количество детей, обученных плаванию | 915 | 1205 | 0,1 |
| Доля населения, которым доступно использование возможностей системы 112, от общего количества населения городского округа | 100 | 100 | 0,1 |
| Доля созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию | 100 | 100 | 0,1 |
| Количество зарегистрированных пожаров | 243 | 227 | 0,1 |
| Количество погибших на пожарах | 3 | 4 | 0,1 |
| Количество травмированных на пожарах | 5 | 6 | 0,1 |
| Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах | 2,5 | 12 | 0,1 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4, 2/3*4 |
| Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 10 | 62 | 0,1 | 0,6 |
| Количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 3 | 9 | 0,1 | 0,3 |
| Количество детей, обученных плаванию | 915 | 1205 | 0,1 | 0,1 |
| Доля населения, которым доступно использование возможностей системы 112, от общего количества населения городского округа | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 |
| Доля созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию | 100 | 100 | 0,1 | 0,1 |
| Количество зарегистрированных пожаров | 243 | 227 | 0,1 | 0,1 |
| Количество погибших на пожарах | 3 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Количество травмированных на пожарах | 5 | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах | 2,5 | 12 | 0,1 | 0,5 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0+0,6+0,3+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,5 = 2

Критерий степени реализации муниципальной программы К1 принимается равным 1, т.к. фактическое значение целевого индикатора качественно превышает плановое значение.

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (3 подпрограмм).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| Количество населения, спасенного при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 10 | 62 | 0,3 | 1,9 |
| Количество населения, погибшего при кризисных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах | 3 | 9 | 0,3 | 0,9 |
| Количество детей, обученных плаванию | 915 | 1205 | 0,1 | 0,1 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 2,9 |

Подпрограмма 2.  «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2/3*4 |
| Доля населения, которым доступно использование возможностей системы 112, от общего количества населения городского округа | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 |
| Доля созданных сегментов АПК «Безопасный город» от общего количества запланированных к созданию | 100 | 100 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 1 |

Подпрограмма 3.  «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Количество зарегистрированных пожаров | 243 | 227 | 0,3 | 0,3 |
| Количество погибших на пожарах | 3 | 4 | 0,3 | 0,4 |
| Количество травмированных на пожарах | 5 | 6 | 0,3 | 0,4 |
| Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах | 2,5 | 12 | 0,1 | 0,5 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 1,6 |

Следовательно,

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = (2,9+1+1,6) / 3 = 1,8

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 27 529,3 | 26 974,8 | 0,8 | 0,82 |
| «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 755,8 | 643,8 | 0,2 | 0,2 |
| «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 315,7 | 315,7 | 0,3 | 0,3 |

Если Э  ис пор > 1, значение Э  ис пор принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| «Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,3 |
| «Построение, развитие, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,4 |
| «Пожарная безопасность в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,3 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) =

= 1,8*((0,82*0,3+0,2*0,4+0,3*0,3)+0,41)= 1,8 * 0,83 = 1,5

Эффективность реализации подпрограмм муниципальной программы К2 принимается равным 1, т.к. фактическое значение целевого индикатора качественно превышает плановое значение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1, К2, К3 .

К3 = ∑ni=1  (zi  * ∑ к n i кв)  = (0,4 *(0,25 * 4) + (0,6 * (0,25 *4) = 1

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 1+ 0,2 * 1 =1

В соответствии со шкалой показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ при значении 0,85 <= Эrn = 1 эффективность программы считается высокой. Следовательно, эффективность муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокой.

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры % | 115 | 115 | 0,1 |
| Прирост участников клубных формирований, % | 104 | 104 | 0,1 |
| Прирост учащихся ДШИ, % | 106 | 104 | 0,1 |
| Прирост посещений музеев, % | 110 | 114 | 0,2 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, % | 104 | 110 | 0,2 |
| Количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 8 | 8 | 0,2 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек) | 42 | 42 | 0,1 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры % | 115 | 115 | 0,1 | 0,1 |
| Прирост участников клубных формирований, % | 104 | 104 | 0,1 | 0,1 |
| Прирост учащихся ДШИ, % | 106 | 104 | 0,1 | 0,1 |
| Прирост посещений музеев, % | 110 | 114 | 0,2 | 0,2 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, % | 104 | 110 | 0,2 | 0,2 |
| Количество онлайн трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 8 | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек) | 42 | 42 | 0,1 | 0,1 |

Следовательно,

К1 =  1,0

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (5 подпрограмм).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

Подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, % | 104 | 110 | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 1 |

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан"

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Прирост учащихся ДШИ, % | 106 | 104 | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 1 |

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры % | 115 | 115 | 0,5 | 0,5 |
| Прирост участников клубных формирований, % | 104 | 104 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 1 |

Подпрограмма "Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Прирост посещений музеев, % | 110 | 114 | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1 | 1 |

Следовательно,    СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = (1+1) / 2 = 1

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 29 993,5 | 28 685,0 | 1 | 1 |
| «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 111 968,3 | 108 271,1 | 1 | 1 |
| "Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 62 029,1 | 58 281,7 | 1 | 1 |
| "Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 8 389,9 | 8 147,8 | 1 | 1 |
| "Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры" | 1 002,4 | 970,0 | 1 | 1 |

Если Э  ис пп i > 1, значение Э  ис пп i принимается равным 1.

Э  ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пор представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических расходов (тыс. руб.) | СР м пор (кол-во реализуемых не финансиру емых меропри ятий/общее кол-во не финансиру емых меропри ятий) | Э ис пор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 4451,3 | 4412,2 | 1,0 | 1,0 |

Если Э  ис пор > 1, значение Э  ис пор принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| Развитие общедоступных библиотек городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 0,2 |
| «Развитие образования в сфере культуры и искусства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан" | 0,2 |
| "Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 0,2 |
| "Развитие музея в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 0,2 |
| "Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры" | 0,2 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) =

= 1,0*(1*0,2+1*0,2+1*0,2+1*0,2+1*0,2)=1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,0 + 0,4 * 1,0 + 0,2 * 1,0 = 1,0

В соответствии со шкалой показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ при значении 0,85 <= Эrn, эффективность программы считается высокая. Следовательно, эффективность муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» является высокая.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

|  | Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i | СДИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет, % | 54,5 | 55,1 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 88 | 89 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа, % | 25,5 | 26,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 82,3 | 82,56 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в СШ и СШОР, % | 40 | 42,15 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | 1,0 |

К1=1,0

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1

СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (2 подпрограммы).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

- Развитие физической культуры и спорта в городском округе

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в городском округе, % | 82,0 | 87,5 | 0,5 | 0,53 |
| Доля населения городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 41,0 | 15,6 | 0,5 | 0,19 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 0,72 |

- Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Количество подготовленных спортсменов, в том числе спортсменов-инвалидов: кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта в городском округе, чел. | 104 | 75 | 0,5 | 0,36 |
| Количество победителей и призеров – членов спортивных сборных команд Республики Башкортостан, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях, ед. | 239 | 794 | 0,5 | 1,66 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  | 2,02 |

СРпп = (0,72+2,02) /2= 1,37=1

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (V факт / V пл бо)

Расчет Э  ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс.руб.) | Объем фактических расходов (тыс.руб.) | СР м пор (кол-во реализуемых не финансиру емых меропри ятий/общее кол-во не финансиру емых меропри ятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V пл | Vфакт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| 1 подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 28379,9 | 27009,5 | 1 | 0,95 |
| 2 подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 115383,6 | 115123,6 | 1 | 1,0 |

Если Э  ис пор > 1, значение Э  ис пор принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| 1 подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,5 |
| 2 подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,5 |

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) = 2,3*(0,95*0,5+1,0*0,5)=2,3*1,0=2,3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3 =0,4*1+0,4*1+1*0,2=0,4+0,4+0,2=1

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" является высокой – Эrn=1.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля многоквартирных домов (далее - МКД), в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта, в количестве многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на плановый период; | 100 % | 100% | 0,5 |
| Рост количества многоквартирных домов, принявших участие в конкурсе «Лучший многоквартирный дом» по отношению к показателю 2016 года | 300 % | 300 % | 0,3 |
| Доля управляющих организаций и товариществ собственников жилья, разместивших соответствующую информацию на официальных сайтах в сети Интернет, в общем количестве управляющих организаций и товариществ собственников жилья | 100% | 100% | 0,2 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля многоквартирных домов (далее - МКД), в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта, в количестве многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта на плановый период; | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 |
| Рост количества многоквартирных домов, принявших участие в конкурсе «Лучший многоквартирный дом» по отношению к показателю 2016 года | 300 % | 300 % | 0,3 | 0,3 |
| Доля управляющих организаций и товариществ собственников жилья, разместивших соответствующую информацию на официальных сайтах в сети Интернет, в общем количестве управляющих организаций и товариществ собственников жилья | 100% | 100% | 0,2 | 0,2 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,5+0,3+0,2 = 1

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы К2 не рассчитываем, так как муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно – коммунального хозяйства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» не имеет подпрограмм. Коэффициент К2 принимаем равным К2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1. Значение критерия К2 и К3 принимаем равным 1 соответственно.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1+ 0,4 * 1 + 0,2 * 1 =1

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевые индикаторы и показатели эффективности | 2022 план | 2022 факт | К rn i | СДИ rn I факт/план* К rn i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, % | 101,5 | 103,4 | 0,27 | 0,27 |
| Обеспеченность населения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан площадью стационарных торговых объектов, кв.м на 1000 человек | 1270 | 1485,82 | 0,10 | 0,12 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания в городского округе город Октябрьский Республики Башкортостан,% | 101,5 | 104,3 | 0,03 | 0,03 |
| Количество поступивших обращений потребителей в сфере защиты прав потребителей, ед. | 85 | 150 | 0,20 | 0,35 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 371,3 | 490,8 | 0,10 | 0,13 |
| Количество нестационарных и мобильных торговых объектов, ед. | 130 | 148 | 0,10 | 0,11 |
| Общий объем инвестиций в сферу потребительского рынка городского округа, млн. рублей | 60 | 152,2 | 0,10 | 0,25 |
| Оборот общественного питания населения на душу населения, тыс. рублей | 19,0 | 24,9 | 0,10 | 0,13 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  == 0,27+0,12+0,03+0,35+0,13+0,11+0,25+0,13=1,39=1

К1 = 1,0

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы (3 подпрограммы).

СДИ пп i  = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i каждой подпрограммы:

- «Развитие потребительского рынка городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевые индикаторы и показатели эффективности | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 371,3 | 490,8 | 0,25 | 0,33 |
| Количество нестационарных и мобильных торговых объектов, ед. | 130 | 148 | 0,25 | 0,28 |
| Общий объем инвестиций в сферу потребительского рынка городского округа, млн. рублей | 60 | 152,2 | 0,25 | 0,63 |
| Оборот общественного питания на душу населения, тыс. рублей | 19,0 | 24,9 | 0,25 | 0,33 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,0 | 1,57 |

2. «Развитие оптовой торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевые индикаторы и показатели эффективности | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот оптовой торговли, млрд. рублей | 11,1 | - | 1,0 | - |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,0 |  |

3. «Защита прав потребителей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

| Целевые индикаторы и показатели эффективности | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество поступивших обращений в сфере защиты прав потребителей, ед. | 85 | 150 | 0,5 | 0,88 |
| Количество мероприятий, направленных на обучение населения и хозяйствующих субъектов основам законодательства о защите прав потребителей, ед. | 7 | 13 | 0,5 | 0,93 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1,0 | 1,81 |

Следовательно,

СРпп = ∑ni=1  СДИ пп i  / m = (1,57+0+1,81) / 3 = 1,1

Э  ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э  ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э  ис пп i  представлен в таблице

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СР м (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-ко финансируемых мероприятий | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| 1. "Развитие торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан" | 35 | 15,9 | 1 | 2,22 |

Если Э  ис пор > 1, значение Э  ис пор принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| «Развитие потребительского рынка городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,5 |
| «Развитие оптовой торговли в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,25 |
| «Защита прав потребителей в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,25 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1  (Э  ис пп i * к i) + (Э  ис пор * к i)) =

= 1,1*(1*0,4+1*0,2+1*0,4) = 1,1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,0 + 0,4 * 1,1 + 0,2 * 1 = 1,04

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевые индикаторы и показатели эффективности | 2022 план | 2022 факт | К rn i | СДИ rn I факт/план* К rn i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа | 34,4 | 38,19 | 0,4 | 0,44 |
| Объем платных услуг населению в сфере туризма | 216,1 | 307,2 | 0,4 | 0,57 |
| Количество граждан, принявших участие в проекте «Башкирское долголетие.Туризм» | 115 | 418 | 0,2 | 0,73 |
|  |  |  | 1 | 1,74 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  =0,44+0,57+0,73=1,74=>

К1 = 1,74

Критерий эффективности реализации муниципальной программы К2=1, так как в муниципальной программе отсутствуют подпрограммы.

Значение критерия К3 принимается равным 1.

Определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,74 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = 1,3

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы, Э rn  > 0,85.

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан"

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения), ед. | 3,250 | 1,63 | 0,3 |
| Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных), % | 74 | 74 | 0,3 |
| Уровень проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан от общего числа зарегистрированных преступлений, % | 0,4725 | 0,06 | 0,2 |
| Уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства (состояние наркотической ситуации), в баллах | 2 | 3 | 0,2 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения), ед. | 3,250 | 1,63 | 0,3 | 0,15 |
| Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных), % | 74 | 74 | 0,3 | 0,3 |
| Уровень проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан от общего числа зарегистрированных преступлений, % | 0,4725 | 0,06 | 0,2 | 0,03 |
| Уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства (состояние наркотической ситуации), в баллах | 2 | 3 | 0,2 | 0,3 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,15+0,3+0,03+0,3=0,78

Программа не финансируется. Критерий эффективности реализации муниципальной программы К2=1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,78 + 0,4 * 1,0+ 0,2 * 1 = 0,91

В соответствии со шкалой показателей интегрально оценки эффективности реализации муниципальных программ, эффективность программы считается высокой.

Муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1 СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i для целевых индикаторов с желаемой тенденцией развития которых является увеличение и СДИ rn I = Ипл / Иф * К rn i для целевых показателей желаемой тенденцией развития, которых является снижение значений,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | 245 | 245 | 0,4 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 77,78 | 77,78 | 0,3 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | 24,52 | 24,52 | 0,3 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | 245 | 245 | 0,4 | 0,4 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 77,78 | 77,78 | 0,3 | 0,3 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | 24,52 | 24,52 | 0,3 | 0,3 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1 СДИ rn i = 0,4+0,3+0,3 =1

Так как значение К1 больше единицы, согласно порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан данное значение К1 принимается равным К1=1

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы К2 не рассчитываем, так как муниципальная программа «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан «Башкирские дворики» не имеет подпрограмм. Коэффициент К2 принимаем равным К2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критерию К1. Значение критериев К2 и К3 принимается равным 1 соответственно.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,3 * К2 + 0,3 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,3 *1 + 0,3*1=0,4+0,3+0,3=1

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество проверок, плановых (рейдовых) обследований земельных участков, проведенных в рамках муниципального земельного контроля | 0 | 27 | 0,2 |
| Количество выявленных нарушений земельного законодательства (по результатам проверок) | 0 | 21 | 0,1 |
| Количество вынесенных предписаний, предостережений об устранении выявленных нарушений земельного законодательства | 0 | 21 | 0,2 |
| Количество выданных разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений | 490 | 784 | 0,2 |
| Сумма взысканной задолженности по арендной плате за землю | 15 | 42,54 | 0,1 |
| Количество предоставленных земельных участков на основании договоров аренды, купли-продажи и в собственность бесплатно | 1000 | 1004 | 0,2 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Количество проверок, плановых (рейдовых) обследований земельных участков, проведенных в рамках муниципального земельного контроля | 0 | 27 | 0,2 | 0 |
| Количество выявленных нарушений земельного законодательства (по результатам проверок) | 0 | 21 | 0,1 | 0 |
| Количество вынесенных предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства | 0 | 21 | 0,2 | 0 |
| Количество выданных разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, строительством и других видов работ, нарушающих поверхностный слой земли и влекущий снос зеленых насаждений | 490 | 784 | 0,2 | 0,32 |
| Сумма взысканной задолженности по арендной плате за землю | 15 | 42,54 | 0,1 | 0,28 |
| Количество предоставленных земельных участков на основании договоров аренды, купли-продажи и в собственность бесплатно | 1000 | 1004 | 0,2 | 0,2 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,32+0,28+0,2 =0,8

Критерий эффективности реализации муниципальной программы К2=1, так как в муниципальной программе отсутствуют подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 0,8 + 0,4 * 1 + 0,2 * 1 = 0,92

В соответствии со шкалой показателей интегрально оценки эффективности реализации муниципальных программ при значении Эrn=>0,85, эффективность программы считается высокой. Следовательно, эффективность муниципальной программы «Использование и охрана земель городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» высокая.

Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i ,

где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных местами в детских садах, % | 69,8 | 36,1 | 0,2 |
| Доля обучающихся в общеобразова-тельных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся, % | 10,4 | 76,9 | 0,2 |
| Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения, % | 100 | 100 | 0,2 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет | 50 | 55,1 | 0,1 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 81,9 | 82,6 | 0,1 |
| Уровень доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями, % | 100 | 100 | 0,2 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2*4 |
| Доля детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных местами в детских садах, % | 69,8 | 36,1 | 0,2 | 0,10 |
| Доля обучающихся в общеобразова-тельных учреждениях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся, % | 10,4 | 76,9 | 0,2 | 1,48 |
| Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения, % | 100 | 100 | 0,2 | 0,2 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет | 50 | 55,1 | 0,1 | 0,11 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 81,9 | 82,6 | 0,1 | 0,10 |
| Уровень доли населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями, % | 100 | 100 | 0,2 | 0,2 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1  СДИ rn i  = 0,10+1,48+0,2+0,11+0,10+0,2=2,19

Если значение больше 1, то К1 принимается =1

Критерий эффективности реализации муниципальной программы К2=1, так как в муниципальной программе отсутствуют подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1 + 0,4 * 1,0+ 0,2 * 1 = 1,0

В соответствии со шкалой показателей оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность программы считается высокой.

Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определяем систему комплексных критериев (К1, К2, К3).

Определяем критерий степени реализации муниципальной программы К1:

К1 = ∑ni=1 СДИ rn i

СДИ rn I = Иф / Ипл * К rn i,

Где К rn i – весовой коэффициент, экспертно определяющий значимость i-того целевого индикатора. Сумма значений коэффициентов всех целевых индикаторов программы равна 1.

Значения данных коэффициентов представлены в таблице:

| Целевой индикатор | Плановое значение | Фактическое значение | К rn i |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе город Октябрьский, кв. м. на чел. | 26,3 | 27,4 | 0,25 |
| Объем жилья, вводимого в эксплуатацию, кв. м. | 35401,0 | 80537,0 | 0,25 |
| Количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, семья | 11 | 10 | 0,25 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2,6 | 2,7 | 0,25 |

Определим СДИ rn I каждого целевого индикатора:

| Целевой индикатор | Плановое значение Ипл | Фактическое значение Иф | К rn i | СДИ rn I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе город Октябрьский, кв. м. на чел. | 26,3 | 27,4 | 0,25 | 0,26 |
| Объем жилья, вводимого в эксплуатацию, кв. м. | 35401,0 | 80537,0 | 0,25 | 0,57 |
| Количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, семья | 11 | 10 | 0,25 | 0,23 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2,6 | 2,7 | 0,25 | 0,26 |

Следовательно,

К1 = ∑ni=1 СДИ rn i =0,26+0,57+0,23+0,26= 1,32

Определяем критерий эффективности реализации муниципальной программы К2:

К2 = СРпп * (∑mi=1 (Э ис пп i * к i) + (Э ис пор * к i))

СРпп рассчитывается по следующей формуле:

СРпп = ∑ni=1 СДИ пп i / m, где

m – количество подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы, обеспечивающей реализацию муниципальной программы (2 подпрограммы).

СДИ пп i = И пп ф / И пп пл * к пп i

Определим СДИ пп i подпрограммы:

- «Территориальное планирование городского округа, внешнее оформление городского пространства и сохранение исторического облика центральной части города»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспеченность жильем граждан, проживающих в городском округе город Октябрьский, кв. м. на чел. | 26,3 | 27,4 | 0,50 | 0,52 |
| Объем жилья, вводимого в эксплуатацию, кв. м. | 35401,0 | 80537,0 | 0,50 | 1,13 |
| Итого: |  |  |  | 1,65 |

Определим СДИ пп i подпрограммы:

- «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

| Целевой индикатор | Плановое значение И пп пл | Фактическое значение И пп ф | К пп i | СДИ пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей получателей государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, семья | 11 | 10 | 0,50 | 0,45 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2,6 | 2,7 | 0,50 | 0,52 |
|  |  |  |  | 0,97 |

Следовательно,

СРпп = ∑ni=1 СДИ пп i / m = (1,65+0,97)/2=2,62/2=1,31

Э ис пп i рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пп i = СР м / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пп i представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) Vпл бо | Объем фактических расходов (тыс. руб.) Vфакт | СРм (кол-во реализуемых финансируемых мероприятий/общее кол-во финансируемых мероприятий) | Э ис пп i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| «Территориальное планирование городского округа, внешнее оформление городского пространства и сохранение исторического облика центральной части города» | 25235,8 | 22434,0 | 1 | 1,1=1 |
| «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | 15130,7 | 14314,6 | 1 | 1,0=1 |

Если Э ис пп i >1, значение Э ис пп i принимается равным 1.

Э ис пор рассчитывается по следующей формуле:

Э ис пор = СР м пор / (Vфакт / Vпл бо)

Расчет Э ис пор представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических расходов (тыс. руб.) | СР м пор (кол-во реализуемых не финансируемых мероприятий /общее кол-во не финансируемых мероприятий) | Э ис пор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/(3/2) |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 22808,9 | 22607,1 | 1 | 1 |

Если Э ис пор > 1, значение Э  ис пор принимается равным 1.

Весовой коэффициент, экспертно определяемый и отражающий значимость i-той подпрограммы, представлен в следующей таблице:

| Наименование подпрограммы | к i |
| --- | --- |
| «Территориальное планирование городского округа, внешнее оформление городского пространства и сохранение исторического облика центральной части города» | 0,50 |
| «Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | 0,45 |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства, территориальное планирование и архитектура городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» | 0,05 |

Следовательно,

К2 = СРпп * (∑mi=1 (Э ис пп i * к i) + (Э ис пор * к i)) =

=1,32*((1*0,5+1*0,45) + (1*0,05)) = 1,32

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период рассчитывается по критериям К1 и К2. Значение критерия К3 принимается равным 1.

Рассчитав систему комплексных критериев, определим эффективность реализации муниципальной программы:

Э rn = 0,4 * К1 + 0,4 * К2 + 0,2 * К3

Э rn = 0,4 * 1,32 + 0,4 * 1,32 + 0,2 * 1 = 0,52+0,52+0,2=1,24

Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы указывает на высокую эффективность программы.